## PES - 2T 2019
Bases PND | Líneas de Acción PND | Objetivo de Desarrollo Sostenible relacionado | Eje | Estrategia | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Proceso MIG | Apropiación 2019 - cifras en millones | Ejecución 2019 - cifras en millones (corte 30 de junio) | Proyecto Fuente de Recursos vigencia 2019 | Producto de la Iniciativa | Indicador de la Iniciativa | Tipo de Indicador | Línea Base | Meta 2019 | Avance 2T-2019 | Avance Cualitativo 2T-2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Avance Cualitativo 2020 | Meta 2021 | Avance 2021 | Avance Cualitativo 2021 | Meta 2022 | Avance 2022 | Avance Cualitativo 2022 | Meta Cuatrienio | Avance Cuatrienio | Dependencia Responsable
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Vigilancia y control integral del sector comunicaciones (Postal, Radiodifusión sonora y Comunicaciones Móviles y No Móviles) | Fortalecer el proceso de vigilancia y control a los vigilados. | 01. Planeación Institucional. | Vigilancia y Control | 10989 | 1482 | Análisis y control en los servicios de telecomunicaciones y postales a nivel nacional | Informe de análisis de cumplimiento del régimen normativo por materias y por sector. | Documento de análisis respecto del cumplimiento del régimen normativo por materias y por sector generado | Acumulado | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 0 | 2.2 Dirección de Vigilancia y Control
[12 empty] | Acto Administrativo - Vigilancia Preventiva y documentos de análisis de Vigilancia Preventiva generado | Acto administrativo - Vigilancia Preventiva expedido y un documento de análisis por vigencia generado. | Acumulado | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 2.2 Dirección de Vigilancia y Control
[12 empty] | Sistemas de información para el fortalecimiento de la Vigilancia y Control optimizados | Número de sistemas de información requeridos | Acumulado | 5 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 6 | 0 | 2.2 Dirección de Vigilancia y Control
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder) | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Actualización Normativa | Actualizar la normatividad del sector TIC acorde con las mejores prácticas internacionales. | 01. Planeación Institucional. | Gestión de la Industria de Comunicaciones | 7482 | 667 | Generación de políticas y estrategias dirigidas a mejorar la competitividad de la industria de comunicaciones nacional | Actualización normativa del sector TIC y sector Postal | Actualización normativa | Acumulado | 0 | 3 | 0 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 12 | 0 | 2.1 Dirección de Industria de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder) | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Focalizar las inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital y vincular al sector | Asignación de espectro | Disminuir la brecha digital a través de la cobertura a centros poblados y la conectividad de los usuarios | 01. Planeación Institucional. | Gestión de la Industria de Comunicaciones |  |  |  | Oferta de espectro para telecomunicaciones móviles | Espectro ofertado (MHz) | Acumulado | 360 | 95 | 0 |  | 0 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  | 275 | 0 | 2.1 Dirección de Industria de Comunicaciones
[12 empty] | Asignación de espectro para emisoras comunitarias, comerciales o de interés público | Proceso de selección | Acumulado | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 4 | 0
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder) | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Focalizar las inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital y vincular al sector | Transformación del sector postal | Apoyar la modernización del sector apoyado en uso de las TIC y la diversificación de servicios | 01. Planeación Institucional. | Gestión de la Industria de Comunicaciones | 1684 | 37 | Actualización modernización y competitividad del sector postal nacional | Alianzas entre actores del comercio electrónico | Alianzas Estratégicas | Acumulado | 0 | 1 | 0 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 6 | 0 | 2.1 Dirección de Industria de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder) | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Garantizar la TV y radio pública | Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública | Fortalecer el contenido emitido y la conservación de los archivos de la radio pública | 01. Planeación Institucional. | Gestión de la Industria de Comunicaciones | 16832 | 0 | Fortalecimiento de los contenidos que se emiten a través de las plataformas de la radio pública nacional | Contenidos para las plataformas de emisoras nacionales descentralizadas | Horas de contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados generados | Acumulado | 0 | 22000 | 0 |  | 22000 |  |  | 22000 |  |  | 22000 |  |  | 88000 | 0 | 2.1 Dirección de Industria de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder) | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Garantizar la TV y radio pública | Fortalecimiento de la radio publica nacional | Fortalecer la radio pública, a través de nuevo despliegue de infraestructura. | 01. Planeación Institucional. | Gestión de la Industria de Comunicaciones | 18907 | 0 | Extensión, descentralización y cobertura de la radio pública nacional | Estaciones y estudios de radiodifusión en funcionamiento | Instalación de nuevas estaciones y continuidad de la presencia de señal de transmisión de radio | Capacidad | 62 | 66 | 0 |  | 70 |  |  | 74 |  |  | 78 |  |  | 78 | 0 | 2.1 Dirección de Industria de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder) | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Focalizar las inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital y vincular al sector | Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias | Fortalecer a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en sus sistemas de comunicaciones | 01. Planeación Institucional. | Gestión de la Industria de Comunicaciones | 4524 | 0 | Implementación del sistema nacional de telecomunicaciones de emergencias nacional - (previo concepto dnp) | Servicio de asistencia técnica para las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Entidades beneficiadas | Flujo | 0 | 0 | 0 |  | 34 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 34 | 0 | 2.1 Dirección de Industria de Comunicaciones
[12 empty] | Servicio de apoyo financiero para entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Proyectos financiados | Acumulado | 0 | 0.5 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 2 | 0
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Garantizar la TV y radio pública | Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional | Implementar contenidos multiplataforma que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias | 01. Planeación Institucional. | Uso y Apropiación de las TIC | 29524 | 0 | Fortalecimiento del modelo convergente de la televisión pública regional y nacional | Contenidos multiplataforma producidos y coproducidos | Contenidos multiplataforma producidos y coproducidos | Acumulado | 40 | 665 | 0 |  | 665 |  |  | 665 |  |  | 665 |  |  | 2660 | 0 | 2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD Y DIGITALIZACIÓN
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Fortalecimiento del Operador Postal Oficial | Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que aporten al desarrollo del sector. | 01. Planeación Institucional. | N.A |  |  |  | Documento de conclusiones normativas sobre la agenda regulatoria | % Avance de la agenda regulatoria | Stock | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | 6. ES SPN Servicios Postales Nacionales
[12 empty] | Brand Book | Brand Book Elaborado | Flujo | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
[12 empty] | Informe de Envíos Movilizados E-commerce | Piezas movilizadas de E-commerce | Acumulado | 0 | 300000 | 47383 |  | 350000 |  |  | 400000 |  |  | 600000 |  |  | 1650000 | 47383
[12 empty] | Plataforma de economía colaborativa en funcionamiento | Plataformas de Economía Colaborativa en Funcionamiento | Flujo | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
[12 empty] | Informe de Cobertura de puntos de venta | Cobertura de Puntos del Operador Postal Oficial | Capacidad | 1337 | 1337 | 1320 |  | 1357 |  |  | 1377 |  |  | 1400 |  |  | 1400 | 1320
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Garantizar la TV y radio pública | Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional | Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión | 01. Planeación Institucional. | N.A |  |  |  | Financiación de la TV Educativa y cultural a cargo del Estado. | Operadores públicos financiados | Stock | 9 | 9 | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 9 | 6 ES ANTV - AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Garantizar la TV y radio pública | Desarrollo de estrategias de apropiación y consumo de contenidos de televisión pública nacional | Desarrollar estrategias de apropiación y consumo de contenidos de televisión pública | 01. Planeación Institucional. | N.A |  |  |  | Análisis de contenidos audiovisuales donde se autorepresenten los grupos emergentes, infancia y adolescencia con protección integral. | Documentos sobre desarrollo y consolidación de la Línea de Infancia y Adolescencia. | Acumulado | 0 | 2 | 0 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 8 | 0 | 6 ES ANTV - AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN
[12 empty] | Planes de acción concertados con grupos étnicos | Acciones desarrolladas con grupos étnicos | Acumulado | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 8 | 2
[12 empty] | Estudios y documentos para determinar las necesidades de regulación para el acceso al servicio público de televisión para grupos etáreos y poblaciones emergentes. | Estudios y documentos elaborados | Acumulado | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Programa de conectividad social sostenible | Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a nivel nacional | Mejorar el posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión | 01. Planeación Institucional. | N.A |  |  |  | Lineamientos técnicos y comprobación sobre los niveles de calidad de televisión abierta y cerrada | Documentos de comprobación de los niveles de calidad de televisión abierta y cerrada elaborados | Acumulado | 680 | 200 | 45 |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 800 | 45 | 6 ES ANTV - AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN
[12 empty] | Estaciones de monitoreo fijo | Estaciones de monitoreo fijo en funcionamiento | Acumulado | 39 | 10 | 0 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 40 | 0
[12 empty] | Información producto del seguimiento al sector de tv y a la implementación de la TDT. | Documentos de seguimiento al sector TV elaborados | Acumulado | 2 | 4 | 1 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 16 | 1
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 4.a. Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Focalizar las inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital y vincular al sector | Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar | Incrementar la dotación de terminales de cómputo, capacitación de docentes y recuperación de equipos obsoletos en las sedes educativas oficiales a nivel nacional | 01. Planeación Institucional. | N.A | 53890 | 2704 | Apoyo financiero para el suministro de terminales a nivel nacional | Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria | Estudiantes de sedes educativas oficiales beneficiados | Acumulado | 479935 | 100000 | 0 |  | 680000 |  |  | 720000 |  |  | 720000 |  |  | 2220000 | 0 | 6 ES CPE - COMPUTADORES PARA EDUCAR
[12 empty] | Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria | Relación de estudiantes por terminal de cómputo | Stock | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4
[12 empty] | Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria | Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas | Acumulado | 149437 | 25000 | 0 |  | 135000 |  |  | 145000 |  |  | 145000 |  |  | 450000 | 0
[12 empty] | Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria | Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas para uso de docentes | Acumulado | 9239 | 9000 | 0 |  | 35000 |  |  | 35000 |  |  | 35000 |  |  | 114000 | 0
[12 empty] | Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria | Requerimientos técnicos atendidos | Flujo | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100%
[12 empty] | Servicio de educación para el trabajo en temas de uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones | Docentes formados en uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones | Acumulado | 7701 | 9000 | 0 |  | 35000 |  |  | 35000 |  |  | 35000 |  |  | 114000 | 0
[12 empty] | Servicio de educación para el trabajo en temas de uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones | Eventos de socialización de experiencias exitosas en el uso práctico de las tecnologías de la información en la educación | Acumulado | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 0
[12 empty] | Servicio de recolección y gestión de residuos electrónicos | Residuos electrónicos dispuestos correctamente (Demanufactura) | Acumulado | 670.1 | 412 | 71.2 |  | 412 |  |  | 412 |  |  | 412 |  |  | 1648 | 71.2
[12 empty] | Servicio de recolección y gestión de residuos electrónicos | Equipos obsoletos retomados | Acumulado | 55294 | 25000 | 431 |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  | 100000 | 431
[12 empty] | Servicio de educación informal para la adecuada disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos | Personas de la comunidad capacitadas en la correcta disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos | Acumulado | 1076 | 1000 | 0 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 4000 | 0
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Gestión Integral del Espectro Radioeléctrico | Disponibilidad de Espectro | Diseñar y formular propuestas, planes y programas para la administración del espectro mediante la planeación y asesoría técnica, contribuyendo con la disponibilidad de dicho recurso para los servicios de radiocomunicaciones. | 01. Planeación Institucional. | N.A |  |  |  | Servicio de información de espectro radioeléctrico | Actualizaciones al Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia | Acumulado | 0 | 1 | 0.136 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 0.136 | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Gestión Integral del Espectro Radioeléctrico | Uso Legal del Espectro | Propender por el uso legal y libre de interferencias del espectro radioeléctrico y favorecer el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones y mantener informada a la ciudadanía sobre los niveles de campos electromagnéticos. | 01. Planeación Institucional. | N.A |  |  |  | Servicio de monitoreo en espectro | Estaciones de monitoreo de espectro en funcionamiento | Acumulado | 0 | 1 | 0.24 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 0.24 | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
[12 empty] | Servicio de monitoreo en espectro | Visitas de Monitoreo Realizadas | Acumulado | 0 | 1 | 0.27 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 0.27
[12 empty] | Documentos de lineamientos técnicos | Documentos de lineamientos técnicos elaborados | Acumulado | 0 | 3 | 0.465 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 12 | 0.465
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas | Revisar las disposiciones incluidas en el Régimen de Protección de los derechos de los usuarios asociadas a la portabilidad numérica móvil y a la compensación por fallas en el servicio de voz móvil. | 01. Planeación Institucional. | N.A |  |  |  | Propuesta Regulatoria | Medida Regulatoria | Flujo | 0% | 100% | 10% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 10% | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Definición de los mercados relevantes en el sector postal | Desarrollar e implementar un marco analítico formal para caracterizar la competencia en los mercados relevantes postales en Colombia. | 01. Planeación Institucional. | N.A |  |  |  | Propuesta Regulatoria | Medida Regulatoria | Flujo | 0% | 100% | 5% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 5% | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Programa de despliegue de la red de última milla en los municipios del país | Desarrollo TDT Fase V. | Soportar la plataforma tecnológica para llegar al mayor número de personas con contenidos de la mejor calidad a través de diversas pantallas. | 01. Planeación Institucional. | N.A |  |  |  | Infraestructura estable, moderna y convergente | Cobertura de TDT | Capacidad | 87.9% | 92.26% | 87.9% |  | 96.81% |  |  | 97.34% |  |  | 97.34% |  |  | 97.34% | 0.879 | 6 ES RTVC - RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder) | 1.2: Inclusión Social Digital | Acceso universal sostenible | Transición de Zonas WiFi | Identificar alternativas que permitan establecer una estrategia de transición del proyecto. | 01. Planeación Institucional. | Uso y Apropiación de las TIC Gestión de Atención a Grupos de Interés | 44411 | 356 | Instalación, promoción, uso y apropiación de soluciones tecnológicas de acceso público en las regiones del territorio nacional | Evaluar proyecto de soluciones tecnológicas de acceso en espacios públicos | Documentos de evaluación elaborados | Flujo | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 2.4 Dirección de Promoción de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder) | 1.2: Inclusión Social Digital | Fortalecimiento de capacidades regionales | Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional | Fortalecer la capacidad institucional regional que aporte al cierre de la brecha digital regional | 01. Planeación Institucional. | Uso y Apropiación de las TIC Gestión de Atención a Grupos de Interés | 34052 | 0 | Aprovechamiento, uso y apropiación de las tic para promover el tránsito de las ciudades tradicionales a ciudades inteligentes en el territorio nacional - (previo concepto dnp) | Servicio de asistencia técnica para proyectos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Municipios asistidos en diseño, implementación, ejecución y/o liquidación de proyectos | Acumulado | 0 | 28% | 0 |  | 28% |  |  | 28% |  |  | 16% |  |  | 100% | 0 | 2.4 Dirección de Promoción de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020 | 1.2: Inclusión Social Digital | Provisión de herramientas y apropiación de TIC para personas con discapacidad | Inclusión TIC | Hacer de las TIC un habilitador para las personas con discapacidad con el fin de que normalicen sus actividades y accedan fácilmente a la información, la comunicación y el conocimiento para la productividad y el aprendizaje. | 01. Planeación Institucional. | Uso y Apropiación de las TIC | 12815 | 515 | Servicio de asistencia capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las tic con enfoque diferencial y en beneficio de la comunidad para participar en la economía digital nacional | Herramientas y espacios de Inclusión | Número de Personas de la comunidad con discapacidad capacitadas en TIC | Acumulado | 0 | 6000 | 0 |  | 7000 |  |  | 8000 |  |  | 9000 |  |  | 30000 | 0 | 3.1 Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicación
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder). | 1.2: Inclusión Social Digital | Implementación del proyecto nacional conectividad de alta velocidad | Ampliación de infraestructura | Garantizar la culminación del despliegue de la red de alta velocidad y la oferta de conectividad asociada, conforme lo previsto en el Documento CONPES 3769 de 2013. | 01. Planeación Institucional. | Acceso a las TIC Uso y Apropiación de las TIC | 35204 | 939 | Ampliación programa de telecomunicaciones sociales nacional | Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Cabeceras con redes de transporte de alta velocidad | Capacidad | 35 | 37 | 0 |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 47 |  |  | 47 | 0 | 2.3 Dirección de Infraestructura
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder). | 1.2: Inclusión Social Digital | Ejecución de proyectos de acceso comunitario a Internet | Oferta de acceso público a Internet | Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales | 01. Planeación Institucional. | Acceso a las TIC Uso y Apropiación de las TIC | 290000 | 20146 | Implementación soluciones de acceso comunitario a las tecnologías de la información y las comunidades nacional | Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Soluciones de acceso público a Internet en operación | Capacidad | 5638 | 5638 | 5638 |  | 4073 |  |  | 4073 |  |  | 4073 |  |  | 4073 | 5638 | 2.3 Dirección de Infraestructura
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder). | 1.2: Inclusión Social Digital | Incentivos a la oferta y demanda de accesos a Internet | Masificación de accesos | Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla en condiciones asequibles | 01. Planeación Institucional. | Acceso a las TIC Uso y Apropiación de las TIC | 44567 | 90 | Desarrollo masificación acceso a internet nacional | Servicio de conexiones a redes de acceso | Nuevas conexiones a Internet fijo | Acumulado | 5803 | 0 | 0 |  | 200000 |  |  | 92000 |  |  | 145000 |  |  | 437000 | 0 | 2.3 Dirección de Infraestructura
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.2: Inclusión Social Digital | Programa de despliegue de la red de última milla en los municipios del país | Audiencia Digital en los servicios del Sistema de Medios Públicos | Mejorar la audiencia digital de los diversos servicios del sistema de medios públicos a través de información para análisis, infraestructura de calidad, y servicios tecnológicos flexibles | 01. Planeación Institucional. | Uso y Apropiación de las TIC | 4110 | 0 | Desarrollo y aseguramiento de la audiencia digital nacional | Desarrollos Digitales | Productos digitales desarrollados | Acumulado | 17 | 17 | 0 |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 26 |  |  | 90 | 0 | 2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD Y DIGITALIZACIÓN
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. |  | 1.2: Inclusión Social Digital | Programa de despliegue de la red de última milla en los municipios del país | Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia | Lograr una mayor penetración del internet móvil en todos los ámbitos y sectores del país. Superar las barreras de acceso y conexión con las que actualmente contamos | 01. Planeación Institucional. | N.A |  |  |  | Estudio técnico respecto a la penetración de redes móviles en Colombia | Estudio técnico | Flujo | 0% | 100% | 10% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 10% | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020 | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | Uso seguro y responsable de TIC | Uso y Apropiación de las TIC | Promover el uso y apropiación de las TIC en los ciudadanos, hogares, buscando que se haga de forma segura y responsable en el País. | 01. Planeación Institucional. | Uso y Apropiación de las TIC | 14328 | 256 | Servicio de asistencia capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las tic con enfoque diferencial y en beneficio de la comunidad para participar en la economía digital nacional | Fomento del Uso Responsable de las TIC | Número de formaciones en uso responsable de las TIC | Acumulado | 9674719 | 800000 | 0 |  | 1000000 |  |  | 850000 |  |  | 1050000 |  |  | 3700000 | 0 | 3.1 Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicación
[12 empty] | Formación TIC | Número de Formaciones en competencias digitales | Acumulado | 0 | 90000 | 0 |  | 120000 |  |  | 140000 |  |  | 150000 |  |  | 500000 | 0
[12 empty] | Mujeres inspiradas en el uso y apropiación de las TIC | Mujeres inspiradas en el uso y apropiación de las TIC | Acumulado | 0 | 1500 | 0 |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 6000 | 0
[12 empty] | Promoción del Teletrabajo | Número de teletrabajadores en el país | Capacidad | 122278 | 150000 | 0 |  | 200000 |  |  | 250000 |  |  | 360000 |  |  | 360000 | 0
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | Apropiación TIC en hogares | Contenidos digitales y/o convergentes en la Plataforma RTVCPLAY | Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en la televisión y la radio pública nacional. | 01. Planeación Institucional. | Uso y Apropiación de las TIC | 3969 | 0 | Diseño programación y difusión de contenidos digitales y/0 convergentes a través de plataformas online nacional | Contenidos digitales y/o convergentes publicados | Contenidos convergentes producidos y coproducidos | Acumulado | 5 | 6 | 0 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 30 | 0 | 2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD Y DIGITALIZACIÓN
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | Apropiación TIC en hogares | Acceso a contenidos históricos de archivos audiovisuales y sonoros del país | Garantizar el acceso ciudadano a los contenidos históricos soportados en los archivos audiovisuales y sonoros del país. | 01. Planeación Institucional. | Uso y Apropiación de las TIC | 4419 | 0 | Administración del patrimonio histórico de la radio y la televisión pública a través de las tic nacional | Usuarios que acceden a la memoria audiovisual y sonora. | Usuarios que acceden presencialmente a la memoria audiovisual de la Radio Televisión de Colombia atendidos | Acumulado | 60000 | 100000 | 0 |  | 100000 |  |  | 100000 |  |  | 100000 |  |  | 400000 | 0 | 2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD Y DIGITALIZACIÓN
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones. | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | Medición y divulgación de los beneficios de utilizar bienes y servicios digitales | Gestión del Conocimiento del Espectro Radioeléctrico | Gestionar el conocimiento e innovación sobre el espectro radioeléctrico | 01. Planeación Institucional. | N.A |  |  |  | Documento de Evaluación | Evaluación del Impacto de los proyectos TIC realizadas | Acumulado | 0 | 1 | 0.125 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 0.125 | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | No relacionado | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | Estándares y masificación de Gobierno Digital (SECTOR PÚBLICO) | Gobierno PRO | Obtener un Estado proactivo y confiable, que entrega sus servicios de forma integrada para el mejoramiento permanente de la calidad de vida de las personas | 01. Planeación Institucional. | Planeación y Formulación de Políticas TIC Acceso a las TIC Uso y Apropiación de las TIC Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC | 70089 | 1265 | Aprovechamiento y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector público nacional | Servicios Ciudadanos Digitales | Usuarios Únicos del Modelo de Servicios ciudadanos digitales | Acumulado | 0 | 500000 | 0 |  | 1000000 |  |  | 1000000 |  |  | 1000000 |  |  | 3500000 | 0 | 3.2 Dirección de Gobierno Digital
[12 empty] | Trámites transformados | Número de Trámites de alto impacto ciudadano transformados digitalmente | Acumulado | 0 | 7 | 0 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 7 |  |  | 34 | 0
[12 empty] | Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial | Porcentaje de entidades públicas que desarrollan su transformación digital mediante el habilitador de Arquitectura de la política de Gobierno Digital | Capacidad | 18% | 21% | 0 |  | 24% |  |  | 27% |  |  | 30% |  |  | 30% | 0
[12 empty] | Lineamientos en seguridad y privacidad de la información y gestión de riesgos de seguridad digital | Porcentaje de entidades del orden nacional y territorial que identifican y valoran los riesgos de seguridad digital | Capacidad | 11% | 25% | 0 |  | 50% |  |  | 75% |  |  | 90% |  |  | 90% | 0
[12 empty] | Acuerdos marco de precios | Número de instrumentos de agregación de demanda creados | Acumulado | 20 | 1 | 0 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 6 | 0
[12 empty] | Datos abiertos | Porcentaje de entidades del orden nacional que tienen proyectos de uso de datos abiertos | Capacidad | 9% | 15% | 0 |  | 25% |  |  | 40% |  |  | 50% |  |  | 50% | 0
[12 empty] | Datos abiertos | Porcentaje de entidades del orden nacional compartiendo o reutilizando software público o cívico disponible en código abierto | Capacidad | 1% | 20% | 0 |  | 45% |  |  | 60% |  |  | 75% |  |  | 75% | 0
[12 empty] | Modelo de transformación de ciudades y territorios inteligentes | Número de entidades apropiando e implementando el Modelo de Ciudades y Territorios Inteligentes | Acumulado | 0 | 10 | 0 |  | 50 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 200 | 0
[12 empty] | Programa de acompañamiento de la Política de Gobierno Digital | Porcentaje de entidades del orden nacional que implementan elementos de la Política de Gobierno Digital | Capacidad | 0% | 25% | 0 |  | 50% |  |  | 75% |  |  | 100% |  |  | 100% | 0
[12 empty] | Programa de acompañamiento de la Política de Gobierno Digital | Porcentaje de entidades del orden territorial que implementan elementos de la Política de Gobierno Digital | Capacidad | 0% | 15% | 0 |  | 35% |  |  | 55% |  |  | 75% |  |  | 75% | 0
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020 17.17. Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | Transformación Digital Industrias | Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas | Aumentar el grado de adopción de tecnologías en las empresas colombianas | 01. Planeación Institucional. | Uso y Apropiación de las TIC Fortalecimiento de la Industria TIC | 24193 | 75 | Fortalecimiento a la transformación digital de las empresas a nivel nacional | Programa para la generación de habilidades digitales que promuevan el comercio electrónico | Emprendedores y empresarios que adelantaron por lo menos una acción de transformación digital gracias al fortalecimiento de habilidades digitales para el comercio electrónico. | Acumulado | 0 | 10000 | 0 |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 10000 |  |  | 50000 | 0 | 3.3 Dirección de Transformación Digital
[12 empty] | Programa para el acompañamiento a empresarios y emprendedores para su transformación digital - Centros de Transformación Digital Empresarial (CTDE). | Empresas y Emprendimientos que transformaron digitalmente uno de los procesos que conforman su cadena de valor, gracias al acompañamiento de los Centros de Transformación Digital Empresarial (CTDE). | Acumulado | 0 | 3000 | 0 |  | 3500 |  |  | 3500 |  |  | 2500 |  |  | 12500 | 0
[12 empty] | Programa para implementar, usar y apropiar pagos Digitales | Número de transacciones digitales realizadas (millones) | Capacidad | 87 | 145 | 0 |  | 184 |  |  | 232 |  |  | 290 |  |  | 290 | 0
[12 empty] | Rediseño de los Centros de Excelencia y Apropiación para la atención de retos institucionales o empresariales con tecnologías avanzadas. | Proyectos para la atención de retos institucionales o empresariales con tecnologías avanzadas. | Acumulado | 0 | 4 | 0 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 16 | 0
[12 empty] | Laboratorio Digital para Sectores Productivos que promuevan la articulación del ecosistema TIC y los sectores productivos nacionales, para el desarrollo de soluciones tecnológicas que posibiliten la Transformación Digital a nivel sectorial | Sectores productivos impactados con el desarrollo de soluciones tecnológicas del Laboratorio Digital para Sectores Productivos | Acumulado | 0 | 3 | 0 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 8 | 0
[12 empty] | Replicar la metodología de agropecuario digital | Departamentos con metodología implementada | Acumulado | 4 | 2 | 0 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 8 | 0
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones. | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | Eliminación de barreras que impidan el desarrollo de negocios digitales (INDUSTRIAS) | Fomento del desarrollo de la Industria Digital | Incrementar la participación en el Producto Interno Bruto de las Industrias Digitales | 01. Planeación Institucional. | Uso y Apropiación de las TIC Fortalecimiento de la Industria TIC | 57282 | 150 | Fortalecimiento de la industria de ti nacional | Especialización Regional Inteligente: Aumento del número de nuevos puestos de trabajo del sector TI, en las empresas que hayan implementado proyectos de ERI | Porcentaje de nuevos puestos de trabajo del sector TI (Proyectos ERI) | Flujo | 0 | 10% | 0% |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% | 0 | 3.4 Dirección de Desarrollo de la Industria de Tecnologías de la Información
[12 empty] | Promoción de la internacionalización de las industrias de TI : Exportaciones de las industrias de TI | Exportaciones de las industrias de TI | Acumulado | 139000000 | 152900000 | 0 |  | 168190000 |  |  | 185009000 |  |  | 203509900 |  |  | 709608900 | 0
[12 empty] | Emprendimiento colaborativo Empresa-Universidad -Estado: Empresas TI (Digitales) creadas con modelo innovadores dentro del marco de IncubaTI | Nuevas empresas (IncubaTI) | Acumulado | 11 | 15 | 0 |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 90 | 0
[12 empty] | Servicios de asistencia técnica, financiación y promoción para empresas del sector de Industrias Creativas Digitales | Número de empresas beneficiadas de servicios de asistencia técnica, financiación y promoción para empresas del sector de Nuevos Medios y Software de Contenidos | Acumulado | 29 | 120 | 0 |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 480 | 0
[12 empty] | Laboratorios fortalecidos | Número de laboratorios para el desarrollo de contenidos digitales fortalecidos | Acumulado | 0 | 2 | 0 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 8 | 0
[12 empty] | Programas de acompañamiento metodológico para emprendedores y empresarios en etapa temprana y avanzada. | Número de equipos y empresas beneficiarios en las fases de acompañamiento de Descubrimiento de Negocios, Crecimiento y consolidación y Expansión de negocios digitales. | Acumulado | 2715 | 260 | 0 |  | 260 |  |  | 260 |  |  | 260 |  |  | 1040 | 0
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones. | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | Eliminación de barreras que impidan el desarrollo de negocios digitales (INDUSTRIAS) | Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital | Incrementar el número de personas con conocimientos y con empleabilidad en Tecnologías de la Información | 01. Planeación Institucional. | Uso y Apropiación de las TIC Fortalecimiento de la Industria TIC |  |  |  | Programas de entrenamiento presencial y virtual para el desarrollo de habilidades en la generación de negocios digitales. | Personas participantes en Bootcamps y programas de entrenamiento presencial y virtual. | Acumulado | 140000 | 11000 | 13605 |  | 11000 |  |  | 11000 |  |  | 11000 |  |  | 44000 | 13605 | 3.4 Dirección de Desarrollo de la Industria de Tecnologías de la Información
[12 empty] | Generación de habilidades que promuevan la empleabilidad en el sector TI | Estrategia para la empleabilidad de las personas con conocimientos y perfil en Tecnologías de la información. | Acumulado | 0 | 600 | 0 |  | 2600 |  |  | 2650 |  |  | 2650 |  |  | 8500 | 0
[12 empty] | Programa Code For Kids | Docentes capacitados en Programación con capacidad de transferir sus conocimientos al sector educativo. | Acumulado | 0 | 200 | 0 |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 800 | 0
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | No relacionado | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | Estándares y masificación de Gobernanza de la transformación digital (SECTOR PÚBLICO) | Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información pública | Implementar las actividades requeridas para la puesta en operación del Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales así como Posicionar a la AND como Centro de Investigación y Desarrollo Aplicado para el sector público | 01. Planeación Institucional. | N.A |  |  |  | Entidades que reconocen a la AND como gestor de soluciones de CTI aplicado | Número de entidades que reconocen a la AND como Gestor de Soluciones de ciencia, tecnología e innovación aplicada | Capacidad | 5 | 19 | 7 | Durante el segundo trimestre del año se realizaron acuerdos con las siguientes entidades, en marco del Plan Proyecto para el acondicionamiento de trámites para GOV.CO: 1.DIAN: Consulta del RUT; 2. SENA: Consulta del Certificado de estudios: y 3. Contraloría General de la Nación: Certificado de Antecedentes Fiscales. | 38 |  |  | 57 |  |  | 67 |  |  | 67 | 7 | 6 ES AND - Agencia Nacional Digital
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | No relacionado | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | Estándares y masificación de Gobernanza de la transformación digital (SECTOR PÚBLICO) | Transformación Organizacional - ANE | Fortalecer la gestión institucional, el clima y cultura organizacional, las comunicaciones e implementar dentro del marco de la gestión de TIC y la innovación diferentes iniciativas para fortalecer relacionamiento colaborativo con el ciudadano. | 01. Planeación Institucional. | N.A |  |  |  | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Sistema de Gestión implementado | Stock | 0 | 1 | 0.19 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.19 | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
[12 empty] | Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa | Personas capacitadas | Flujo | 0 | 82 | 94 |  | 82 |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  | 82 | 94
[12 empty] | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Flujo | 0% | 100% | 10% |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 10%
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.1: Cultura | Talento Humano | Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital. | Mantener servidores competentes, comprometidos y con altos niveles de productividad y satisfacción que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos teniendo en cuenta el entorno digital. | 03. Talento Humano. 04, Integridad | Gestión de Recursos Administrativos Gestión de Atención a Grupos de Interés Gestión del Talento Humano |  |  |  | Plan Institucional de Capacitación | Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación | Flujo | 1 | 1 | 0.25 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.25 | 4.3 Subdirección Administrativa y de Gestión Humana
[12 empty] | Plan de Bienestar e Incentivos | Cumplimiento del Plan Bienestar e Incentivos | Flujo | 1 | 1 | 0.25 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.25
[12 empty] | Plan de Seguridad y Salud en el trabajo | Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo | Flujo | 1 | 1 | 0.25 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.25
[12 empty] | Plan de Previsión de personal | Informe de Previsión de personal | Flujo | 4 | 4 | 1 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 1
[12 empty] | Certificaciones para bono pensional y pensiones | Eficacia en la generación de la certificación | Flujo | 100% | 100% | 18% |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 18%
[12 empty] | Cuentas por cobrar de cuotas partes pensionales gestionadas | Eficacia en la gestión de cuentas por cobrar | Flujo | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 | 2.2: Arquitectura Institucional | Gobierno Digital y Seguridad Digital | Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos | Facilitar la disponibilidad, uso y aprovechamiento de la información del sector TIC | 11. Gobierno Digital. 12. Seguridad Digital. | Gestión de la Información Sectorial Gestión de Tecnologías de la Información | 27080 | 897 | Fortalecimiento en la calidad y disponibilidad de la información para la toma de decisiones del sector tic y los ciudadanos nacional | Servicios de tecnología de la información actualizados y disponibles | Nivel de disponibilidad | Flujo | 99.7% | 99.7% | 99.96 |  | 99.7% |  |  | 99.7% |  |  | 99.7% |  |  | 99.7% | 99.96 | 1.2 Oficina de Tecnologías de la Información
[12 empty] | Documentos de Planeación | Número de Presentaciones de seguimiento a la estrategia | Acumulado | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 0
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.2: Arquitectura Institucional | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC | Apoyar a las directivas para que puedan de forma permanente contar con la información de ingresos del Ministerio y FONTIC, velando por que se cumpla lo planeado. | 02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. 09, racionalización de trámites | Gestión Financiera |  |  |  | Reporte de ejecución presupuestal de gastos MinTIC que consolida (Solicitud de CDP, CDP, RP, Cuenta por Pagar (FUPC)). | Informe de Ejecución presupuestal de Gastos | Acumulado | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 0 | 4.2 Subdirección Financiera
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.2: Arquitectura Institucional | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Gestión adecuada de los recursos financieros del FonTIC | Apoyar a las directivas para que puedan de forma permanente contar con la información de ingresos del FONTIC, velando por que se cumpla lo planeado. | 02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. 09, racionalización de trámites | Gestión Financiera |  |  |  | Reporte de ejecución presupuestal de gastos FonTIC que consolida (Solicitud de CDP, CDP, RP, Cuenta por Pagar (FUPC)). | Informe de Ejecución presupuestal de Gastos | Acumulado | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 0 | 4.2 Subdirección Financiera
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.2: Arquitectura Institucional | Gestión Documental | Fortalecimiento de la Gestión Documental | Fortalecer la gestión integral de los documentos y servicios de archivos de la Entidad en sus diferentes fases que garanticen una gestión eficaz y adecuada en cualquier soporte en que se genere (papel o electrónico) | 10. Gestión documental | Gestión Documental |  |  |  | Instrumentos Archivísticos que reglamenten, faciliten y garanticen el uso, disponibilidad, utilización y preservación de los documentos relacionados con la gestión documental | Instrumentos archivísticos implementados | Capacidad | 30% | 50% | 3% |  | 70% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% | 3% | 4.3 Subdirección Administrativa y de Gestión Humana
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.2: Arquitectura Institucional | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que permita mejorar la gestión de recursos del Fondo. | Construir Lineamientos estratégicos e información de monitoreo y seguimiento , que permita el diseño y desarrollo de las iniciativas, planes y programas del Plan "el futuro Digital es de todos" | 02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | Gestión de Compras y Contratación Gestión Financiera |  |  |  | Informes Gestión de Ingresos del Fondo TIC | Informes Gestión de Ingresos del Fondo TIC generados | Stock | 100% | 100% | 25% |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 25% | 4.1 Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo
[12 empty] | Documento de lineamientos, pautas y criterios para el fortalecer la gestión de ingresos y ejecución de convenios y contratos financiados con recursos del Fondo | Documento de lineamientos y pautas generados | Acumulado | 0 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | 1
[12 empty] | Campaña de capacitación sobre lineamientos, pautas relacionados con la gestión de ingresos y el seguimiento a la ejecución de convenios y contratos financiados con recursos del Fondo | Dependencias capacitadas en los lineamiento adoptados | Capacidad | 0 | 15 | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  | 15 | 15
[12 empty] | Información de seguimiento consolidada en una herramienta | Seguimiento y monitoreo a la gestión de convenios y contratos financiados con recursos del Fondo | Acumulado | 11 | 4 | 1 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 16 | 1
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.2: Arquitectura Institucional | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y servicios solicitados por las áreas | Garantizar que las dependencias puedan ejecutar sus planes, programas y proyectos mediante la gestión del proceso contractual | 01. Planeación Institucional. 06. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, 02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | Gestión de Compras y Contratación |  |  |  | Procesos de contratación iniciados | Gestión de las solicitudes de las áreas | Flujo | 100% | 100% | 21.5% |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 21.5% | 4. SECRETARIA GENERAL
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.2: Arquitectura Institucional | Fortalecimiento Organizacional, simplificación de procesos | Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes | Fortalecer la apropiación en el uso y manejo de los bienes | 06. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. | Gestión de Recursos Administrativos |  |  |  | Inventario actualizado | Porcentaje de solicitudes atendidas | Stock | 100% | 100% | 10% |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 10% | 4.3 Subdirección Administrativa y de Gestión Humana
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | Cooperación Internacional | Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC. | Incentivar la cooperación internacional en apoyo a las iniciativas del Plan Estratégico, posicionando al Ministerio como líder regional en materia TIC. | 14. Gestión del conocimiento y la innovación. | Gestión Internacional |  |  |  | Informe de Cooperación internacional | Informe de Cooperación Internacional | Acumulado | 1 | 4 | 1 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 16 | 1 | 1.4 Oficina Internacional
[12 empty] | Informe de agenda internacional | Informe de Agenda Internacional | Acumulado | 1 | 4 | 1 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 16 | 1
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | Participación ciudadana | Consenso Social | Atender espacios de diálogo, participación y socialización que promuevan una asertiva interlocución sectorial entre el Estado y distintas organizaciones, movimientos sociales y grupos étnicos en Colombia. | 01. Planeación Institucional, 08. Participación ciudadana en la gestión pública. | Gestión de Atención a Grupos de Interés |  |  |  | Desarrollo de metodología para armonizar las relaciones entre grupos sociales y el sector administrativo de las TIC en aras de la convivencia | Metodología Implementada para armonización relaciones | Stock | 1 | 1 | 0.25 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.25 | 1. DESPACHO MINISTRO
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la corrupción | Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC | Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones que permitirá a la entidad informar e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y servicios a la ciudadanía. | 05. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Comunicación Estratégica |  |  |  | Hoja de ruta de Divulgación del MinTIC | Hoja de ruta definida | Acumulado | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 1 | 1.5 Oficina Asesora de Prensa
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer. | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | Defensa Jurídica | Gestión Jurídica integral par el cumplimiento de objetivos y funciones del MinTIC/FONTIC | Acompañar al Ministerio/Fondo en materia Jurídica frente a los desafíos que se presenten en el marco normativo | 13. Defensa jurídica. 17. Mejora Normativa. | Gestión Jurídica |  |  |  | Herramienta tecnológica de control integral a todos los procesos judiciales y extrajudiciales implementada | Herramienta tecnológica desarrollada e implementada | Acumulado | 0% | 20% | 5% |  | 40% |  |  | 40% |  |  | 0% |  |  | 100% | 5% | 1.3 Oficina Asesora Jurídica
[12 empty] | Fortalecimiento en la divulgación de la Resolución 2871 de 2017 del MinTIC. | Socialización de la Resolución MinTIC 2871 de 2017 | Capacidad | 0% | 70% | 5% |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | 100% | 5%
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | Servicio al ciudadano | Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de la entidad para el acceso y uso de los grupos de interés | Implementar las directrices de la NTC 6047 en cuanto a la señalización y realizar el cambio de ventanería (norma de seguridad NTC 1587/2011) del edificio Murillo Toro, | 07. Servicio al ciudadano. | Gestión de Recursos Administrativos | 3288 | 0 | Conservación de la infraestructura física del edificio murillo toro - MinTIC Bogotá | Conservación de las Instalaciones físicas de la entidad | Áreas de la entidad intervenidas | Flujo | 0% | 100% | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 0 | 4.3 Subdirección Administrativa y de Gestión Humana
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 17.17. Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | Participación ciudadana | Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la lucha contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho. | Incluir de forma activa a los grupos de interés del Ministerio en los diferentes etapas de la gestión pública y niveles de participación a través de la promoción activa de la participación ciudadana y el control social | 01. Planeación Institucional. | Gestión de Atención a Grupos de Interés |  |  |  | Plan de Participación Ciudadana del Ministerio clasificando cada actividad por fase del ciclo de gestión y nivel de participación elaborado y publicado | Cumplimiento del plan de Participación Ciudadana | Stock | 100% | 100% | 15.66% |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 15.66% | 4.3 Subdirección Administrativa y de Gestión Humana
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 17.17. Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones. 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | Servicio al ciudadano | Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano | Fortalecer el relacionamiento con los ciudadanos y grupos de interés, generando confianza, mejorando los niveles de satisfacción y fomentando una cultura de servicio e inclusión en los servidores públicos de la Entidad. | 07. Servicio al ciudadano. | Gestión de Atención a Grupos de Interés | 3641 | 208 | Consolidación del valor compartido en el MinTIC Bogotá | Componente de Mecanismos para fortalecer la atención al ciudadano formulado y consolidado en conjunto con las áreas responsables. | Componente Mecanismos para fortalecer la atención al ciudadano formulado y consolidado | Acumulado | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 1 | 4.3 Subdirección Administrativa y de Gestión Humana
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 17.17. Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones. 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020. | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción | Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la divulgación activa de la información pública sin que medie solicitud alguna, respondiendo de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna en lenguaje claro y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública | 08. Participación ciudadana en la gestión pública, 05. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Gestión de Atención a Grupos de Interés |  |  |  | Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano consolidado con los siguientes componentes 1. Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción 3. Rendición de Cuentas (subcomponente información y responsabilidad) 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información y publicado. | Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano Consolidado publicado | Acumulado | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 1 | 1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.4: Seguimiento Análisis y Mejora | Control Interno | Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema Institucional de Control Interno y al de Gestión y Resultados | Efectuar seguimiento continuo a las metas e indicadores estratégicos de la entidad así como a los riesgos institucionales cuya materialización tenga un mayor impacto para la misma. | 15. Control Interno. | Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión |  |  |  | Informes de auditorías, evaluaciones o seguimientos realizados | Auditorías, evaluaciones o seguimientos realizados | Flujo | 100% | 100% | 14.5% |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 14.5% | 1.6 Oficina de Control Interno
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.5: Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento | Fortalecimiento Organizacional, simplificación de procesos | Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público. | Establecer lineamientos y estrategias para transformar continuamente la gestión institucional. | 06. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. 14. Gestión del conocimiento y la innovación. | Direccionamiento Estratégico Fortalecimiento Organizacional Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC Gestión del conocimiento | 23330 | 1440 | Fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del ministerio tic Bogotá | Desarrollo de estrategias de intervención para las mejoras en la gestión de la entidad | Estrategias desarrolladas | Stock | 100% | 100% | 25% |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 25% | 1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
[12 empty] | Publicaciones asociadas al seguimiento de la gestión de la entidad | Publicaciones realizadas | Acumulado | 12 | 12 | 3 |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 48 | 3
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.5: Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la corrupción | Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC | Desarrollar proyectos que permitan la generación de estadísticas y el desarrollo de estudios del sector TIC | 05. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Gestión de la Información Sectorial | 2412 | 48 | Fortalecimiento de la información estadística del sector tic nacional | Documentos estadísticos y de análisis del sector TIC | Documentos sectoriales producidos | Acumulado | 54 | 57 | 8 |  | 60 |  |  | 61 |  |  | 61 |  |  | 239 | 8 | 1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Actualización: Corte 31 de Marzo 2019