## Comunicación Interna - Externa
Proceso: Comunicación Estratégica
PLAN DE COMUNICACIONES SCD
Versión: 1
PLAN DE ACCIÓN 2022
ESTRATEGIA GENERAL | EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVO | OBJETIVO ESPECÍFICO | TÁCTICA | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | INDICADORES | META | RESPONSABLE | CRONOGRAMA |  | Porcentaje de ejecución %
[10 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA
Nuestra principal aspiración estratégica en la comunicación interna es el bienestar de los colaboradores de la entidad. | 1. Divulgación a nivel interno / Información de interés | Fortalecer y dinamizar la comunicación con los colaboradores de la Entidad a partir de la construcción e implementación de estrategias de comunicación interna. | Divulgar información de interés a los colaboradores de la AND. | Junto con los líderes de proceso identificar qué tanto conocen los colaboradores de la Entidad y reconocer que información es de interés para ellos. | Indagar con la Dirección y las diferentes Subdirecciones sobre las necesidades de divulgación de información. | 1) Plan de capacitación 2) Política de comunicaciones 3) Matriz de comunicaciones 4) Plan de endomarketing | Documentos creados, actualizados, aprobados y divulgados. | 100 % de los planes definidos y aprobados (primer semestre del año). | Equipo comunicaciones Dirección, Subdirecciones, Planeación y Talento Humano, WebMaster. | Febrero | Diciembre
|  |  |  | Realizar una campaña de comunicación para dar respuesta al objetivo planteado. | Preproducción y producción de contenidos. | 1 Video 10 Imágenes referentes al tema 1 Presentación PowerPoint | Contenidos desarrollados y divulgados. | 100 % del contenido divulgado. | Equipo de comunicaciones Dirección, Talento Humano. | Febrero | Diciembre
|  |  | Promover espacios de participación e interacción donde se motiven vínculos de compromiso, sentido de pertenencia y se fomente un desempeño efectivo de los colaboradores. | Lograr que los colaboradores de la AND apropien la imagen de la Entidad y todas las características que esta posee, generando recordación Misión+compromiso e involucrando a los colaboradores en diversas actividades siempre pensando en su bienestar y el de la Agencia. | Jornadas informativas, Realización del Café AND Institucional. | 1) Realización de 3 cafes AND Institucionales. 2) Otras actividades según se contemplen. | Jornadas implementadas. Otras actividades según se contemplen | 100 % Realización de Café AND Institucional y las otras actividades que se contemplen. | Equipo Comunicaciones Dirección, Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales, Talento Humano, Planeación. | Febrero | Diciembre
| 2. Bienestar en el talento humano |  | Lograr la apropiación de los colaboradores frente a los temas que son liderados por la AND. | Realizar una campaña de comunicación para dar respuesta al objetivo planteado. | Diseño de implementación de una campaña de comunicación interna, definir mensajes clave que deben permanecer en los medios internos. | 1 Video 10 Imágenes referentes al tema 1 Presentación PowerPoint | Contenidos desarrollados y divulgados. | 100 % del contenido divulgado. | Equipo de comunicaciones Dirección, Planeación, Talento Humano. WebMaster. | Febrero | Diciembre
|  |  | Apoyar la divulgación y promoción de actividades de bienestar, gestión del conocimiento. Promover los pilares institucionales (Código de integridad). | Articulación Talento Humano | Desarrollar contenidos que den a conocer los pilares institucionales y el código de integridad. | 1 campaña entera con publicaciones mensuales durante 2022. | Contenidos desarrollados y divulgados. | 100 % Campaña implementada durante 2022. | Equipo de comunicaciones Dirección, Talento Humano. | Febrero | Diciembre
Nuestra principal aspiración estratégica en la comunicación externa es promover a la AND como actor de transformación digital en el País, logrando un posicionamiento a nivel nacional. | 1. Promoción de la Agencia Nacional. | Lograr el reconocimiento y posicionamiento de la AND en el sector TI y en el País en general. | Educar a nuestros grupos de interés en temas de transformación digital y servicios ciudadanos digitales. | Análisis de grupos de interés. Realizar una mesa creativa para el desarrollo de contenidos gráficos que den respuesta al objetivo. Medición y seguimiento. | Segmentación de los grupos de interés | Presentación en PowerPoint con los diferentes grupos de interés que se identifiquen. | Documento PPT finalizado y actualización de la caracterización de usuarios existente. | Documento finalizado (Seguimiento trimestral de cómo va el Plan de Acción). | Profesional en grupos de interés, Equipo de Comunicaciones Dirección. | Febrero | Marzo
|  |  | Promover un estilo de vida de ser digital, explicando temas sobre Servicios Ciudadanos Digitales, que permita adoptar mejores prácticas en el uso de las tecnologías de la información, además que motiven a la participación e interacción ciudadana mediante la creación de hábitos digitales. |  | Diseño de (MED) Material educativo digital | 1) 4 Audios sobre temas relacionados a la AND. 2) 2 Diseños de contenido gamificado sobre temas digitales. 3) 2 Capsulas informativas. 4) 2 Campañas de comunicación con subtitulos para acceso a la información. 5) Capacitaciones a las entidades públicas con las herramientas digitales que la AND diseña para ellos. 6) Crear un repositorio digital en OneDrive para almacenar los contenidos realizados. | Contenidos digitales creados y publicados. | 100 % De los productos entegados y divulgados. | Equipo de comunicaciones Dirección, Uso y Apropiación en TI de las Subdirecciones, WebMaster. | Febrero | Diciembre
[5 empty] | Rendición de cuentas constante | 1) 1 Video institucional 2) Campaña constante de comunicación de divulgación de los logros de la AND durante el año 2022. 3) Apoyo a la Jornada de Rendición de Cuentas de la AND 2022. | Contenidos digitales creados y publicados. | 100 % video institucional entregado, campaña de rendición de cuentas implementada durante 2022. | Profesional de grupos de Interes, Planeación, Equipo de comunicaciones Dirección y Uso y Apropiación en TI de las Subdirecciones, WebMaster. | Febrero | Diciembre
| 2. Relacionamiento con los grupos de interés. |  |  |  | Publicación de contenido por medio de canales digitales de la AND | Plan de publicaciones en redes sociales y medios de digitales de la AND. | Plan de publicaciones elaborado y aprobado, cantidad de contenido digital publicado en los canales digitales de la AND. | 100 % Creación documento plan de publicaciones para redes sociales y medios de digitales de la AND. | Equipo de comunicaciones Dirección, Planeación, WebMaster. | Febrero | Diciembre
[5 empty] | Monitoreo de medios - Seguimiento a redes sociales | Reporte de metricas de las redes sociales y de los medios digitales de la AND (Página Web e Intranet). | Comparación de métricas de los diversos canales digitales de la AND. | 50 % mayor participación para la vigencia 2022 respecto al valor de diciembre 2021. | Equipo de comunicaciones Dirección, WebMaster. | semestral | semestral
[5 empty] | Presencia en eventos relacionados a la misión de la AND. | Creación de material de apoyo a los eventos que asista el personal de la AND, aprobado previamente por la Dirección. Elaborar matrix de los eventos a los que se asista. | Cantidad de eventos físicos o virtuales asistidos. | Base de datos actualizada, registro de participacion en los eventos y del material realizado. | Profesional de grupos de Interes, Equipo de comunicaciones Dirección y Uso y Apropiación en TI de las Subdirecciones. WebMaster. | Febrero | Diciembre
Plan de Comunicaciones Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (SSCD)
Nuestra estrategia está enfocada en dar a conocer, promocionar, divulgar, y posicionar el quehacer de los diferentes proyectos de la Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales .​ | Comunicativo | Realizar acciones de comunicación para los diferentes públicos sobre logros y avances de la SSCD | Informar a la ciudadanía los avances en la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales, a través de 8 medios de comunicación. | Gestión de base de datos de medios y relacionamiento con periodistas o productores de 8 espacios informativos. | Realizar 1 gira de medios | Soportes de difusión/publicación en los 8 medios de comunicación | Publicación/difusión en los 8 medios de la gira | Llegar al 100% de la acción, mediante la ejecución de la gira de medios. | Equipo de comunicaciones Uso y Apropiación Anexo 4 | Septiembre | Diciembre
| Comunicativo y participativo |  | Visibilizar la gestión de la Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales de la Agencia Nacional Digital a entidades claves para la Agencia y los Servicios Ciudadanos Digitales. | Identificación de entidades y gestión con líderes para viabilizar encuentro de relacionamiento | Realizar 1 encuentro de relacionamiento con entidades | Evidencias durante la ejecución de encuentro de relacionamiento con entidades | Número de participantes Encuesta de satisfacción | Alcanzar el 100% de la acción, al realizar el encuentro de relacionamiento. | Equipo de comunicaciones Uso y Apropiación Anexo 4 | Septiembre | Diciembre
| Comunicativo y participativo |  | Resaltar los logros y avances de los equipos de trabajo y sus prpyectos de la Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales. | Preparación y alistamiento de equipos de trabajo e insumos requeridos para ejecución de Cafés AND. | Realizar 5 encuentros virtuales Café AND de la Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | Piezas de expectativa y evidencias durante la realización de los 5 encuentros virtuales "Cafés AND". | Aplicación de encuesta de satisfacción | Lograr el 100% de ejecución de los Cafés AND | Equipo de comunicaciones Uso y Apropiación Anexo 4 | Agosto | Diciembre
| Comunicativo |  | Informar a los colaboradores de la Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales novedades sobre la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales como complemento de la actividad del Café AND. | Realización de consejos de redacción y gestión de información para boletines | Producir 5 boletines informativos de la Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | Diseño de boletines y soportes de envío | Número de boletines elaborados y enviados | Llegar al 100% de difusión de boletines electrónicos | Equipo de comunicaciones Uso y Apropiación Anexo 4 | Agosto | Diciembre
| Comunicativo |  | Actualizar los conocimientos de los objetivos, código de integridad y el que hacer de la Agencia Nacional Digital entre los colaboradores de la Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales. | Gestión de información y realización de guiones para videos. | Producir 5 píldoras para la memoria "CápsulAND" | Guiones y archivos en video con las píldoras | Número de píldoras elaboradas y enviadas | Alcanzar el 100% de la acción, al realizar las CapsulAND | Equipo de comunicaciones Uso y Apropiación Anexo 4 | Julio | Diciembre
| Comunicativo y participativo |  | Generar actividades que promuevan el aprendizaje y el uso de las herramientas de comunicación y TI para los colaboradores. | Investigación, preparación y alistamiento de recursos para realización de cada taller de sensibilización. | Realizar 5 talleres de sensibilización | Presentaciones (PPT) con información sobre las temáticas de los talleres | Número de talleres realizados Encuesta de satisfacción | Lograr el 100% de ejecución de los talleres de sensibilización. | Equipo de comunicaciones Uso y Apropiación Anexo 4 | Agosto | Diciembre
| Comunicativo | Apoyar la gestión del área de comunicaciones de la Agencia Nacional Digital en las diferentes estrategias desarrolladas. | Apoyar la gestión del área de comunicaciones de la Agencia Nacional Digital en las diferentes estrategias desarrolladas. | Recopilación de información y redacción de contenidos según apoyo requerido | Elaborar piezas comunicativas según requerimiento | Narrativas realizadas según apoyo requerido | Número de piezas realizadas | Ejecutar el 100% de las solicitudes del apoyo al área de comunicaciones de la Dirección | Equipo de comunicaciones Uso y Apropiación Anexo 4 | Agosto | Diciembre
| Comunicativo y participativo |  |  | Recopilación de información, redacción de contenidos y piezas comunicativas según apoyo requerido para la rendición de cuentas | Apoyar la ejecución de rendición de cuentas, según necesidades de la Dirección | Soportes según el apoyo requerido para la rendición de cuentas | Aplicación de encuesta de satisfacción a la dirección u oficina que se apoya. | Llegar al 100% de apoyo al área de comunicaciones de la Dirección en la rendición de cuentas | Agencia Nacional Digital | Agosto | Diciembre
| Comunicativo y participativo |  |  | Preparación y alistamiento de equipo de trabajo de la Dirección e insumos requeridos para ejecución de Cafés AND institucionales. | Realizar 3 encuentros virtuales Cafés AND Institucionales | Piezas de expectativa y evidencias durante la realización de los 3 encuentros virtuales Cafés AND Institucionales. | Aplicación de encuesta de satisfacción a la dirección u oficina que se apoya. | Alcanzar el 100% de ejecución de los Cafés AND | Agencia Nacional Digital | Julio | Diciembre
| Comunicativo |  |  | Recopilación de información y redacción de contenidos según apoyo requerido | Acompañar en acciones de comunicación según necesidades del área de comunicaciones de la AND. | Soportes según el apoyo requerido | Número de solicitudes por parte del equipo de comunicaciones de la dirección de la Agencia Nacional Digital. | Ejecutar el 100% de las solicitudes del apoyo al área de comunicaciones de la Dirección | Agencia Nacional Digital | Junio | Diciembre
| Comunicativo | Monitorear las estrategias del plan de comunicación de la SSCD | Realizar seguimiento y evaluación a las estrategias de comunicación desarrolladas en la SSCD. | Programación de encuentros semanales | Realizar reunión semanal de seguimiento del plan de comunicaciones para medir avance de actividades. | Matriz de control de seguimiento de reuniones | Número de reuniones de seguimiento realizadas | Llegar al 100% de realización de encuentros semanales de seguimiento. | Agencia Nacional Digital | Agosto | Diciembre

## Hoja2 (hidden)
Crear el catáogo de apropiación de la AND en virtud de los temas que deben ser informados o socializados a través de los medios internos. Es importante junto con los líderes identificar qué es lo que queremos que los profesionales de la AND apropien, conozcan y desarrollen en pro de su gestión y beneficio común. Identificar cuáles son los niveles de excelencia que se quieren lograr en los colaboradores. |  | Catálogo de apropiación Contenido digital para los diferentes medios internos como la Intranet donde se incluya el boletín digital | Catálogo diseñado Cantidad de contenido digital creado Número de contenido públicado y actualizado
DOFA
| Contenidos curriculares para la publicación en plataforma de aprendizaje y gestión del conocimiento | Plataforma Moodle. Producción de contenido E-Learning |  | Diseño de 1 programa curricular de la AND | Equipo de comunicaciones y diseño

## Hoja1 (hidden)
Diseñador | marzo | diciembre | 46000000
Profesional en comunicaciones | febrero | diciembre | 99000000
Material POP |  |  | 0
Presencia en redes |  |  | 2000000
145000000