## PES - 2022
Bases PND | Líneas de Acción PND | Objetivo de Desarrollo Sostenible relacionado | Eje | Estrategia | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Proceso MIG | Apropiación 2019 | Ejecución 2019 | Apropiación 2020 | Ejecución 2020 | Apropiación 2021 | Ejecución 2021 | Apropiación 2022 | Ejecución 2022 | Proyecto Fuente de Recursos vigencia 2022 | Producto de la Iniciativa | Indicador de la Iniciativa | observacion tipo indicador | Tipo de Indicador | Línea Base | Meta 2019 | Avance 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Meta 2021 | Avance 2021 | Meta 2022 | Avance 2022 DICIEMBRE 31 | Avance Cualitativo 2022 | Meta Cuatrienio | Avance Cuatrienio | Dependencia Responsable
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Vigilancia y control integral del sector telecomunicaciones móvil, no móvil, radiodifusión sonora, televisión y al sector de servicios Postales. | Fortalecer la inspección, vigilancia y control de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias a cargo de los prestadores de servicios de telecomunicaciones móviles, no móviles radiodifusión sonora y televisión, así como al sector de servicios postales. |  | Vigilancia y Control | 11287916536 | 11124755265 | 15016428698 | 14622515052.67 | 23138051954 | 21192396435.1 | 25355616325 | 17910489599.66 | C-2301-0400-11 - Análisis y control en los servicios de telecomunicaciones y servicios postales a nivel nacional. C-2301-0400-26 - Fortalecimiento y modernización del modelo de inspección, vigilancia y control del sector TIC. Nacional | Informe de análisis de cumplimiento del régimen normativo por materias y por sector. | Documento de análisis respecto del cumplimiento del régimen normativo por materias y por sector generado | ok | Acumulado | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 | 2.3 Dirección de Vigilancia, Inspección y Control
[18 empty] | Acto Administrativo - Vigilancia Preventiva y documentos de análisis de Vigilancia Preventiva generado | Acto administrativo - Vigilancia Preventiva expedido y un documento de análisis por vigencia generado. | ok | Acumulado | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 2
[18 empty] | Modelo de inspección, vigilancia y control preventivo y predictivo basado en analítica de datos | Modelo de inspección, vigilancia y control preventivo y predictivo basado en analítica de datos implementado | Para 2020 se cuenta con avance pero no programado. | Acumulado | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2
[18 empty] | Visitas y/o verificaciones a localidades beneficiadas con ampliación de cobertura o actualización tecnológica | Visitas y/o verificaciones de cumplimiento de obligaciones de ampliación de cobertura y actualización tecnológica en el marco de la asignación de espectro de banda 700 MHz | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394 | 895 | 2191 |  |  | 3585 | 895
[18 empty] | Solución tecnológica para el análisis predictivo del cumplimiento de obligaciones por parte de los prestadores de servicios TIC y servicios postales | Solución tecnológica definida y diseñada | Para 2021 se cuenta con avance pero no programado. Revisar avance 2021 | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 2
[19 empty] | Solución tecnológica desarrollada | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Control integral de las decisiones en segunda instancia de los servicios de Telecomunicaciones (Móvil/ no móvil), postal, radiodifusión sonora y televisión. | Resolver los recursos de apelación presentados por los vigilados. |  | Vigilancia y Control | [7 empty] | 0 |  | Resoluciones que resuelven los recursos de apelación | Resoluciones expedidas que resuelven los recursos de apelación en los términos de ley | OK | Acumulado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% | 0% | 2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder). | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC Focalizar las inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital y vincular al sector | Fortalecimiento del sector TIC y Postal | Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e implementando planes sectoriales de modernización, simplificación normativa y eliminación de barreras de entrada. | 01. Planeación Institucional. 09. Racionalización de trámites. 17. Mejora Normativa | Gestión de la Industria de Comunicaciones | 8616032097 | 8009484402 | 10748873693 | 10131943570.88 | 15940000000 | 9538322310.13 | 11497075939 | 4744549021.35 | C-2301-0400-16 - Generación de políticas y estrategias dirigidas a mejorar la competitividad de la industria de comunicaciones nacional | Actualización normativa del sector TIC y sector Postal | Actualización normativa | OK | Acumulado | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 12 | 9 | 2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones
[18 empty] | Oferta de espectro para telecomunicaciones móviles | Espectro ofertado (MHz) | ok | Acumulado | 360 | 175 | 175 | 0 | 0 | 450 | 0 | 3250 |  |  | 3875 | 175
[18 empty] | Asignación de espectro para emisoras comunitarias y comerciales | Proceso de selección objetiva | OK | Acumulado | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2 |  |  | 4 | 2
[18 empty] | Plan de Modernización del sector postal 2020-2024 | Líneas de acción implementadas | OK | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 |  |  | 14 | 8
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder). | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Garantizar la TV y radio pública | Fortalecimiento de la programación de la radio pública | Fortalecer las plataformas de las emisoras de la radio pública nacional a través de la realización de contenidos con valor público que generen identidad y auto representación. |  | N.A | 16831971200 | 16831971200 | 18000000000 | 18000000000 |  |  |  | 0 |  | Contenidos para las plataformas de emisoras nacionales descentralizadas | Horas de contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados generados | Para 2021 se cuenta con avance pero no programado. Revisar avance 2021 | Acumulado | 0 | 22000 | 22175 | 22000 | 24810 | 0 | 28288 | 36400 |  |  | 80400 | 75273 | 6 ES RTVC - RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA
[19 empty] | Nuevos contenidos de radio producidos y emitidos | OK | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 35 | 35 | 45 |  |  | 110 | 65
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder). | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Garantizar la TV y radio pública | Fortalecimiento de la radio publica nacional | Fortalecer la radio pública, a través de nuevo despliegue de infraestructura. | 07. Servicio al ciudadano. | Gestión de la Industria de Comunicaciones | 18906530800 | 15870166237 | 19744800000 | 19744751969 | 9324261533 | 9295892570 | 10034970007 | 10034970007 | C-2301-0400-17 - Extensión, descentralización y cobertura de la radio pública nacional | Estaciones y estudios de radiodifusión en funcionamiento | Número de nuevas estaciones de radio Instaladas | ok | Acumulado | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 |  |  | 12 | 10 | 2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder). | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Focalizar las inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital y vincular al sector | Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias | Fortalecer a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en sus sistemas de comunicaciones |  | Gestión de la Industria de Comunicaciones | 15473887000 | 15470949906 | [7 empty] | Servicio de asistencia técnica para las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Entidades beneficiadas | ok | Capacidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34 |  |  | 34 | 0 | 2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones
[19 empty] | Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto de implementación de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias en bandas bajas | OK | Acumulado | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 65% | 0% | 15% |  |  | 100% | 20%
[18 empty] | Servicio de apoyo financiero para entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Proyectos financiados | ok, tiene avance cualitativo para 2022, pese a que ya se cumplio la meta, revisar | Acumulado | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Garantizar la TV y radio pública | Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional | Implementar contenidos multiplataforma que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias | 08. Participación ciudadana en la gestión pública. | Uso y Apropiación de las TIC | 32120927725 | 31975526550 | 72916000000 | 72520881838.6 | 63191800000 | 63172232057 | 40947529248 | 34237099539 | C-2302-0400-14 - Fortalecimiento del modelo convergente de la televisión pública regional y nacional | Contenidos multiplataforma producidos y coproducidos | Contenidos multiplataforma producidos y coproducidos | ok | Acumulado | 40 | 717 | 717 | 1659 | 1659 | 1693 | 1693 | 1556 |  |  | 5625 | 4069 | 2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD
[18 empty] | Talleres de formación | Número de talleres en temas relacionados con el modelo de convergencia de la TV | ok | Acumulado | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 13 | 9
[18 empty] | Estudios de medición de audiencias | Estudios e informes de medición de audiencias e impacto de contenidos entregados y socializados | ok | Acumulado | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 12 | 9
[18 empty] | Estrategia de divulgación de TDT | Capacitaciones en temas relacionados con el modelo de convergencia de la TV | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  | 30 | 0
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Fortalecimiento del Operador Postal Oficial | Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que aporten al desarrollo del sector. | 01. Planeación Institucional. | N.A | [9 empty] | Documento de conclusiones normativas sobre la agenda regulatoria | % Avance de la agenda regulatoria | ok | Acumulado | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 6. ES SPN Servicios Postales Nacionales
[18 empty] | Estrategia de marca | Estrategia de Marca Elaborada | ok | Flujo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
[18 empty] | Informe de Envíos Movilizados E-commerce | Piezas movilizadas de E-commerce | ok | Acumulado | 0 | 300000 | 673691 | 624000 | 1741934 | 2252848 | 3146261 | 3117562 |  |  | 6294410 | 5561886
[19 empty] | Incremento en las piezas movilizadas de E-commerce resultante de acciones de fortalecimiento. | ok | Acumulado | 0 | 40000 | 13777 | 500000 | 802391 | 560000 | 1404364 | 864714 |  |  | 1964714 | 2220532
[18 empty] | Informe de Integración de servicios y Cobertura Puntos Aliados Comerciales | Cobertura en Puntos del Operador Postal Oficial | este indicador debe ser tipo flujo dado que la línea base es mayor al avance del año 1, por favor confirmar si en 2022 no hay meta | Capacidad | 1337 | 1290 | 1283 | 1370 | 1306 | 1370 | 1329 | 0 |  |  | 1370 | 1329
[18 empty] | Ampliación en la capilaridad de puntos aliados comerciales | Ampliación en la capilaridad de puntos aliados comerciales | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |  |  | 292 | 0
[18 empty] | Informe de Arquitectura de Marca | Arquitectura de Marca Elaborada | Este indicador debe ser tipo acumulado | Capacidad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
[18 empty] | Informe Renovación Seguridad Electrónica Centrales de Tratamiento Postal | Seguridad Electrónica Renovada en Central de Tratamiento Postal (CTP) | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |  | 0 |  |  | 7 | 7
[18 empty] | Informe Renovación Seguridad Electrónica Centros Operativos | Seguridad Electrónica Renovada en Centros Operativos (CO) | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 0 |  | 0 |  |  | 20 | 27
[18 empty] | Informe Renovación Seguridad Electrónica Puntos de Venta | Seguridad Electrónica Renovada en Puntos De Venta (PDV) | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 150 | 168 | 0 |  | 0 |  |  | 150 | 168
[18 empty] | Reporte de implementación de adquisición e implementación de herramientas para fortalecer la seguridad perimetral (Firewall), en la web (WAF) y en el correo (Office 365) | Implementación de herramientas tecnológicas | ok | Flujo | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100%
[18 empty] | Documento con revisión y ajustes a las políticas de la seguridad informática | Fortalecimiento Políticas de Seguridad | ok | Flujo | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Acompañamiento a las iniciativas de las entidades territoriales en el marco del Sistema General de Regalías | Fortalecer la inversión del sector TIC a través de los recursos del Sistema General de Regalías |  | N.A | [9 empty] | Asistencia técnica a entidades territoriales en el marco del Sistema General de Regalías - SGR | Número de asistencias técnicas realizadas a entidades territoriales | ok | Stock | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 0% | 1.5 Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Garantizar la TV y radio pública | Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional | Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión | 01. Planeación Institucional. | Uso y Apropiación de las TIC |  |  | 198953000000 | 198728860180 | 149295671994 | 148697098729 | 180391882637 | 180380278504 | C-2301-0400-25 - Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión | Financiación de la TV Educativa y cultural a cargo del Estado. | Operadores públicos financiados | ok | Acumulado | 9 | 12 | 9 | 23 | 23 | 12 | 12 | 12 |  |  | 59 | 44 | 2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD
[18 empty] | Financiación del plan de inversión a RTVC para el aseguramiento de la audiencia digital. | Número de Productos digitales desarrollados | ok | Acumulado | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 26 |  |  | 50 | 24
[18 empty] | Financiación del plan de inversión a RTVC para la operación de Señal Memoria | Nuevos contenidos históricos de la radio y la televisión pública dispuestos para consulta y licenciamiento | ok | Acumulado | 10000 | 0 | 0 | 13478 | 13478 | 16069 | 16163 | 15716 |  |  | 45263 | 29641
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Programa de conectividad social sostenible | Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a nivel nacional | Mejorar el posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión | 01. Planeación Institucional. | N.A | [9 empty] | Lineamientos técnicos y comprobación sobre los niveles de calidad de televisión abierta | Documentos de comprobación de los niveles de calidad de televisión abierta elaborados | ok | Acumulado | 680 | 100 | 98 | 70 | 98 | 100 | 135 | 100 |  |  | 370 | 331 | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
[18 empty] | Estaciones de monitoreo fijo | Estaciones de monitoreo fijo en funcionamiento | ok | Acumulado | 39 | 10 | 35 | [7 empty] | 10 | 35
[18 empty] | Información producto del seguimiento a la implementación de la TDT. | Informes de seguimiento de la cobertura de los operadores de TDT | ok | Acumulado | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 7 | 5
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 4.a. Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Focalizar las inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital y vincular al sector | Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar | Incrementar la dotación de terminales de cómputo, capacitación de docentes y recuperación de equipos obsoletos en las sedes educativas oficiales a nivel nacional | 01. Planeación Institucional. | N.A | 53161000000 | 53160019500 | 54340127579 | 54340120185 |  |  |  | 0 |  | Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria | Estudiantes de sedes educativas oficiales beneficiados con el servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación. | ok | Acumulado | 479935 | 100000 | 194569 | 1278657 | 910756 | 15904 | 1582649 | 19108 |  |  | 1413669 | 2687974 | 6 ES CPE - COMPUTADORES PARA EDUCAR
[18 empty] | Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria | Relación de estudiantes por terminal de cómputo | ok | Stock | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 0
[18 empty] | Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria | Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas | ok | Acumulado | 149437 | 25000 | 23215 | 168440 | 95888 | 3976 | 145931 | 4776 |  |  | 202192 | 265034
[18 empty] | Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria | Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas para uso de docentes | ok | Acumulado | 9239 | 9000 | 9609 | 4000 | 4019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13000 | 13628
[18 empty] | Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria | Requerimientos técnicos atendidos | ok | Flujo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 0%
[18 empty] | Servicio de educación para el trabajo en temas de uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones | Docentes formados en uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones | ok | Acumulado | 7701 | 9000 | 9474 | 25000 | 25583 | 5000 | 1010 | 85700 |  |  | 124700 | 36067
[18 empty] | Servicio de educación para el trabajo en temas de uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones | Eventos de socialización de experiencias exitosas en el uso práctico de las tecnologías de la información en la educación | ok | Acumulado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3
[18 empty] | Servicio de educación para el trabajo en temas de uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones | Docentes acompañados en procesos educativos con tecnologías digitales | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 4000 | 1010 | 9742 |  |  | 37742 | 1010
[18 empty] | Servicio de educación para el trabajo en temas de uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones | Estudiantes acompañados en procesos de educativos con tecnologías digitales | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 40000 | 13944 | 347200 |  |  | 387400 | 13944
[18 empty] | Servicio de educación para el trabajo en temas de uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones | Personas capacitadas | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 4000 | 5045 | 33942 |  |  | 38742 | 5045
[18 empty] | Servicio de recolección y gestión de residuos electrónicos | Residuos electrónicos dispuestos correctamente (Demanufactura) | ok | Acumulado | 670.1 | 412 | 412 | 100 | 110.12 | 190 | 100.17 | 946 |  |  | 1648 | 622.29
[18 empty] | Servicio de recolección y gestión de residuos electrónicos | Equipos obsoletos retomados | ok | Acumulado | 55294 | 25000 | 35880 | 15000 | 11004 | 66529 | 51891 | 30000 |  |  | 136529 | 98775
[18 empty] | Servicio de educación informal para la adecuada disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos | Personas de la comunidad capacitadas en la correcta disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos | ok | Acumulado | 1076 | 1000 | 1849 | 1000 | 1051 | 2000 | 6363 | 1000 |  |  | 5000 | 9263
[18 empty] | Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria | Sedes educativas oficiales con acceso a terminales de cómputo y contenidos digitales | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543 | 0 | 12333 |  |  | 13876 | 0
[18 empty] | Servicio de educación informal para la adecuada disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos | Eventos de difusión realizados | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 |  |  | 8 | 11
[18 empty] | Servicio de recolección y gestión de residuos electrónicos | Kits para procesos de aprendizaje elaborados con residuos eléctricos y electrónicos | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 8686 |  |  | 9686 | 1000
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 4.a. Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Focalizar las inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital y vincular al sector | Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE) | Realizar el Traslado de recursos y seguimiento a la ejecución financiera destinada a la actividad para el desarrollo misional de Computadores para Educar CPE. | 01. Planeación Institucional. | Uso y Apropiación |  |  |  |  | 105620603166 | 95000000000 | 130000000000 | 91000000000 | C-2301-0400-14 - Apoyo financiero para el suministro de terminales a nivel nacional | Recursos financieros desembolsados | Porcentaje de recursos desembolsados de acuerdo con la programación realizados | ok | Flujo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 0% | 2.1 Dirección de Infraestructura
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020. | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Gestión Integral del Espectro Radioeléctrico | Disponibilidad de Espectro | Diseñar y formular propuestas, planes y programas para la administración del espectro mediante la planeación y asesoría técnica, contribuyendo con la disponibilidad de dicho recurso para los servicios de radiocomunicaciones. | 01. Planeación Institucional. | N.A | [9 empty] | Servicio de información de espectro radioeléctrico | Actualizaciones al Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia | ok | Acumulado | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
[18 empty] | Servicio de información de espectro radioeléctrico | Número de estudios de atribución de espectro elaborados | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |  |  | 11 | 8
[18 empty] | Servicio de información de espectro radioeléctrico | Porcentaje de cuadros de característica técnicas de red elaborados | ok | Flujo | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 0%
[18 empty] | Servicio de información de espectro radioeléctrico | Número de planes técnicos de radiodifusión sonora modificados | revisar para 2021 xq no se programó pero si se avanzó | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2 | 3
[18 empty] | Servicio de información de espectro radioeléctrico | Número de estudios de gestión de espectro entregados al MinTIC | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 9 | 6
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020. | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Gestión Integral del Espectro Radioeléctrico | Uso Legal del Espectro | Propender por el uso legal y libre de interferencias del espectro radioeléctrico y favorecer el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones y mantener informada a la ciudadanía sobre los niveles de campos electromagnéticos. | 01. Planeación Institucional. | N.A | [9 empty] | Servicio de monitoreo en espectro | Estaciones de monitoreo de espectro en funcionamiento | ok | Acumulado | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
[18 empty] | Servicio de monitoreo en espectro | Visitas de Monitoreo Realizadas | ok | Acumulado | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
[18 empty] | Documentos de lineamientos técnicos | Documentos de lineamientos técnicos elaborados | ok | Acumulado | 0 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
[18 empty] | Documentos de lineamientos técnicos | Aumentar la cantidad de PRST ajustados sin activar proceso sancionatorio (Efectividad del modelo preventivo en vigilancia y control) | ok | Flujo | 90% | 0% |  | 90% | 88.24% | 90% | 75% | 80% |  |  | 80% | 0%
[18 empty] | Servicio de monitoreo en espectro | Tiempo promedio de atención de casos relacionados con los procedimientos de monitoreo y visitas técnicas del espectro in situ (semanas) | Dada la naturaleza del objeto del indicador debe ser un flujo, CON BASE EN LO ANTERIOR SE DEJA PARA ESTE REPORTE LO DEL MES DE JULIO Y SE AGENDA REUNION EL DIA 13 DE SEPT PARA AJUSTAR EL INDICADOR A FLUJO | Capacidad | 23 | 0 |  | 20 | 35.9 | 18 | 31 | 31 |  |  | 31 | 0
[18 empty] | Documentos de lineamientos técnicos | Número de antenas de telecomunicaciones "conformes" publicadas. | Si el indicador es tipo capacidad, el primer año debe tener programación y avance. | Capacidad | 6500 | 0 |  | 13000 | 13317 | 26000 | 22935 | 27000 |  |  | 27000 | 0
[18 empty] | Documentos de lineamientos técnicos | Número de mapas de niveles de campos electromagnéticos publicados | revisar xq en 2019 no se programó pero si se reportó avance | Acumulado | 6 | 0 | 2.08 | 11 | 8 | 50 | 50 | 45 |  |  | 106 | 60.08
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas | Revisar las disposiciones incluidas en el Régimen de Protección de los derechos de los usuarios asociadas a la portabilidad numérica móvil y a la compensación por fallas en el servicio de voz móvil. | 01. Planeación Institucional. | N.A | [9 empty] | Propuesta Regulatoria | Medida Regulatoria | Por favor indicar la unidad de medida del indicador dado que señala medida regulatoria pero se mide en porcentaje. Si es tipo capacidad el valor debe incrementarse durante todos los años | Capacidad | 0% | 100% | 90% | 0% | 100% | 0% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Definición de los mercados relevantes en el sector postal | Desarrollar e implementar un marco analítico formal para caracterizar la competencia en los mercados relevantes postales en Colombia. | 01. Planeación Institucional. | N.A | [9 empty] | Propuesta Regulatoria | Medida Regulatoria | Por favor indicar la unidad de medida del indicador dado que señala medida regulatoria pero se mide en porcentaje. Si es tipo capacidad el valor debe incrementarse durante todos los años | Capacidad | 0% | 100% | 86.4% | 0% | 100% | 0% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Revisión del régimen de acceso, uso e interconexión | Revisión y actualización del Régimen de Acceso, Uso e interconexión de Redes de Telecomunicaciones, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de su aplicación, la evolución tecnológica, la transformación del ecosistema del negocio TIC y el enfoque de simplificación normativa. | 01. Planeación Institucional. | N.A | [9 empty] | Propuesta Regulatoria | Medida Regulatoria | ok.Por favor indicar la unidad de medida del indicador dado que señala medida regulatoria pero se mide en porcentaje. | Capacidad | 0% | 0% |  | 30% | 30% | 70% | 60% | 100% |  |  | 100% | 0% | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas 10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Análisis del mercado de servicios de envíos postales masivos y servicios de valor agregado | Análisis del mercado de servicios de envío masivo, con el fin de evaluar la necesidad de imponer algunas reglas mínimas de comportamiento para los impositores de modo tal que se prevenga el ejercicio de dicho poder de mercado en contra de los oferentes de la industria. | 01. Planeación Institucional. | N.A | [9 empty] | Propuesta Regulatoria | Medida Regulatoria | se recomienda cambiar a indicador tipo capacidad | Acumulado | 0% | 0% |  | 30% | 30% | 70% | 56% | 0% |  |  | 100% | 86% | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Modelo de vigilancia y control con enfoque preventivo | Generar un marco de acción enfocado en la eficiencia, economía y eficacia para el desarrollo de la facultad de vigilancia, control y seguimiento a cargo de la CRC, a través de estrategias de mejoramiento, entendimiento y responsabilidad por parte de los regulados y agentes del sector audiovisual. | 01. Planeación Institucional. | N.A | [9 empty] | Documento del modelo | Acto Administrativo Expedido | ok | Flujo | 0% | 0% |  | 100% | 100% | 0% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Programa de despliegue de la red de última milla en los municipios del país | Desarrollo TDT Fase V. | Soportar la plataforma tecnológica para llegar al mayor número de personas con contenidos de la mejor calidad a través de diversas pantallas. | 01. Planeación Institucional. | N.A | [9 empty] | Infraestructura estable, moderna y convergente (Servicio de Televisión Digital) | Porcentaje de cobertura de televisión digital (TDT + DTH) | ok | Capacidad | 87.9% | 92.95% | 92.95% | 92.95% | 92.95% | 92.95% | 92.96% | 93.03% |  |  | 93.03% | 0% | 6 ES RTVC - RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Programa de despliegue de la red de última milla en los municipios del país | Compartición de infraestructura de otros sectores - Fase II | Actualizar las condiciones de compartición de infraestructura de otros sectores con el sector TIC para el despliegue de redes o prestación de servicios de telecomunicaciones en Colombia | 01. Planeación Institucional. | N.A | [9 empty] | Documento de identificación del problema a resolver | Documento de identificación del problema a resolver para comentarios del sector | ok | Acumulado | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
[8 empty] | N.A | [9 empty] | Propuesta Regulatoria | Medida Regulatoria | ok | Acumulado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% | 0% | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder). | 1.2: Inclusión Social Digital | Acceso universal sostenible | Transición de Zonas WiFi | Identificar alternativas que permitan establecer una estrategia de transición del proyecto. | 05. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 08. Participación ciudadana en la gestión pública. | Uso y Apropiación de las TIC Gestión de Atención a Grupos de Interés | 38911956431 | 37944413561 | [7 empty] | Evaluar proyecto de soluciones tecnológicas de acceso en espacios públicos | Documentos de evaluación elaborados | ok | Flujo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 2.1 Dirección de Infraestructura
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder). | 1.2: Inclusión Social Digital | Fortalecimiento de capacidades regionales | Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional | Fortalecer la capacidad institucional regional que aporte al cierre de la brecha digital regional |  | Uso y Apropiación de las TIC | 18175933575 | 18175133201 | 8608566848 | 8572463060.89 | 7568562628 | 6411178155.56 | 6000000000 | 3971521221.11 | C-2301-0400-23 - Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional nacional | Servicio de seguimiento y monitoreo para el cierre de brecha digital regional | Número de Informes de seguimiento y monitoreo realizados durante la vigencia | ok | Acumulado | 0 | 1 | 1 | 33 | 33 | 0 |  | 0 |  |  | 34 | 34 | 1.5 Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[18 empty] | Servicio de asistencia técnica para proyectos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Mapa de necesidades y oportunidades regionales | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
[19 empty] | Metodología integral de obligaciones de hacer | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
[18 empty] | Cumplimiento de los compromisos derivados de la agenda regional y los pactos digitales | Porcentaje de cumplimiento de compromisos regionales y pactos digitales cumplidos | ok | Flujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 89% | 100% |  |  | 100% | 0%
[18 empty] | Servicio de seguimiento y monitoreo para el cierre de brecha digital regional | Porcentaje de incremento del valor total de proyectos aprobados en materia TIC respecto el bienio anterior | ok | Acumulado | 0.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 1% | 1% |  |  | 2% | 1%
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder). | 1.2: Inclusión Social Digital | Garantizar la provisión de herramientas de acceso a Internet para personas en condiciones de discapacidad | Soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC | Realizar la habilitación y promoción de soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC |  | Uso y Apropiación de las TIC |  |  | 47644886914 | 47644788514 | 18751857134 | 17933143566.9 | 4896395410 | 2809988712.99 | C-2301-0400-24 - Aprovechamiento y promoción de soluciones tecnológicas de acceso público en las regiones del territorio nacional | Servicio de acceso y promoción a las tecnologías de la información y las comunicaciones | Espacios públicos para la promoción de las TIC habilitados | ok | Flujo | 0 | 0 | 0 | 840 | 824 | 840 | 1088 | 840 |  |  | 840 | 0 | 2.1 Dirección de Infraestructura
[18 empty] | Servicio de asistencia técnica para proyectos en tecnologías de la información y las comunicaciones | Municipios asistidos en diseño, implementación, ejecución y/ o liquidación de proyectos | ok | Flujo | 0 | 0 | 0 | 705 | 693 | 705 | 832 | 705 |  |  | 705 | 0
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. | 1.2: Inclusión Social Digital | Provisión de herramientas y apropiación de TIC para personas con discapacidad | Inclusión TIC | Hacer de las TIC un habilitador para las personas con discapacidad con el fin de que normalicen sus actividades y accedan fácilmente a la información, la comunicación y el conocimiento para la productividad y el aprendizaje. | 05. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 07. Servicio al ciudadano. | Uso y Apropiación de las TIC | 9448979509 | 9448979509 | 3165388235 | 3165385678 | 17320320711 | 4117359858.33 | 10020953992 | 6480769203.34 | C-2302-0400-19 - Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las TIC, con enfoque diferencial y en beneficio de la comunidad para participar en la economía digital nacional | Herramientas y espacios de Inclusión | Número de Personas de la comunidad con discapacidad capacitadas en TIC | ok | Acumulado | 0 | 6000 | 6744 | 7000 | 8871 | 8000 | 12257 | 9000 |  |  | 30000 | 27872 | 3.1 Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicación
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder). 4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. (Proveer soluciones de acceso comunitario a Internet, en sedes educativas, de algunos centros poblados del país.) | 1.2: Inclusión Social Digital | Implementación del proyecto nacional conectividad de alta velocidad | Ampliación de infraestructura | Garantizar la culminación del despliegue de la red de alta velocidad y la oferta de conectividad asociada, conforme lo previsto en el Documento CONPES 3769 de 2013. |  | Acceso a las TIC Uso y Apropiación de las TIC | 34252422340 | 16939368978 | 25530347498 | 14162357670 | 28171312222 | 26100656950.56 | 26030015170 | 9432740868 | C-2301-0400-12-Ampliación programa de telecomunicaciones sociales nacional | Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Cabeceras con redes de transporte de alta velocidad | Los valores para año 2 y 3 no corresponden a un indicador de capacidad. Deben ser acumulativos | Capacidad | 35 | 37 | 36 | 35 | 36 | 35 | 36 | 47 |  |  | 47 | 0 | 2.1 Dirección de Infraestructura
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder). | 1.2: Inclusión Social Digital | Ejecución de proyectos de acceso comunitario a Internet | Oferta de acceso público a Internet | Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales |  | Acceso a las TIC Uso y Apropiación de las TIC | 203776757187 | 202990291893 | 161379786861 | 159013363046.02 | 214571753348 | 67300126695.03 | 319725717035 | 127209638555.05 | C-2301-0400-20 - Implementación soluciones de acceso comunitario a las tecnologías de la información y las comunicaciones nacional | Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Soluciones de acceso público a Internet en operación | ok | Acumulado | 5638 | 5638 | 5638 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5638 | 5638 | 2.1 Dirección de Infraestructura
[18 empty] | Centros Digitales en Operacion | Número de Centros Digitales Instalados y en Operación | ok | Capacidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8787 | 2965 | 14745 |  |  | 14745 | 0
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder). | 1.2: Inclusión Social Digital | Incentivos a la oferta y demanda de accesos a Internet | Masificación de accesos | Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla en condiciones asequibles |  | Acceso a las TIC Uso y Apropiación de las TIC | 75173394309 | 51534733268 | 188904681909 | 179583625332 | 320773661106 | 215898854860.4 | 212965115982 | 77537136039 | C-2301-0400-21-Desarrollo masificación acceso a internet nacional | Servicio de conexiones a redes de acceso | Nuevas conexiones a Internet fijo | favor indicar si la linea base hace parte del avance | Capacidad | 5803 | 0 | 0 | 200000 | 290048 | 342078 | 346742 | 500000 |  |  | 500000 | 0 | 2.1 Dirección de Infraestructura
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales | 1.2: Inclusión Social Digital | Provisión de herramientas y apropiación de TIC para personas con discapacidad | Estudio Impacto Sistemas de Acceso Discapacidad Auditiva | Evaluar el impacto de los sistemas implementados para permitir el acceso de la población con discapacidad auditiva a los servicios audiovisuales, y en particular al servicio de televisión. |  | N.A. | [9 empty] | Estructuración Estudio | Estructuración del proyecto para el estudio | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
[8 empty] | N.A. | [9 empty] | Estudio | Número de estudio publicado | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.2: Inclusión Social Digital | Programa de despliegue de la red de última milla en los municipios del país | Audiencia Digital en los servicios del Sistema de Medios Públicos | Mejorar la audiencia digital de los diversos servicios del sistema de medios públicos a través de información para análisis, infraestructura de calidad, y servicios tecnológicos flexibles |  | Uso y Apropiación de las TIC | 4109988338 | 4109988338 | 5668600000 | 5514673299 | [5 empty] | Desarrollos Digitales | Productos digitales desarrollados | ok | Acumulado | 17 | 17 | 17 | 23 | 23 | 0 |  | 0 |  |  | 40 | 40 | 2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.2: Inclusión Social Digital | Programa de despliegue de la red de última milla en los municipios del país | Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia | Lograr una mayor penetración del internet móvil en todos los ámbitos y sectores del país. Superar las barreras de acceso y conexión con las que actualmente contamos | 01. Planeación Institucional. | N.A | [9 empty] | Estudio técnico respecto a la penetración de redes móviles en Colombia | Estudio técnico | ok | Flujo | 0% | 100% | 100% | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres. | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | Uso seguro y responsable de TIC | Uso y Apropiación de las TIC | Promover el uso y apropiación de las TIC en los ciudadanos, hogares, buscando que se haga de forma segura y responsable en el País. | 01. Planeación Institucional. 07. Servicio al ciudadano. 08. Participación ciudadana en la gestión pública. 11. Gobierno Digital. | Uso y Apropiación de las TIC | 16314586842 | 16273408091 | 14894518658 | 14894232525 | 23707099289 | 23103954080 | 23668264742 | 16722094462 | C-2302-0400-19-Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las TIC, con enfoque diferencial y en beneficio de la comunidad para participar en la economía digital nacional | Fomento del Uso Responsable de las TIC | Número de formaciones en uso responsable de las TIC | ok | Acumulado | 9674719 | 800000 | 823654 | 1000000 | 1117890 | 1800000 | 2376146 | 1050000 |  |  | 4650000 | 4317690 | 3.1 Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicación
[18 empty] | Formación TIC | Número de Formaciones en competencias digitales | ok | Acumulado | 0 | 90000 | 106650 | 120000 | 157310 | 140000 | 177799 | 150000 |  |  | 500000 | 441759
[18 empty] | Mujeres inspiradas en el uso y apropiación de las TIC | Mujeres formadas en el uso y apropiación de las TIC | ok | Acumulado | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 12106 | 40000 | 50685 | 1500 |  |  | 44500 | 64291
[18 empty] | Promoción del Teletrabajo | Número de teletrabajadores en el país | ok | Capacidad | 122278 | 150000 | 122278 | 200000 | 209173 | 250000 | 209173 | 360000 |  |  | 360000 | 0
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | Apropiación TIC en hogares | Contenidos digitales y/o convergentes en la Plataforma RTVCPLAY | Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en la televisión y la radio pública nacional. | 07. Servicio al ciudadano. 08. Participación ciudadana en la gestión pública. | Uso y Apropiación de las TIC | 3968615597 | 3968615597 | 5500000000 | 5500000000 | [5 empty] | Contenidos digitales y/o convergentes publicados | Contenidos convergentes producidos y coproducidos | ok | Acumulado | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 |  | 0 |  |  | 13 | 12 | 2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD
[18 empty] | Contenidos en plataforma RTVC PLAY en funcionamiento | Contenidos en plataforma RTVC PLAY en funcionamiento | ok | Acumulado | 0 | 2866 | 2866 | 3702 | 3905 | 3712 | 5390 | 1720 |  |  | 12000 | 12161
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | Apropiación TIC en hogares | Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública | Aumentar la oferta de contenidos audiovisuales con valor público que respondan a la identidad, necesidades y preferencias de los colombianos. | [11 empty] | Contenidos audiovisuales | Número de contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las pantallas de la televisión pública nacional | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 32 |  |  | 76 | 44 | 6 ES RTVC - RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | Apropiación TIC en hogares | Acceso a contenidos históricos de archivos audiovisuales y sonoros del país | Garantizar el acceso ciudadano a los contenidos históricos soportados en los archivos audiovisuales y sonoros del país. | 05. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 07. Servicio al ciudadano. 10. Gestión Documental. | Uso y Apropiación de las TIC | 4418740110 | 4418740110 | 7000000000 | 7000000000 | [5 empty] | Usuarios que acceden a la memoria audiovisual y sonora. | Usuarios que acceden presencialmente a la memoria audiovisual de la Radio Televisión de Colombia atendidos | ok | Acumulado | 60000 | 100000 | 112626 | 100000 | 102620 | 0 |  | 0 |  |  | 200000 | 215246 | 2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones. | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | Medición y divulgación de los beneficios de utilizar bienes y servicios digitales | Gestión del Conocimiento del Espectro Radioeléctrico | Gestionar el conocimiento e innovación sobre el espectro radioeléctrico | 01. Planeación Institucional. | N.A | [9 empty] | Documento de Evaluación | Evaluación del Impacto de los proyectos TIC realizadas | ok | Acumulado | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
[18 empty] | Jornadas de Divulgación | Jornadas de divulgación realizadas | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 36 | 20 |  |  | 60 | 56
[18 empty] | Proyecto de Investigación | Proyectos de investigación realizados | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 4 | 2
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Compilación y simplificación del marco regulatorio en materia de televisión | Realizar una revisión, compilación y simplificación de la normatividad vigente expedida en su momento tanto por la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), como por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) | 01. Planeación Institucional. | N.A | [9 empty] | Propuesta Regulatoria | Medida Regulatoria | ok | Acumulado | 0% | 0% |  | 30% | 30% | 70% | 70% |  |  |  | 100% | 100% | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | No relacionado | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Digitalización del Régimen de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones | Realizar una revisión al régimen integral de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones, con el objetivo de promover la digitalización de algunos trámites del RPU | 01. Planeación Institucional. | N.A | [9 empty] | Propuesta Regulatoria | Medida Regulatoria | ok | Acumulado | 0% | 0% |  | 80% | 70% | 20% | 30% |  |  |  | 100% | 100% | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones. | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Estrategias de participación ciudadana para contenidos | Promover espacios descentralizados de formación, pedagogía, información y realimentación con el sector audiovisual, como plataforma de conocimiento e intercambio frente a derechos y deberes, garantía del pluralismo informativo, formación de audiencias, y nuevas formas y tendencias en la generación de contenidos audiovisuales. | 01. Planeación Institucional. | N.A | [9 empty] | Talleres Regionales | Realización de Talleres Regionales | ok | Acumulado | 0 | 0 |  | 6 | 6 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | Estándares y masificación de Gobierno Digital (SECTOR PÚBLICO) | Transformación digital del Estado | Mejorar la gestión interna de la administración pública para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, por medio de la entrega de política, estándares y proyectos estratégicos que habilitan la transformación digital del Estado. | 01. Planeación Institucional. 06. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 11. Gobierno Digital. | Planeación y Formulación de Políticas TIC Acceso a las TIC Uso y Apropiación de las TIC Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC | 55408992633 | 51409660114 | 54483964422 | 53831958811.92 | 76051109695 | 57445030860.7 | 71547750586 | 45268715712.42 | C-2302-0400-16 - Aprovechamiento y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector público nacional | Usuarios Únicos de SCD | Usuarios Únicos del Modelo de Servicios ciudadanos digitales | ok | Acumulado | 0 | 500000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 177299 | 1000000 |  |  | 3500000 | 177299 | 3.2 Dirección de Gobierno Digital
[18 empty] | Trámites transformados SCD | Número de Trámites de alto impacto ciudadano transformados digitalmente | ok | Acumulado | 0 | 7 | 2 | 10 | 6 | 10 | 35 | 7 |  |  | 34 | 43
[18 empty] | Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial | Porcentaje de entidades públicas que desarrollan su transformación digital mediante el habilitador de Arquitectura de la política de Gobierno Digital | ok | Capacidad | 18% | 21% | 22.72% | 24% | 24% | 27% | 28% | 30% |  |  | 30% | 0%
[18 empty] | Despliegue de lineamientos de SPI para el fortalecimiento de competencias y gestión de riesgos de seguridad digital | Porcentaje de entidades del orden nacional y territorial que identifican y valoran los riesgos de seguridad digital | ok | Capacidad | 11% | 25% | 33% | 50% | 34.83% | 75% | 54.7% | 90% |  |  | 90% | 0%
[18 empty] | Acuerdos marco de precios | Número de instrumentos de agregación de demanda creados | ok | Acumulado | 20 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 |  |  | 6 | 13
[18 empty] | Datos abiertos | Porcentaje de entidades del orden nacional que tienen proyectos de uso de datos abiertos | ok | Capacidad | 9% | 15% | 15% | 25% | 25% | 36% | 36% | 50% |  |  | 50% | 0%
[18 empty] | Software Público o Civico | Porcentaje de entidades del orden nacional compartiendo o reutilizando software público o cívico disponible en código abierto | ok | Capacidad | 1% | 11% | 11% | 25% | 25.65% | 41% | 41% | 60% |  |  | 60% | 0%
[18 empty] | Modelo de transformación de ciudades y territorios inteligentes | Número de entidades apropiando e implementando el Modelo de Ciudades y Territorios Inteligentes | ok | Acumulado | 0 | 10 | 22 | 50 | 55 | 70 | 90 | 70 |  |  | 200 | 167
[18 empty] | Programa de acompañamiento de la Política de Gobierno Digital | Porcentaje de entidades del orden nacional que implementan elementos de la Política de Gobierno Digital | ok | Capacidad | 0% | 25% | 41% | 50% | 76.04% | 75% | 78.04% | 100% |  |  | 100% | 0%
[18 empty] | Programa de acompañamiento de la Política de Gobierno Digital | Porcentaje de entidades del orden territorial que implementan elementos de la Política de Gobierno Digital | ok | Capacidad | 0% | 15% | 26% | 35% | 99.74% | 55% | 99.74% | 75% |  |  | 75% | 0%
[18 empty] | Trámites integrados a gov.co SCD | Número de trámites integrados a GOV.CO | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4 | 100 |  |  | 300 | 4
[18 empty] | Entidades usando gov.co territorial SCD | Entidades del Orden Territorial usando el portal GOV.CO Territorial | revisar si son 8000 entidadea y si la linea base esta incluida revisar si es de tipo acumulado | Capacidad | 3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 5137 | 3612 |  |  | 3612 | 0
[18 empty] | Ciudades y Territorios Inteligentes | Número de proyectos de Ciudades y Territorios Inteligentes cofinanciados | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  |  | 3 | 2
[18 empty] | Proyectos Transversales de Operación | Porcentaje de proyectos trasversales en operación | ok | Acumulado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |  |  | 100% | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020 17.17. Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones. 17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 2020 | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | Transformación Digital Industrias | Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas | Aumentar el grado de adopción de tecnologías en las empresas colombianas | 08. Participación ciudadana en la gestión pública. | Uso y Apropiación de las TIC Fortalecimiento de la Industria TIC | 24192834492 | 23083055940 | 8695584867 | 8694651532.99 | 37103405751 | 36658271213.28 | 29996438068 | 26486846242 | C-2302-0400-15 - Fortalecimiento a la transformación digital de las empresas a nivel nacional | Programa para la generación de habilidades digitales que promuevan el comercio electrónico | Empresarios y/o emprendedores que adelantaron por lo menos una acción de transformación Digital | ok | Acumulado | 0 | 10000 | 12055 | 15000 | 29120 | 15000 | 15052 | 10000 |  |  | 50000 | 56227 | 3.3 Dirección de Economía Digital
[18 empty] | Programa para el acompañamiento a empresarios y emprendedores para su transformación digital - Centros de Transformación Digital Empresarial (CTDE). | Empresarios y/o emprendedores que transformaron digitalmente uno de los procesos que conforman la cadena de valor, debido al acompañamiento de los Centros de Transformación Digital Empresarial (CTDE). | ok | Acumulado | 0 | 3000 | 4186 | 3500 | 1241 | 3500 | 5726 | 2500 |  |  | 12500 | 11153
[18 empty] | Programa para implementar, usar y apropiar pagos Digitales | Transacciones digitales realizadas (millones) | ok | Flujo | 136 | 145 | 201 | 184 | 405 | 232 | 535.9 | 290 |  |  | 290 | 0
[18 empty] | Proyectos innovación empresarial, basados de I+D+i en TIC, para la solución de problemáticas empresariales | Proyectos de innovación empresarial formulados, basados en I+D+I en TIC | revisar por que en 2022 tienen avance pero no programaron meta | Acumulado | 0 | 4 | 1 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 104 | 101
[18 empty] | Sectores económicos beneficiados con el desarrollo de proyectos innovación empresarial, basados de I+D+i en TIC, para la solución de problemáticas empresariales | Sectores beneficiados, con proyectos de i+D+i en TIC | revisar por que en 2021 tienen avance pero no programaron meta | Acumulado | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  | 6 | 6
[18 empty] | Metodología de agropecuario digital replicada en instituciones de los departamentos del país | Entidades con transferencia de Metodología de Agropecuario Digital | ok | Acumulado | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 2
[18 empty] | Acompañamiento Virtual Empresarial, para la Transformación Digital | Piloto de acompañamiento virtual empresarial para la Transformación Digital, operando | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 2 | 1
[18 empty] | Instrumentos de Política Pública para la transformación digital de los sectores económicos y empresariales, construidos y/o analizados | Documentos insumo, para la construcción de política pública | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 4 | 4
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones. | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | Eliminación de barreras que impidan el desarrollo de negocios digitales (INDUSTRIAS) | Fomento del desarrollo de la Industria Digital | Incrementar la participación en el Producto Interno Bruto de las Industrias Digitales | 08. Participación ciudadana en la gestión pública. | Uso y Apropiación de las TIC Fortalecimiento de la Industria TIC | 27094396644 | 26566720572 | 43163989257 | 41715366531 | 20714075440 | 20649295954 | 34161584150 | 24299311224.92 | C-2302-0400-18 - Fortalecimiento de la industria de ti nacional | Especialización Regional Inteligente: Aumento del número de nuevos puestos de trabajo del sector TI, en las empresas que hayan implementado proyectos de ERI | Porcentaje de nuevos puestos de trabajo del sector TI (Proyectos ERI) | ok | Flujo | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% |  | 0% |  |  | 10% | 10% | 3.3 Dirección de Economía Digital
[18 empty] | Programa que fortalece las empresas de la industria TI y digital para que fomenten la adopción y producción de bienes y servicios de la 4RI, como motor de crecimiento, productividad y comercialización. | Número de empresas que adoptan tecnologías de 4RI | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 137 | 100 |  |  | 200 | 137
[18 empty] | Promoción de la internacionalización de las industrias de TI : Exportaciones de las industrias de TI | Exportaciones de las industrias de TI ($US) | ok | Acumulado | 242596091 | 78768915 | 78768915 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 78768915 | 78768915
[18 empty] | Emprendimiento colaborativo Empresa-Universidad -Estado: Empresas TI (Digitales) creadas con modelo innovadores dentro del marco de IncubaTI | Número de equipos emprendedores participantes del componente de inmersión especializada | ok | Acumulado | 11 | 15 | 32 | 20 | 50 | 25 | 5 | 30 |  |  | 90 | 87
[18 empty] | Servicios de asistencia técnica, financiación y promoción para empresas del sector de Industrias Creativas Digitales y de TI | Número de empresas beneficiadas de servicios de asistencia técnica, financiación y promoción para empresas del sector de Nuevos Medios y Software de Contenidos | ok | Acumulado | 29 | 120 | 120 | 120 | 149 | 120 | 379 | 120 |  |  | 480 | 648
[18 empty] | Laboratorios fortalecidos | Número de laboratorios para el desarrollo de contenidos digitales fortalecidos | ok | Acumulado | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 2
[18 empty] | Empresas de base digital impactadas a través del programa APPS.CO | Número de empresas de base digital beneficiadas a través del acompañamiento del programa Apps.co | ok | Acumulado | 2715 | 260 | 628 | 915 | 915 | 260 | 147 | 260 |  |  | 1695 | 1690
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra 17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones. | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | Eliminación de barreras que impidan el desarrollo de negocios digitales (INDUSTRIAS) | Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital | Incrementar el número de personas con habilidades digitales y conocimientos en Tecnologías de la Información para aportar al cierre de brecha de talento digital. | 08. Participación ciudadana en la gestión pública. | Uso y Apropiación de las TIC Fortalecimiento de la Industria TIC | 31354858463 | 29942693211 | 71657057561 | 69652626048 | 211199550433 | 203865348721 | 114725319333 | 82747076031.32 | C-2302-0400-18 - Fortalecimiento de la industria de ti nacional | Programas de entrenamiento presencial y virtual para el desarrollo de habilidades en la generación de negocios digitales. | Número de personas participantes en cursos virtuales y talleres de emprendimiento. | ok | Acumulado | 137000 | 30000 | 32703 | 52000 | 57364 | 11000 | 22609 | 11000 |  |  | 104000 | 112676 | 3.3 Dirección de Economía Digital
[18 empty] | Generación de habilidades que promuevan la empleabilidad en el sector TI | Estrategia para la empleabilidad de las personas con conocimientos y perfil en Tecnologías de la información. | ok | Acumulado | 0 | 600 | 623 | 2600 | 2914 | 2650 | 2048 | 2650 |  |  | 8500 | 5585
[18 empty] | Programa Code For Kids | Docentes capacitados en Programación con capacidad de transferir sus conocimientos al sector educativo. | ok | Acumulado | 0 | 260 | 792 | 8500 | 8650 | 200 | 10821 | 200 |  |  | 9160 | 20263
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | No relacionado | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | Estándares y masificación de Gobernanza de la transformación digital (SECTOR PÚBLICO) | Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información pública | Implementar las actividades requeridas para la puesta en operación del Modelo de Servicios Ciudadanos digitales así como desarrollar soluciones de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital. | 01. Planeación Institucional. | N.A | [9 empty] | Entidades que reconocen a la AND como gestor de soluciones de CTI aplicado | Número de entidades que reconocen a la AND como Gestor de Soluciones de ciencia, tecnología e innovación aplicada | ok | Capacidad | 5 | 19 | 20 | 43 | 43 | 57 | 57 | 67 | 68 | Entid. nuevas en elab. de propuestas para proy: 58.MinDeporte (Administración de recursos),59. Secretaría Distriral de Seguridad (Fabrica de Software)., 60.SuperSolidaria (soporte, mantenimiento y desarrollos a las aplicaciones existentes), 61.Consejo de juventud (Índice de Bienestar de Juventud).,62. MinCiencias (SCD Y BI), 63.Agencia Nacional de Mineria (trazabilidad y control completo en toda la cadena de suministro y comercialización),64. ICFES (Proceso central y 4 aplicaciones (inscripción, citaciones, divulgación y reclamaciones),65.Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (creación proyecto Expediente Único Laboral).,66.4-72 (Aplicación móvil), 67. MinJusticia (proyecto REDAM), 68. Fiduprevisora S.A (Consultoría e Interventoría técnica). | 67 | 68 | 6 ES AND - Agencia Nacional Digital
[18 empty] | Desarrollos Digitales | Productos Digitales Desarrollados | ok | Acumulado | 8 | N/A | N/A | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | Se inicio la ejecución de los proyectos: Convenio MinTIC SCD-GOV.CO: 1. Evolutivos SIGMI; Evolutivos GOV.CO: 2. Administración de Contenidos; 3. Mejoras UX-GOV.CO; 4. Administración Plan de Integración a GOV.CO V2.0; 5. Mejoras Caja de Herramientas; 6. Evolución Buscador; 7.CDN F. II; 8.Versión Móvil; Desarrollo: 9. Soporte Técnico FURAG.; 10. Estampilla Electrónica (CCE)Fase II, 11. Proyecto de Arquitectura Empresarial proceso de direccionamiento estratégico del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, desarrollos contrato con FUTIC para el Diseño, Desarrollo, Implementación, Administración, Operación, de una solución tecnológica para el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM): 12. Solución Tecnológica para el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), 13. Servicio de Intercambio de información REDAM, y 14. Carpeta Ciudadana para obtener certificado REDAM. | 48 | 46
[18 empty] | Servicios de información para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital | Herramientas tecnológicas de Gobierno Digital implementadas | ok | Stock | 0 | N/A | N/A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | A diciembre de 2022, se implementaron evolutivos para los SCD Base de Autenticación Digital, Interoperabilidad y Carpeta Ciudadana Digital, fortaleciendo los mismos en temas de usabilidad, estabilización y refinamiento. En Autenticación Digital, se logró la integración con entidades públicas que operan como fuentes de atributos para formular preguntas de identidad, adicionalmente el desarrollo de firma electrónica, dando un nuevo nivel de autenticidad de los documentos de los ciudadanos, también el desarrollo de librerías para que las entidades cuentes con sus propias tecnologías, por otro lado se ha mejorado el diseño de autenticación y la experiencia con una versión responsive, y adicionalmente se ha desarrollado los medios tecnológicos necesarios para que las entidades privadas se vinculen como prestadores de los SCD especiales. En carpeta Ciudadana Digital, se logró contar con más de 321.000 ciudadano registrados en el servicio de carpeta, se hizo la inclusión de una página prelanding, la cual ayudó a ,mejorar el aspecto de CCD, y adicionalmente se habilitó un tablero de indicadores con datos actualizados diariamente de los SCD, incluyendo información de usuarios y entidades registrados. Finalmente, en Interoperabilidad, se desarrolló una innovadora solución que permite enviar archivos de 30 GB con la seguridad de X-Road, también se impletó poder hacer monitoreo del hardware y estado de salud de los servidores de seguridad de X-Road pertenecientes a la entidades que hace parte de los SCD, adicionalmente se está preparado los medios para implementar una Interoperabilidad Transfronteriza, es decir con otros países. | 3 | 3
[18 empty] | Servicios de asistencia técnica para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital | Entidades asistidas técnicamente | ok | Capacidad | 0 | N/A | N/A | 55 | 55 | 65 | 65 | 150 | 150 | A diciembre de 2022, se está trabajando con 150 entidades asistiéndolas técnicamente para el aprovisionamiento e implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales (SCD) y trámites en línea. | 150 | 150
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | No relacionado | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | Estándares y masificación de Gobernanza de la transformación digital (SECTOR PÚBLICO) | Transformación Organizacional - ANE | Fortalecer la gestión institucional, el clima y cultura organizacional, las comunicaciones e implementar dentro del marco de la gestión de TIC y la innovación diferentes iniciativas para fortalecer relacionamiento colaborativo con el ciudadano. | 01. Planeación Institucional. | N.A | [9 empty] | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Sistema de Gestión implementado | por que razon las demas vigencias no tieneprogramacion | Stock | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
[18 empty] | Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa | Personas capacitadas | ok | Flujo | 0 | 82 | 82 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 82 | 82
[18 empty] | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | ok | Flujo | 0% | 100% | 100% | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100% | 100%
[18 empty] | Implementación Sistema de Gestión de la Entidad | Avance implementación del Sistema de Gestión | ok | Flujo | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 0%
[18 empty] | Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa | % de personas capacitadas en competencias técnicas y blandas | ok | Flujo | 0% | 82% | 0% | 90% | 90% | 95% | 97% | 100% |  |  | 100% | 0%
[18 empty] | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la implementación de servicios de tecnológicos | ok | Flujo | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 0%
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.1: Cultura | Talento Humano | Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital. | Mantener servidores competentes, comprometidos y con altos niveles de productividad y satisfacción que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos teniendo en cuenta el entorno digital. | 03. Talento Humano. | Gestión de Recursos Administrativos Gestión de Atención a Grupos de Interés Gestión del Talento Humano | [9 empty] | Plan Estratégico de Talento Humano | Porcentaje de ejecución del plan estratégico de talento humano | ok | Flujo | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 0% | 4.3 Subdirección para la Gestión del Talento Humano
[18 empty] | Certificaciones para bono pensional y pensiones | Porcentaje de avance en la generación de las certificaciones de temas pensionales atendidas | ok | Flujo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 0%
[18 empty] | Cuentas por cobrar de cuotas partes pensionales gestionadas | Porcentaje de avance cuentas por cobrar gestionadas conforme a la nómina recibida por FOPEP | ok | Flujo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 0%
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020. | 2.2: Arquitectura Institucional | Gobierno Digital y Seguridad Digital | Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos | Facilitar la disponibilidad, uso y aprovechamiento de la información del sector TIC | 06. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 09. Racionalización de trámites. 11. Gobierno Digital. 12. Seguridad Digital. 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | Gestión de la Información Sectorial Gestión de Tecnologías de la Información | 25239231363 | 22735930068 | 32366800000 | 31671535019.14 | 46797257092 | 37005672799.01 | 40000000000 | 22640451521.22 | C-2399-0400-11 - Fortalecimiento en la calidad y disponibilidad de la información para la toma de decisiones del sector TIC y los ciudadanos nacional | Servicios de Información (TI) | Disponibilidad de los servicios de TI | ok | Flujo | 99.7% | 99.7% | 99.98 | 99.7% | 99.92% | 99.7% | 100% | 99.7% |  |  | 99.7% | 0% | 1.4 Oficina de Tecnologías de la Información
[18 empty] | Documentos Estratégicos de TI | Número de documentos de planeación estratégica TI actualizados | ok | Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.2: Arquitectura Institucional | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC | Verificar y medir el cumplimiento de la Gestión de los recursos financieros para lograr los objetivos del MinTIC. | 02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. 05. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 06. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 09. Racionalización de trámites. 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | Gestión Financiera | [9 empty] | Reporte de ejecución presupuestal de gastos MinTIC que consolida (Solicitud de CDP, CDP, RP, Cuenta por Pagar (FUPC)). | Número de Informes con la descripción de la Ejecución presupuestal de Gastos MinTIC elaborados | ok | Acumulado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  |  | 10 | 6 | 4.2 Subdirección Financiera
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.2: Arquitectura Institucional | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC | Verificar y medir el cumplimiento de la Gestión de los recursos financieros requeridos para llevar a cabo las funciones del Fondo Único TIC a través del seguimiento y control. | 02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. 05. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 06. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 09. Racionalización de trámites. 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | Gestión Financiera | [9 empty] | Reporte de ejecución presupuestal de gastos FuTIC que consolida (Solicitud de CDP, CDP, RP, Cuenta por Pagar (FUPC)). | Número de Informes con la descripción de la Ejecución presupuestal de Gastos FUTIC elaborados | ok | Acumulado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  |  | 10 | 6 | 4.2 Subdirección Financiera
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.2: Arquitectura Institucional | Gestión Documental | Fortalecimiento de la Gestión Documental | Fortalecer la gestión integral de los documentos y servicios de archivos de la Entidad en sus diferentes fases que garanticen una gestión eficaz y adecuada en cualquier soporte en que se genere (papel o electrónico) | 10. Gestión documental | Gestión Documental |  |  |  |  | 652000000 | 629064485 | 4169638635 | 3127228975 | C-2399-0400-13 - Conservación de la información histórica del sector TIC. Bototá | Instrumentos Archivísticos que reglamenten, faciliten y garanticen el uso, disponibilidad, utilización y preservación de los documentos relacionados con la gestión documental | Porcentaje de implementación de instrumentos archivísticos | ok | Capacidad | 30% | 50% | 50% | 70% | 70% | 80% | 80% | 100% |  |  | 100% | 0% | 4.4. Subdirección Administrativa
[18 empty] | Implementación, articulación, parametrización y operación de una herramienta para gestionar y controlar la información del Ministerio/Fondo TIC | Herramienta implementada | revisar si la line base esta incluida | Capacidad | 10% | 0% | 0% | 80% | 80% | 90% | 90% | 100% |  |  | 100% | 0%
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.2: Arquitectura Institucional | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que permita mejorar la gestión de recursos del Fondo. | Construir y/o actualizar Lineamientos estratégicos e información de monitoreo y seguimiento , que permita el diseño y desarrollo de las iniciativas, planes y programas del Plan "el futuro Digital es de todos" | 02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | Gestión de Compras y Contratación Gestión Financiera | [9 empty] | Reportes Gestión de Ingresos del Fondo Único TIC | Porcentaje de cumplimiento de Informes Gestión de Ingresos del Fondo TIC generados | ok | Stock | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 0% | 4.1 Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo
[18 empty] | Documento de lineamientos, pautas y metodologías para el fortalecer la gestión de ingresos y ejecución de convenios y contratos financiados con recursos del Fondo | Documento de lineamientos y pautas generados | ok | Acumulado | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |  |  | 4 | 7
[18 empty] | Capacitación sobre lineamientos, pautas relacionados con la gestión de ingresos y el seguimiento a la ejecución de recursos del Fondo Único TIC | Dependencias capacitadas en los lineamiento adoptados | revisar xq para 2022 tienen avance sin programar meta | Acumulado | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 0 |  |  | 45 | 46
[18 empty] | Reportes de seguimiento consolidado en una herramienta | Seguimiento y monitoreo a la gestión de convenios y contratos financiados con recursos del Fondo | ok | Acumulado | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 16 | 12
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.2: Arquitectura Institucional | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y servicios solicitados por las áreas | Garantizar que las dependencias puedan ejecutar sus planes, programas y proyectos mediante la gestión del proceso contractual | 02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. 05. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 06. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | Gestión de Compras y Contratación | [9 empty] | Publicación de procesos contractuales, contratos y/o convenios, actas de liquidación, actualización y publicación de los procedimientos, instructivos y formatos requeridos por parte de la entidad para el desarrollo de las etapas contractuales. | Gestión de las solicitudes de las áreas con a los relación a los requerimientos de los procesos precontractual, contractual y postcontractual. | ok | Flujo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 0% | 4. SECRETARIA GENERAL
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.2: Arquitectura Institucional | Fortalecimiento Organizacional, simplificación de procesos | Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes | Fortalecer la apropiación en el uso y manejo de los bienes | 03. Talento Humano. 06. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. | Gestión de Recursos Administrativos | [9 empty] | Actualizar el 100% de los bienes afectos al servicio asignados a los servidores. | Porcentaje de servidores con inventario actualizado | ok | Stock | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 0% | 4.4. Subdirección Administrativa
[18 empty] | Atender el 100% de las solicitudes de mantenimiento recibidas dentro de los términos establecidos para cada tipo de servicio | Listado de solicitudes recibidas para realizar mantenimiento | ok | Stock | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 0%
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | Cooperación Internacional | Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC. | Incentivar la cooperación internacional en apoyo a las iniciativas del Plan Estratégico, posicionando al Ministerio como líder regional en materia TIC. | 14. Gestión del conocimiento y la innovación. | Gestión Internacional | [9 empty] | Informe de Cooperación internacional | Informe de Cooperación Internacional | ok | Acumulado | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 16 | 12 | 1.3 Oficina Internacional
[18 empty] | Informe de agenda internacional | Informe de Agenda Internacional | ok | Acumulado | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 16 | 12
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | Participación ciudadana | Consenso Social | Atender espacios de diálogo, participación y socialización que promuevan una asertiva interlocución sectorial entre el Estado y distintas organizaciones, movimientos sociales y grupos étnicos en Colombia. | 08. Participación ciudadana en la gestión pública. | Gestión de Atención a Grupos de Interés | 1380000000 | 1380000000 | 3280000000 | 3230000000 | 4355694200 | 3514194200 | 4515230861 | 1000000000 | C-2302-0400-19 - Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las TIC, con enfoque diferencial y en beneficio de la comunidad para participar en la economía digital nacional | Desarrollo de metodología para armonizar las relaciones entre grupos sociales y el sector administrativo de las TIC en aras de la convivencia | Metodología Implementada para armonización relaciones | ok decir si esta vigente | Stock | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1.5 Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[18 empty] | Acciones gestionadas en cumplimiento a los acuerdos suscritos con el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC, en el marco del Decreto 1811 de 2017 | Porcentaje de acciones gestionadas en cumplimiento de los acuerdos suscritos con el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC, en el marco de Decreto 1811 de 2017. | ok | Flujo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 0%
[18 empty] | Plan de acción anualizado de la Política Pública de Comunicación de y para Pueblos Indígenas y el Plan de TV, concertado, protocolizado e implementado. | Plan de acción de la Política Pública de Comunicación de y para Pueblos Indígenas y el Plan de TV, concertado, protocolizado e implementado | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 2
[18 empty] | Informe sobre los avances en el desarrollo del diagnostico situacional de las necesidades de acceso y uso de las TIC en territorios indígenas priorizadas de manera concertada en la CONCIP -MPC | Diagnóstico realizado de las necesidades de acceso y uso de las TIC en territorios indígenas Informe de avances en el desarrollo del diagnostico. | revisar xq para 2022 tienen avance sin programar meta | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |  |  | 1 | 0.25
[18 empty] | Informe de atención y cumplimiento de asuntos relacionados con comunidades étnicas y/o organizaciones sociales | Porcentaje de acciones gestionadas en cumplimiento a los compromisos suscritos con comunidades étnicas y/o sociales, población en riesgo y/o víctimas del conflicto armando. | ok | Flujo | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 0%
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la corrupción | Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC | Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones que permitirá a la entidad informar e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y servicios a la ciudadanía. | 05. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Comunicación Estratégica |  |  | 11500000000 | 10515179216 | 11500000000 | 11252295040 | 11912478720 | 6001522868.4 | C-2302-0400-23 - Difusión proyectos para el uso y apropiación de las TIC. Nacional | Servicios de divulgación, promoción y socialización de programas y proyectos en TIC. | Informe de servicios de divulgación implementados | ok | Acumulado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 | 1.2 Oficina Asesora de Prensa
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer. | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | Defensa Jurídica | Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MinTIC/Fondo Único TIC | Propender por la unidad de criterio jurídico del Ministerio/Fondo Único de TIC y representar sus intereses judicial y extrajudicialmente. | 13. Defensa jurídica. 17. Mejora Normativa. | Gestión Jurídica | [9 empty] | Líneas de defensa coordinada para reclamaciones judiciales o extrajudiciales recurrentes | Línea de defensa para reclamaciones judiciales recurrentes definidas e implementadas | ok | Acumulado | 0% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 40% | 0% |  |  | 100% | 100% | 1.7 Dirección Jurídica
[18 empty] | Unidad de criterio en consultas jurídicas internas y externas | Unidad de criterio en consultas jurídicas internas y externas | ok | Capacidad | 0% | 70% | 70% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% |  |  | 100% | 0%
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | Servicio al ciudadano | Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de la entidad para el acceso y uso de los grupos de interés | Implementar las directrices de la NTC 6047 en cuanto a la señalización y realizar el cambio de ventanería (norma de seguridad NTC 1587/2011) del edificio Murillo Toro, | 15. Control Interno. | Gestión de Recursos Administrativos | 3288000000 | 3277548326 | [7 empty] | Conservación de las Instalaciones físicas de la entidad | Áreas de la entidad intervenidas | ok | Flujo | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 4.4 Subdirección Administrativa
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 17.17. Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | Participación ciudadana | Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la lucha contra la corrupción y la consolidación del Estado social de derecho. | Incluir de forma activa a los grupos de interés del Ministerio en los diferentes etapas de la gestión pública y niveles de participación a través de la promoción activa de la participación ciudadana y el control social | 08. Participación ciudadana en la gestión pública. | Gestión de Atención a Grupos de Interés | [9 empty] | Plan de Participación Ciudadana publicado | Publicación del Plan de Participación Ciudadana en el sitio web del MinTIC | ok | Stock | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 0% | 4.4 Subdirección Administrativa
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 17.17. Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones. 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | Servicio al ciudadano | Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano | Fortalecer el relacionamiento con los ciudadanos y grupos de interés, generando confianza, mejorando los niveles de satisfacción y fomentando una cultura de servicio e inclusión en los servidores públicos de la Entidad. | 05. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Gestión de Atención a Grupos de Interés | 2225630837 | 1461009860 | 2979000000 | 2960675043 | 3896602762 | 3570618300.25 | 3022714213 | 1777307193.51 | C-2399-0400-7-Consolidación del valor compartido en el MinTIC Bogotá | Formular y consolidar en conjunto con las áreas responsables el componente de Mecanismos para fortalecer la atención al ciudadano el cual hace parte del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano MinTIC PAAC | Publicar el componente 4 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ok | Acumulado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 | 4.4 Subdirección Administrativa
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 17.17. Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones. 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020. | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción | Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la divulgación activa de la información pública sin que medie solicitud alguna, respondiendo de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna en lenguaje claro y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública | 05. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Gestión de Atención a Grupos de Interés | [9 empty] | Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano consolidado con los siguientes componentes 1. Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción 3. Rendición de Cuentas (subcomponente información y responsabilidad) 4. Mecanismos para mejorar la atención del ciudadano 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información y publicado. 6. Iniciativas adicionales (Temas de ética) | Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano Consolidado publicado | ok | Acumulado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 | 1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.4: Seguimiento Análisis y Mejora | Control Interno | Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema Institucional de Control Interno y al de Gestión y Resultados | Evaluar el cumplimiento de las metas, actividades y objetivos estratégicos de la entidad, el cumplimiento normativo así como a los riesgos institucionales en el marco del Sistema de Control Interno. | 15. Control Interno. | Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión | [9 empty] | Informes de auditorías, evaluaciones o seguimientos realizados | Porcentaje de ejecución del Plan de Auditorias, seguimientos, informes de Ley y evaluaciones | ok | Flujo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 0% | 1.6 Oficina de Control Interno
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.5: Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento | Fortalecimiento Organizacional, simplificación de procesos | Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público. | Establecer lineamientos y estrategias para transformar continuamente la gestión institucional. | 01. Planeación Institucional. 02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. 06. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 12. Seguridad Digital. 14. Gestión del conocimiento y la innovación. 15. Control Interno. 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | Direccionamiento Estratégico Fortalecimiento Organizacional Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC Gestión del conocimiento | 22330000000 | 17394289712 | 23638018643 | 22658754789.32 | 26012136618 | 21112580271.71 | 21577815211 | 12349437739.95 | C-2399-0400-10 - Fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del ministerio TIC Bogotá | Desarrollo de estrategias de intervención para las mejoras en la gestión de la entidad | Estrategias de intervención para la mejora de la gestión desarrolladas | ok | Stock | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 0% | 1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
[18 empty] | Publicaciones asociadas al seguimiento de la gestión de la entidad | Publicaciones realizadas | ok | Acumulado | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 16 | 12 |  |  | 48 | 42
Pacto por la transformación digital de Colombia | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | No relacionado | 2.5: Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la corrupción | Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC | Desarrollar proyectos que permitan la generación de estadísticas y el desarrollo de estudios del sector TIC | 05. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Gestión de la Información Sectorial | 1915332970 | 1791599256 | 11309000000 | 11155287641 | 14408212924 | 10799219987.12 | 10364493736 | 3747860450 | C-2399-0400-9-Fortalecimiento de la información estadística del sector TIC nacional | Servicios de información implementados | Documentos sectoriales producidos | ok | Acumulado | 54 | 57 | 57 | 61 | 61 | 70 | 70 | 78 |  |  | 266 | 188 | 1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
[19 empty] | Diseño de propuestas (piezas, videos, notas de prensa y otros). | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |  |  | 21 | 13
[19 empty] | Desarrollo de actividades que promuevan evaluaciones de planes, programas y proyectos del Sector TIC | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
[19 empty] | Proyectos estadísticos de carácter económico y social, en articulación con las entidades que hacen parte del SEN | ok | Acumulado | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |  |  | 24 | 19
[19 empty] | Documentos publicados de proyectos en alianza con la academia y/o gestión del conocimiento | ok | Acumulado | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 7 | 4
[19 empty] | Informes de evaluaciones y/o estudios sectoriales realizados | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 2
[18 empty] | Documento de lineamientos técnicos | Plan de información estadística | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1
[19 empty] | Documentos de lineamientos técnicos | ok | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 2
[15 empty] | 1347527000000 | 811917033691.2401
Actualización PLAN ESTRATÉGICO 2022
Actualización PLAN ESTRATÉGICO 2022