## Plan de Acción AND 2023
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN 2023 Versión: 1
0
Proyecto Plan Estratégico Sectorial | Objetivo Específico del Proyecto de inversión | Objetivo del Plan Estratégico Institucional | Politica MIPG | Proceso Interno | Actividad | Producto | Nombre del indicador | Periodicidad de medición | Periodicidad de Reporte | Unidad de medida | Meta 2023 | Fecha Inicio | Fecha Final | Áreas/Dependencias responsables | Avance cualitativo a 31 de marzo 2023 (I Trimestre) | Avance cualitativo a 31 de marzo 2023 (I Trimestre)
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Prestar los servicios de operación (monitoreo, administración y soporte técnico) de los Servicios Ciudadanos Digitales base | Informe de la operación de los Servicios Ciudadanos Digitales | Informe de la operación de SCD elaborado | Mensual | Trimestral | Número | 12 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 3 | ENERO: Se realiza el monitoreo de la infraestructura tecnológica junto con la administración de la misma, con la cual se tiene una disponibilidad del 99.9 en los servicios ciudadanos base (Interoperabilidad, Autenticación Digital y Capeta Ciudadana). FEBRERO: Se realiza el monitoreo de la infraestructura tecnológica junto con la administración de la misma, con la cual se tiene una disponibilidad del 99.9 en los servicios ciudadanos base (Interoperabilidad, Autenticación Digital y Capeta Ciudadana). MARZO: Se realiza el monitoreo de la infraestructura tecnológica junto con la administración de la misma, con la cual se tiene una disponibilidad del 99.9 en los servicios ciudadanos base (Interoperabilidad, Autenticación Digital y Capeta Ciudadana)
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Poner en operación los evolutivos de Servicios Ciudadanos Digitales base | Evolutivos de Interoperabilidad, Carpeta Ciudadana Digital, Autenticación Digital en operación | Evolutivos de SCD base en operación | Trimestral | Trimestral | Número | 3 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 0% | MARZO: No se evidencia avance ya que el convenio interadminmistrativo entre MinTIC y Agencia Nacional Digital aún no se ha firmado.
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Prestar los servicios de operación (monitoreo, administración y soporte técnico) de GOV.CO | Informe de la operación de GOV.CO | Informe de la operación de GOV.CO elaborado | Mensual | Trimestral | Número | 12 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 3 | ENERO: Se realiza el monitoreo de la infraestructura tecnológica junto con la administración de la misma, con la cual se tiene una disponibilidad del 99.9 en los servicios del Portal unico del Estado Colombiano. FEBRERO: Se realiza el monitoreo de la infraestructura tecnológica junto con la administración de la misma, con la cual se tiene una disponibilidad del 99.9 en los servicios del Portal unico del Estado Colombiano. MARZO: Se realiza el monitoreo de la infraestructura tecnológica junto con la administración de la misma, con la cual se tiene una disponibilidad del 99.9 en los servicios del Portal unico del Estado Colombiano.
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Poner en operación los evolutivos de GOV.CO | Evolutivos de GOV.CO en operación | Evolutivos de GOV.CO en operación | Trimestral | Trimestral | Número | 3 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 0% | MARZO: No se evidencia avance ya que el convenio interadminmistrativo entre MinTIC y Agencia Nacional Digital aún no se ha firmado.
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Asistir técnicamente a las entidades para su integración a SCD y GOV.CO conforme a la priorización realizada por MinTIC | Entidades asistidas técnicamente para su integración a SCD y GOV.CO | Entidades asistidas técnicamente | Trimestral | Trimestal | Número | 124 | Febrero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 0% | MARZO: No se evidencia avance ya que el convenio interadminmistrativo entre MinTIC y Agencia Nacional Digital aún no se ha firmado.
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Elaborar un modelo operativo-financiero que permita la autosostenibilidad de los SCD base | Modelo Operativo Financiero elaborado | Documento elaborado | Trimestral | Trimestral | Numero | 1 | Febrero | Junio | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 0% | MARZO: No se evidencia avance ya que el convenio interadminmistrativo entre MinTIC y Agencia Nacional Digital aún no se ha firmado.
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Implementar el modelo operativo-financiero que permita la autosostenibilidad de los SCD base | Modelo Operativo Financiero implementado | Nivel de Implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Julio | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 0% | MARZO: No se evidencia avance ya que el convenio interadminmistrativo entre MinTIC y Agencia Nacional Digital aún no se ha firmado.
2.Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | 1. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2. Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Desarrollar las soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan a las entidades públicas en sus procesos de transformación digital | Soluciones Desarrolladas | Soluciones Desarrolladas | Trimestral | Trimestral | Número | 12 | Febrero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo | 1 | MARZO: FIDUPREVISORA Se realizo el acompañamiento exitoso a Fiduprevisora en la fase de elaboración de los documentos precontractuales, para el estudio de mercado de la adquisición de una herramienta para la gestión de la plataforma tecnológica del negocio de la entidad.
2.Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | 1. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2. Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Elaborar el plan de trabajo para la conformación de una red de alianzas que permita fortalecer la generación de productos y servicios de la AND | Plan de trabajo para la conformación de una red de alianzas elaborado | Documento realizado | Bimestral | Bimestral | Numero | 1 | Febrero | Marzo | Dirección y todas las Subdirecciones | 0 | MARZO: Con respecto a la actividad se elaboró el documento de Plan de Negocio y Alianzas Estratégicas, donde se realizaron las siguientes actividades: 1. Con respecto a las alianzas estratégicas se hizo la revisión de los Planes Anuales de Adquisiciones y Plan de Acción Institucional de la vigencia 2023 de los 18 ministerios que hacen parte de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se identificaron 40 posibles proyectos en el marco de la política de Transformación Digital 2. Se revisaron 42 leyes expedidas en la vigencia 2022 y se identificaron 11 posibles proyectos 3. Se revisaron 18 documentos CONPES de las vigencias 2020, 2021 y 2022 y se identificaron 6 posibles proyectos 4. Se revisaron 32 Planes Anuales de Adquisiciones de la vigencia 2023 de las Gobernaciones a nivel territorial, donde se identificaron 15 posibles proyectos 5. Teniendo en cuenta la información identificada se elaboró el documento preliminar de alianzas estratégicas donde se describen los posibles proyectos identificados, con las entidades ejecutoras y la asignación presupuestal asignada. 6. Se consolidó el documento de Plan de Negocios con el de Alianzas Estratégicas y se incluyó la identificación de posibles aliados a nivel privado y posibles cooperantes internacionales
2.Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | 1. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2. Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Implementar el plan de trabajo para la conformación de una red de alianzas que permita fortalecer la generación de productos y servicios de la AND | Plan de trabajo para la conformación de una red de alianzas implementado | Nivel de Implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Abril | Diciembre | Dirección y todas las Subdirecciones | 0 | MARZO: No hay reporte
N.A. | N.A. | 3. Generar un modelo de negocio para la AND que permita su autosostenibilidad y posicionamiento como referente en la transformación digital del país | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Elaborar un modelo de negocio que permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la AND como referente en la transformación digital el país | Modelo de Negocio elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Numero | 1 | Febrero | Marzo | Dirección y todas las Subdirecciones | 0 | MARZO: Con respecto a la actividad se elaboró el documento de Plan de Negocio y Alianzas Estratégicas, donde se realizaron las siguientes actividades: 1. Revisión de las ventas de las entidad en los años 2018 a 2022 y la proyección en los años 2023 a 2026 a partir de los servicios que presta la Agencia (Servicios Ciudadnos Digitales, Proyectos de CTI) en el marco de los proyectos de inversión.
N.A. | N.A. | 3. Generar un modelo de negocio para la AND que permita su autosostenibilidad y posicionamiento como referente en la transformación digital del país | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Implementar el modelo de negocio que permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la AND como referente en la transformación digital el país | Modelo de negocio Implementado | Nivel de Implementación del modelo | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Abril | Diciembre | Dirección y todas las Subdirecciones | 0 | MARZO: No hay reporte
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Elaborar un modelo de gestión de talento humano (capacitación; sostenibilidad y retención del talento humano; competencias para manejar economías de escala y gestión del conocimiento) que permita consolidar el capital intelectual en la entidad | Modelo de Gestión de Talento Humano elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Numero | 1 | Febrero | Marzo | Subdirección Administrativa y Financiera | 1 | FEBRERO: Se elaboro el plan estrategico de talento humano, en este se definio el MODELO ENDOMARKETING, este modelo esta incorporado los diferentes programas que articulan dicho plan estrategico de TH, los programas son PIC, Plan de bienestar e incentivos, plan de SG-SST; Este plan fue apronbado por el comite de gestion y desempeño , esta estrategia esta debidamente aprobada por el comite de gestion y desempeño y esta publicado en la intranet y repositorios de la AND.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Implementar el modelo de gestión de talento humano (capacitación; sostenibilidad y retención del talento humano; competencias para manejar economías de escala y gestión del conocimiento) que permita consolidar el capital intelectual en la entidad | Modelo de Gestión de Talento Humano implementado | Nivel de Implementación del modelo | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Abril | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera | 0% | MARZO: Desde el PIC Taller de liderazgo femenino Capacitacion tables de retencion documental Capacitacion Politica y plan estrategico de comunicaciones Taller ABC de genero y equidad laboral Capacitacion seguridad y datos personales Capacitacion mejora continua y planes de mejoramiento Conversatorio resiliencia Capacitacion indicadores de gestion y analitica de datos De acuerdo a lo programado inicia a partir del mes de Abril.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Dar continuidad a la implementación de la gestión del riesgo institucional (riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital) | Política de gestión del riesgo, guía de gestión del riesgo, controles y planes de tratamiento de riesgos implementados | Informe de seguimiento a la implementacón de la gestión integral de riesgos | Semestral | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Dirección / Equipos de planeación, seguridad de la información y control interno | 0 | MARZO: No aplica para este periodo.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Elaborar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de trabajo de seguridad de la información elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de seguridad de la información/ Líder Gestión de TI | 1 | MARZO: Se elaboró el Plan y cronograma de Seguridad y Privacidad de la Información de la Agencia Nacional Difital el cual fue aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desemepeño el dia 30 de enero del 2023 según acta 01.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de trabajo de seguridad de la información implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de seguridad de la información/ Líder Gestión de TI | 0% | MARZO: No hay reporte
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión de TI | Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información -PETI | PETI elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Líder Gestión de TI | 0 | MARZO: No hay reporte
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión de TI | Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información -PETI | PETI implementado | Nivel de Implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Líder Gestión de TI | 0% | MARZO: No hay reporte
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión de TI | Definir el alcance y metodologia para la implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del MINTIC | Documento con alcance y metodologia para el Arquitectura Empresarial | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Marzo | Dirección / Equipo de Planeación | 0 | MARZO: No hay reporte
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión de TI | Implementar el plan de trabajo para la adopción del Marco de Referenca de Arquitectura Empresarial del MinTIC de acuerdo a los dominios definidos en el documento de alcance y metodologia. | Plan de implementación de Arquitectura Empresarial implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Abril | Diciembre | Dirección / Equipo de Planeación | 0% | MARZO: No hay reporte
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Elaborar el plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno | Plan de trabajo para la implementacón del sistema de control interno elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Control Interno | 1 | ENERO: Se procedió con la elaboración y aprobación del programa anual de auditorías. FEBRERO: Se llevó a cabo primera sesión del comité de control interno. Se inicia con la ejecución de las auditorías programadas
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Implementar el Sistema de Control Interno de acuerdo con la normatividad aplicable | Sistema de Control Interno Implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Control Interno | 17% | MARZO: Se lleva a cabo los informes correspondientes programados en el programa anual de auditorías. Se lleva a cabo las auditorías programadas para el mes correspondiente a los procesos de Gestión Documental y Direccionamiento Estratégico
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Elaborar el Programa Anual de Auditoría | Programa Anual de auditoría elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Control Interno | 1 | FEBRERO: Se procedió con la elaboración y aprobación del programa anual de auditorías por el comité de control interno.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Implementar el Programa Anual de Auditoria | Programa anual de auditoria implementado | Nivel de implementacion | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Control Interno | 17% | MARZO: Se lleva a cabo los informes correspondientes programados en el programa anual de auditorías. Se lleva cabo las auditorías programadas para el mes correspondiente a los procesos de Gestión Documental y Direccionamiento Estratégico
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | 1 | FEBRERO: Se realizó el plan anual de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud para el trabajo con el anexo del cronograma del plan de trabajo anual, el cual fue aprobado y firmado por el comité y se encuentra publicado en la intranet y el repositorio de la AND.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | 16% | MARZO: Se realizan las siguientes actividades 1.Mindfulnes atencion plena para la intervencion de riesgo Psicosocial 2. Se agendo clase de Zumba para intervencion de riesgo biomecanico, el cual fue aplazado por problemas tecnicos de conectividad Se realiza evaluacion de requistos minimos logrando un resultado del cumplimiento legal del 100% Se realiza plan SG-SST, aprobado en comite gestion y desempeño y publicdado en la intranet
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Elaborar el Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental | Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Ambienal | 1 | MARZO: Se realiza plan de trabajo del sistema de gestion ambiental.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Implementar el Plan del Sistema de Gestión Ambiental | Plan del Sistema de Gestión Ambiental implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Ambienal | 1% | MARZO: Se realizan piezas para la a propaicion de fechas importantes que promueven la gestión ambiental.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Integridad | Gestión del Talento Humano | Elaborar el Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) | Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | 1 | FEBRERO: Con el modelo del plan estrategico de talento humano se realizo el cronograma y plan de trabajo para dar cumplimiento a las actividades que se realizaran basados en la estrategia del modelo ENDOMARKETING (Webinares y metodlogias Elearning)
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Integridad | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) | Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | 0% | MARZO: Sin reporte
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Integridad | Gestión del Talento Humano | Elaborar el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés | Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano Subdirección Jurídica | 1 | FEBRERO: Se realizó plan para la prevención de conflicto de interes, este es un prelimienar ya que esta sujeto a aprobacion por el comite de gestion y desempeño en el mes de marzo del 2023, este plan es responsabilidad de comunicaciones, control interno, juridiaca y talento humano, por lo cual las entregables pactadaos en dicho plan fueron conciliados con cada uno de lso reponsables
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Integridad | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés | Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano Subdirección Jurídica | 0% | MARZO: Se elaboró el Plan de Conflictos de interés para dar aprobación en el Comite Institucinoal de Gestión y Desemepeño de seguimiento del primer trimestre, por lo anterior y de acuerdo a lo programado en la implementación del Plan no se generó ningun avance. en el primer trimestre de la presente vigencia.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión Documental | Gestión Documental | Elaborar el Plan Institucional de Archivos (PINAR) | Plan Institucional de Archivos (PINAR) elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Documental | 1 | FEBRERO: Documento Plan Institucional de Archivo fue elaborado, presentado y aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se encuentra publicado en la la página web en el enlace de transparencia.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión Documental | Gestión Documental | Implementar el Plan Institucional de Archivos (PINAR) | Plan Institucional de Archivos (PINAR) implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Documental | 16.66% | MARZO: Se realizan las 6 actividades programadas en el PINAR para el primer trimestre de 2023: Proyecto 1. Aplicación de Tablas de Retención Documental en Archivos de Gestión y Central Electrónicos: Avance: Convalidación de las TRD por el Archivo General de la Nación. Socialización de las TRD. Proyecto 2. Fortalecimiento del proceso de gestión de documentos electrónicos a través de herramientas tecnológicas que permitan la implementación de los requisitos definidos en la normatividad nacional. Avance: Actualización estudio de mercado para el SGDEA a tráves de la tienda virtual. Proyecto 3. Actualización e Implementación del Sistema Integrado de Conservación. Propuesta de Actualización del Sistema Integrado de Conservación para presentar ante comité. Proyecto 4. Fortalecimiento del modelo de capacitación en gestión documental en la Agencia. Avance: Integración de las actividades de capacitación de gestión documental en el PIC. Ejecución primera actividad de capacitación: Uso y Apropiación de TRD.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Elaborar el Plan de Gestión de datos personales | Plan de Gestión de datos personales elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Jurídica / Profesional Jurídica (Oficial de protección de datos) | 1 | FEBRERO: Se realiza la presentación ante el comité de gestión y desempeño "Plan de Gestión de datos personales" en la sesión No 2 del 14 de febrero de 2023, el cual fue aprobado.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Implementar el Plan de Gestión de datos personales | Plan de Gestión de datos personales implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Jurídica / Profesional Jurídica (Oficial de protección de datos) | 17% | MARZO: Elaborar el Plan de Acción para la implementación del Programa Integral de Gestión de Datos Personales -PIGDP- Asesoría en temas de Tratamiento de Datos Personales para la Autenticación de usuarios en SCD Aprobar el Plan de Acción para la implementación del Programa Integral de Gestión de Datos Personales -PIGDP- Asesoría en temas de Tratamiento de Datos Personales para la Autenticación de usuarios en SCD - Identificación de reclamos realizados ante la AND sobre el Tratamiento de Datos Personales. - Identificación de reclamos realizados ante la AND sobre el Tratamiento de Datos Personales. - Reporte de reclamos recibidos por la AND en el Registro Nacional de Bases de Datos -RNBD- de la Superintendencia de Industria y Comercio. Capacitación Importancia del Tratamiento de Datos Personales al interior de la AND (21 de marzo) - Asesoría en temas de Tratamiento de Datos Personales para la Autenticación de usuarios en SCD - Identificación de reclamos realizados ante la AND sobre el Tratamiento de Datos Personales.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Defensa Jurídica | Gestión Jurídica | Asesorar a la Dirección y Subdirecciones en los temas jurídicos propios de la Agencia | Asesorías en los temas jurídicos propios de la Agencia realizados | Asesorías en los temas jurídicos propios de la Agencia realizados | Mensual | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 25% | ENERO: Desde la Subdirección Jurídica se realizó las asesorías jurídicas solicitadas desde la Subdirección de Desarrollo en el proyecto de Estampilla. FEBRERO: Desde la Subdirección Jurídica se realizó las asesorías jurídicas solicitadas desde la Subdirección de Desarrollo en los proyectos Estampilla y Core Fiduciario y solicitadas por la Subdirección de SCD referente a la presentación de la cotización.Del mismo modo, Concepto dirigido a la Corte Constitucional sobre posición jurídica de la AND respecto del tratado de Medellín MARZO: Desde la Subdirección Jurídica se realizó las asesorías jurídicas solicitadas desde la Subdirección de Desarrollo en el proyecto de Estampilla, y solicitadas desde la Subdirección de SCD en Ciudades y Territorios Inteligentes y la cotzación al proceso de SCD con FUTIC. Requisitos y conformación de consorcios y uniones temporales
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de Grupos de Interés | Elaborar y publicar informe de PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) atendidas a través de los diferentes canales dentro de la Agencia | Informe de PQRSD atendidas elaborado y publicado | Informe | Semestral | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 0 | MARZO: No aplica para este periodo.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de Grupos de Interés | Coordinar la elaboración de las respuestas a las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas a través de los diferentes canales institucionales, dando respuesta de fondo y en los tiempos requeridos | Respuestas a PQRSD elaboradas | PQRSD respondidas | Mensual | Mensual | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 25% | ENERO: Ingresa 58 PQRSD (Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y renuncias), dando respuesta a los ciudadanos FEBRERO: Ingresa 77 PQRSD (Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y renuncias), dando respuesta a 25 PQRSD en el mes de febrero, de conformidad con los términos de respuesta. MARZO: Ingresa 58 PQRSD (Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y renuncias),dando respuesta a 52 PQRSD del mes de febrero y 29 del mes de marzo.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Rendición de cuentas | Gestión de Grupos de Interés | Elaborar el Plan de trabajo para la gestión de grupos de interés de la Agencia (atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano) | Plan de trabajo para la gestión de grupos de interés de la Agencia elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Planeación | 1 | FEBRERO: Se elaboró el Plan de Acción de Gestión de Grupos de Interés para la vigencia 2023, teniendo en cuenta las actividades en el marco de las politicas de Servicio al Ciudadano, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Transparencia y Acceso a la Información Pública y se realizó la articulación con el Plan de Acción Institucional y el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano. El pasado 14 de febrero se realizó la aprobación del Plan por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Rendición de cuentas | Gestión de Grupos de Interés | Implementar el Plan de trabajo para la gestión de grupos de interés de la Agencia (atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano) | Plan de trabajo para la gestión de grupos de interés de la Agencia implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Planeación | 17% | MARZO: Con respecto a la implementación de las actividades del Plan de Acción de Gestión de Grupos de Interés, se ha llevado a cabo la identificación de posibles alianzas estratégicas a partir de la identificación de proyectos de trasnformación digital en el sector público y la articulación con el plan de negocio, de igual manera se ha trabajado en la actualización de secciones de la sede electronica como es Mapas y Cartas Descriptivas y se ha realizado el seguimiento al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Elaborar el Plan Estratégico de Comunicaciones | Plan Estratégico de Comunicaciones elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Comunicaciones | 1 | FEBRERO: Se elaboró Plan Estrategico de Comunicaciones de la AND 2023 - 2026 el cual fue aprobado en Comité instucional de Gestión y Desemepeño el 14 de Febrero del 2023.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones | Plan Estratégico de Comunicaciones implementado | Nivel de implementación | Mensual | Mensual | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Comunicaciones | 10% | FEBRERO: Se elaboró Plan Estratégico de Comunicaciones de la AND 2023 - 2026 el cual fue aprobado en Comité instucional de Gestión y Desemepeño el 14 de Febrero del 2023. Se incian a ejecutar las actividades planteadas en el Plan de Acción de Comunicaciones de la Agencia Nacional Digital 2023. Se inicia estudio de Marca y estudio para desarrollar estrategia de reconocimiento y posicionamiento de la AND. Se diseñan encuestas, imagenes y demás relacionadas a comunicación interna de la Entidad. MARZO: Se inicia la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones de la AND 2023 - 2026 y el Plan de Acción de Comunicaciones de la Agencia Nacional Digital 2023. Se realiza diseño de "Pilares de Marca AND" y campaña de "Implementación de Marca mediante: Atraer - Seguir - Convertir - Fidelizar - Referir", desde donde se desprenden estrategias para promocionar y posicionar a la Entidad mediante los diversos canales digitales de la AND. Se realizan diseños de imagenes, videos, entre otras piezas graficas para comunicación interna y externa de la Entidad relacionados a la AND. Se realiza a nuestros colaboradores la "Encuesta de Identificación de Información de Interés - Agencia Nacional Digital AND 2023" y se realizan otras acciones relacionadas a comunicación estratégica de la Entidad y para cumplir el PEC y el PAC.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión Financiera | Publicar la información contable a través de los Estados Financieros de la Agencia | Estados Financieros de la Agencia publicados en la página web | Estados Financieros | Mensual | Mensual | Número | 10 | Febrero | Noviembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Contador | 1 | MARZO: Se preparó, reportó y publicó la información correspondiente al paquete Completo de Estados Financieros del año 2022.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Elaborar el Plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad | Plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Planeación | 1 | FEBRERO: Se elaboró plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad -SIGAND-, se tomó como referencia los subsistemtas que quedaron por debajo del 100% de cumplimiento de la vigencia 2022, se identificaron las actividades que quedaron pendientes por subsistema y se elaboró cronograma para efectuarlas a lo largo de la Vigencia 2023. El cronograma incluye periodicidad de seguimiento mensual.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Implementar el Plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión de la entidad | Plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Planeación | 25% | MARZO: Se vienen realizando algunas actividades planteadas en el plan de trabajo del SIGAND, dando cumplimiento al cronograma y fortaleciendo el trabajo articulado con cada uno de los líderes por subsistema.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión del conocimiento y la innovación | Direccionamiento Estratégico | Elaborar el Plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación de MIPG | Plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Planeación | 0 | Marzo: No hay reporte
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión del conocimiento y la innovación | Direccionamiento Estratégico | Implementar el Plan de trabajo de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación de MIPG | Plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Planeación | 0% | Marzo: No hay reporte