## Plan de Acción AND 2022
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN 2022 Versión: 1
Proyecto PES | Objetivos Específico del Proyecto de inversión | Actividad Marco Proyecto de inversión | Objetivo del Plan Estratégico Institucional | Politicas MIPG | Procesos | Actividad | Producto | Nombre del indicador | Periodicidad del medición | Unidad de medida | Meta 2022 | Fecha Inicio | Fecha Final | Áreas/Dependencias responsables
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Fortalecimiento del Proceso de Continuidad de negocio de la Entidad, que incluye la actualización del DRP, Plan de Contingencia y Plan de Comunicación de Gestión de Crisis, así como la formulación del Plan de Continuidad del negocio | Plan de Recuperación de desastres. Plan de Contingencia. Plan de Comunicación de Gestión de Crisis. Plan de Continuidad del Negocio | Documentos actualizados | Trimestral | Número | 4 | Marzo | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo de seguridad de la información)
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Definir el plan de trabajo para la operación del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información | Plan de trabajo para la operación del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo de seguridad de la información) / Oficial de protección de datos
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Revisar y actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información -PETI- | PETI actualizado | Documento actualizado | Bimestral | Número | 1 | Marzo | Diciembre | Dirección / Líder Gestión de TI
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Implementar el Modelo de Operación de Servicios Ciudadanos Digitales | Documento de Acuerdo de Nivel de Servicios. Procedimientos de Gestión. Herramientas de Gestión de Servicios Tecnológicos | Documentos realizados | Bimestral | Número | 3 | Marzo | Diciembre | Dirección / Líder Gestión de TI
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Adoptar e implementar el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del MINTIC | Documento de Arquitectura Empresarial | Documento realizado | Bimestral | Documento | 1 | Marzo | Diciembre | Dirección / Líder Gestión de TI
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Implementar los servicios ciudadanos digitales | 1. Lograr la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Fortalecer los servicios ciudadanos digitales base (evolución de los SCD base) | Evolutivos de Interoperabilidad, Carpeta Ciudadana Digital y Autenticación Digital | Evolutivos Herramientas tecnológicas de Gobierno Digital | Trimestral | Número | 3 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Vincular a las entidades públicas y/o privadas como prestadores de los servicios ciudadanos digitales | 1. Lograr la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales | Gobierno Digital | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Vincular a las entidades públicas y/o privadas como prestadores de los servicios ciudadanos digitales. | Lineamientos técnicos para la vinculación de las entidades públicas y/o privadas como prestadores de los servicios ciudadano digitales. Listado de Entidades interesadas en ser prestadoras de SCD | Lineamientos técnicos Listado de Entidades interesadas en ser prestadoras de SCD | Semestral | Número | 3 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar el monitoreo, seguimiento y control de la operación de los servicios ciudadanos digitales | 1. Lograr la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Prestar los servicios de monitoreo, administración y soporte técnico de los Servicios Ciudadanos Digitales | Reporte de monitoreo, informe de administración e informe de soporte de los Servicios Ciudadanos Digitales (convenio MinTIC) | Informes | Mensual | Número | 36 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales / Dirección (Equipo Gestión de TI)
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar un diagnóstico y análisis de los trámites que requieren incorporarse en el modelo de SCD | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Realizar un diagnóstico y análisis de los trámites que prioriza MinTIC, para incorporación en el modelo de SCD | Repositorio de la Agencia Nacional Digital de los Trámites que requieren incorporarse en el Modelo de SCD, con los soportes correspondiente al avance de diagnóstico | Repositorio | Trimestral | Número | 1 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Apoyar a las entidades en el aprovisionamiento e implementación de los servicios ciudadanos digitales y trámites en línea conforme al plan de transformación digital | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Apoyar a las entidades en el aprovisionamiento y vinculación de los servicios ciudadanos digitales y trámites en línea conforme a la priorización realizada por MinTIC | Entidades asistidas técnicamente para la vinculación de la Estrategia de Gobierno Digital (integración a SCD y Gov.co) | Entidades asistidas técnicamente | Mensual | Número | 150 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas. | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital. | Participación ciudadana en la gestión pública | Gestión de Grupos de Interés | Aplicar encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la Agencia | Encuesta de satisfacción de los servicios ofertados por la Agencia aplicada a los grupos de valor | Encuesta | Anual | Número | 1 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales/ Subdirección de Desarrollo (Profesional uso y apropiación)
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas. | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital. | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | Soportes o incidencias atendidas en operación o en garantía | Soporte y/o garantía atendida | Mensual | Porcentaje | 95% | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo / Dirección (Equipo Gestión de TI) / Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas. | Desarrollar los proyectos de CTI aplicada | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital. | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Desarrollar los proyectos de CTI aplicada | Desarrollos Digitales | Productos Digitales en desarrollo | Bimestral | Número | 14 | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo / Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas. | Elaborar las propuestas de los proyectos de CTI aplicada, una vez identificadas las necesidades de desarrollo de productos digitales con entidades públicas | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital. | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Elaborar las propuestas de los proyectos de CTI aplicada una vez identificadas las necesidades de desarrollo de productos digitales con entidades públicas | Propuestas de proyectos de CTI aplicada | Propuestas realizadas | Bimestral | Número | 5 | Enero | Diciembre | Dirección (Asesor) / Subdirección de Desarrollo / Servicios Ciudadanos Digitales
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Consolidar el Sistema de Control Interno de la AND | Sistema de Control Interno Implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional Control Interno)
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Llevar a cabo el seguimiento a la Gestión Integral de Riesgos de la AND ( SARO, de Gestión, de Corrupción y de Seguridad Digital). | Informe de seguimiento a la Gestión Integral de Riesgos | Informes | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional Control Interno)
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Elaborar, aprobar y publicar Informes y/o Reportes de Ley | Cumplimiento en la elaboración y publicación de Informes y/o Reportes de Ley, en las fechas programadas | Informes y/o Reportes de Ley | Mensual | Número | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional Control Interno)
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Formular e implementar el programa anual de auditoria. | Programa anual de auditoria aprobado, publicado e implementado | Programa implementado | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional Control Interno)
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Actualizar, aprobar y firmar el Plan de seguridad y salud en el trabajo SST | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST actualizado, aprobado y firmado | Documento actualizado, aprobado y firmado | Mensual | Número | 1 | Enero | Enero | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano)
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de seguridad y salud en el trabajo SST | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano)
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Actualizar y aprobar el Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental | Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental elaborado y aprobado | Documento elaborado y aprobado | Mensual | Número | 1 | Enero | Enero | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Ambiental)
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Ejecutar el Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental | Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental ejecutado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Ambiental)
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Actualizar y aprobar el Plan de Talento Humano y Plan de capacitación, bienestar e incentivos (incluido el código de integridad). | Plan de capacitación, bienestar e incentivos actualizado y aprobado | Documento actualizado y aprobado | Mensual | Número | 1 | Enero | Enero | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano)
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de Talento Humano y Plan de capacitación, bienestar e incentivos (incluido el código de integridad). | Plan de capacitación, bienestar e incentivos implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano)
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés. | Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés elaborado e implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) / Subdirección Jurídica
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión Documental | Gestión Documental | Implementar, mantener y hacer seguimiento del Plan Institucional de Archivos (PINAR) para la vigencia | Plan Institucional de Archivos (PINAR) implementado | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Documental)
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Elaborar y aprobar el programa integral de gestión de datos personales | Programa integral de gestión de datos personales aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño | Programa aprobado | Bimestral | Número | 1 | Febrero | Marzo | Oficial de Protección de datos
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Implementar el programa integral de gestión de datos personales | Programa integral de gestión de datos personales implementado | Nivel de implementación | Bimestral | Nivel de implementación | 100% | Abril | Diciembre | Oficial de Protección de datos
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Defensa Jurídica | Gestión Jurídica | Elaborar la matriz de gestión de apoyo transversal de la Subdirección Jurídica | Matriz de gestión de apoyo transversal de la Subdirección Jurídica elaborada | Matriz elaborada | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Jurídica
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Defensa Jurídica | Gestión Jurídica | Asesorar a la Dirección General y Subdirecciones en los temas jurídicos propios de la Agencia | Asesorías en los temas jurídicos propios de la Agencia realizados | Asesorías en los temas jurídicos propios de la Agencia | Bimestral | Porcentaje | 100% | Marzo | Diciembre | Subdirección Jurídica
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de Grupos de Interés | Elaborar y publicar informe de PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), atendidas a través de los canales de atención existentes, dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información | Informe de PQRSD atendidas elaborado y publicado | Informe | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de Grupos de Interés | Elaborar las respuestas a las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas a través de los diferentes canales institucionales, dando respuesta de fondo y en los tiempos requeridos | Respuestas a PQRSD elaboradas | PQRSD respondidas | Mensual | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Defensa Jurídica | Gestión Contractual | Legalización de convenios y contratos para todas las áreas de la AND | Convenios y/o contratos legalizados, que cumplen con los requisitos para su suscripción | Convenio y/o contratos | Mensual | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Rendición de cuentas | Gestión de Grupos de Interés | Implementar el Plan de Acción de gestión de grupos de interés (atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano) | Plan de Acción de gestión de grupos de interés implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Profesional de Comunicaciones / Profesional de Servicio al Ciudadano
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Servicio al ciudadano | Comunicación Estratégica | Implementar el Plan de Comunicaciones de SCD, incluyendo el funcionamiento y los riesgos de los SCD en coordinación con Gobierno Digital de MinTIC | Plan de Comunicaciones de SCD, incluyendo el funcionamiento y los riesgos de los SCD, implementado | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Profesional de Comunicaciones / Equipo de Uso y Apropiación SCD
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Actualizar e implementar el Plan de acción de comunicaciones | Plan de acción de Comunicaciones implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Profesional de Comunicaciones
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión Financiera | Consolidar y publicar la información contable a través de los Estados Financieros de la Agencia | Estados Financieros de la Agencia realizados y publicados en la página web | Estados Financieros | Mensual | Número | 10 | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Contador)
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Actualizar y ejecutar el plan de trabajo para la adopción del Sistema de Gestión de Calidad | Plan de trabajo para la adopción del Sistema de Gestión de Calidad, actualizado y ejecutado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentual | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de planeación)
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Plan Anticorrupción | Direccionamiento Estratégico | Elaborar y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano actualizado e implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de planeación)
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Planeación Institucional | Direccionamiento Estratégico | Actualizar e implementar el plan de fortalecimiento institucional para la gestión interna de la Agencia | Plan de fortalecimiento institucional actualizado e implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección / Profesional Gestor de Innovación
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión del conocimiento y la innovación | Direccionamiento Estratégico | Ejecutar el Plan de trabajo para la implementación de la Unidad de Innovación de la Agencia | Plan de trabajo para la implementación de la Unidad de Innovación de la Agencia ejecutado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección / Profesional Gestor de Innovación / Subdirección de Desarrollo / Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales

## Hoja1
Anexo
Anexo 1. Operación Y Soporte
Anexo 2-1. Evolutivos Gov.co
Anexo 2-2. Evolutivos SCD
Anexo 3. Vincul. SCD Integ. Gov.co
Anexo 4. Uso, Aprop, UX
Anexo 5. Evolutivos SIGMI
Anexo 6. Digitalización Trámites