## Plan de Acción
Proceso: Gestión de Talento Humano PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Versión: 1
PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
COMPONENTES | CATEGORÍAS | N° | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | PUNTAJE | ALTERNATIVAS DE MEJORA | RESPONSABLE | Fecha Inicio | Fecha Final | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Periodo de medición | RESULTADO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS | EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS
Planeación | Identificación del conocimiento más relevante de la entidad | 1 | Identificar, capturar, clasificar y organizar el conocimiento explícito de la entidad en medios físicos y/o digitales. | 100 | Realizar seguimiento al cargue de la información asociada a las capacitaciones realizadas desde Talento Humano, consolidando todos los procesos de la Agencia, en la intranet y/o sede electrónica. Levantamiento, organización, publicación y divulgación del conocimiento explícito de la Entidad en los repositorios oficiales de la Entidad (Sharepoint, página web, SIGAND o sede electrónica). | Eliana Trujillo. Yezmy Vargas. | 2022-04-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
|  | 2 | Contar con un inventario del conocimiento explícito de la entidad actualizado, de fácil acceso y articulado con la política de gestión documental . | 20 | Elaborar el inventario de conocimiento explícito de la entidad | Yezmy Vargas. Eliana Trujillo. | 2022-03-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
|  | 3 | Identificar, clasificar, priorizar y gestionar el conocimiento relevante para el logro de la misionalidad de la entidad. | 100 | A partir del inventario de conocimiento generado para la entidad, clasificarlo conforme su relevancia para el logro de la misionalidad y publicarlo de esta manera (para interna o externa, dependiendo de su relevancia en cada caso). | Yezmy Vargas. Eliana Trujillo. | 2022-11-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
|  | 4 | Identificar los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual de la entidad y llevar a cabo acciones para evitar la pérdida de conocimiento. | 20 | Identificar avance en la mitigación de riesgos asociados a la seguridad de la información relacionados con la fuga de capital intelectual desde el proceso de talento humano (dirigido al saber de los colaboradores tanto de planta como contratistas) y gestión documental, dirigido a la información almacenada en las herramientas o equipos de la entidad. | Yezmy Vargas. Eliana Trujillo. Equipo de seguridad de la información. | 2022-03-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
|  | 5 | Identificar las necesidades de conocimiento asociadas a la formación y capacitación requeridas anualmente por el personal de la entidad, posteriormente, evalúa e implementa acciones de mejora. | 80 | Elaborar una encuesta que permita identificar si se cubrieron las necesidades de conocimiento asociadas a la formación y capacitación requeridas en la encuesta 2021, implementar plan de capacitaciones y aplicar encuesta para la vigencia 2022. | Eliana Trujillo | 2022-04-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
|  | 6 | Elaborar, evaluar e implementar un programa de gestión del conocimiento articulado con la planeación estratégica de la entidad. | 20 | Fortalecer el proceso de gestión del conocimiento, a partir de lo descrito en el Plan Estratégico de Talento Humano y al plan de fortalecimiento insititucional | Andrea Hurtado. | 2022-04-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
|  | 7 | Contar con una persona o grupo que evalúe, implemente, haga seguimiento y lleve a cabo acciones de mejora al Plan de Acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación, en el marco del MIPG. | 20 | Continuar con la implementación y fortalecimiento del plan de acción de gestión de conocimiento, desde la gestión realizada por el responsable de este plan | Andrea Hurtado. | 2022-04-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
Generación y producción | Ideación | 8 | Emplear, divulgar, documentar y evaluar métodos de creación e ideación para generar soluciones efectivas a problemas cotidianos de la entidad | 100 | Mapear posibilidades para desarrollar sesiones de co-creación o extender las sesiones de "café AND" a toda la institución | Andrea Hurtado. Equipo de comunicaciones Ginna Carmago SCD (CAFÉ AND) | 2022-04-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
|  | 9 | Contar con espacios de ideación e innovación, así también, documentar y difundir los resultados los resultados de los procesos de ideación e innovación adelantados. | 100 | Mapear posibilidades para desarrollar sesiones de sensibilización en temas de innovación, ideación, co-creación o extender las sesiones de "café AND" a toda la institución | Andrea Hurtado. Equipo de comunicaciones | 2022-06-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
|  | 10 | Evaluar los resultados de los procesos de ideación e innovación adelantados en la entidad y analiza los resultados. | 100 | Elaborar una encuesta que permita identificar si se cubrieron las necesidades de conocimiento asociadas a la formación y capacitación gestionadas y analizar resultados del proceso de capacitaciones | Eliana Trujillo. Andrea Hurtado. | 2022-12-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Semanal
| Experimentación | 11 | Desarrollar pruebas de experimentación, documentar y analizar los resultados . | N.A. | Identificar procesos de experimentación en los cuales pueda incursionar la Entidad o documentarlos para la toma de decisiones para la ejecución en la siguiente vigencia. | Andrea Hurtado. | 2022-06-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
| Innovación | 12 | Implementar una estrategia de cultura organizacional orientada a la innovación en la entidad y analizar sus resultados. | 20 | Implementación de la medición de clima y cultura organizacional de la Agencia, para la vigencia 2022. | Eliana Trujillo | 2022-09-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
|  | 13 | Identificar, analizar, evaluar y poner en marcha métodos para aplicar procesos de innovación en la entidad. | 100 | Depende de la anterior actividad. Implementar capacitaciones o sensibilizaciones de innovación o cultura organizacional. | Eliana Trujillo. Andrea Hurtado. Equipo de comunicaciones. | 2022-09-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
|  | 14 | Incluir en el Plan Estratégico del Talento Humano el fortalecimiento de capacidades en innovación y llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los resultados. | 40 | Adelantar capacitaciones en materia de innovación, a través de la oferta del DAFP, entre las cuales se pueden seleccionar: - Metodología y herramientas de innovación en el sector público (bitácora de conocimiento para el diseño de iniciativas de innovación, ciencias del comportamiento y pensamiento futuro para servidores públicos). - Experimentación en el sector público - ¿Cómo identificar retos de innovación? (matriz) - Medición, generación de capacidades y redes para la innovación en el sector público. - Cultura de la innovación. | Eliana Trujillo Andrea Hurtado. Equipo de comunicaciones (validación de posibles adaptaciones de material gráfico del DAFP) | 2022-04-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
|  | 15 | Formular, ejecutar, monitorear y difundir proyectos de innovación para solucionar las necesidades de la entidad. | 100 | Depende de la anterior actividad | Andrea Hurtado. | 2022-06-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
|  | 16 | Evaluar los resultados de los proyectos de innovación de la entidad. | 100 | Dependiente de la actividad anterior se documentará un proceso de evaluación, con el fin de identificar la eficacia de la implementación del proyecto priorizado o el piloto que atienda las actividades de un proyecto. | Andrea Hurtado. | 2022-10-01 | 2022-11-30 | [11 empty] | Quincenal
|  | 17 | Participar en eventos y actividades de innovación, además, divulgar los resultados de los proyectos de innovación de la entidad. | 81 | Dependiente de la actividad anterior | Andrea Hurtado. Equipo de comunicaciones | 2022-11-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
| Investigación | 18 | Identificar las necesidades de investigación en la entidad, implementar acciones y evaluarlas. | N.A. | Participación en una de las capacitaciones de la oferta del DAFP (Metodología de investigación (generación de conocimiento)), para identificar posibilidades de adelantar procesos de investigación en la Entidad y así poderlas implementar y eventualmente evaluar | Andrea Hurtado. | 2022-07-01 | 2022-10-31 | [11 empty] | Quincenal
|  | 19 | Participar en eventos académicos nacionales o internacionales gestionados por la entidad como asistente o panelista (presentación de ponencias, artículos de investigación, asistencia activa). | N.A. | Explorar nuevas posibilidades de participación en eventos | Andrea Hurtado. Equipo de comunicaciones | 2022-04-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
|  | 20 | Participar en semilleros, equipos, grupos de investigación y/o redes académicas relacionadas con la misión de la entidad, además, publicar resultados. | N.A. | Identificar posibilidades de participación en alguna(s) redes que conforman el sector, para mapear posibilidades de investigación en procesos públicos que le aporten a la Entidad en su fortalecimiento | Andrea Hurtado | 2022-07-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
|  | 21 | Evaluar el grado de acceso al conocimiento explícito de la entidad y el personal conoce las diferentes herramientas para acceder a él en tiempo real. | N.A. | Alimentar la Intranet con las capacitaciones realizadas por Talento Humano y mantener actualizado los procesos. Alimentar los repositorios institucionales con el inventario explícito y realizar difusión sobre las herramientas y su acceso a los colaboradores. | Eliana Trujillo. Yezmy Vargas | 2022-04-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
Herramientas de uso y apropiación | Evaluación | 22 | Identificar y evaluar el estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento. | 100 | Consolidar el repositorio de información. Creación y divulgación del inventario de información | Andrea Hurtado. Yezmy Vargas | 2022-12-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
|  | 23 | Determinar el grado de interoperabilidad de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento de la entidad. | 40 | Determinar el nivel de interoperabilidad de las herramientas para identificar su uso y aprovechamiento, en aras de validar sus bondades y masificar su uso, se realizarán capacitaciones de estos repositorios a fin de documentar completamente los procesos. | Yezmy Vargas | 2022-08-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
|  | 24 | Identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito de la entidad para la planeación del conocimiento requerido por la entidad. | 41 | Realizar la identificación de necesidad de actualización del inventario de conocimiento explícito de la Entidad y realizar la actualización en las herramientas que se considera necesario en cada caso. | Andrea Hurtado. Yezmy Vargas (elaboración y aprobación, en caso que se requiera) Eliana Trujillo (capacitaciones) | 2022-05-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
| Clasificación y mapa del conocimiento | 25 | Priorizar las necesidades de tecnología para la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad, contar con acciones a corto, mediano y largo plazo para su adecuada gestión y evaluarlas periódicamente. | 100 | Resultado del inventario de conocimiento y herramientas utilizadas para este | Andrea Hurtado. | 2022-08-01 | 2022-11-30 | [11 empty] | Quincenal
|  | 26 | Contar con herramientas de analítica institucional para el tratamiento de datos conocidas y son usadas por el talento humano de la entidad . | 40 | Socialización en Power BI como herramienta de analíitica de datos institucional | Eliana Trujillo. Equipo de planeación. | 2022-08-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
| Priorización | 27 | Contar con parámetros y procedimientos para la recolección de datos de calidad que permitan llevar a cabo su análisis para la toma de decisiones basadas en evidencia. | 60 | Elaborar un procedimiento que referencie la recolección de datos y análisis para la toma de decisiones institucionales. | Equipo de planeación. | 2022-08-15 | 2022-11-30 | [11 empty] | Quincenal
Analítica institucional | Diagnóstico general | 28 | Contar con un inventario de análitica institucional. | 80 | Generar el inventario de herramientas de análitica institucional (toda la información institucional) disponibles para la Entidad con su debida priorización por temáticas y documentación de su uso | Equipo de planeación. Yezmy Vargas. | 2022-10-01 | 2022-11-30 | [11 empty] | Quincenal
|  | 29 | Establecer parámetros de calidad para la recolección de datos que permitan analizar y reorientar la entidad hacia el logro de sus metas propuestas. | 20 | Con base en el inventario de análitica institucional levantado, identificar cómo se realiza la recolección de datos institucionales y si resulta útil su actual uso para identificar la posibilidad de implementación de acciones de mejora para mejorar la calidad de los datos recolectados | Equipo de planeación. Yezmy Vargas. | 2022-12-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
| Planeación | 30 | Contar con un plan de analítica de datos para la entidad. | 80 | Revisar la implementación del tablero de indicadores y los planes de mejoramiento institucional. | Andrea Hurtado. Equipo de planeación. | 2022-07-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
| Ejecución de análisis y visualización de datos e información | 31 | Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias del talento humano en materia de analítica institucional. | 20 | Gestionar actividades de capacitación de herramientas de analítica de datos para los colaboradores de la Entidad. | Eliana Trujillo | 2022-04-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
|  | 32 | Desarrollar análisis descriptivos, predictivos y prospectivos de los resultados de su gestión para determinar el grado avance de las políticas a cargo de la entidad y toma acciones de mejora. | 90 | Seguimiento realizado a los diferentes planes y proyecto de inversión que la Entidad implementa, en el marco del Comité Directivo y de Gestión y Desempeño, para el análisis de la necesidad de fortalecimiento institucional en aspectos específicos para la toma de decisiones en caso de ser requerido. | Andrea Hurtado. Equipo de planeación. | 2022-02-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
|  | 33 | Definir los indicadores de medición de madurez de la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad, medir el grado de avance y analizar los resultados para definir un programa de gestión del conocimiento y la innovación, así también, llevar a cabo acciones de mejora. | 1 | Definición como indicador de gestión del conocimiento el resultado del autodiagnóstico de esta política, en el marco de MIPG. El programa hará referencia a este plan de acción a implementar para mejorar el indicador de esta política | Andrea Hurtado. | 2022-10-01 | 2022-12-09 | [11 empty] | Quincenal
|  | 34 | Contar con repositorios de información de fácil acceso y conocidos por el talento humano de la entidad, además de definir lineamientos para documentar las buenas prácticas y lecciones aprendidas. | 40 | Fortalecimiento del proceso gestionado en torno al repositorio de información/documentación de la Entidad y articulación con comunicaciones para que el conocimiento de la herramienta sea masivo por los colaboradores de la Entidad. | Gerentes de proyectos / anexos. Documentadores. Subdirección Administrativa (responsable de gestión documental) Yezmy Vargas. Equipo de comunicaciones. | 2022-10-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
Cultura de compartir y difundir | Establecimiento de acciones fundamentales | 35 | Contar con documentación de la memoria institucional de fácil acceso, así mismo, llevar a cabo la divulgación de dicha información a sus grupos de valor a través de medios físicos y/o digitales. | 100 | Creación de memorias justificativas de los contratos y convenios suscritos por la Entidad, a fin de documentar cada proceso gestionado por la Agencia y articulación con comunicaciones para que el conocimiento de la información sea masivo por los colaboradores de la Entidad. | Subdirecciones técnicas. Subdirección jurídica. Subdirección Administrativa y Financiera. Equipo de comunicaciones. | 2022-03-01 | 2022-09-30 | [11 empty] | Quincenal
|  | 36 | Contar con estrategias y planes de comunicación para compartir y difundir el conocimiento que produce la entidad tanto al interior como al exterior de esta, a través de herramientas físicas y digitales. | 100 | Crear un micrositio con la información del inventario de conocimiento en la página web o sede electrónica. | Andrea Hurtado. Jeimy Paola Ortiz Gracia (Subdirección Administrativa). Equipo de comunicaciones. | 2022-05-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
|  | 37 | Participar con las buenas prácticas en sus proyectos de gestión en convocatorias o premios nacionales e internacional. | 40 | Activar la participación en convocatorias en las que se divulgue el proyecto de implementación de SCD como buena práctica e innovación en el Estado. Ej. Convocatoria Mapeo de Innovación - DNP, espacios de equipos transversales del DAFP o espacios de ideación de sector. | Andrea Hurtado. Equipo de comunicaciones. | 2022-07-01 | 2022-11-30 | [11 empty] | Quincenal
|  | 38 | Desarrollar proyectos de aprendizaje en equipo (PAE) dentro de su planeación anual de acuerdo con las necesidades de conocimiento de la entidad. Evaluar los resultados para llevar a cabo acciones de mejora. | 30 | Evaluar el impacto del Plan Anual de Capacitación con el proposito de obtener insumos para los proyectos de aprendizaje de la Agencia, de cara a la potenciación de capacidades del talento humano de la Entidad. | Eliana Trujillo | 2022-12-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
|  | 39 | Generar espacios formales e informales de cocreación que son reconocidos por el talento humano de la entidad. | 41 | Propiciar espacios de sensibilización o capacitación que aporten o enmarquen los procesos de ideación o cocreación de la Entidad. | Andrea Hurtado. | 2022-06-01 | 2022-10-30 | [11 empty] | Quincenal
| Consolidación de la cultura de compartir y difundir | 40 | Contar con espacios formales para compartir y retroalimentar su conocimiento en la programación de la entidad, evaluar su efectividad y llevar a cabo acciones de mejora. | 60 | Campaña "Me siento feliz, me sieno AND: Generando conocimiento para una Colombia Digital" en la que se recibirá la retroalmientación por parte de los colaboradores frente a la ejecución de procesos, planes y proyectos de la entidad y así proponer acciones de mejora para continuar mejorando en la medición de la gestión de conocimiento. | Eliana Trujillo. Andrea Hurtado. | 2022-09-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
|  | 41 | Participar en espacios nacionales e internacionales de gestión del conocimiento, documentarlos y compartir la experiencia al interior de la entidad. | 40 | Documentación del proceso de gestión de conocimiento gestado en la Entidad, para mejorar la experiencia interna y así poderla optimizar para su presentación en otros escenarios. | Andrea Hurtado. | 2022-07-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
|  | 42 | Participar activamente en redes de conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales para intercambiar experiencias, fomentar el aprendizaje y la innovación pública, además de plantear soluciones a problemas de la administración pública. | 1 | Activar la participación en convocatorias en las que se divulgue el proyecto de implementación de SCD como buena práctica e innovación en el Estado. Ej. Convocatoria Mapeo de Innovación - DNP, espacios de equipos transversales del DAFP, DNP o espacios de ideación de sector. | Andrea Hurtado. | 2022-04-01 | 2022-12-20 | [11 empty] | Quincenal
|  | 43 | Contar con alianzas para fomentar soluciones innovadoras, nuevos o mejorados métodos y tecnologías para la entidad. | 100 | Revisar posibles alianzas con el sector académico o con Entidades del orden nacional para la posible implementación de acciones de mejora en los servicios o productos que ofrece la Entidad | Andrea Hurtado. | 2022-06-01 | 2022-11-30 | [11 empty] | Quincenal
|  | 44 | Mantener cooperación técnica con otras entidades, organismos o instituciones que potencien el conocimiento de la entidad y facilitar su intercambio. | 21 | Revisar posibles alianzas con el sector académico o con Entidades del orden nacional para la posible implementación de acciones de investigación o innovación | Andrea Hurtado. | 2022-09-01 | 2022-11-30 | [11 empty] | Quincenal
INICIO