## PAAC_2018 V1.0
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN MATRIZ PAAC 2020 Versión: 2
Vigencia: 2020 - Enero 2021
La Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital comprometida con la lucha contra la corrupción y el fomento de la integridad pública, ha diseñado el Plan de Acción para la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC para la vigencia 2020, que busca promover la transparencia y disminuir los riesgos de corrupción, siendo éste integrado por cinco (5) componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites y Servicios, Rendición de Cuentas, Atención al Ciudadano y Transparencia y Acceso a la Información, según lo establece la Función Pública.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de Administración del Riesgo | 1.1.1 | Elaborar el Plan de acción para la implementación de actividades asociadas a los objetivos de la Política de Gestión Integral del Riesgo | 1 documento | Plan de acción para la implementación de la Política de Gestión Integral del Riesgo definido | Dirección Profesional de planeación Profesional Control Interno | 2020-02-01
|  | 1.1.2 | Implementar el Plan de Acción asociado a la Política de Gestión Integral del Riesgo con la participación del personal de la AND | Política de Gestión Integral del Riesgo implementada | Plan de acción cumplido de acuerdo con el cronograma planeado | Dirección Profesional de planeación Profesional Control Interno | 2020-07-01
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Elaborar la Matriz de Riesgos de Corrupción de la AND (identificación, análisis y evaluación de riesgos por proceso) para la vigencia 2020 | 1 documento | Documento de Matriz de Riesgos de Corrupción de la AND para la vigencia 2019 | Todas las Subdirecciones | 2020-02-01
| Consulta y Divulgación | 1.3.1 | Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción 2020 construida para la AND | 1 documento | Documento de Matriz de Riesgos de Corrupción 2019 publicada en el link de Transparencia de la página de la AND | Dirección Profesional de comunicaciones
|  | 1.3.2 | Adelantar un proceso participativo en el que se invite a los grupos de interés y responsables del proceso junto con sus equipos a realizar observaciones y/o aportes a la Matriz de Riesgos de Corrupción 2020 | 1 documento de invitación 1 documento consolidado de observaciones | Invitación a participar en la realización de observaciones y/o aportes a la matriz de riesgos de corrupción Documento consolidado de observaciones y/o aportes realizados a la Matriz de Riesgos de Corrupción 2019 | Dirección Profesional de comunicaciones
| Monitoreo, revisión y seguimiento | 1.4.1 | Hacer seguimiento a la implementación de los controles del Mapa de Riesgos de Corrupción 2020. | 1 documento | Seguimiento a la implementación de las actividades asociadas al control de los riesgos de corrupción por proceso | Todas las Subdirecciones | 2020-12-01
Racionalización de Trámites y Servicios | Identificación de Trámites (fase 1) | 2.1.1 | Revisión y actualización de las fases para la implementación de la Política de Racionalización de Trámites en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018-2022 | 1 documento | Inventario de servicios consolidado AND publicado | Dirección (Profesional de comunicaciones, profesional planeación, profesional de control interno) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 2020-04-01
| Priorización de servicios (fase 2) | 2.1.2 | Verificar variables externas e internas que puedan afectar la implementación y/o prestación de los servicios y establecer acciones para su intervención en el marco de la implementación del SIG (producto no conforme) | 1 documento | Variables externas e internas identificadas con acciones para su intervención | Dirección (profesional planeación) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales Subdirección de Desarrollo. | 2020-12-01
Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Publicar en la página web de la AND la información pendiente, relacionada en el seguimiento realizado a la implementación de MIPG 2019, en el link destinado para Tansparencia y Acceso a la Información. | 1 documento | Documentos de interés público publicados en la WEB de la AND | Dirección (Profesional planeación, Profesional de comunicaciones, equipo de seguridad de la información y gestión documental) | 2019-04-01
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 3.2.1. | Revisar y actualizar el Plan Estratégico de comunicaciones incorporando las acciones a seguir teniendo en cuenta el Rol de Prestacíon de SCD | 1 documento | Plan Estratégico de Comunicaciones aprobado | Dirección (Profesional de comunicaciones) | 2020-03-01
|  | 3.2.2 | Participación en eventos, foros, actividades académicas, etc. de la AND en los cuales se divulgue información de interés público sobre la Entidad | 1 documento | Informes de participación de la AND en eventos, foros, actividades académicas, etc. | Dirección (Profesional de comunicaciones) | 2020-06-01
|  | 3.2.3 | Divulgar información de la AND en redes sociales de la Entidad como medio de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés. | 1 documento | Informe de publicación y manejo de información de la AND en redes sociales | Dirección (Profesional de comunicaciones) | 2020-12-01
|  | 3.2.4 | Realizar sesiones con la Junta Directiva para hacer seguimiento y generar lineamientos sobre la gestión de la AND. | 1 documento | Presentaciones realizadas en Junta Directiva | Dirección Subdirección Jurídica | 2020-12-01
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición | 3.3.1 | Socializar las Políticas de Gestión Institucional en el marco de la Estrategia de Apropiación de MIPG y el SIG en la Entidad. | 1 documento | Política de rendición de cuentas socializada al interior de la AND | Dirección (Profesional Planeación) Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2020-06-01
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Definir los indicadores de gestión de todos los procesos de la AND | 6 fichas | Hoja de vida de indicadores de gestión por proceso | Dirección Subdirecciones | 2020-06-01
Atención al Ciudadano | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | 4.1.1 | Actualizar y socializar la Política de Servicio al Ciudadano de la AND teniendo en cuenta el Rol de Prestación de SCD | 1 documento | Política de Servicio al Ciudadano de la AND socializada | Dirección (Profesional Comunicaciones) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 2020-12-01
| Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Hacer seguimiento y análisis de datos de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas en la AND durante la vigencia 2020 | 1 documento | Canal de PQRSD de la página web unificado con los demás canales de la AND | Subdirección Jurídica | 2020-06-01
| Talento Humano | 4.3.1 | Diseñar un programa de capacitación para fortalecer sus competencias, la promoción de espacios de sensibilización que fortalezcan la cultura organizacional y el abordaje de temáticas relacionadas con el mejoramiento en los fines de la AND para la vigencia 2020 | 1 documento | Programa de Capacitación y Bienestar de la AND 2019 aprobado | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2020-12-01
| Relacionamiento con el Ciudadano | 4.4.1 | Revisar y consolidar la caracterización de los grupos de valor de la AND realizada en la vigencia 2019 | 1 documento | Caracterización de los grupos de valor de la AND elaborada | Todas las Subdirecciones | 2020-05-01
|  | 4.4.2 | Realizar encuesta de percepción de servicios asociados al proceso de Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | 1 documento | Informe de aplicación y analisis de datos de la encuesta aplicada a los usuarios del Proceso de Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Subdirección de Desarrollo | 2020-03-01
Transparencia y Acceso a la Información | Lineamientos Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizado el link de Tansparencia y Acceso a la Información de la AND | % de actualización | Link de Transparencia y Acceso a la Información AND actualizado, teniendo en cuenta el seguimiento realizado a la implementación del PAAC 2018 | Dirección (Profesional Planeación y Apoyo Comunicaciones) | 2020-04-01
| Lineamientos Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Verificar la implementación de la Política de Tratamiento de Datos Personales en la -AND | 1 documento | Informe de verificación de la implementación de la Política de Tratamiento de Datos personales | Subdirección Jurídica (Oficial de Protección de Datos Personales) | 2020-12-01
| Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Verificar la implementación de la Política de Gestión Documental en la AND | 1 documento | Informe de verificación de la implementación de la Política de Gestión Documental | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Documental) | 2020-12-01
| Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 | Verificar la implementación de los criterios de accesibilidad y uso de la página Web de la AND, según los lineamientos de Gobierno Digital | % de actualización | Avance en la actualización de la Página Web AND de acuerdo con los lineamientos de Gobierno Digital. | Dirección (Equipo de TI) | 2020-04-01
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar el informe semestral de PQRSD de la AND | 1 documento | Informe semestral de PQRSD de la AND | Subdirección Jurídica | 2020-06-01
Control de Cambios
REVISIÓN No. | FECHA |  | CAMBIO
1 | 2020-01-31 |  | Emisión del Documento
2 | 2020-06-30 |  | Actualización de los responsables de las actividades de acuerdo con la incorporación o ajustes de roles de los cargos en la Agencia