## Plan de Acción AND 2021
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN 2021 Versión: 3
Proyecto PES | Objetivos Específico del Proyecto de inversión | Actividad Marco Proyecto de inversión | Objetivo del Plan Estratégico Institucional | Politicas MIPG | Procesos | Actividad | Producto | Nombre del indicador | Periodicidad del medición | Unidad de medida | Meta 2021 | Fecha Inicio | Fecha Final | Áreas/Dependencias responsables
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Actualizar e implementar el Plan de acción de comunicaciones | Plan de acción de Comunicaciones implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de Comunicaciones)
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Actualizar e implementar el Plan de seguridad y salud en el trabajo SST | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST ejecutado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano)
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Actualizar e implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA | Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano)
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Actualizar e implementar el programa integral de gestión de datos personales | Programa integral de gestión de datos personales elaborado | Programa elaborado | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Oficial de Protección de datos
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Actualizar el diseño técnico y funcional de los servicios ciudadanos digitales de acuerdo con la normatividad y lineamientos definidos | 1. Lograr la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales | Gobierno Digital | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Actualizar el diseño técnico y funcional de los servicios ciudadanos digitales de acuerdo con la normatividad y lineamientos definidos | Documentos técnicos de vinculación y uso de los SCD elaborados o actualizados por la Agencia | Documentos elaborados o actualizados por la Agencia | Trimestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Actualizar y aprobar el Plan de Recuperación de Desastres, el Plan de contingencia junto con el Plan de Continuidad de negocio de la Entidad | Plan de Recuperación de Desastres, Plan de contingencia junto con el Plan de Continuidad de negocio de la Entidad implementado | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo de seguridad de la información)
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Actualizar y ejecutar el plan de trabajo para implementar la cadena de custodia de la evidencia recolectada que se solicite para los procesos de análisis forense conforme a lo establecido en la Norma ISO/IEC 27037:2012 | Plan de trabajo para la implementación de cadena de custodia de la evidencia recolectada que se solicite para los procesos de análisis forense conforme a lo establecido en la Norma ISO/IEC 27037:2012 ejecutado | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo de seguridad de la información)
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Actualizar y ejecutar el plan de trabajo para la adopción en el sistema de gestión de seguridad de la información | Plan para la adopción en el sistema de gestión de seguridad de la información implementado | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo de seguridad de la información)
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Planeación Institucional | Direccionamiento Estratégico | Actualizar y ejecutar el plan de trabajo para la adopción y certificación en el sistema de gestión de calidad | Actualización del plan de trabajo para la adopción y certificación en el sistema de gestión de calidad | Plan de trabajo aprobado | Bimestral | Porcentual | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de planeación)
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Actualizar y ejecutar el plan estratégico de tecnologias de información -PETI- (teniendo en cuenta plan de intervención de servicios tecnológicos y plan de intervención de sistemas de información) | Plan estratégico de Tecnologias de Información PETI ejecutado de acuerdo a lo programado en la presente vigencia | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Líder Gestión de TI)
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Integridad | Gestión del Talento Humano | Actualizar, aprobar (primer periodo de la vigencia) e implementar el Plan de Talento Humano y Plan de capacitación, bienestar e incentivos (incluido el código de integridad). | Plan de capacitación, bienestar e incentivos implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano)
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Actualizar, aprobar y ejecutar el plan de trabajo para la adopción e implementación de buenas prácticas ITIL | Plan de trabajo para la implementación buenas prácticas ITIL implementado | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Líder Gestión de TI)
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Adoptar e implementar el marco de referencia de arquitectura empresarial del MINTIC de TI | Marco de arquitectura empresarial adoptado e implementado de acuerdo a lo programado en la presente vigencia | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Equipo Gestión de TI)
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital | Participación ciudadana en la gestión pública | Gestión de Grupos de Interés | Aplicar encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la Agencia | Encuesta de satisfacción de los servicios ofertados por la Agencia aplicada a los grupos de valor | Encuesta | Semestral | Número | 2 | Febrero | Julio | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales/ Subdirección de Desarrollo (Profesional uso y apropiación)
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Apoyar a las entidades en el aprovisionamiento e implementación de los servicios ciudadanos digitales y trámites en línea conforme al plan de transformación digital | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Apoyar a las entidades en el aprovisionamiento e implementación de los servicios ciudadanos digitales y trámites en línea conforme al plan de transformación digital | Entidades asistidas técnicamente para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital (integración a SCD y Gov.co) | Entidades asistidas técnicamente | Mensual | Número | 65 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnologia e Innovación aplicada | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | Soportes o incidencias atendidas en operación o en garantia | Soporte y/o garantía atendida | Mensual | Porcentaje | 95% | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo / Dirección (Equipo Gestión de TI) / Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Defensa Jurídica | Gestión Jurídica | Asesorar a la Dirección General y Subdirecciones en los temas jurídicos propios de la Agencia | Asesorias en los temas jurídicos propios de la Agencia realizados | Asesorias en los temas jurídicos propios de la Agencia | Mensual | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Gestión presupuestal y eficiciencia del gasto público | Gestión Financiera | Consolidar y publicar la información contable a través de los Estados Financieros de la Agencia | Estados Financieros de la Agencia realizados y publicados en la página web | Estados financieros | Mensual | Número | 12 | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Contador)
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas | Desarrollar los proyectos de CTI aplicada | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnologia e Innovación aplicada | Desarrollar los proyectos de CTI aplicada | Desarrollos Digitales | Productos Digitales en desarrollo | Bimestral | Número | 17 | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo / Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Gestión Documental | Gestión Documental | Elaboración e implementación del Plan Institucional de Archivos (PINAR) | Plan Institucional de Archvios (PINAR) implementado | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Planeación Institucional | Gestión Administrativa | Elaborar e implementar el plan de fortalecimiento institucional para la gestión interna de la Agencia | Plan de fortalecimiento institucional implementado | Plan de fortalecimiento institucional implementado | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Integridad | Gestión del Talento Humano | Elaborar e implementar el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés. | Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés elaborado e implementado | Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés. | Trimestral | Porcentaje | 100% | Marzo | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) / Subdirección Jurídica
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnologia e Innovación aplicada | Elaborar el plan de trabajo para la evolución de la Agencia como centro de investigación, ciencia y tecnologia aplicada del sector publico | Plan para la evolución de la Agencia como Centro de investigación, ciencia, tecnología e innovación aplicada | Plan para evolución elaborado | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Junio | Dirección / Subdirección de Desarrollo / Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de Grupos de Interés | Elaborar informe de solicitudes de acceso a la información a través de pqrsd (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), atendidas a través de los canales de atención existentes | Informe de solicitudes de acceso a la información a través de PQRSD realizados | Informe | Semestral | Número | 2 | Junio | Diciembre | Subdirección Jurídica
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas | Elaborar las propuestas de los proyectos de CTI aplicada una vez identificadas las necesidades de desarrollo de productos digitales con entidades públicas | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnologia e Innovación aplicada | Elaborar las propuestas de los proyectos de CTI aplicada una vez identificadas las necesidades de desarrollo de productos digitales con entidades públicas | Propuestas de proyectos de CTI aplicada | Propuestas realizadas | Bimestral | Número | 17 | Enero | Diciembre | Dirección (Asesor) / Subdirección de Desarrollo / Servicios Ciudadanos Digitales
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de Grupos de Interés | Elaborar las respuestas a las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas a través de los diferentes canales institucionales, dando respuesta de fondo y en los tiempos requeridos | Respuestas a PQRSD elaboradas | PQRSD respondidas | Mensual | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica / Áreas AND
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Plan Anticorrupción | Direccionamiento Estratégico | Elaborar y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción 2021 | Plan anticorrupción implementado | Plan Anticorrupción implementado | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de planeación)
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Control interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Elaborar, aprobar y publicar Informes y/o Reportes de Ley | Informes y/o Reportes de Ley realizados y publicados | Informes y/o Reportes de Ley | Mensual | Número | 12 | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de control interno)
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Control interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Formular e implementar el programa anual de auditoria. | Programa anual de auditoria implementado | Programa implementado | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de control interno)
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnologia e Innovación aplicada | Implementar el plan de trabajo para la evolución de la Agencia como centro de investigación, ciencia y tecnologia aplicada del sector publico | Plan para la evolución de la Agencia como Centro de investigación, ciencia, tecnología e innovación aplicada implementado | Nivel de cumplimiento de actividades establecidas en el plan para la presente vigencia | Trimestral | Porcentaje | 100% | Julio | Diciembre | Dirección / Subdirección de Desarrollo / Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Rendición de cuentas | Gestión de Grupos de Interés | Implementar estrategias de gestión de grupos de interés (atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano) | Estrategia de atención al ciudadano, implementada | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de Comunicaciones)
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Servicio al ciudadano | Comunicación Estratégica | Implementar estrategias para comunicar el funcionamiento y los riesgos de los SCD en coordinación con Gobierno Digital de MinTIC | Estrategia de comunicación sobre el funcionamiento y los riesgos de los SCD, implementada | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de Comunicaciones)
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Implementar los servicios ciudadanos digitales | 1. Lograr la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Implementar los servicios ciudadanos digitales | Servicios de información para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital (IO, CCD,AD en operación) implementadas o en operación | Herramientas tecnológicas de Gobierno Digital implementadas o en operación | Trimestral | Número | 3 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Implementar Sistema de Control Interno y Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO - | Sistema de Control Interno y Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO - implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de control interno)
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Defensa Jurídica | Gestión Contractual | Legalización de convenios y contratos para todas las áreas de la AND | Convenios y/o contratos legalizados, que cumplen con los requisitos para su suscripción | Convenio y/o contratos | Mensual | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar el monitoreo, seguimiento y control de la operación de los servicios ciudadanos digitales | 1. Lograr la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Realizar el monitoreo, seguimiento y control de la operación de los servicios ciudadanos digitales | Reporte de monitoreo, informe de administración e informe de soporte de los Servicios Ciudadanos Digitales (convenio MinTIC) | Informe | Mensual | Número | 36 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales / Dirección (Equipo Gestión de TI)
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar un diagnóstico y análisis de los trámites que requieren incorporarse en el modelo de SCD | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Realizar un diagnóstico y análisis de los trámites que requieren incorporarse en el modelo de SCD | Informe de Trámites que requieren incorporarse en el Modelo de SCD | Informe | Trimestral | Número | 4 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Vincular a las entidades públicas y/o privadas como prestadores de los servicios ciudadanos digitales | 1. Lograr la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales | Gobierno Digital | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Vincular a las entidades públicas y/o privadas como prestadores de los servicios ciudadanos digitales | Listado de entidades vinculadas como prestadoras de SCD (acuerdo de nivel de servicio) | Listado de Entidades prestadoras de SCD | Semestral | Número | 2 | Junio | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales

## Hoja1
Actividades por Proceso
Direccionamiento Estratégico
Actualizar y ejecutar el plan de trabajo para la adopción y certificación en el sistema de gestión de calidad
Elaborar y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción 2021
Comunicación Estratégica
Actualizar e implementar el Plan de acción de comunicaciones
Implementar estrategias para comunicar el funcionamiento y los riesgos de los SCD en coordinación con Gobierno Digital de MinTIC
Seguridad y Privacidad de la información
Actualizar y ejecutar el plan de trabajo para la adopción y certificación en el sistema de gestión de seguridad de la información
Actualizar e implementar el programa integral de gestión de datos personales
Actualizar y aprobar el Plan de Recuperación de Desastres, el Plan de contingencia junto con el Plan de Continuidad de negocio de la Entidad
Actualizar y ejecutar el plan de trabajo para implementar la cadena de custodia de la evidencia recolectada que se solicite para los procesos de análisis forense conforme a lo establecido en la Norma ISO/IEC 27037:2012
Gestión de TI
Actualizar y ejecutar el plan estratégico de tecnologias de información -PETI- (teniendo en cuenta plan de intervención de servicios tecnológicos y plan de intervención de sistemas de información)
Actualizar, aprobar y ejecutar el plan de trabajo para la adopción e implementación de buenas prácticas ITIL
Adoptar e implementar el marco de referencia de arquitectura empresarial del MINTIC de TI
Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales
Actualizar el diseño técnico y funcional de los servicios ciudadanos digitales de acuerdo con la normatividad y lineamientos definidos
Vincular a las entidades públicas y/o privadas como prestadores de los servicios ciudadanos digitales
Realizar el monitoreo, seguimiento y control de la operación de los servicios ciudadanos digitales
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales
Implementar los servicios ciudadanos digitales
Realizar un diagnóstico y análisis de los trámites que requieren incorporarse en el modelo de SCD
Apoyar a las entidades en el aprovisionamiento e implementación de los servicios ciudadanos digitales y trámites en línea conforme al plan de transformación digital
Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnologia e Innovación aplicada
Elaborar las propuestas de los proyectos de CTI aplicada una vez identificadas las necesidades de desarrollo de productos digitales con entidades públicas
Desarrollar los proyectos de CTI aplicada
Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados
Elaborar e implementar el plan de trabajo para la evolución de la Agencia como centro de investigación, ciencia y tecnologia aplicada del sector publico
Gestión Administrativa
Actualizar e implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA
Elaborar e implementar el plan de fortalecimiento institucional para la gestión interna de la Agencia
Gestión Contractual
Legalización de convenios y contratos para todas las áreas de la AND
Gestión de Grupos de Interés
Aplicar encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la Agencia
Elaborar informe de solicitudes de acceso a la información a través de pqrsd (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), atendidas a través de los canales de atención existentes
Implementar estrategias de gestión de grupos de interés (atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano)
Elaborar las respuestas a las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas a través de los diferentes canales institucionales, dando respuesta de fondo y en los tiempos requeridos
Gestión del Talento Humano
Actualizar e implementar el Plan de seguridad y salud en el trabajo SST
Actualizar, aprobar e implementar el Plan de Talento Humano y Plan de capacitación, bienestar e incentivos (incluido el código de integridad)
Gestión Documental
Implementar el sistema de gestión documental y administración de archivos
Gestión Financiera
Consolidar y publicar la información contable a través de los Estados Financieros de la Agencia
Gestión Jurídica
Asesorar a la Dirección General y Subdirecciones en los temas jurídicos propios de la Agencia
Seguimiento, medición, evaluación y control
Elaborar, aprobar y publicar Informes y/o Reportes de Ley
Formular e implementar el programa anual de auditoria.
Implementar Sistema de Control Interno y Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO -
Total general