## Plan de Acción AND 2021
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN 2021 Versión: 3
Proyecto PES | Objetivos Específico del Proyecto de inversión | Actividad Marco Proyecto de inversión | Objetivo del Plan Estratégico Institucional | Politicas MIPG | Procesos | Actividad | Producto | Nombre del indicador | Periodicidad del medición | Unidad de medida | Meta 2021 | Fecha Inicio | Fecha Final | Áreas/Dependencias responsables | Avance cuantitativo a 30 de septiembre de 2021 | Avance cualitativo a 30 de septiembre de 2021
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Actualizar e implementar el programa integral de gestión de datos personales | Programa integral de gestión de datos personales elaborado | Programa elaborado | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Oficial de Protección de datos | 68% | A mayo 2021: 1. Socialización y capacitación de protección de datos personales al interior de la entidad, en la cual se contó con asistencia de colaboradores de planta y contratistas. 2. Revisión, verificación y ajustes a la política de tratamiento de datos personales, documento de términos y condiciones pertenecientes al modelo de Servicios Ciudadanos Digitales. 3. Revisión y verificación de de la política de tratamiento de datos personales establecida para "CORONAPP", con la finalidad de identificar las obligaciones establecidas a la Agencia Nacional Digitial en el tratamiento de datos personales. 4. Levantamiento de bases de datos en las cuales se realiza el reporte de la información administrada por la Subdirección Jurídica y se realiza la valoración de la información de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581-2012. Reporte Bimestre mayo y junio 2021: 1. Apertura del proceso de selección de mínima cuantía con la finalidad de adquirir la poliza de responsabilidad civil para amparar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que sufra la AND, como consecuencia de la Responsabilidad Civil originada por Pérdida de Datos. 2. Revisión de Política de tratamiento de datos personales dentro del proceso de Seguridad y Provacidad de la Información. 3. Notificación de alerta presentada a la publicación de la política de tratamiento de datos personaes actualizada, en la página web de la entidad. 4. Revisión del registro de las bases de datos de la Agencia Nacional Digitial, teniendo en cuenta lo establecido en la ley 1581 de 2021 y lo regulado por la SIC. 5. Elaboración de estudio previo y minuta del convenio el cual tiene por objeto el intercambio de información y apoyo mutuo en servicios, que favorezca el cumplimiento de las funciones misionales entre la Agencia Nacional Digital y Migración Colombia. 6. Levantamiento de información para la auditoría tributaria relacionada a la política de protección de datos de la Agencia Nacional Digital. Reporte Bimestre julio y agosto 2021: 1. Socialización y capacitación a las áreas en relación a las manejo de Bases de Datos. 2. Actualizar el inventario de las bases de datos personales que administra la entidad. 3. Actualizar la información de las bases de datos personales que administra la entidad en el Registro Nacional de Bases de Datos -RNBD- de la Superintendencia de Industria y Comercio. 4. Elaborar y socializar el plan de trabajo para la realización de la evaluación de Impacto en Protección de Datos Personales de los Servicios Ciudadanos Digitales. 5. Elaborar el aviso de privacidad de la información, según requerimiento de Servicios Ciudadanos Digitales. 6. Ajustes y socialización de estudio previo y minuta del convenio el cual tiene por objeto el intercambio de información y apoyo mutuo en servicios, que favorezca el cumplimiento de las funciones misionales entre la Agencia Nacional Digital y Migración Colombia. 7. Apertura del proceso de selección de mínima cuantía con la finalidad de adquirir la poliza de responsabilidad civil para amparar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que sufra la AND, como consecuencia de la Responsabilidad Civil originada por Pérdida de Datos.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Actualizar y aprobar el Plan de Recuperación de Desastres, el Plan de contingencia junto con el Plan de Continuidad de negocio de la Entidad | Plan de Recuperación de Desastres, Plan de contingencia junto con el Plan de Continuidad de negocio de la Entidad implementado | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo de seguridad de la información) | 65% | A febrero 2021: Se ha actualizado el plan de recuperación de desastres para los Servicios Ciudadanos Digitales en relación del paso de nube privada a nube pública. Así mismo, se ha avanzado en la definición e implementación de procedimientos de backups y recuperación, gestión de incidentes, realización de taller de continuidad del negocio y definición de gobierno y continuidad. A abril 2021: Se formuló el DRP para los Servicios Ciudadanos Digitales y Portal Único del Estado Colombiano GOV. CO, los cuales incluyen simulacros durante la vigencia 2021 para prueba y apropiación por parte de los recursos asignados a cada operación. A mayo 2021: Se realizó actualizacion del Análisis de Impacto de Negocio BIA en relación a los nuevos servicios de securidad (SOC) implementados para los Servicios Ciudadanos Digitales. Así mismo, se desarrolló Plan de Comunicaciones y Gestión de Crisis como parte de la documentación de resiliencia en caso de un eventyo de desastre. Avance en actividades de uso y apropiación sobre temas de continuidad de las operaciones. A junio 2021: Se realizó presentación formal del Plan de Comunicaciones y Gestión de Crisis. Se inició el envio de tips informativos en relación a la continuidad de las operaciones. Actualización del capitulo de riesgos del DRP. En desarrollo Plan de Contingencia para los servicios no criticos de las operaciones. A agosto 2021: - Se realiza empalme con la Ing. Sara Macias por cambio de responsable del BCP/DRP. - Se realiza actualización de artefactos debido a cambios de los equipos del Comité de Crisis y del equipo de recuperación para SCD. - Se realiza presentación formal del Taller No. 3 de CRP para para SCD. - Se realiza presentación formal para aprobación del Caso de Prueba Propuesto para SCD. - Se realizan ajustes finales a documento Plan de Pruebas SCD. - Se entrega documento final ajustado Plan de Pruebas SCD.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Actualizar y ejecutar el plan de trabajo para implementar la cadena de custodia de la evidencia recolectada que se solicite para los procesos de análisis forense conforme a lo establecido en la Norma ISO/IEC 27037:2012 | Plan de trabajo para la implementación de cadena de custodia de la evidencia recolectada que se solicite para los procesos de análisis forense conforme a lo establecido en la Norma ISO/IEC 27037:2012 ejecutado | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo de seguridad de la información) | 34% | A febrero 2021: Se encuentra en gestión la contratación a través de la bolsa de horas de servicios especializados relacionados con la cadena de custodia de la evidencia recolectada que se solicite para los procesos de análisis forense conforme a lo establecido en la Norma ISO/IEC 27037:2012. Adicionalmente, por parte de la AND se encuentra en inicio de definición de documentación relacionada con la cadena de custodia de la evidencia recolectada conforme a la Norma ISO/IEC 27037:2012. A abril 2021: Se encuentra en proceso de contratación con el proceso de pruebas de ethical hacking y bolsa de horas, donde se solicitó el perfil para apoyar esta actividad, se prevé que se adjudique el contrato en 04/06/2021. A mayo 2021: Se encuentra en proceso de contratación con el proceso de pruebas de ethical hacking y bolsa de horas, donde se solicitó el perfil para apoyar esta actividad, se prevé que se adjudique el contrato en 14/06/2021. A junio 2021: Se inicia contrato del proceso de pruebas de ethical hacking y bolsa de horas, donde se solicitó el perfil para apoyar esta actividad, se iniciarán labores en la 3ra semana de julio. A agosto 2021: Se inicia plan de trabajo de informática forense, el cual incluye la implementación del formato de cadena de custodia y finaliza en octubre.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Actualizar y ejecutar el plan de trabajo para la adopción en el sistema de gestión de seguridad de la información | Plan para la adopción en el sistema de gestión de seguridad de la información implementado | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo de seguridad de la información) | 68% | A febrero 2021: Se elabora el plan de trabajo y cronograma de implementación de seguridad y privacidad de la información para el año 2021. Así mismo se han realizado lo siguiente: - GAP análisis del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, - Arquitectura de seguridad de los Servicios Ciudadanos Digitales. - Se iniciaron actividades de actualización de gestión de activos y riesgos de seguridad de la información. - Plan estratégico de seguridad de la información. - Contexto de seguridad de la información, incluyendo el alcance del SGSI. - Normograma de seguridad y privacidad de la información. - Inducción-reinducción de seguridad de la información. - Gestión de contratación de productos y servicios de seguridad de la información incluyendo: servicios profesionales, herramientas tecnológicas de seguridad (borrado seguro, cifrado de la información, gestión de llaves criptográgicas, sistema para la gestión de la seguridad), póliza de ciberseguridad y protección de datos personales. A abril 2021: Se ha continuado con la implementación del SGSI y se han ejecutado las siguientes actividades: - Se elaboró estrategía de Seguridad de la Inforjación. - Se elaboró plan de sensibilización y capacitación. - Se avanzó en el levantamiento de activos de informaicón en un 76%. - Se actualizó documentación de activos y riesgos de seguridad de la información. - Se inició la definición de la estrategía de operación del SOC. - Se definen roles, responsabilidades y se elabora el normograma para la operación del SOC. - Se actualizan las políticas de seguridad de la información. - Se elabora la declaración de aplicabilidad. - Se actualiza la documentación de gestión de incidentes. - Se avanza en la actualización de la documentación de desarrollo seguro de software. A mayo 2021: Se ha continuado con l aimplementación del SGSI y se han ejecutado las siguientes actividades: - Se está realizando actualización de las políticas de seguridad de la información - Se están documentando el proceso de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información - Se está documentando el proceso de usuarios privilegiados. | A junio 2021: En la implementación del SGSI, se han ejecutado las siguientes actividades: - Se elabroró documentación de Gestión de Vulnerabilidades Técnicas - Se actualizó documebtación de Activos de Información - Se realizó seguimiento del cumplimiento de controles del SGSI - Se realizó la identificación y valoración de riesgos de seguridad para los 14 procesos de la Entidad. - Sensibilización en seguridad de la información a través del envio de tips de seguridad - Actualización de documentación de Gestión de Incidentes de Seguridad. - Se elabora un borrador de procedimiento de borrado seguro y llaves criptograficas. - Se elabora documebtación relacionada con la operación del SOC. - Se realizan pruebas de seguridad a los activos de información de SCD, CoronApp, Gov.Co y aplicaciones de la Sub, de Desarrollo. - Se elabora la guía de desarrollo seguro de software. - Se inicia contratación de pruebas de seguridad, bolsa de horas de servicios especializados y taller de ethical hacking. - Se actualizan documentos para la contratación de herramientas de seguridad. - Se apoya en la elaboración de el procedimiento de copias de respaldo. A agosto 2021: - Se elaboran documentación del SGSI - Gestión de accesos - Gestión de vulnerabilidades técnicas - Copias de respaldo - Borrado seguro - Implementación de controles de Seguridad. - Ejecución de campañas de sensibilización. - Ejecución de pruebas de seguridad a los SCD.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Planeación Institucional | Direccionamiento Estratégico | Actualizar y ejecutar el plan de trabajo para la adopción y certificación en el sistema de gestión de calidad | Actualización del plan de trabajo para la adopción y certificación en el sistema de gestión de calidad | Plan de trabajo aprobado | Bimestral | Porcentual | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de planeación) | 43% | A febrero 2021: Se actualizó el Plan de Acción para la impleemntación del Sistema de gestión de calidad A mayo 2021: Se continua trabajando en el Plan de Accion iniciado en la vigencia 2020, el cual terminó con un avance del 69% a diciembre. A mayo 2021, se tendría un avance del 77% del Plan. Adicionalmente se actualizó un Plan de Acción para la vigencia 2021, acorde a las actividades ya culminadas de la anterior vigencia, el cual a fecha se tiene un avance del 39%.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Actualizar y ejecutar el plan estratégico de tecnologias de información -PETI- (teniendo en cuenta plan de intervención de servicios tecnológicos y plan de intervención de sistemas de información) | Plan estratégico de Tecnologias de Información PETI ejecutado de acuerdo a lo programado en la presente vigencia | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Líder Gestión de TI) | 0% | A mayo 2021: Se presentó ante el Comité de Gestión y Desempeño, del 5 de mayo de 2021, la necesidad de la contratación del Arquitecto empresarial para empezar el avance de la actividad en cuestión. A junio 2021: Se está trabajando en la estructuración del Proyecto de Arquitectura Empresarial, el cual supliría la necesidad del perfil para cumplir la actividad en cuestión. Una vez se cuente con la estructura del Proyecto, se presentará ante el Comité de Gestión y Desempeño. A agosto 2021: Como resultado de reunión con Rafael Salamanca del MinTIC, profesional experto en temas de Arquitectura Empresarial, en la cual se explicó bases o lineamientos de lo que es e implica dicho proceso, fue suminsitrado documento para que la Entidad defina las necesidades para empezar el proceso de Arquitectura Empresarial. El mismo está siendo diligenciado por los líderes de proceso.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Actualizar, aprobar y ejecutar el plan de trabajo para la adopción e implementación de buenas prácticas ITIL | Plan de trabajo para la implementación buenas prácticas ITIL implementado | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Líder Gestión de TI) | 60% | A febrero 2021: Se retomará el Plan de adopción e implementación de ITIL 2020 para actualización de la presente vigencia. A abril de 2021: Se adelantaron las siguientes actividades: - Actualización de Acuerdos de Nivel de Servicios (Operación SCD y Operación GOV CO). - Elaboración de documentación técnica para atención de garantías (Carta de activación, procedimiento y lista de chequeo). - Parametrización de herramientas de Gestión de Incidentes y Solicitudes (JIRA Software). - (En proceso) Revisión, actualización y aprobación del Plan de Acción de adopción e implementación de la buenas prácticas ITIL. A mayo de 2021: - Actualización técnica garantías para GOV.CO, en cuanto a la elaboración de documentación técnica para atención de garantías (Carta de activación, procedimiento y lista de chequeo). - Parametrización de Herramienta JIRA, para la gestión de incidentes. Especificamente ajustes en los flujos de trabajo (workflow). A junio de 2021: - Actualización del Plan de Adopción e Implementación de buenas práticas de ITIL. - Finalización de ajustes a los documentos para atención de garantías (carta de activación, procedimiento y lista de chequeo). - Actualización del del análisis GAP y revisión de la información de los activos de seguridad de la información, procesos institucionales, Guía del dominio de la estrategia de TI y G.ES.04 Guía del dominio de estrategia: Definición del portafolio de servicios de TI por MinTIC, para empezar la documentación de los catálogos de servicios tecnológicos de la AND. A agosto de 2021: - Está en construcción (al rededor del 40% de avance) documento del Modelo Operativo de la Mesa de Servicio. - Elaboración de catálogo de servicios tecnologicos de la Agencia (al rededor de 35% de avance): Matriz de identificación de linea base: categorias, servicios tecnologicos, objetivos y responsables de los servicios. - Avance construcción de procedimientos de gestión de incidentes y gestión de problemas y solicitudes.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Adoptar e implementar el marco de referencia de arquitectura empresarial del MINTIC de TI | Marco de arquitectura empresarial adoptado e implementado de acuerdo a lo programado en la presente vigencia | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Equipo Gestión de TI) | 0% | A mayo 2021: Se presentó ante el Comité de Gestión y Desempeño, del 5 de mayo de 2021, la necesidad de la contratación del Arquitecto empresarial para empezar el avance de la actividad en cuestión. A junio 2021: Se está trabajando en la estructuración del Proyecto de Arquitectura Empresarial, el cual supliría la necesidad del perfil para cumplir la actividad en cuestión. Una vez se cuente con la estructura del Proyecto, se presentará ante el Comité de Gestión y Desempeño. A agosto 2021: Como resultado de reunión con Rafael Salamanca del MinTIC, profesional experto en temas de Arquitectura Empresarial, en la cual se explicó bases o lineamientos de lo que es e implica dicho proceso, fue suminsitrado documento para que la Entidad defina las necesidades para empezar el proceso de Arquitectura Empresarial. El mismo está siendo diligenciado por los líderes de proceso.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Apoyar a las entidades en el aprovisionamiento e implementación de los servicios ciudadanos digitales y trámites en línea conforme al plan de transformación digital | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Apoyar a las entidades en el aprovisionamiento e implementación de los servicios ciudadanos digitales y trámites en línea conforme al plan de transformación digital | Entidades asistidas técnicamente para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital (integración a SCD y Gov.co) | Entidades asistidas técnicamente | Mensual | Número | 65 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 65 | A septiembre 2021: Actualmente se tienen 65 entidades priorizadas por parte del MinTIC para el aprovisionamiento e implementación de los servicios ciudadanos digitales y trámites en línea .
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Rendición de cuentas | Gestión de Grupos de Interés | Implementar estrategias de gestión de grupos de interés (atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano) | Estrategia de atención al ciudadano, implementada | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de Comunicaciones) | 75% | A marzo de 2021: Se realiza la producción del video Informe de gestión 2020, el cual es publicado y promovido a través de las redes sociales. A mayo 2021: se realiza levantamiento de información para la rendición de cuentas a través de medios internos y externos. A la fecha se adelanta producción de video con la participación del director del DAFP, en proceso se encuenta el Consejo Profesional de Ingenieros Químicos y Archivo Sindical, proyectos que se encuentran en cierre. A junio 2021: Como ejercicio de participación se lleva a cabo junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información un Facebook live orientado a socializar sobre cómo las entidades se pueden vincular a los Servicios Ciudadanos Digitales. A septiembre 2021: En coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información se lleva a cabo un Facebook live, generando un espacio de participación, orientado a socializar a las entidades la caja de herramientas para la vinculación a los servicios ciudadanos digitales.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Servicio al ciudadano | Comunicación Estratégica | Implementar estrategias para comunicar el funcionamiento y los riesgos de los SCD en coordinación con Gobierno Digital de MinTIC | Estrategia de comunicación sobre el funcionamiento y los riesgos de los SCD, implementada | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de Comunicaciones) | 68% | A febrero 2021: Se adelanta junto con Servicios Ciudadanos Digitales y el equipo de comunicaciones de MinTic las mesas de trabajo para el diseño e implementación de la estrategia de comunicación orientada a la divulgación y sensibilización de los SCD. Las sesiones se realizan de manera semanal. A abril 2021: Teniendo en cuenta el retraso en la implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales, aún no se generan espacios para la divulgación ante los ciudadanos. Se espera con el lanzamiento, se incie la divulgación del funcionamiento y riesgos. A mayo 2021: Teniendo en cuenta el retraso en la implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales, aún no se generan espacios para la divulgación ante los ciudadanos. Se espera con el lanzamiento, se incie la divulgación del funcionamiento y riesgos. A junio 2021: cabo la divulgación de la salida a producción de la Carpeta Ciudadana Digital, así como el papel que desarrolla la AND de cara a las entidades para la integración de sus trámites y servicios en GOV.CO. Se remite a través de correo eletrónico tips de continudad del servicio y riesgos asociados, mensajes dirigidos a colaboradores de la AND y MinTic (esta actividad es desarrollada bajo el liderazgo de la profesional Sandra Rodríguez). A agosto de 2021: como parte del lanzamiento de los Servicios Ciudadanos Digitales, durante el mes de julio, se realiza la divulgación sobre el funcionamiento de los mismos en coordinación con Gobierno Digital de MinTic. Al respecto, se realiza la divulgación a través de las redes sociales y se lleva a cabo un facebook live liderado por MinTic y con la participación de la AND, donde se informa sobre cómo las entidades pueden vincularse a los SCD a través de la caja de herramientas.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Implementar los servicios ciudadanos digitales | 1. Lograr la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Implementar los servicios ciudadanos digitales | Servicios de información para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital (IO, CCD,AD en operación) implementadas o en operación | Herramientas tecnológicas de Gobierno Digital implementadas o en operación | Trimestral | Número | 3 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 3 | A marzo 2021: Puesta en producción del SCD Autenticación digital GOV.CO (Despliegue en producción de 16 mejoras funcionales y de experiencia de usuario al servicio. (paquete 1)), para usuarios en plataforma en nivel I y II. A mayo 2021: Puesta en producción de los servicios de Carpeta Digital, Autenticación Digital e Interperabilidad en la plataforma y arquitectura X-ROAD 6,25. A junio de 2021: Puesta en producción el servicio de Autenticación Digital (se desplegaron en producción 16 mejoras funcionales y de experiencia de usuario al servicio para usuarios en la plataforma con nivel I y II de seguridad). Así mismo se pusieron en producción los servicios de Carpeta Ciudadana Digital, e Interperabilidad entre las entidades del sector, en la plataforma y arquitectura X-ROAD 6,25. El 30 de junio se hizo el lanzamiento de carpeta ciudadana ante la ciudadanía por parte de la Ministra de MinTIC y el Presidente de la República. Es importante mencionar que el servicio de carpeta ciudadana lanzado contempla también el servicio de autenticación digital A septiembre de 2021: Nueva versión de Autenticación Digital en QA, paras ser desplegada en ambiente reproductivo y productivo en Septiembre, la cual contempla interoperabilidad con Confecámaras y DAFP para la autenticación de personas jurídicas y vinculación de funcionarios públicos y contratistas registrados en SIGEP. Implementación de mejoras Resposive en el Servicio de Carpeta Ciudadana Digital para engrandecer la experiencia de usuario de la navegación desde dispositivos móviles. En Interoperabilidad se culminaron las pruebas de concepto del protocolo DHX para transferencia de archivos de grandes volúmenes de datos, y el Proxy de Configuración En los tres Servicios se implementó el esquema de alta disponibilidad de las bases de datos (RDS).
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Implementar Sistema de Control Interno y Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO - | Sistema de Control Interno y Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO - implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de control interno) | 65% | A marzo 2021: Se realizó el Informe de diagnostico de la Oficina de Control Interno, el cual incluye la identifciaicón de la necesidad del SARO, con su respectivo tramite. A mayo 2021: Mesas de trabajo (entre mayo y junio) con los líderes de procesos para la actualización e identifcación de los riesgos operativos, insumo para la elaboración del Manual del Sistema de Administración del Riesgo Operativo. A junio 2021: Acompañamiento a las diferentes áreas en la identificación de los riesgos operativos para cada proceso, tendiente a la elaboración de la matriz de riesgos con el fin de implementar el Sistema de Administración de riesgo Operativo SARO. A septiembre 2021: Se realizó la actualización de la política y guia de administración de riesgos, la cual abarca los riesgos operativos o de gestión. Dicha documentación se encuentra pendiente de aprobación por el Comité institucional de Coordinación de Control Interno en la sesión progrmada en el mes de octubre de 2021.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar el monitoreo, seguimiento y control de la operación de los servicios ciudadanos digitales | 1. Lograr la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Realizar el monitoreo, seguimiento y control de la operación de los servicios ciudadanos digitales | Reporte de monitoreo, informe de administración e informe de soporte de los Servicios Ciudadanos Digitales (convenio MinTIC) | Informe | Mensual | Número | 36 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales / Dirección (Equipo Gestión de TI) | 27 | A febrero 2021: Se realizó la entrega correspondiente de los informes periódicos asociados con la operación de los SCD, tales como Reporte de monitoreo, informe de administración e informe de soporte. A marzo 2021: Se realizó la entrega correspondiente de los informes periódicos asociados con la operación de los SCD, tales como Reporte de monitoreo, informe de administración e informe de soporte. A abril 2021: Se realizó la entrega correspondiente de los informes periódicos asociados con la operación de los SCD, tales como Reporte de monitoreo, informe de administración e informe de soporte. A mayo de 2021: Fecha de entrega máxima, 9 de junio 2021 (7 primeros días hábiles del mes), se realizará la entrega correspondiente de los informes periódicos asociados con la operación de los SCD, tales como Reporte de monitoreo, informe de administración e informe de soporte. A junio de 2021: El día 9 dejulio de 2021 (dentro de los 7 primeros días hábiles del mes) se realizó la entrega correspondiente de los informes periódicos asociados con la operación de los SCD, tales como Reporte de monitoreo, informe de administración e informe de soporte. A julio de 2021: El día 9 de agosto 2021 (7 primeros días hábiles del mes), se realizó la entrega correspondiente de los informes periódicos asociados con la operación de los SCD, tales como Reporte de monitoreo, informe de administración e informe de soporte. A agosto de 2021: El día 9 de septiembre 2021 (7 primeros días hábiles del mes), se realizó la entrega correspondiente de los informes periódicos asociados con la operación de los SCD, tales como Reporte de monitoreo, informe de administración e informe de soporte. A septiembre de 2021: El día 4 de octubre 2021 (7 primeros días hábiles del mes), se realizó la entrega correspondiente de los informes periódicos asociados con la operación de los SCD, tales como Reporte de monitoreo, informe de administración e informe de soporte.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar un diagnóstico y análisis de los trámites que requieren incorporarse en el modelo de SCD | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Realizar un diagnóstico y análisis de los trámites que requieren incorporarse en el modelo de SCD | Informe de Trámites que requieren incorporarse en el Modelo de SCD | Informe | Trimestral | Número | 4 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 3 | En el marco del Convenio con MinTIC se elaboraron los documentos de planeación y diseño del proyecto de Trámites y Servicios. A marzo 2021: A fecha del primer trimestre 2021, se están trabajando 45 entidades priorizadas por MINTIC, 103 tramites para la integración de los SCD y para redireccionamiento, se cuenta con 145 tramites priorizados por MINTIC. NOTA: Esta atención va en función de lo establecido del Convenio 475 de 2021, sin embargo, del total se iran entregando entidades mediante la capacidad que cuenta el equipo para su trabajo y atención. A mayo de 2021:A fecha de mayo de 2021, se están trabajando 48 entidades priorizadas por MINTIC, 133 tramites para la integración de los SCD y para redireccionamiento, se cuenta con 145 tramites priorizados por MINTIC. NOTA: Esta atención va en función de lo establecido del Convenio 475 de 2021, sin embargo, del total se iran entregando entidades mediante la capacidad que cuenta el equipo para su trabajo y atención. A septiembre de 2021:A fecha de septiembre de 2021, se están trabajando 65 entidades priorizadas por MINTIC, 207 tramites para la integración de los SCD y para redireccionamiento.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Vincular a las entidades públicas y/o privadas como prestadores de los servicios ciudadanos digitales | 1. Lograr la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales | Gobierno Digital | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Vincular a las entidades públicas y/o privadas como prestadores de los servicios ciudadanos digitales | Listado de entidades vinculadas como prestadoras de SCD (acuerdo de nivel de servicio) | Listado de Entidades prestadoras de SCD | Semestral | Número | 2 | Junio | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 1 | Se están estructurando los planes de trabajo para la implementación de cada servicio ciudananado digital base, dentro de los cuales se evaluará la vinculación de entidades como prestadores de estos servicios en el momento en que esto se presente. A junio 2021: Se están realizando acercamientos con entidades del sector privado, para que identifiquen los Servicios Ciudadanos Digitales de base, y de esta forma poder adelantar esquemas que permita la posible migración a SCD especiales, y su posibilidad de ser operadores de los mismos (desde lo técnico, juridico, administrativo y financiero). A agosto 2021: El Ministerio_TIC publica informe de observaciones y respuestas del proyecto de resolución sobre la habilitación de los prestadores de Servicios Ciudadanos Digitales Especiales. Se adelanta el concepto técnico trámites habilitación SCD Especiales
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital | Participación ciudadana en la gestión pública | Gestión de Grupos de Interés | Aplicar encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la Agencia | Encuesta de satisfacción de los servicios ofertados por la Agencia aplicada a los grupos de valor | Encuesta | Semestral | Número | 2 | Febrero | Julio | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales/ Subdirección de Desarrollo (Profesional uso y apropiación) | 1 | A junio 2021: se adelanta la consolidación de resultados de acuerdo a la encuestas implementadas. Dicha información se tiene prevista entregar al 20 de julio del presente año.
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnologia e Innovación aplicada | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | Soportes o incidencias atendidas en operación o en garantia | Soporte y/o garantía atendida | Mensual | Porcentaje | 95% | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo / Dirección (Equipo Gestión de TI) / Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales | 99.72% | Enero 2021: Se inició la Operación de GOV.CO en el marco del cual se presta el servicio de monitoreo, administración, soporte técnico y mejoras emergentes 5x8 de este Desarrollo hecho por la AND (GOV.CO). En este marco se encuentran los acuerdos de niveles de servicio, reportes de monitoreo e informes de administración y soporte del primer mes de operación. Por otra parte se atienden los soportes, incidencias y/o garantias requeridas por los proyectos finalizados en la vigencia 2020, así como de los prorrogados para este año. Febrero 2021: Durante el mes de febrero se atendieron el 100% de los incidentes reportados y soportes solicitados para los proyectos Cédula Rural y Archivo Sindical, en virtud a la ejecución de las respectivas garantías. De igual manera se atendieron el 100% de los soportes solictados reportados para los proyectos GOV.CO. Marzo 2021: Durante el mes de marzo se atendieron el 100% de los incidentes reportados y soportes solicitados para los proyectos Cédula Rural y Archivo Sindical, en virtud a la ejecución de las respectivas garantías. De igual manera se atendieron el 95% los soportes y evolutivos requeridos para puesta en producción de los Proyectos GOV.CO. Abril 2021: Durante el mes de abril se atendieron el 100% de los incidentes reportados y soportes solicitados para los proyectos Cédula Rural y Archivo Sindical, en virtud a la ejecución de las respectivas garantías.De igual manera se atendieron el 100% los soportes y evolutivos requeridos para puesta en producción de los Proyectos GOV.CO. Mayo 2021: Durante el mes de mayo se atendieron el 100% de los incidentes reportados y soportes solicitados para los proyectos Cédula Rural , Archivo Sindical y FURAG, en virtud a la ejecución de las respectivas garantías. De igual manera se atendieron el 100% los soportes y evolutivos requeridos para puesta en producción de los Proyectos GOV.CO. Junio 2021:Durante el mes de junio se atendieron el 100% de los incidentes reportados y soportes solicitados para los proyectos Cédula Rural y FURAG, en virtud a la ejecución de las respectivas garantías. De igual manera se atendieron el 100% los soportes y evolutivos requeridos para puesta en producción de los Proyectos GOV.CO. Julio 2021: Durante el mes de julio se atendieron el 100% de los incidentes reportados y soportes solicitados para el proyecto FURAG, en virtud a la ejecución de las respectivas garantías. De igual manera se atendieron el 100% los soportes y evolutivos requeridos para puesta en producción de los Proyectos GOV.CO. Agosto 2021: Durante el mes de agosto se atendieron el 100% de los incidentes reportados y soportes solicitados para el proyecto FURAG, en virtud a la ejecución de las respectivas garantías. De igual manera se atendieron el 100% los soportes y evolutivos requeridos para puesta en producción de los Proyectos GOV.CO. Septiembre 2021: Durante el mes de agosto se atendieron el 100% de los incidentes reportados y soportes solicitados para el proyecto FURAG, en virtud a la ejecución de las respectivas garantías. De igual manera se atendieron el 100% los soportes y evolutivos requeridos para puesta en producción de los Proyectos GOV.CO.
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas | Desarrollar los proyectos de CTI aplicada | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnologia e Innovación aplicada | Desarrollar los proyectos de CTI aplicada | Desarrollos Digitales | Productos Digitales en desarrollo | Bimestral | Número | 17 | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo / Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales | 11 | A febrero 2021: Se inició la ejecución de los proyectos del Convenio con MinTIC el cual genera 2 Desarrollos: 1.SIGEL y 2.Evolución GOV.CO. De igual manera, se inició la ejecución del Proyecto de CPIQ el cual contempla la arquitectura empresarial y plan de transformación digital de esta entidad. A marzo 2021: Se inició la ejecución de los Proyectos: 1) PAIWEB 2.0 (adición COVID 19) y 2) Consulta Previa II. A mayo 2021: Se inició la ejecución de los Proyectos: 1) Convenio FONTUR. Consolidado a junio 2021: Se inicio la ejecución de los proyectos: Convenio con MinTIC: 1. SIGEL; 2. Código CiiU (Evolución GOV.CO); 3. Administración de contenidos (Evolución GOV.CO); 4. Plan de Integración (Evolución GOV.CO); 5. Uso y Apropiación (Evolución GOV.CO). Desarrollo: 6. PAIWEB 2.0 (Adición COVID 19); 7. Consulta Previa II; 8. Convenio FONTUR. Consolidado a agosto 2021: Se inicio la ejecución de los proyectos: Convenio con MinTIC: 1. SIGEL; 2. Código CiiU (Evolución GOV.CO); 3. Administración de contenidos (Evolución GOV.CO); 4. Plan de Integración (Evolución GOV.CO); 5. Uso y Apropiación (Evolución GOV.CO); 6. Mejoras de usabilidad. Desarrollo:7. PAIWEB 2.0 (Adición COVID 19); 8. Consulta Previa II; 9. Convenio FONTUR; 10. Estampilla Electrónica (CCE). Consolidado a septiembre 2021: Se inicio la ejecución de los proyectos: Convenio con MinTIC: 1. SIGEL; 2. Código CiiU (Evolución GOV.CO); 3. Administración de contenidos (Evolución GOV.CO); 4. Plan de Integración (Evolución GOV.CO); 5. Uso y Apropiación (Evolución GOV.CO); 6. Mejoras de usabilidad. Desarrollo:7. PAIWEB 2.0 (Adición COVID 19); 8. Consulta Previa II; 9. Convenio FONTUR; 10. Estampilla Electrónica (CCE); 11. Soporte Archivo Sindical (MinTrabajo).
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnologia e Innovación aplicada | Elaborar el plan de trabajo para la evolución de la Agencia como centro de investigación, ciencia y tecnologia aplicada del sector publico | Plan para la evolución de la Agencia como Centro de investigación, ciencia, tecnología e innovación aplicada | Plan para evolución elaborado | Trimestral | Porcentaje | 30% | Enero | Junio | Dirección / Subdirección de Desarrollo / Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales | 30% | A junio de 2021: En aras de adelantar la estructuración del plan de trabajo que le permita a la Agencia identificar su proceso de evolución a un centro de investigación, se mapearon las siguientes acciones, las cuales nos permitiran ejecuctar acciones de corto plazo que determinen la posibilidad de establecer a la Agencia como el centro de investigación, ciencia y tecnologia aplicada del sector publico, de la siguiente manera: i) Para el desarrollo de de esta actividad se inicia con la identificación de la capacidad y/o facultad de la Entidad para ser un centro de investigación, ciencia y tecnologia aplicada, en el entendido que la tipología del centro debe atender la misionalidad de la Entidad y se debe considerar la posibilidad de convertir al centro en un centro reconocido que cumpla los requisitos establecidos para tal fin en la política de actores del SNCTeI, en caso de ser posible. Este resultado lo determina el desarrollo de esta primera actividad y unas subsiguientes que se convierten de manera articulada en un plan de trabajo que determinará la evolución en el corto o mediano plazo dependiendo del cumplimiento de requisitos para ser actor del sistema o se pueden reorientar actividades para serlo en el mediano plazo. ii) Después de esta primera actividad se identificaría qué tipo de actor podría ser la Agencia, según lo determinado por la política de actores del SNCTeI, atendiendo esa capacidad o facultad institucional. iii) A partir de este reconocimiento se adelantará un proceso de auto evaluación que preparará a la Agencia para iniciar su proceso de reconocimiento o no, dependiendo de esta y las acciones anteriores, con las cuales se revisarán procesos y resultados internos que permitan reunir y organización la información necesaria para el proceso de proceso reconocimiento, junto con experiencias nacionales o internacionales (actividades, resultados, constitución, etc.) que permitan enfocar cada línea de trabajo para hacerlo óptimo y efectivo en el corto plazo. iv) Una vez identificado el tipo de actor se dará inicio a la elaboración del proceso a seguir para su reconocimiento y su posible cronograma de trabajo de corto o mediano plazo, dependiendo del cumplimiento de requisitos desde el inicio o el alistamiento para su cumplimiento con la implementación de un plan de acción esécífico o algún de acción que permita el reconocimiento en la siguiente vigencia. v) Adelantar el proceso de reconocimiento, conforme el resultado de las acciones previas o la implementación del plan de acción para el reconocimiento en la siguiente vigencia y en paralelo, avanzar con actividades internas que se asemejen a las gestionadas como un actor del sistema en aras de ir armonizando el el trabajo en este sentido al interriod e la Agencia. vi) Después de implementado este plan de trabajo se considera adecuado generar un plan de seguimiento a modo de evaluación interna anticipada, que pemira identificar si es satisfactorio o requiere algún tipo de re-enfoque el modelo planeado para el centro, en aras de identificar que dicho modelo sea sostenible (recursos financieros y TTHH), con el fin de convertirlo en un esfuerzo de largo alcance que se pueda articular con el plan de fortalecimiento de la Agencia, como otra importante acción de apalancamiento institucional.
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas | Elaborar las propuestas de los proyectos de CTI aplicada una vez identificadas las necesidades de desarrollo de productos digitales con entidades públicas | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnologia e Innovación aplicada | Elaborar las propuestas de los proyectos de CTI aplicada una vez identificadas las necesidades de desarrollo de productos digitales con entidades públicas | Propuestas de proyectos de CTI aplicada | Propuestas realizadas | Bimestral | Número | 17 | Enero | Diciembre | Dirección (Asesor) / Subdirección de Desarrollo / Servicios Ciudadanos Digitales | 37 | A febrero 2021: Se cuenta con las propuestas gestionadas a finales de la vigencia 2020, las cuales se proyectó concretar durate la vigencia 2021, encontrándose en las siguientes etapas: 1. Firmadas: 2 (MinTIC y CPIQ) 2. Para firma: 2 (MinSalud (Adición PAIWEBII) y Min Interior (Consulta Previa)) 3. En expectativa: 5 (Fontur; CoronAPP; ADRES; DAFP (Soporte FURAG) y Min Salud (Interoperabilidad HC)) 4. En formulación: 6 (PNN (Sede electrónica e interoperabilidad), CCE (SECOP III), Corporación Gilberto Alzate (FUGA), Consejería de Juventud (Sistema Red de Juventudes), Min Agricultura (Cédula Rural) y OCCRE (Tarjeta de Turismo Digital)) A abril 2021: Los proyectos que se pretenden ejecutar durante la vigencia 2021, se encuentran en las siguientes etapas: 1. Firmadas (4): Convenio MinTIC, CPIQ, PAIWEB 2.0 (adición COVID 19), Consulta Previa II. 2. Para firma (7): CoronApp, DAFP (Soporte FURAG), Min Salud (Interoperabilidad HC), ANCP-CCE Estampilla electrónica, FONTUR, PNN (Sede electrónica e interoperabilidad), MinInterior (URIEL APP). 3. En expectativa (3): OCCRE (Tarjeta de Turismo Digital), ADRES Corporación Gilberto Alzate (FUGA), Min Agricultura (Cédula Rural FASE III). 4. En formulación (10): SuperSociedades (Bolsa de horas), MinTic (ASPA), CPIQ (Alianza Pacífico), DIMAR - Min Defensa (Arquitectura Empresarial), IGAC (Bolsa de horas), SuperTransporte, Colpensiones, SuperSubsidios, Min Transporte, Junta Central de Contadores. A mayo 2021: Los proyectos que se pretenden ejecutar durante la vigencia 2021, se encuentran en las siguientes etapas: 1. Firmadas (5): Convenio MinTIC, CPIQ, PAIWEB 2.0 (adición COVID 19), Consulta Previa II, Convenio FONTUR. 2. Para firma (3): Min Salud (Interoperabilidad HC), CoronApp, PNN (Fase 1: Sede electrónica, integración con Gov.co e interoperabilidad). 3. En expectativa (6): NCP-CCE (Estampilla electrónica), DAFP (Soporte FURAG), SuperSociedades (Bolsa de horas), MinTic (ASPA), DIMAR - Min Defensa (Arquitectura Empresarial), MSPS (PAIWEB Otrosí, Adición y prorroga). 4. En formulación (11): ADRES Corporación Gilberto Alzate (FUGA), OCCRE San Andrés (Tarjeta de Turismo Digital), MinInterior (URIEL APP), Min Agricultura (Cédula Rural FASE III), CPIQ (Alianza Pacífico), IGAC (Bolsa de horas), SuperTransporte, Colpensiones, SuperSubsidios, Min Transporte, Junta Central de Contadores. | A junio 2021: Los proyectos que se pretenden ejecutar durante la vigencia 2021, se encuentran en las siguientes etapas: 1. Firmadas (5): Convenio MinTIC, CPIQ, PAIWEB 2.0 (adición COVID 19), Consulta Previa II, Convenio FONTUR. 2. Para firma (4): Colpensiones (Convenio), ANCP-CCE (Estampilla electrónica), JCC (Transformación de trámites), MinTrabajo (Soporte Técnico Archivo Sindical). 3. En expectativa (8): DAFP (Soporte FURAG), DAFP (Soporte SUIT), IGAC (Bolsa de horas), MinInterior (Comunidades negras/Indigenas), MinInterior (Otrosi Consulta Prevía) , MinTic (ASPA), MinSalud (Cargue Masivo), PNN (Fase 1: Sede electrónica, integración con Gov.co e interoperabilidad). 4. En formulación (12): ADRES Corporación Gilberto Alzate (FUGA), OCCRE San Andrés (Tarjeta de Turismo Digital), MinInterior (URIEL APP), Min Agricultura (Cédula Rural FASE III), CPIQ (Alianza Pacífico), SuperTransporte, SuperSubsidios, Min Transporte,Min Salud (Interoperabilidad HC), CoronApp, SuperSociedades (Bolsa de horas), DIMAR - Min Defensa (Arquitectura Empresarial). A agosto 2021: Los proyectos que se pretenden ejecutar durante la vigencia 2021, se encuentran en las siguientes etapas: 1. Firmadas (6): Convenio MinTIC, CPIQ, PAIWEB 2.0 (adición COVID 19), Consulta Previa II (incluyendo adición y Otrosi), Convenio FONTUR, ANCP-CCE (Estampilla electrónica). 2. Para firma (7): Colpensiones (Convenio), MinTrabajo (Soporte Técnico Archivo Sindical), MinTic (DVIC), MinTic (Internacionalización, MinInterior (Comunidades negras/Indigenas), DAFP (Soporte técnico FURAG), Gobernación del Valle (Portal Único del Valle). 3. En expectativa (7): CoronApp, CAF (Autenticación GOV.CO/Territorial), Min Salud (Interoperabilidad HC), Gobernación del Magdalena (Convocatoria No. 13 Innovación SGR), Canal 13- TeveAndina Ltda. (Consulta de contenido audiovisual), SuperSolidaria (Soporte, mantenimiento y desarrollo aplicaciones existentes), Invias (Herramienta de análisis de precios unitarios). 4. En formulación (17): INVIAS (Modelo de arquitectura tecnológica SIG), JCC (Transformación de trámites), MinTic (ASPA), IGAC (Bolsa de horas), DAFP (Mejoras SUIT), MinSalud (Cargue Masivo), ADRES Corporación Gilberto Alzate (FUGA), OCCRE San Andrés (Tarjeta de Turismo Digital), MinInterior (URIEL APP), Min Agricultura (Cédula Rural FASE III), CPIQ (Alianza Pacífico), SuperTransporte, SuperSubsidios, Min Transporte, SuperSociedades (Bolsa de horas), DIMAR - Min Defensa (Arquitectura Empresarial), PNN (Fase 1: Sede electrónica, integración con Gov.co e interoperabilidad).
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnologia e Innovación aplicada | Implementar el plan de trabajo para la evolución de la Agencia como centro de investigación, ciencia y tecnologia aplicada del sector publico | Plan para la evolución de la Agencia como Centro de investigación, ciencia, tecnología e innovación aplicada implementado | Nivel de cumplimiento de actividades establecidas en el plan para la presente vigencia | Trimestral | Porcentaje | 70% | Julio | Diciembre | Dirección / Subdirección de Desarrollo / Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales | 0% | A septiembre 2021: Con respecto a esta acción se avanza satisfactoriamente el análisis de la identificación de la capacidad y/o facultad de la Entidad para ser un centro de investigación, ciencia y tecnologia aplicada, en lo relacionado con la tipología del centro debe atender la misionalidad de la Entidad y con base en esto se prepara borrador de propuesta para ser presentadal Director, con el fin de identificar su viabilidad o si por el contrario, se rediseña la propuesta de fortalecimiento, en aras de cubrir las deficiencias derivadas del análisis y que le permitan a la Agencia gestionar su reconocimiento.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Actualizar e implementar el Plan de acción de comunicaciones | Plan de acción de Comunicaciones implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de Comunicaciones) | 75% | A marzo 2021: Se adelanta la actualización del plan de acción de comunicaciones el cual fue presentado al director de la Agencia. A mayo 2021: se inician sesiones de trabajo con el área de planeación con el propósito de revisar las acciones que se deben desarrollar en el marco del plan estratégico de comunicaciones. Se indaga sobre las necesidades de divulgación de información en las diferentes subdirecciones. A junio 2021: se realiza la actualización de la Política de Comunicaciones y se presenta para aprobación en Comité de Gestión y desempeño. De igual manera, se realiza diseño de piezas y divulgación sobre el Código de Integridad. A septiembre 2021: A la fecha se llevan a cabo las siguientes actividades: creación de contenidos los cuales son publicados y divulgados a través de la intranet y página web; el evento Café AND liderados desde los SCD donde se da a conocer a los colaboradores sobre el papel tiene la AND frente a la implementación de los SCD en el país; se apoya la creación de contenidos para la campaña Me siento feliz, me siento AND; se realiza divulgación de los SCD a través de redes sociales y de los espacios de participación; se realiza monitoreo a redes sociales de acuerdo a indicadores; se realiza la producción de video para promover los servicios prestados por la AND en el evento Colombia 4.0 - Stand virtual.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Actualizar e implementar el Plan de seguridad y salud en el trabajo SST | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST ejecutado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 75% | A marzo 2021: Se realizó plan y cronograma de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el comité Gestión y desempeño fue aprobado y posteriormente publicado en intranet y web AND. Durante primer trimestre se han realizado las siguientes actividades: 1. En inducción administrativa se socializo la política de seguridad y salud en el trabajo, la estructura, se realiza socialización del contenido del SG-SST, roles y responsabilidades así como los riesgos a los que se esta expuesto según ocupación y actividad económica de la AND, a esta asistieron 90 colaboradores. 2. Se realizo taller pautas de trabajo en casa a la que asistieron 70 colaboradores. 3. Capacitación en riesgo BIOMECANICO, con 48 colaboradores que asistieron. 4. Capacitación en riesgo PSICOSOCIAL, con 48 colaboradores que asistieron. A junio del 2021 (durente el trimestre abril mayo y junio se realizaron las siguientes actividades Escucha generosa y participativa para la armonía en el trabajo (44 Participantes) Socialización reglamento interno (35 Asistentes) Socialización reglamento de higiene y seguridad industrial (35 asistentes) Capacitación PNL y resolución de conflictos para comités COPASST y convivencia Salud mental y manejo adecuado del estrés(49 asistentes) Plan de emergencias t tips de afrontamiento eventos emergencias (47 asistentes) Trabajo en equipo y motivación del servicio (58 Participantes) Coaching por equipos SCD y administrativa y financiera (88 participantes) | A septiembre de 2021: •Taller gestión de riesgos para el nivel directivo y lideres de proceso (se contó con una asistencia de 10 participantes) •Reunión COPASST mes de julio, agosto y septiembre del 2021 •Se realiza plan de trabajo para la realización de exámenes médicos ocupacionales periódicos personal de planta. •Se realiza planeación de medición de riesgo psicosocial. •Taller de higiene postural intervención de riesgo Biomecánico (63 participantes) •Taller estilos de vida saludable enfoque (64 participantes) •Lúdico manejo stress y riesgo psicosocial (jornada de meditación 63 participantes) •Se realiza reunión comité de convivencia •Coaching manejo de equipos en la virtualidad y permanencia en la AND (para nivel directivo y •Actividad Rumbo terapia intervención de riesgo Biomecánico (43 participantes) •Taller de Bienestar y Vida (meditación con 44 participantes) •Bienestar Celebración amor y amistad Bingo (129 participantes) •Campaña soy feliz Soy And (129 participantes) •Centro de escucha generosa 2 sesiones de intervención conflicto (5 asistentes) •Vacunación y plan de Emergencias (56 asistentes) •Coaching de equipos presencial (22 asistentes) •Taller psicoprervenion (48 asistentes) •Rumboterapia intervención de riesgo Biomecánico (29 asistentes)
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Actualizar e implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA | Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 75% | A marzo 2021: Se realiza campaña de gestión ambiental, para lanzar en el mes de abril. A junio 2021: Se esta adelantando campaña de gestion ambiental, la cual se lanzara en la semana SST A septiembre 2021: se realiza campaña apropiación programs gestión ambiental, desarollada durante la celebración amor y amistas (bingo)
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Integridad | Gestión del Talento Humano | Actualizar, aprobar (primer periodo de la vigencia) e implementar el Plan de Talento Humano y Plan de capacitación, bienestar e incentivos (incluido el código de integridad). | Plan de capacitación, bienestar e incentivos implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 75% | A marzo 2021: Actividades Plan de capacitación vigencia 2021: Durante primer trimestre se han realizado las siguientes capacitaciones: 1. inducción administrativa a la que asistieron 90 colaboradores. 2. Se realizo taller pautas de trabajo en casa a la que asistieron 70 colaboradores 3. Capacitación en riesgo BIOMECANICO, con 48 colaboradores que asistieron 4. Capacitación en riesgo PSICOSOCIAL, con 48 colaboradores que asistieron 5. Se realizo capacitación conflicto de interés a la que asistió el equipo de conflicto de interés (asistieron lideres delegados del área jurídica, planeación, talento humano, control interno y comunicaciones). Actividades Plan de Bienestar e Incentivos: Durante primer trimestre se han realizado las siguientes capacitaciones: 1. Con ocasión del día de la mujer se entregaron 10 detalles a las mujeres que concursaron en la actividad de DECRETOS PODEROSO PARA EL ÉXITO. 2. Con ocasión del día de la hombre se entrego 1 detalles a las hombre ganador del concurso y participación en la actividad HOMBRES LIDERES QUE TRASNFORMAN VIDAS EN LA ERA DIGITAL . Actividades de código de integridad y conflicto de interés: Se realizó mesa de trabajo para la implementación de campaña código de integridad con el área de comunicaciones, se cuenta con video y piezas de campaña a lanzar en mes de abril. Se socializó código de integridad en la inducción que se realizo en el mes de febrero del 2021, con una asistencia de 90 colaboradores. | A junio del 2021, durante el trimestre abril mayo y junio se realizaron las siguientes actividades: Actividades Plan de capacitación vigencia 2021: - Escucha generosa y participativa para la armonía en el trabajo (44 Participantes) - Socialización reglamento interno (35 participantes) - Socialización reglamento de higiene y seguridad industrial (35 asistentes) - Socialización política tratamiento datos personales (35 asistentes) - Capacitación Importancia del sistema de gestión (35 asistentes) - Capacitación intervención de conflicto de interés (35 asistentes) - Capacitación PNL y resolución de conflictos a comités COPASST y convivencia - Capacitación Blockchain & Ciberseguridad (69 asistentes) - Salud mental y manejo adecuado del estrés (49 asistentes) - Plan de emergencias t tips de afrontamiento eventos emergencias (47 asistentes) - Capacitación Tramite bines y rentas SIGEP (142 asistentes) - Capacitación lanzamiento autenticación carpeta ciudadana (88 Participantes) - Capacitación software seguro (65 Participantes) - Capacitación lengua le claro lideres (8 participantes líderes de proceso) - Trabajo en equipo y motivación del servicio (58 Participantes) - Coaching por equipos SCD y administrativa y financiera (88 participantes) - Capacitación apropiación gestión documental (57 participantes) - Capacitación líneas de defensa (62 participantes) - Capacitación gestión por procesos (66 participantes) - Capacitación canales de comunicación (48 participantes) Actividades Plan de Bienestar e Incentivos: - Capacitación en Salud mental y manejo adecuado del estrés (49 asistentes) - Reconocimiento día de las super mamas AND (35 asistentes), se realiza video institucional con mamas de la AND y sus hijos. - Homenaje día del padre bingo (35 participantes) - Se envía correo masivo tarjeta celebración cumpleaños de los colaboradores mensual abril, mayo y junio - Trabajo en equipo y motivación del servicio (58 Participantes) - Coaching por equipos SCD y administrativa y financiera (88 participantes) Actividades de código de integridad y conflicto de interés: Durante el trimestre se realiza campaña apropiación código de integridad articulado a comportamientos que permiten mitigar posibles conflictos de interés basados en accione y comportamientos, se socializan promueve campaña de apropiación de valores del digo de integridad: - Valor el respeto; Somos AND: Reflejemos nuestros comportamientos basados en los principios; enmarcados en conductas o normas deseable - Valor el compromiso ¡Apropiémonos con nuestras acciones de Compromiso - Se realiza seguimiento al plan de trabajo código de integridad y conflicto de interés con DAFP | Actividdaes a Septiembre del 2021 Capacitación • Taller gestión de riesgos para el nivel directivo y lideres de proceso (se contó con una asistencia de 10 participantes) • Taller de higiene postural intervención de riesgo Biomecánico (63 participantes) • Capacitación mejora continua y planes de mejoramiento (71 participantes) • Taller estilos de vida saludable enfoque (64 participantes) • Lúdico manejo stress y riesgo psicosocial (jornada de meditación 63 participantes) • Coaching manejo de equipos en la virtualidad y permanencia en la AND (para nivel directivo y lideres de proceso) (30 participantes) • Capacitación código seguro sesión 1 (87 Asistentes) • Capacitación código seguro sesión 2 (64 Asistentes) • Conocimientos básicos y ruta de implementación gestión del conocimiento (19 participantes) • Coaching comunicación asertiva y servicio al cliente (30 participantes) • Como implementar política de gestión del conocimiento y la innovación en el marco de MIPG (23 participantes) • Actividad Rumbo terapia intervención de riesgo Biomecánico (43 participantes) • Taller de Bienestar y Vida (meditación con 44 participantes) • Capacitación inteligencia artificial y relación con Gestión del Conocimiento (22 asistentes nivel directivo y lideres de proceso) Bienestar e incentivos • Celebración amor y amistad Bingo (129 participantes) • Campaña soy feliz Soy AND (129 participantes) • Vacunación y plan de Emergencias (56 asistentes) • Coaching de equipos presencial (22 asistentes) • Taller psicoprervenion (48 asistentes) • Rumboterapia intervención de riesgo Biomecánico sesión 1 (43 asistentes) • Rumboterapia intervención de riesgo Biomecánico sesión 2 (29 asistentes)
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Defensa Jurídica | Gestión Jurídica | Asesorar a la Dirección General y Subdirecciones en los temas jurídicos propios de la Agencia | Asesorias en los temas jurídicos propios de la Agencia realizados | Asesorias en los temas jurídicos propios de la Agencia | Mensual | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 100% | Marzo 2021: Se realizaron el 100% de las asesorias solicitadas por la Subdirección de Desarrollo y Subdirección de Servicios Ciudadanos en temas referentes a contratación de prestación de servicios de personal de apoyo, modificaciones contractuales, terminación anticipada y cesión de contratos, interpretación de cláusulado de convenios y/o contratos suscritos por la Agencia, entre otros. Abril 2021: Se realizaron el 100% de las asesorias solicitadas por la Subdirección de Desarrollo y Subdirección de Servicios Ciudadanos en temas referentes a contratación de prestación de servicios de personal de apoyo, modificaciones contractuales, terminación anticipada y cesión de contratos, interpretación de cláusulado de convenios y/o contratos suscritos por la Agencia, entre otros. Mayo 2021: Se realizaron el 100% de las asesorias solicitadas por la Subdirección de Desarrollo y Subdirección de Servicios Ciudadanos en temas referentes a contratación de prestación de servicios de personal de apoyo, modificaciones contractuales, terminación anticipada y cesión de contratos, interpretación de cláusulado de convenios y/o contratos suscritos por la Agencia, entre otros. Junio 2021: Se realizaron el 100% de las asesorias solicitadas por la Subdirección de Desarrollo y Subdirección de Servicios Ciudadanos en temas referentes a contratación de prestación de servicios de personal de apoyo, modificaciones contractuales, terminación anticipada y cesión de contratos, interpretación de cláusulado de convenios y/o contratos suscritos por la Agencia, entre otros. Julio 2021: Se realizaron el 100% de las asesorias solicitadas por la Subdirección de Desarrollo y Subdirección de Servicios Ciudadanos en temas referentes a contratación de prestación de servicios de personal de apoyo, modificaciones contractuales, terminación anticipada y cesión de contratos, interpretación de cláusulado de convenios y/o contratos suscritos por la Agencia, entre otros. Agosto 2021: Se realizaron el 100% de las asesorias solicitadas por la Subdirección de Desarrollo y Subdirección de Servicios Ciudadanos en temas referentes a contratación de prestación de servicios de personal de apoyo, modificaciones contractuales, terminación anticipada y cesión de contratos, interpretación de cláusulado de convenios y/o contratos suscritos por la Agencia, entre otros. Septiembre 2021: Se realizaron el 100% de las asesorias solicitadas por la Subdirección de Desarrollo y Subdirección de Servicios Ciudadanos en temas referentes a contratación de prestación de servicios de personal de apoyo, modificaciones contractuales, terminación anticipada y cesión de contratos, interpretación de cláusulado de convenios y/o contratos suscritos por la Agencia, entre otros. Así mismo, se brindo apoyo a las diferentes Subdirecciones frente a los requerimientos realizados por Contraloría en virtud de la Auditoría de Cumplimiento realizada en la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital en el mes de septiembre
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Gestión presupuestal y eficiciencia del gasto público | Gestión Financiera | Consolidar y publicar la información contable a través de los Estados Financieros de la Agencia | Estados Financieros de la Agencia realizados y publicados en la página web | Estados financieros | Mensual | Número | 12 | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Contador) | 7.9 | A abril 2021: Para enero y febrero, se tiene un avance del 100%, es decir ya están publicados los estados financieros en la página. Marzo: 90% - los EEFF están en proceso de firma por parte de la Dirección. Abril: 30% - Estamos en proceso de revisión de información contable, el plazo establecido por la CGN es 31/05/2021 A junio 2021: Los Estados Financieros de enero, febrero, marzo y abril fueron enviados para publicación a la persona encargada, los EEFF del mes de mayo se encuentran en revisión por parte de la Revisoria fiscal, la Información contable de Junio, se encuentra en revisión y ajustes, estando dentro de los plazos para su generación y preparación. A julio 2021: Estados Financieros hasta junio publicados en la pagina de la AND. Los EF de Julio en preparación, esta dentro de lols terminos para su publicación. A agosto 2021: Estados Financieros hasta junio publicados en la pagina de la AND. Los EF de Julio se encuentran en proceso de firma por parte de la Revisoría Fiscal. A septiembre 2021: Los estados Financieros del mes de agosto se encuentran en proceso de firma por parte de la Revisoría FISCAL.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Gestión Documental | Gestión Documental | Elaboración e implementación del Plan Institucional de Archivos (PINAR) | Plan Institucional de Archvios (PINAR) implementado | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera | 50% | A junio de 2021: La profesional de Gestión documental ingresó a trabajar en la Entidad desde el 24/05/2021. Se realizó la elaboración del Plan Institucional de Archivos (PINAR), el Mapa de ruta y el cronograma de actividades para los años 2021 y 2022. Este se someterá a aprobación de Comité de Gestión y Desempeño, el día 22/07/2021. A agosto 2021: El Plan Institucional de Archivos (PINAR) Se aprueba en Comité de Gestión y Desempeño el día 22/07/2021. Se pública en la página web, se inicia la implemementación del cronograma con la Actualización de la política de gestión documental y la definición del MOREQ.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Planeación Institucional | Gestión Administrativa | Elaborar e implementar el plan de fortalecimiento institucional para la gestión interna de la Agencia | Plan de fortalecimiento institucional implementado | Plan de fortalecimiento institucional implementado | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección | 66.66% | A junio de 2021: El ejercicio se inició con el levantamiento de necesidadas institucionales desde un espacio de construcción participativo, el cual le permitió a las Sudirecciones, Dirección General y Oficina de Planeación indicar qué actividades se consideraban importantes o urgentes implementar, en aras de fortalecer el desempeño institucional de la Agencia en el corto y mediano plazo. Estas necesidades fueron organizadas por frentes de trabajo, que atienden la organización interna de Agencia, así: i) Frentre jurídico el cual es dirigido desde la Sudirección Jurídica, ii) Frente financiero dirigido desde la Sudirección Administrativa y Financiera, iii) Frente técnico liderado desde las dos Sudirecciones técnicas - Sudirección de Servicios Ciudadanos Digitales y Sudirección de Desarrollo y, iv) Frentre transversal que cuenta con un despliegue articulado desde las 4 Sudirecciones, la Dirección General y las oficinas de apoyo. En este sentido, a la fecha el plan de fortalecimiento institucional cuenta con un avance del 9%, entendido que la conforman una serie de acciones distribuidas a lo largo de la vigencia 2021 y con posibilidad de ampliación a la vigencia 2022 sobre las que se implemente una siguiente fase, su despliegue sea de largo plazo o haya sido creada en pro de fortalecer algún proceso que requiere continuidad. De estas acciones se tiene que para el periodo en mención se inició el despliegue de 14 de las 22 acciones que conforman el plan lo que nos arroja un avance efectivo (cumplimiento) en el trimestre del 15% al cumplir completamente con dos acciones y un avance general desatisfactorio que podría catalogarse del 100%, teniendo en cuenta que todas han sido puestas en marcha y con actividades en seguimiento o construcción, las cuales han sido puestas en periodos de medicion semanal o quincenal, según el plazo de ejecución y, en cada caso se cuenta con acciones de resultado lo que resulta optimo para un adecuado proceso de implementación y medición de tasa de éxito al final de su implementación. A septiembre 2021: Durante el periodo reportado se tienen avances en el desarrollo de las 21 acciones del plan de fortalecimiento, toda vez que una vez adelantadas algunas acciones se encontró que dos de estas eran similares por este motivo a la fecha se tiene un porcentaje de avance del 24, entendiendo que se trabajó y finalizó la gestión relacionada con una actividad del frente transversal, dos actividades del frente jurídico y dos del frente financiero, para un total de 5 acciones completadas y en desarrollo de las restantes para el último trismestre. Las acciones que se pudieron completar son: Frente trasversal: - Ejercicio de redefinición de metas internas para Servicios Ciudadanos Digitales en articulación con el avance actual del modelo Frente jurídico: - Evaluar las alternativas de tener aliados estratégicos que permitan tercerizar servicios misionales de la entidad (incluir costos y viabilidad de contratación) - Identificación de oportunidades para el manejo de transferencias como una fuente alterna de ingresos que viabilicen acciones necesarias para la Agencia, en aras de fortalecer su gestión interna y la consecución de objetivos institucionales Frente financiero: - Diseño de herramientas que permite el seguimiento a la ejecución técnica y financiera de proyectos - Análisis de alternativas sobre gestión de vigencias futuras para dar continuidad a la operación de herramientas tecnológicas y de recursos humano. Es importante indicar que dentro del desarrollo de las actividades planeadas en el marco de este plan, se han identificado algunas acciones que pueden contar con una fase II de cara a la vigencia 2022 y de esta manera no solo se da contiuidad a la ejecución de este plan, sino que se garantiza que la gestión relacionda con el fortalecimiento de la Agencia siga en marcha. Esta identificación de acciones se dará en el último trimestre.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Integridad | Gestión del Talento Humano | Elaborar e implementar el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés. | Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés elaborado e implementado | Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés. | Trimestral | Porcentaje | 100% | Marzo | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) / Subdirección Jurídica | 75% | A marzo 2021: Se elaboró el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés, el cual será presentado ante el comité de Gestión y Desempeño para su aprobación. A abril 2021: Capacitación intervención de conflicto de interés (35 asistentes) A junio 2021: Capacitación Tramite bines y rentas SIGEP (142 asistentes, tema que esta incluido en el plan de trabajo. - Se envía comunicación a los colaboradores AND, acerca de la obligatoriedad de diligenciamiento bienes y rentas, acción definida en el plan de trabajo conflicto de interés. - Igualmente se construye campaña para promover pautas de prevención conflicto de interés y canal de notificación de un posible conflicto de interés al interior de la AND. A septiembre 2021: 1. Se realiza campaña conflicto de interes, en la cual se divulga que es u conflicto de interes y el canal de comunicar un presunto conflicto de interes 2. El dia de actividad binestar Bingp se realiza apropiacion de conceptos de la politica conflicto de interes, se realiza concurso con los colaboradores acerca de que es un conflicto de interes y la finalidad de su intervencion
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de Grupos de Interés | Elaborar informe de solicitudes de acceso a la información a través de pqrsd (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), atendidas a través de los canales de atención existentes | Informe de solicitudes de acceso a la información a través de PQRSD realizados | Informe | Semestral | Número | 2 | Junio | Diciembre | Subdirección Jurídica | 1 | A junio 2021: Se realizó el informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), correspondiente al primer semestre de 2021, en el cual se realiza el reporte de los PQRS recibidas y atendidas por Agencia Nacional Digital durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2021, con el fin de determinar la oportunidad de las respuestas y formular las recomendaciones a los responsables de los procesos, que conlleven al mejoramiento continuo de la Entidad y con ellas, a afianzar la confianza del ciudadano en la Agencia y en los Servicios Ciudadanos Digitales.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de Grupos de Interés | Elaborar las respuestas a las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas a través de los diferentes canales institucionales, dando respuesta de fondo y en los tiempos requeridos | Respuestas a PQRSD elaboradas | PQRSD respondidas | Mensual | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica / Áreas AND | 95% | Marzo 2021: Se recibieron en el mes de marzo cuatro derechos de petición los cuales se encuentran en revisión y proyección de respuesta por parte de la Subdirección Jurídica teniendo en cuenta que en el mes de abril se cumplen los términos para dar respuesta. No obstante, teniendo en cuenta que el personal de la Subdirección Jurídica trabaja en paralelo en todos los requerimientos allegados a esta dependencia, en el periodo en cuestión existió la novedad del retiro de un profesional de apoyo, lo que ocasiono una sobrecarga de actividades, sin embargo, actualmente la Subdirección se encuentra en la búsqueda del personal de apoyo con la finalidad de cubrir las diferentes actividades. Abril 2021: En el mes de abril se recibieron ocho (8) derechos de petición, no obstante la Subdirección Jurídica dio respuesta a un total de quince (15) derechos de petición, teniendo en cuenta las respuestas que se encontraban pendientes. Mayo 2021: En el mes de mayo se recibieron catorce (14) derechos de petición. La Subdirección Jurídica dio respuesta a un total de catorce (14) derechos de petición, conforme al soporte dado por el área técnica correspondiente. Junio 2021: En el mes de junio se recibieron diez (10) derechos de petición presentados por el correo de la Agencia, a los cuales se les dio respuesta por parte de la Subdirección Jurídica con apoyo de las áreas técnicas. Así mismo, se recibieron siete (7) derechos de petición radicados en la página web de la entidad, a los cuales se les emitió la respuesta correspondiente. Julio 2021: En relación al mes de julio de 2021, a la Agencia Nacional Digital fueron ingresados nueve (9) PQRSD vía correo electrónico y página web, teniendo en cuenta las activdiades de la Subdirección Jurídica se emitieron los comunciados de respuesta en los tiempos contemplados de las PQRSD ingresadas para este mes. Agosto 2021: En relación al mes de agosto de 2021, a la Agencia Nacional Digital fueron ingresados 23 PQRSD vía correo electrónico y página web, teniendo en cuenta las activdiades de la Subdirección Jurídica se emitieron 17 comunciados de respuesta en los tiempos contemplados de las PQRSD ingresadas para este mes. (Las 6 peticiones restantes fueron respondidas en el mes de septiembre, teniendo en cuenta los tiempos de respuestas) Septiembre 2021: En relación al mes de septiembre de 2021, se dio respuesta a 6 PQRSD que fueron ingresadas en el mes de agosto, dado los tiempos de respuesta establecidos, cumplimiento con la totalidad de las respuestas a las PQRSD del mes de agosto. Con relación al mes de Septiembre fueron ingresadas 9 PQRSD, vía correo electrónico y página web, teniendo en cuenta las actividades de la Subdirección Jurídica se emitieron 5 comunciados de respuesta en los tiempos contemplados de las PQRSD ingresadas para este mes. Sin embargo, las 4 PQRSD restantes ingresadas en el mes de septiembre fueron respondidas en el mes de octubre, teniendo en cuenta los tiempos establecidos por ley para dar respuesta.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Plan Anticorrupción | Direccionamiento Estratégico | Elaborar y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción 2021 | Plan anticorrupción implementado | Plan Anticorrupción implementado | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de planeación) | 68% | A febrero 2021: Se elaboró el Plan de Acción del PAAC para el 2021, se aprobó por parte del Comité de Gestión y Desempeño, y se publicó en la página web. A abril 2021: Se consolido el seguimiento al avance en las actividades del Plan de Acción del PAAC, a corte de primer trimestre del 2021. A junio 2021: Se ha hecho el seguimiento al avance en las actividad del Plan de Acción del PAAC, a corte del segundo trimestre del 2021. Se someterá a aprobación ante el Comité de Gestión y Desempeño, la versión 3 del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), dado que se tuvo que hacer ajustes al componente de Participación Ciudadana, por recomendación del DAFP. A agosto 2021: En el seguimiento al avance a segundo trimestre, se tiene un avance de 66,67%, que obedece al avance en 14 de 21 actividades. La siguiente medición de avance se hará una vez finalice el 3 trimestre.La versión 3 del PAAC, fue aprobada en el Comité de Gestión y Desempeño que se realizó los días 22 y 30 de julio de 2021.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Control interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Elaborar, aprobar y publicar Informes y/o Reportes de Ley | Informes y/o Reportes de Ley realizados y publicados | Informes y/o Reportes de Ley | Mensual | Número | 12 | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de control interno) | 7 | Febrero 2021: Se realizaron el 1) reporte de la Agencia Evaluación Control Interno Contable a la Cotaduria General de la Nación (26/02/2021, plazo hasta el 28/02/2021). Marzo 2021: Se reportó la medición de Desempeño Insitucional del año 2020 al DAFP el día de 24 de marzo a través del FURAG (plazo 30 de marzo). Abril 2021: Aprobación del programa anual de Auditoría 2021. Mayo 2021: Para el periodo en cuestión no se identificaron informes o reportes de ley que requerian ser publicados. Junio 2021: Para el periodo en cuestión no se identificaron informes o reportes de ley que requerian ser publicados. Julio 2021: En el mes de julio se debia publicar el infrome pormenorizado de Control Interno correspondiente al primer semestre de la vigencia, debido a la rotación de personal del cargo, no se dió cumplimiento al mismo dentro de los términos. Se proyecta subsanar la situación en el mes de septiembre. Agosto 2021: Para el periodo en cuestión no se identificaron informes o reportes de ley que requerian ser publicados. Septiembre 2021: Para el periodo en cuestión no se identificaron informes o reportes de ley que requerian ser publicados. Sin embargo, el informe pormenorizado de Conttrol Interno, el cual se debe publicar semestralmente y que de acuerdo a medición del mes de julio se pretendía publicar en el mes de septiembre, se tiene el borrador del informe y la respectiva publicación quedará efectuada en el mes de octubre de 2021.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Control interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Formular e implementar el programa anual de auditoria. | Programa anual de auditoria implementado | Programa implementado | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de control interno) | 67% | A marzo 2021: Se elaboró el Programa anual de auditoria, el cual será presentado ante el comité de Gestión y Desempeño para su aprobación. A junio 2021: Se aprobó el Programa anual de auditoria por el comité de Gestión y Desempeño. Sin embargo las actividades programadas dentro del documento no se cumplieron al 100% como se evidencia en los indicadores del proceso. A septiembre 2021: Se realizó modificación del plan anual de auditoría en cuanto a fechas de auditorías programadas por el área de control interno, a corte 30 de septiembre de ha cumplido al 100% con las actividades programadas para el periodo de medición.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales | Defensa Jurídica | Gestión Contractual | Legalización de convenios y contratos para todas las áreas de la AND | Convenios y/o contratos legalizados, que cumplen con los requisitos para su suscripción | Convenio y/o contratos | Mensual | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 94.56% | Marzo 2021: Fueron suscritos 65 contratos por la Agencia Nacional Digital de los cuales 63 cumplieron con los requisitos para la legalización, perfeccionamiento e inicio de ejecución. Abril 2021: Fueron suscritos 69 contratos por la Agencia Nacional Digital de los cuales 63 cumplieron con los requisitos para la legalización, perfeccionamiento e inicio de ejecución. Mayo 2021: Fueron suscritos 39 contratos por la Agencia Nacional Digital de los cuales 38 cumplieron con los requisitos para la legalización, perfeccionamiento e inicio de ejecución. Junio 2021: Fueron suscritos 34 contratos por la Agencia Nacional Digital de los cuales 30 cumplieron con los requisitos para la legalización, perfeccionamiento e inicio de ejecución. Los contratos pendientes por legalizar e iniciar ejecución en el mes de mayo, corresponidente 1 contrato inicio su ejecución en el mes de junio. Julio 2021: Fueron suscritos 77 contratos por la Agencia Nacional Digital de los cuales 76 cumplieron con los requisitos para la legalización, perfeccionamiento e inicio de ejecución dentro del mes de Julio. Los contratos pendientes por legalizar e iniciar ejecución en el mes de junio, correspondiente a 4 contratos, tuvieron inicio de su ejecución en el mes de julio. Agosto 2021: Fueron suscritos 41 contratos por la Agencia Nacional Digital de los cuales 34 cumplieron con los requisitos para la legalización, perfeccionamiento e inicio de ejecución dentro del mes de Julio. Los contratos pendientes por legalizar e iniciar ejecución en el mes de julio, correspondiente a 1 contrato, tuvieron inicio de su ejecución en el mes de agosto. Septiembre 2021: Fueron suscritos 98 contratos por la Agencia Nacional Digital de los cuales 89 cumplieron con los requisitos para la legalización, perfeccionamiento e inicio de ejecución dentro del mes de septiembre. Los contratos pendientes por legalizar e iniciar ejecución en el mes deagosto correspondiente a 7 contratos, cumplieron con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, por cuanto iniciaron su ejecución en el mes de septiembre.