## Plan de Acción AND 2022
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN 2022 Versión: 1
Proyecto PES | Objetivos Específico del Proyecto de inversión | Actividad Marco Proyecto de inversión | Objetivo del Plan Estratégico Institucional | Politicas MIPG | Procesos | Actividad | Producto | Nombre del indicador | Periodicidad del medición | Unidad de medida | Meta 2022 | Fecha Inicio | Fecha Final | Áreas/Dependencias responsables | Avance cuantitativo a 30 de junio 2022 (II Trimestre) | Avance cualitativo a 30 de junio 2022 (II trimestre)
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Fortalecimiento del Proceso de Continuidad de negocio de la Entidad, que incluye la actualización del DRP, Plan de Contingencia y Plan de Comunicación de Gestión de Crisis, así como la formulación del Plan de Continuidad del negocio | Plan de Recuperación de desastres. Plan de Contingencia. Plan de Comunicación de Gestión de Crisis. Plan de Continuidad del Negocio | Documentos actualizados | Trimestral | Número | 4 | Marzo | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo de seguridad de la información) | 2 | MARZO: Se inicia revisión y actualización de los equipos de respuesta. Inicio del proceso de contratación de Plan de Continuidad de Negocio (institucional). Continuación del proceso de contratación de Plan de Continuidad de Negocio (Institucional) Continuación de los equipos de respuesta. JUNIO: Actualización Análisis de Impacto de Negocio BIA y Actualización de Riesgos de Continuidad. Despliegue estrategia de restauración de AWS - Pilot Light, En desarrollo interno: Plan de Continuidad de Negocio
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Definir el plan de trabajo para la operación del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información | Plan de trabajo para la operación del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo de seguridad de la información) / Oficial de protección de datos | 49% | MARZO: Se elabora el plan de trabajo de implementación del Sistema de gestión de Seguridad de la Información. Se realiza autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Se realiza levantamiento de requerimientos y se inician procesos de contratación para la implementación del SGSI. Se inicia revisión de la documentación del SGSI. Se inicia toda la planeación para la actualización de la gestión de activos y riesgos. Se iniciar la revisión y actualización de las políticas de seguridad y privacidad de la información. Se incia la revisión de la implementación de los controles de seguridad. Se revisa la documentación de Activos de Información. Se continua con la actualización de las políticas de seguridad y rpivacidad de la información. Se revisa la documentación asociada al proceso de SYPI. Se inicia la revisión de controles de seguridad en los procesos de Articulador y Prestador. Se atienden tres (3) incidentes de seguridad. Se realiza monitoreo y generación de reportes del SOC. Se actualiza el formato de control de acceso y el procedimiento. Se realiza sesión de entendimiento y articulación con el proyecto de digitalización. Se inica levantamiento de activos de información. JUNIO: Se realiza revision de fichas tecnicas para los procesos de seguridad de la informacion, se avanza en el inventario de activos de informacion de los proceso de la agencias, se avanza en la definicion del plan de capacitacion y sensibilizacion, se realizan las capacitaciones de politicas y procedimientos, gestion de accesos, continuidad del negocio y gestion de incidentes y se realiza monitorieo y seguimiento del SOC, se atienden 2 incidentes de seguridad de la infomacion y se actualiza informacion relacionada con el sistema de gestion. Se continua con los activos de Informacion, se realiza autodiagnostico del SGSI y se envia informe de implementacion, se revisa los roles de responsabilidad del equipo de SI y se actuliza su estructura del proceso, se analizan los requisitos tecnico para la identificacion de lineamientos a nivel de seguridad de proyectos e implementacion conla lista de chequeo e identiifcacion de proveedores criticos a nivel de seguridad en SCD. Se realiza el envio de tips de seguridad de manera semanal y capacitacion de certificacionn ISO 27001. se validan los procedimntos y documentacion e gestion de incidentes se actualiza. Se articula con el proceso de continuidad para el la continuidad de las operaciones se definen y establecen lineamientos para el almacenamiento de llos fromatos de control de acceso.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Revisar y actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información -PETI- | PETI actualizado | Documento actualizado | Bimestral | Número | 1 | Marzo | Diciembre | Dirección / Líder Gestión de TI | 0 | ABRIL: Se realiza Comite institucional de Gestión y Desemeño donde se socializaron las metas resagadas del Plan de Accion Institucional y se deja compromisos de realizar mesa de trabajo ampliada para resolver los temas de Arquitectura Empresarial y PETI de la Agencia Nacional Digital. MAYO: De acuerdo a los compromisos adquiridos en el Comité Institucional de Gestión y Desemepeño, se realiza mesa de trabajo con Planeación y Asesor en temas de TI de la Agencia Nacional Digital, con el fin de socializar el PETI para depurar los proyectos que a la fecha no llevan avance y no pueden ser realizables terminado la vigencia. JUNIO: Se revisa Contexto normativo y Modelo Operativo.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Implementar el Modelo de Operación de Servicios Ciudadanos Digitales adoptando buenas prácticas ITIL | Documento de Acuerdo de Nivel de Servicios. Procedimientos de Gestión. Herramientas de Gestión de Servicios Tecnológicos | Documentos realizados | Bimestral | Número | 3 | Marzo | Diciembre | Dirección / Líder Gestión de TI | 1 | Se encuentran haciendo validaciones al interior de la Entidad, acerca del perfil encargado sobre reportar el avance en la actividad en cuestión, debido a que la misma se encuentra relacionada con la operación del Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Adoptar e implementar el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del MINTIC | Documento de Arquitectura Empresarial | Documento realizado | Bimestral | Documento | 1 | Marzo | Diciembre | Dirección / Líder Gestión de TI | 0.5 | MAYO: De acuerdo a los compromisos adquiridos en el Comité Institucional de Gestión y Desemepeño, se realiza mesa de trabajo con Planeación y Asesor en temas de TI de la Agencia Nacional Digital, con el fin de socializar los diferentes documentos de la Arquitectura Empresarial de la entidad. Se definen roles. JUNIO: Se solicita a las diferentes dependencias y líderes de procesos diligenciar los documentos y enviarlos con la informacion respectiva, en cuanto a Sistemas de Información y Componentes de Informacion que se implementan en la entidad.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Implementar los servicios ciudadanos digitales | 1. Lograr la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Fortalecer los servicios ciudadanos digitales base (evolución de los SCD base) | Evolutivos de Interoperabilidad, Carpeta Ciudadana Digital y Autenticación Digital | Evolutivos Herramientas tecnológicas de Gobierno Digital | Trimestral | Número | 3 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 3 | MARZO: Se implementaron evolutivos para los SCD Base de Autenticación Digital, Interporabilidad y Carpeta Ciudadana Digital, fortaleciendo los mismos en temas de usabilidad, estabilización y refinamiento. El avance asociado a evolutivos de Servicios Ciudadanos Digitales es de un 16%, Autenticacion Digital se encuentra en desarrollo e implementación HU, Mockups, Diseño de servicios y arquitectura de firma electronica de igual manera se esta haciendo el acompañamiento tecnico funcional y juridico de las fuetes de atributos de preguntas reto, migracion colombia- SENA- Minsalud. En carpeta ciudadana se encientra en fase 2 en establización y refinamiento con el desarrollo del 100% del Frontend para la aceptacion de politicas asi como HU y desarrollo de API o SDK para SCD especiales. Interoperablidad se esta trabajando en intercambion de altos volumenes de datos interopoerablidad transfronteriza y establización y refinamiento del tablero de indicadores. JUNIO: se implementaron evolutivos para los SCD Base de Autenticación Digital, Interoperabilidad y Carpeta Ciudadana Digital, fortaleciendo los mismos en temas de usabilidad, estabilización y refinamiento. El avance asociado a evolutivos de Servicios Ciudadanos Digitales es de un 37%, Autenticación Digital: se encuentra en ambiente de desarrollo el firmador de Java de firma electrónica, en ajustes en flujos de registro/autenticación con prestadores privados y se está trabajando en la co-creación de Autenticación Biométrica, junto con el Ministerio. En carpeta Ciudadana Digital: se encuentra en estabilización y refinamiento, actualización y aprobación de diseños en pre-landing y landing, para mejorar la experiencia de usuario está listo para despliegue en QA pre-landing y landing, se dio solución a la búsqueda de categorías sin servicios desde Carpeta. Finalmente, en Interoperabilidad se está trabajando en el intercambio de grandes volúmenes de datos, la Interoperabilidad transfronteriza (depuración X-ROAD), y la estabilización y refinamiento del Tablero de indicadores de SCD (actualización superset de QA a producción).
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Vincular a las entidades públicas y/o privadas como prestadores de los servicios ciudadanos digitales | 1. Lograr la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales | Gobierno Digital | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Vincular a las entidades públicas y/o privadas como prestadores de los servicios ciudadanos digitales. | Lineamientos técnicos para la vinculación de las entidades públicas y/o privadas como prestadores de los servicios ciudadano digitales. Listado de Entidades interesadas en ser prestadoras de SCD | Lineamientos técnicos Listado de Entidades interesadas en ser prestadoras de SCD | Semestral | Número | 3 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 1 | JUNIO: La AND construyó el Anexo técnico para apoyar la Resolución de la implementación de los SCD Especiales, es decir los Lineamientos técnicos para la vinculación de las entidades públicas y/o privadas como prestadores de los servicios ciudadano digitales especiales. Poner en comite para modificacion.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar el monitoreo, seguimiento y control de la operación de los servicios ciudadanos digitales | 1. Lograr la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Prestar los servicios de monitoreo, administración y soporte técnico de los Servicios Ciudadanos Digitales | Reporte de monitoreo, informe de administración e informe de soporte de los Servicios Ciudadanos Digitales (convenio MinTIC) | Informes | Mensual | Número | 36 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales / Dirección (Equipo Gestión de TI) | 18 | ENERO: Se realizan actividades semanales de monitoreo con el WAF sobre las amenazas, Guarduty, Shield. Reporte de disponibilidad mensual al 99.9% FEBRERO: Se realizan actividades semanales de monitoreo con el WAF sobre las amenazas, Guarduty, Shield. Reporte de disponibilidad mensual al 99.9%. MARZO: Se realizan actividades semanales de monitoreo con el WAF sobre las amenazas, Guarduty, Shield. Reporte de disponibilidad mensual al 99.9%. ABRIL: Se realizan actividades semanales de monitoreo con el WAF sobre las amenazas, Guarduty, Shield. Reporte de disponibilidad mensual al 99.9%. MAYO: Se realizan actividades semanales de monitoreo con el WAF sobre las amenazas, Guarduty, Shield. Reporte de disponibilidad mensual al 99.9%. JUNIO: Se realizan actividades semanales de monitoreo con el WAF sobre las amenazas, Guarduty, Shield. Reporte de disponibilidad mensual al 99.9%.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar un diagnóstico y análisis de los trámites que requieren incorporarse en el modelo de SCD | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Realizar un diagnóstico y análisis de los trámites que prioriza MinTIC, para incorporación en el modelo de SCD | Repositorio de la Agencia Nacional Digital de los Trámites que requieren incorporarse en el Modelo de SCD, con los soportes correspondiente al avance de diagnóstico | Repositorio | Trimestral | Número | 1 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 1 | ABRIL: Se cuenta con el repositorio de la Agencia Nacional Digital de los Trámites que requieren incorporarse en el Modelo de SCD, con los soportes correspondiente al avance de diagnóstico, este consiste en un archivo en línea de Power BI (https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2E0OGZiYjctYjQ4OS00MjRiLWFlMTktMWMzNGY1MDdiY2MzIiwidCI6IjFhMDY3M2M2LTI0ZTEtNDc2ZC1iYjRkLWJhNmE5MWEzYzU4OCIsImMiOjR9) en el que se puede consultar el avance en dichos trámites priorizados para ser incorporados, y el detalle se puede consultar en un archivo de Sharepoint trabajado con el MinTIC. Para poder seguir de manera actualizada el diagnóstico, análisis y porcentaje de avance de los trámites que prioriza MinTIC, para incorporación en el modelo de SCD, se cuenta con el repositorio de la Agencia Nacional Digital, con los soportes correspondiente al avance de diagnóstico, este consiste en un archivo en línea de Power BI (https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2E0OGZiYjctYjQ4OS00MjRiLWFlMTktMWMzNGY1MDdiY2MzIiwidCI6IjFhMDY3M2M2LTI0ZTEtNDc2ZC1iYjRkLWJhNmE5MWEzYzU4OCIsImMiOjR9) en el que se puede consultar el avance en dichos trámites priorizados para ser incorporados, y el detalle se puede consultar en un archivo de Sharepoint trabajado con el MinTIC. JUNIO: Se actualiza el diagnóstico, análisis y porcentaje de avance de los trámites que prioriza MinTIC, para incorporación en el modelo de SCD, se cuenta con el repositorio de la Agencia Nacional Digital, con los soportes correspondiente al avance de diagnóstico, este consiste en un archivo en línea de Power BI (https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2E0OGZiYjctYjQ4OS00MjRiLWFlMTktMWMzNGY1MDdiY2MzIiwidCI6IjFhMDY3M2M2LTI0ZTEtNDc2ZC1iYjRkLWJhNmE5MWEzYzU4OCIsImMiOjR9) en el que se puede consultar el avance en dichos trámites priorizados para ser incorporados, y el detalle se puede consultar en un archivo de Sharepoint trabajado con el MinTIC.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Apoyar a las entidades en el aprovisionamiento e implementación de los servicios ciudadanos digitales y trámites en línea conforme al plan de transformación digital | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Apoyar a las entidades en el aprovisionamiento y vinculación de los servicios ciudadanos digitales y trámites en línea conforme a la priorización realizada por MinTIC | Entidades asistidas técnicamente para la vinculación de la Estrategia de Gobierno Digital (integración a SCD y Gov.co) | Entidades asistidas técnicamente | Mensual | Número | 150 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 113 | ENERO: se han incorporado y asistido téc. 18 nuevas ent. priorizadas por parte del MinTIC para el aprovisionamiento e implementación de los SCD y trámites en línea. Este número de ent., junto con las 65 de la meta de la vigencia 2021, da un total acumulado a feb. de 2022 de 83. FEBRERO: se han incorporado y asistido téc. 18 nuevas ent. priorizadas por parte del MinTIC para el aprovisionamiento e implementación de los SCD y trámites en línea. Este número de ent., junto con las 65 de la meta de la vigencia 2021, da un total acumulado a feb. de 2022 de 83. MARZO: se han incorporado y asistido téc. 24 nuevas ent. priorizadas por parte del MinTIC para el aprovisionamiento e implementación de los SCD y trámites en línea. Este número de ent., junto con las 65 de la meta de la vigencia 2021, da un total acumulado a marzo de 2022 de 89. ABRIL: se han incorporado y asistido téc. 27 nuevas ent. priorizadas por parte del MinTIC para el aprovisionamiento e implementación de los SCD y trámites en línea. Este número de ent., junto con las 65 de la meta de la vigencia 2021, da un total acumulado a marzo de 2022 de 92. MAYO: se han incorporado y asistido téc. 38 nuevas ent. priorizadas por parte del MinTIC para el aprovisionamiento e implementación de los SCD y trámites en línea. Este número de ent., junto con las 65 de la meta de la vigencia 2021, da un total acumulado a marzo de 2022 de 103. JUNIO: se han incorporado y asistido téc. 48 nuevas ent. priorizadas por parte del MinTIC para el aprovisionamiento e implementación de los SCD y trámites en línea. Este número de ent., junto con las 65 de la meta de la vigencia 2021, da un total acumulado a junio de 2022 de 113.
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas. | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital. | Participación ciudadana en la gestión pública | Gestión de Grupos de Interés | Aplicar encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la Agencia | Encuesta de satisfacción de los servicios ofertados por la Agencia aplicada a los grupos de valor | Encuesta | Anual | Número | 1 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales/ Subdirección de Desarrollo (Profesional uso y apropiación) |  | No aplica para el periodo
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas. | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital. | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | Soportes o incidencias atendidas en operación o en garantía | Soporte y/o garantía atendida | Mensual | Porcentaje | 95% | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo / Dirección (Equipo Gestión de TI) / Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales | 95% | ENERO: No presenta desarollos FEBRERO: Convenio MinTIC SCD-GOV.CO: 1. Evolutivos SIGMI; Evolutivos GOV.CO: 2. Administración de Contenidos; 3. Mejoras UX-GOV.CO; 4. Adminsitración Plan de Integración a GOV.CO V2.0; 5. Mejoras Caja de Herramientas; 6. Evolución Buscador; 7.CDN F. II; 8.Versión Móvil; Desarrollo: 9. Soporte Ténico FURAG.; 10. Estampilla Electrónica (CCE)Fase II. MARZO: Convenio MinTIC SCD-GOV.CO: 1. Evolutivos SIGMI; Evolutivos GOV.CO: 2. Administración de Contenidos; 3. Mejoras UX-GOV.CO; 4. Adminsitración Plan de Integración a GOV.CO V2.0; 5. Mejoras Caja de Herramientas; 6. Evolución Buscador; 7.CDN F. II; 8.Versión Móvil; Desarrollo: 9. Soporte Ténico FURAG.; 10. Estampilla Electrónica (CCE)Fase II. ABRIL: Se han atendido las incidencias de los siguientes proyectos: Garantía Fontur, Garantía Paiweb, Garantía Suit. MAYO: Se han atendido las incidencias de los siguientes proyectos: Garantía Fontur, Garantía Paiweb, Garantía Suit. JUNIO: No se tienen proyectos en garantía
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas. | Desarrollar los proyectos de CTI aplicada | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital. | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Desarrollar los proyectos de CTI aplicada | Desarrollos Digitales | Productos Digitales en desarrollo | Bimestral | Número | 14 | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo / Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales | 10 | A marzo: Se inicio la ejecución de los proyectos: Convenio MinTIC SCD-GOV.CO: 1. Evolutivos SIGMI; Evolutivos GOV.CO: 2. Administración de Contenidos; 3. Mejoras UX-GOV.CO; 4. Administración Plan de Integración a GOV.CO V2.0; 5. Mejoras Caja de Herramientas; 6. Evolución Buscador; 7.CDN F. II; 8.Versión Móvil; Desarrollo: 9. Soporte Técnico FURAG.; 10. Estampilla Electrónica (CCE)Fase II. A junio: Se inicio la ejecución de los proyectos: Convenio MinTIC SCD-GOV.CO: 1. Evolutivos SIGMI; Evolutivos GOV.CO: 2. Administración de Contenidos; 3. Mejoras UX-GOV.CO; 4. Administración Plan de Integración a GOV.CO V2.0; 5. Mejoras Caja de Herramientas; 6. Evolución Buscador; 7.CDN F. II; 8.Versión Móvil; Desarrollo: 9. Soporte Técnico FURAG.; 10. Estampilla Electrónica (CCE)Fase II.
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas. | Elaborar las propuestas de los proyectos de CTI aplicada, una vez identificadas las necesidades de desarrollo de productos digitales con entidades públicas | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital. | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Elaborar las propuestas de los proyectos de CTI aplicada una vez identificadas las necesidades de desarrollo de productos digitales con entidades públicas | Propuestas de proyectos de CTI aplicada | Propuestas realizadas | Bimestral | Número | 5 | Enero | Diciembre | Dirección (Asesor) / Subdirección de Desarrollo / Servicios Ciudadanos Digitales | 6 | FEBRERO: De acuerdo a las necesidades identificadas en las entidades se realizan las propuestas del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) y Estampilla Electrónica. ABRIL: Otrosi de consulta previa del Min. Interior, Proyecto REDAM de Min. Justicia primera versión. JUNIO: Banco de proyectos dirigido a Min. Interior, Arquitectura Empresarial y Arquitectura de Seguridad dirigido a MinTic,
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Consolidar el Sistema de Control Interno de la AND | Sistema de Control Interno Implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional Control Interno) | 50% | MARZO: Se definió el programa anual de auditorías, se llevó a cabo la presentación y aprobación en el comité de coordinación de control interno sesión ordinario 1-2022 (Acta en contrucción). Se amplio el recurso humano del proceso para una mayor capacidad de respuesta a las necesidades del control interno. JUNIO: Se han realizado las auditorías programadas (informes finales en construcción), se ha dado cumplimiento a los informes y reportes relacionados en el Programa Anual de Auditorías.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Llevar a cabo el seguimiento a la Gestión Integral de Riesgos de la AND ( SARO, de Gestión, de Corrupción y de Seguridad Digital). | Informe de seguimiento a la Gestión Integral de Riesgos | Informes | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional Control Interno) | 1 | MARZO: Esta actividad está proyectada para iniciar a finales del mes de marzo. Se realizará el seguimiento correspondiente a los mapas de riesgos de corrupción, de gestión y de seguridad de la información. JUNIO: Se procedió con el seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción, de gestión y seguridad digital, se cuenta con los informes correspondientes debidamente publicados.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Elaborar, aprobar y publicar Informes y/o Reportes de Ley | Cumplimiento en la elaboración y publicación de Informes y/o Reportes de Ley, en las fechas programadas | Informes y/o Reportes de Ley | Mensual | Número | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional Control Interno) | 1 | ENERO: Se encuentra en elaboración y consolidación el Informe de PQRS el cual será publicado en el mes de Marzo en la pagina web de la Agencia Nacional Digital. FEBRERO: Se encuentra en elaboración y consolidación el Informe de PQRS el cual será publicado en el mes de Marzo en la pagina web de la Agencia Nacional Digital. MARZO: Se llevó a cabo el reporte de control interno contable CHIP ante la Contraloria General de la Nación y publicación del Informe de PQRS de la Agencia Nacional Digital para el corte del primer trimestre del 2022. ABRIL: Se llevó a cabo el reporte de información a traves del FURAG, en materia de evaluación por Control interno, se procedión con el informe de austeridad del gasto. MAYO: Se procedio con la elaboración de los informes de seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción y de gestión, los dos debidamente publicados en la intranet. JUNIO: Se escuentra en construcción el informe de seguimiento al cumplimiento de obligaciones normativas del sistema de información SIGEP, se proyecta su publicación en la primera semana del mes de julio.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Formular e implementar el programa anual de auditoria. | Programa anual de auditoria aprobado, publicado e implementado | Programa implementado | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional Control Interno) | 50% | MARZO: Se definió el programa anual de auditorías, se llevó a cabo la presentación y aprobación en el comité de coordinación de control interno sesión ordinario 1-2022 (Acta en contrucción), se esta en proceso de la primera auditoría de acuerdo al coronograma propuesto. JUNIO: El programa Anual de Auditorías se ha cumplido de acuerdo a lo planeado, se espera realizar una actualización del mismo incluyendo auditoría de acuerdo a Resolución 1519 y NTC 5854
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Actualizar, aprobar y firmar el Plan de seguridad y salud en el trabajo SST | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST actualizado, aprobado y firmado | Documento actualizado, aprobado y firmado | Mensual | Número | 1 | Enero | Enero | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 1 | ENERO: Se realiza plan del SG-SS, con el respectivo plan de trabajo, se socializo en comíte de gestión y desepeño el 27 de enero,y publicado en la intranet en el siguiente link: and.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/plananualdeseguridadysaludeneltrabajo2022.pdf
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de seguridad y salud en el trabajo SST | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 50% | MARZO: 1. Evaluacion inicial resolucion 312 de 2019 2. Plan de trabajo acoprdado con ARL posotiva 3. Actividad coachin escucah generosa equipo Desarrollo (Intervencion riesgo Psicosocial) 4. actividad comunicación Efectiva Storytelling SCD 5. Actividad Pyp ( rumboterapia ejercita tu cuerpo y tu mente-intervencón risgo Biomecanico) JUNIO: 1.Se realiza socializacion ejercicios pausas activas 2. Se realiza actividad PyP (promocion y prevencion) estilos de vida saludabl: + Incluye jornada de meditacion para intervenir risgo psicooscial +Aerobicos intervencio risgo biomecanico 4+ Estilos de vida saludable pautas de prevencion enfermedades Desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: 1. Se realiza un espacio lúdico donde se realizan actividad de aeróbicos, alimentación consciente y meditación, con estas 3 fases de la actividad se intervienen los programas así: •estilos de vida saludable: alimentación consciente •Programa riesgo biomecánico: aeróbicos •Meditación: intervención psicosocial y emocional
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Actualizar y aprobar el Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental | Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental elaborado y aprobado | Documento elaborado y aprobado | Mensual | Número | 1 | Enero | Enero | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Ambiental) | 1 | ENERO: Se realiza el plan de trabajo del SGA V2, vigencia 2022.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Ejecutar el Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental | Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental ejecutado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Ambiental) | 46% | MARZO: - Revision y adecuación de la política gestión ambiental. - Revisión, adecuación y consolidación del Plan de gestión ambiental. - Revisión y actualización seguimiento plan de mejoramiento de la contraloria. - Avance preliminar matriz de aspectos e impactos ambientales. - Revisión cronograma de capacitación. - Identificación, análisis y consolidación de la matriz de requisitos legales ambientales y otros requisitos. JUNIO: -Política de Gestión Ambiental aprobada en comite de Gestiòn y Desempeño. -Capacitaciòn de apropiación de la Politica de Gestiòn Ambiental aprobada -Adecuación del Plan Intitucional de Gestión Ambiental PIGA y aprobación por parte del comité de Gestión y desempeño. -Actualización y seguimiento plan de mejoramiento de la Contraloría General. -Reunion con las subdirecciones de Servicios Ciudadanos y -Matriz de aspectos e impactos ambientales ajustada y en proceso de aprobación -Procedimiento de Aspectos e impactos ambientales elaborado y en proceso de aprobaciòn -Plan de Incadores de gestiòn ambiental formulado -Procedimiento de dispocision final de RAEEs elaborado y en proceso de aprobaciòn - Manual del SIGAND ajsutado en lo correspondiente al componente ambiental en proceso de revisiòn y aprobaciòn documental
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Actualizar y aprobar el Plan de Talento Humano y Plan de capacitación, bienestar e incentivos (incluido el código de integridad). | Plan de capacitación, bienestar e incentivos actualizado y aprobado | Documento actualizado y aprobado | Mensual | Número | 1 | Enero | Enero | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 1 | ENERO: Se realiza plan de capacitacion e incentivos en el que se incluyen actividades del codigo de integridad, el cual se encuentra en el cronograma definido del plan de capacitacion binestra e incentivos publicado en la intranet en el siguinete link_ content/uploads/2022/planinstitucionalDeCapacitacion2022.pdf
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de Talento Humano y Plan de capacitación, bienestar e incentivos (incluido el código de integridad). | Plan de capacitación, bienestar e incentivos implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 50% | MARZO: 1. induccion administrativa AND (PIC) 2. Conmemoracion dia de la mujer(Programa de binestar) 3.Celebracion y conmemoracion dia del hombre ( Programa de binestar y SST) 4. Coachinmg Escucha Generosa ( programa de binerstar (SST) y PIC) 5. Capacitacion comunicación efectiva equipo SCD -Storytelling ( PIC- y Programa de Binestar) 6. actividad PyP ( Actividad de binestar y estilos de vida saludable (SST)) 7. Desde el codigo de integridad se realiza y lanza campaña apropiacion de principios y valores de la AND- implementacion viernes INTEGRO. JUNIO: Se realiza las siguientes capacitacions en e l mes de abril: 1.Uso y Apropiación Tablas de Retención Documental ( asistentes) 2. Políticas y procedimiento de seguridad y privacidad de la información de la Entidad 3.Gestión de Incidentes y Eventos de Seguridad de la Información 4. Taller pautas Estilos de vida saludable 5. Politica de comunicaciones (programada para el 20 abril) 6. Modelo continuidad de negocio seguridad de la información (programada 21 de abril) 7.Modelo 3 Líneas de defensa (programada 25 de abril) 8.Planes de mejoramiento resultado para la mejora continua (programada 25 de abril) 9.Taller seguridad y datos personales 10 .Gestion de activos s eguridad ed la información 11. Inteligencia Artificial 12. Capacitación Reglamento Interno- Reglamento higiene y Seguridad Industrial-decálogo seguridad y salud en el trabajo 13. Indicadores de Gestión y analítica de datos 14. Conflicto de interés y Procedimiento Recusaciones 15. Transformación digital 16. COACHING: Trabajo en Equipo, Liderazgo comunicación asertiva Equipos proyecto Estampilla Electrónica y Suit 17. Taller político del sistema de gestión ambiental AND 18. Sensibilización proceso de certificación ISO 27001 19. Que es innovación en lo público desde la AND 20. Ciclos de gestión del conocimiento
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés. | Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés elaborado e implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) / Subdirección Jurídica | 50% | MARZO: Se realiza plan de trabajo conflicto de interes articulado ala politica de integridad, para ello se definen actividades del plan de trabajo, con el equipo que lidera la estrategia( lider de comunicacaiones, juridica, control interno , planecaion y talento humanos) se dejo estructurado plan de trabajo de la vigencia 2022, el cual se presentara en comité de gestión el 7 de abril) JUNIO: 1. Se presento plan de trabajo de la estrategia conflicto de interes en el comité de gestion y desempeño 2. Se da inicio ala campaña apropiacion del codigo de integridad, en marzo se envian mensajes segun estrategia definida: VIERNES INTEGRO 3. Se realiza informe del indicador de cumplimiento del plan de trabajo conflicto interes 4. Se realiza seguimiento plan de trabajo conflicto de interés 5. Se gestiona la realización de publicación de bines y rentas en el SIGEP de todo el personal de planta 6. Se envía pieza para apropiación conocimiento que es un conflicto de interés 7. Se realiza capacitación conflicto de interés y procedimiento de recusaciones 8. Se continua con la a campaña apropaicion mediante estrategia vierne sintegro.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión Documental | Gestión Documental | Implementar, mantener y hacer seguimiento del Plan Institucional de Archivos (PINAR) para la vigencia | Plan Institucional de Archivos (PINAR) implementado | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Documental) | 50% | FEBRERO: Definición del Plan de Capacitación de capacitación para gestión documental incluido en el Plan Institucional de Capacitación. Actualización del PGD para la vigencia 2022. ABRIL: Se elaboran y verfican las Tablas de Control de Acceso según las Tablas de Retención Documental. Se aprueban las Tablas de Control de Acceso y el Progrmaa de Gestión Documentla para la vigencia 2022 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 12 de abril de 2022. Se realiza capacitación el día 4 de abril. JUNIO: Se realiza la publicación de los documentos en la página web de la entidad. Se realiza la ejecución del plan de trabajo para la consolidación de los documentos de los expedientes contractuales y de proyectos, así como el cargue a Sharepoint. El día 13 de junio se realiza capacitación en el marco del PIC.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Elaborar y aprobar el programa integral de gestión de datos personales | Programa integral de gestión de datos personales aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño | Programa aprobado | Bimestral | Número | 1 | Febrero | Marzo | Oficial de Protección de datos | 1 | FEBRERO: Se proyecta la primera versión del plan de trabajo, la cual se encuentra pendiente de ajustes, aprobación de versión final. Marzo: Se elabora el Programa integral de gestión de datos personales, el cual será aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño. ABRIL: Se realiza la presentación del programa ante el comité de Desempeño. JUNIO: Se realiza ajustes al Plan de Acción, de conformidad con la solicitud del comité de gestión y desempeño.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Implementar el programa integral de gestión de datos personales | Programa integral de gestión de datos personales implementado | Nivel de implementación | Bimestral | Nivel de implementación | 100% | Abril | Diciembre | Oficial de Protección de datos | 33% | ABRIL: Se realiza a corte del mes de abril, las siguientes actividades: Reporte de reclamos por datos personales recibidos por la entidad y registro ante RNBD; Actualizar la información de las bases de datos personales que administra la entida; Socializar la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad. Activdiades que se encontraban previstas para el primer trimestre. JUNIO: i) Se crean los siguientes los formatos:El FORMATO AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN Versión: 1 SYPI.FT.07. Y El FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA DATOS PERSONALES EN REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES Versión: 1 SYPI.FT.08 ii) Se realiza la actualización anual de las 22 bases de datos que administra cada una de las áreas de la AND, en la cual se identifica la cantidad de datos, la finalidad y su descripción. iii) Se realiza el reporte ante el Registro Nacional de Bases de Datos de 22 bases de datos, reniendo en cuenta la actividad anterior. iv) Reporte de reclamos por datos personales recibidos por la entidad y registro ante RNBD; Actualizar la información de las bases de datos personales que administra la entida; v) Se realizó la Capacitación Importancia del Tratamiento de Datos Personales al interior de la AND, el día 27 de abril de 2022, con una asistencia de 102 personas de la AND.Se socializa los canales de atención dispuestos por la Agencia Nacional Digital para la atención de consultas y reclamos por datos personales son: • Correo electrónico: agencianacionaldigital@and.gov.co. • Dirección física: Edificio Murillo Toro Carrera 8ª entre calles 12 y 13 pisos 1 y 2, Bogotá D.C. vi) Se socializa los tiempos de respuesta respuesta para atender consultas y reclamos. vii) Se han adelantado actividades de acompañamiento a la Subdirección de Servicios Ciudadanos, emisión de respuesta a comunicados,y elaboración de comunicados relacionados con el intercambio de información para la Autenticación de usuarios en Autenticación Digital y Carpeta Ciudadana.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Defensa Jurídica | Gestión Jurídica | Elaborar la matriz de gestión de apoyo transversal de la Subdirección Jurídica | Matriz de gestión de apoyo transversal de la Subdirección Jurídica elaborada | Matriz elaborada | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Jurídica | 1 | FEBRERO: Se realiza la matriz denominada "Matriz de gestión de Apoyo Transversal de la Subdirección Jurídica), en la cual se reporta Proceso, Tipo de Consulta, Objetivo, Descripción, Área Solicitante, Colabordor, Fecha de solicitud, Compromiso, Responsable, Acciones, Medios de Verificación, Fecha de respuesta y % de cumplimiento. ABRIL: Se realiza la presentación del programa ante el comité de Desempeño. JUNIO: Se ajusta la Matriz de acuerdo a la solictud del Comite Institucional de Gestión y desemepeño.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Defensa Jurídica | Gestión Jurídica | Asesorar a la Dirección General y Subdirecciones en los temas jurídicos propios de la Agencia | Asesorías en los temas jurídicos propios de la Agencia realizados | Asesorías en los temas jurídicos propios de la Agencia | Bimestral | Porcentaje | 100% | Marzo | Diciembre | Subdirección Jurídica | 40% | FEBRERO: Desde la Subdirección Jurídica se realizó las asesorías jurídicas solicitadas desde la Dirección, Subdirecciones de la AND y equipos trasnversales, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la entidad. ABRIL: Se realiza a corte del mes de abril, las siguientes actividades: Reporte de reclamos por datos personales recibidos por la entidad y registro ante RNBD; Actualizar la información de las bases de datos personales que administra la entida; Socializar la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad. Activdiades que se encontraban previstas para el primer trimestre. JUNIO: Desde la Subdirección Jurídica se realizó las asesorías jurídicas solicitadas desde la Dirección, Subdirecciones de la AND y equipos trasnversales, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la entidad. Se realizó acompañamiento a las mesas de trabajo derivadas de los contratos y convenios susritos por la AND, Apoyo en la etapa de cierre de los proyectos de la Subdirección de Desarrollo (Garantía del proyecto), Acompañamiento en la planeación y revisión de propuestas, estudios previos y documentación requerida para la suscripción de nuevos contratos.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de Grupos de Interés | Elaborar y publicar informe de PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), atendidas a través de los canales de atención existentes, dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información | Informe de PQRSD atendidas elaborado y publicado | Informe | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 1 | No hubo reporte
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de Grupos de Interés | Elaborar las respuestas a las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas a través de los diferentes canales institucionales, dando respuesta de fondo y en los tiempos requeridos | Respuestas a PQRSD elaboradas | PQRSD respondidas | Mensual | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 50% | ENERO: 11 PQRSD ingresadas - 11 PQRSD con respuesta enviada al peticionario dentro de los tiempos establecidos. FEBRERO: 24 PQRSD ingresadas - 7 PQRSD con respuesta enviada al peticionario dentro de los tiempos establecidos. 17 PQRSD en trámite de firma y envío al peticionario (Los términos para dar respuesta se cumplen en el mes de marzo) por tal motivo se da cumplimiento. MARZO: Se dio respuesta a las 17 PQRSD ingresadas en el mes de febrero y las cuales vencían términos en el mes de marzo, (Se da respuesta dentro de los términos establecidos por ley). Así mismo, ingresan 77 PQRSD en el mes de marzo, de las cuales se dio respuesta a 62 PQRSD en el mes de marzo. 15 PQRSD en trámite de firma y envío al peticionario (Los términos para dar respuesta se cumplen en el mes de ABRIL) por tal motivo se da cumplimiento. ABRIL: Se dio respuesta a las 15 PQRSD ingresadas en el mes de marzo y las cuales vencían términos en el mes de abril, (Se da respuesta dentro de los términos establecidos por ley). Así mismo, ingresan 31 PQRSD en el mes de abril, de las cuales se dio respuesta a 11 PQRSD en el mes de marzo. 20 PQRSD en trámite de firma y envío al peticionario (Los términos para dar respuesta se cumplen en el mes de MAYO), por tal motivo se da cumplimiento. MAYO: Se dio respuesta a las 20 PQRSD ingresadas en el mes de abril y las cuales vencían términos en el mes de mayo, (Se da respuesta dentro de los términos establecidos por ley). Así mismo, ingresan 21 PQRSD en el mes de mayo, de las cuales se dio respuesta a 2 PQRSD en el mes de mayo. 19 PQRSD en trámite de firma y envío al peticionario (Los términos para dar respuesta se cumplen en el mes de Junio), por tal motivo se da cumplimiento. JUNIO: Se dio respuesta a las 30 PQRSD ingresadas en el mes de mayo y las cuales vencían términos en el mes de junio, (Se da respuesta dentro de los términos establecidos por ley). Así mismo, ingresan 41 PQRSD en el mes de junio, de las cuales se dio respuesta a 24 PQRSD en el mes de junio. 17 PQRSD en trámite de proyección, firma y envío al peticionario (Los términos para dar respuesta se cumplen en el mes de Julio), por tal motivo se da cumplimiento.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Defensa Jurídica | Gestión Contractual | Legalización de convenios y contratos para todas las áreas de la AND | Convenios y/o contratos legalizados, que cumplen con los requisitos para su suscripción | Convenio y/o contratos | Mensual | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 50% | De acuerdo con las solicitudes de contratación realizadas por las Subdirecciones y áreas técnicas se presenta el siguiente reporte: ENERO: 390 OPS iniciaron su ejecución (94%) Suscripción de 413 contratos de prestación de servicios (OPS) De los cuales iniciaron su ejecución, cumpliendo los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de contrato (Afiliación a ARL, Expedición de Registro Presupuestal, Trámite y aprobación de póliza de cumplimiento). FEBRERO: 23 OPS iniciaron su ejeución (6%) MARZO: De acuerdo con las solicitudes de contratación solicitadas a la Subdirección Jurídica se realizó la contratación de los certificados digitales, contrato AND-438-2022. ABRIL: Desde la Subdirección Jurídica se realizó las asesorías jurídicas solicitadas desde la Dirección, Subdirecciones de la AND y equipos trasnversales, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la entidad. Se realizó acompañamiento en la etapa de planeación de los procesos de contratación establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones, así mismo, se brindó acompañamiento a mesas de trabajo derivadas de los contratos y convenios susritos por la AND. MAYO: De acuerdo con las solicitudes de contratación solicitadas a la Subdirección Jurídica se realizó la legalización de la orden de compra 15783 en el mes de abril de 2022. (100%). JUNIO: De acuerdo con las solicitudes de contratación solicitadas a la Subdirección Jurídica se realizó la legalización de la orden de compra 91693 en el mes de junio de 2022. (100%) . Así mismo, se dio inicio a 2 contratos derivados de procesos de selección adelantados por la AND.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Rendición de cuentas | Gestión de Grupos de Interés | Implementar el Plan de Acción de gestión de grupos de interés (atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano) | Plan de Acción de gestión de grupos de interés implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Profesional de Comunicaciones / Profesional de Servicio al Ciudadano | 50% | MARZO: Se elaboró el Plan de acción de grupos de interés, teniendo en cuenta las recomendaciones del IDI 2020 de las politicas de servicio al ciudadano, participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia, asi mismo se realizó la articulación de las actividades con el PAAC, PAI, PIC y el Plan de Comunicaciones de las Entidad. El pasado 28 de febrero se realizó la aprobación del plan por parte de la Dirección General. JUNIO: * En coordinación con el grupo de comunicaciones se elaboró la presentación de Caracterización de los grupos de valor e interés de la AND para la vigencia 2022, lo cual fue enviada a la Dirección General para conocimiento y revisión * Se realizó la capacitación "Innovación en lo Público" donde se dio a conocer a los colaboradores información sobre el concepto de innovación, valor público, grupos de valor e interés y se informo sobre las ventajas de realizar la caratcerización de grupos de valor e interés *Se elaboró comunicado externo para MinTic, con el objetivo de solicitar la revisión de incluir en el contrato de comodato un espacio que cumpla con las condiciones de accesibilidad y atención preferente de manera presencial para la Agencia *se actualizó la matriz ITA correspondiente a la resolución 1519 de 2020 y la matriz del decreto 103 de 2015, con la cual se encuentra estructurada la página web, lo anterior, permitió identificar los requerimientos que tenemos, los faltantes y aquellos que nos aplican debido a la naturaleza jurídica de la entidad. *Se elaboró la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2022, donde se realizaron las siguientes actividades: 1. Actualización del documento de estrategia de rendición de cuentas 2022, donde se encuentran desarrolladas cada una de las etapas y acciones que conforman la estrategia siguiendo los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública 2. Elaboración del autodiagnóstico de rendición de cuentas como herramienta que permite establecer el nivel de implementación de la política en la entidad, dando como resultado un nivel de consolidación que se espera fortalecer a partir de la implementación de la estrategia propuesta 3. Elaboración del cronograma de actividades para llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad con el objetivo de a conocer la gestión, avances y resultados en el periodo 2018-2022 4. Presentación a la dirección general para aprobación
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Servicio al ciudadano | Comunicación Estratégica | Implementar el Plan de Comunicaciones de SCD, incluyendo el funcionamiento y los riesgos de los SCD en coordinación con Gobierno Digital de MinTIC | Plan de Comunicaciones de SCD, incluyendo el funcionamiento y los riesgos de los SCD, implementado | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Profesional de Comunicaciones / Equipo de Uso y Apropiación SCD | 36% | FEBRERO: Se inicia en conjunto con la Subdirección de SCD, proceso de construcción de la estrategia del Plan de Comunicaciones de SCD donde se incluirá el funcionamiento y los riesgos de los SCD. Se realiza presentación explicando los SCD al interior de la Agencia durante la jornada "Inducción y Bienvenida 2022", realizada el 4 de marzo del presente año. Se realiza infografia inicial de SCD https://xd.adobe.com/view/8075636c-3e86-494c-8863-1295c8ce78a5-d526/?fullscreen. ABRIL: Se inicia en conjunto con la Subdirección de SCD, proceso de construcción de la estrategia del Plan de Comunicaciones de SCD donde se incluirá el funcionamiento y los riesgos de los SCD. Se realiza presentación explicando los SCD al interior de la Agencia durante la jornada "Inducción y Bienvenida 2022", realizada el 4 de marzo del presente año. Se realiza infografia inicial de SCD https://xd.adobe.com/view/8075636c-3e86-494c-8863-1295c8ce78a5-d526/?fullscreen JUNIO: Se culmina Plan de comunicaciones de SCD para ser aprobado e iniciar implementación.. Se realizan estrategias de Uso y Apropiación donde se identifican las necesidades y se mitigan riesgos frente a la comunicación con ciudadanía, para esto se adelantan piezas de Carpeta Ciudadana Digital y Autenticación.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Actualizar e implementar el Plan de acción de comunicaciones | Plan de acción de Comunicaciones implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Profesional de Comunicaciones | 50% | MARZO: Se actualizó el Plan de Acción de Comunicaciones de la Agencia Nacional Digital 2022, se creo el Plan de Publicaciones de Redes Sociales y Plataformas Digitales de la Agencia Nacional Digital 2022, estos fueron aprobados por el Comité de la Entidad y enviados a la oficina de Planeación de la Dirección de la AND para publicación y trámite pertinente. Ya se dio inicio a la implementación del Plan de Acción de Comunicaciones de la Agencia Nacional Digital 2022. JUNIO: Se inicia la implementación del Plan de Acción de Comunicaciones de la Agencia Nacional Digital 2022 con relización de los diveros puntos que se plantearon en este, se realiza a los colaboradores de la Agencia Nacional Digital encuesta “Identificación de Información de Interés colaboradores AND – Encuesta III”, con el fin de conocer información de interés y en el marco de la comunicación interna de la Entidad, (ver en Carpeta Evidencias - Comunicación Estrategica donde se encuentra el Plan de Acción de Comunicaciones diligenciado cada punto con avances), se socializa el Manual de imagen de la AND 2022, participación en las jornadas de capacitación organizadas por Talento Humano referentes a temas de Comunicación, se implementa el Plan de Publicaciones de Redes Sociales y Plataformas Digitales de la Agencia Nacional Digital 2022 en los diferentes canales de la Agencia.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión Financiera | Consolidar y publicar la información contable a través de los Estados Financieros de la Agencia | Estados Financieros de la Agencia realizados y publicados en la página web | Estados Financieros | Mensual | Número | 10 | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Contador) | 4 | ENERO: para enero de 2022 - esta acción No genera actividad FEBRERO: Los Estados Financieros de la Vigencia 2021, fueron preparados, presentados a la CGN y Públicados en la Página de la entidad, de conformidad con los plazos establecidos en la Resolución 706-2016 MARZO: Estamos en proceso de preparación de los Estados Contables de los meses de Enero y Febrero. ABRIL: Se preparan los Estados Contables de los Meses ENERO, FEBRERO y MARZO MAYO: Se preparan los Estados Contables del mes de ABRIL JUNIO: Se preparan los Estados Contables del mes de MAYO
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Actualizar y ejecutar el plan de trabajo para la adopción del Sistema de Gestión de Calidad | Plan de trabajo para la adopción del Sistema de Gestión de Calidad, actualizado y ejecutado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentual | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de planeación) | 50% | MARZO: Se realiza una verificación de cumplimiento de requisitos de la norma ISO 9001 2015 versus requisitos evidenciados en el Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad, se fijan prioridades como los son, los productos no conformes, el numeral 8 Operación y documentación faltante de cada uno de los procesos misionales. JUNIO: Se realiza Procedimiento de Revision por la Dirección, actualizacion de cararterizacion de Gestion de Grupos de Interes, actualizacion del Procedimiento de Gestion de ¨Proyecrtos y desarrollo de Software, Procedimiento de seguimiento Plan de Accion institucional. Se realiza borrador de campaña SIGAND donde se plasman las actividades a realizar por parte de los líderes del SIGAND. Procedimiento de Comunicaciones Internas. Se crean indicadores de Seguimiento de politica de Gestion de Presupuestal y del Gasto Público por tipo de gasto.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Plan Anticorrupción | Direccionamiento Estratégico | Elaborar y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano actualizado e implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de planeación) | 50% | MARZO: El Plan anticorrupción es aprobado por parte del Comité de Institucional de Gestión y Desempeño y publicado en la página web de la Agencia Nacional Digital para retroalimentación de grupos de valor. Se realiza el respectivo seguimiento a las actividades proyectadas en los componentes del plan y se encuentra acorde con lo programado para el primer corte del 2022. JUNIO: Se realiza el seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción de acuerdo a las fechas programdas para su seguimiento evidenciando un avance del 50% de acuerdo con lo programado en el PAI.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Planeación Institucional | Direccionamiento Estratégico | Actualizar e implementar el plan de fortalecimiento institucional para la gestión interna de la Agencia | Plan de fortalecimiento institucional actualizado e implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección / Profesional Gestor de Innovación | 10% | MARZO: La actualización del plan de fortalecimiento inició su gestión con un nuevo levantamiento de necesidadas institucionales en donde fueron evaluadas las consideradas al final de la vigencia 2021 y las que se identificaron en las mesas de trabajo realizadas en el primer trimestre a fin de elaborar el nuevo plan que servirá de hoja de ruta para la vigencia 2022. El plan se encuentra en borrador para continuar con el proceso de presentación y aprobación al Director y de esta manera iniciar a partir del segundo trimestre con su implementación. Es importante mencionar que este plan va de la mano con el plan de gestión de conocimiento que se ha estructurado también a partir de las mejoras implementadas en la vigencia 2021 y los nuevos retos trazados para el año 2022, de tal manera que los dos planes irán de la mano en su implementación durante el año, teniendo en cuenta su directa relación al fortalecer sub-actividades, mientras que el primero fortalece acciones institucionales de mayor alcance.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión del conocimiento y la innovación | Direccionamiento Estratégico | Ejecutar el Plan de trabajo para la implementación de la Unidad de Innovación de la Agencia | Plan de trabajo para la implementación de la Unidad de Innovación de la Agencia ejecutado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección / Profesional Gestor de Innovación / Subdirección de Desarrollo / Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales | 10% | MARZO: Con el proceso avanzado en la vigencia 2021, se identificaron dos posibles caminos a seguir en este proceso, una enruta un proceso de reconocimiento por alguna de las tipologías de actores del SNCTeI y, el segundo, nos propone la creación de una unidad de innovación al interior de la Angencia. En este sentido, se encuentra en construcción el proceso de auto evaluación que preparará a la Agencia para iniciar su proceso de reconocimiento o no, dependiendo los resultados obtenidos en dicha auto evaluación, ya que este primer paso identifica el estado en el que se encuentra la Agencia para iniciar o no este proceso, entendiendo que existen varias tipologías en las cuales se puede explorar el reconocimiento y en caso que la auto evaluación arroje que no se encuentra lista para adelantar un proceso de reconocimiento, se dará inicio a la implementación de acciones que permitirán fortalecer acciones que mejoren la evaluación y así se pueda a futuro iniciar satisfactoriamente el proceso de reconocimiento o, a partir de las capacidades con las que ya cuenta la Agencia y que se pueden continuar gestionando en la presente vigencia, se cree una unidad de innovación al interior de la Agencia que direccione las acciones en este sentido para toda la Entidad.
Note on Q38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar si efectivamente esta actividad se va a reportar sin avance de la misma