## I Trimestre 2022
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN MATRIZ PAAC 2022
Versión:1
Vigencia: 2022 - Enero 2023
La Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital comprometida con la lucha contra la corrupción y el fomento de la integridad pública, ha diseñado el Plan de Acción para la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC para la vigencia 2022, que busca promover la transparencia y disminuir los riesgos de corrupción, siendo éste integrado por cinco (5) componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites y Servicios, Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, según lo establece la Función Pública.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA PARA INICIAR LA ACTIVIDAD | Avance cualitativo I Trimestre
Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de Administración del Riesgo | 1.1.1 | Evaluar el cumplimiento de la Política de Gestión del Riesgo en la AND | Informe de evaluación del cumplimiento de la Política de Gestión del Riesgo de la AND | Dirección (Profesional de Control Interno) | 2022-02-01 | Durante el mes de marzo se realizó la distribución en el equipo de control interno de las matrices de riesgo de corrupción, gestión y seguridad de la información para proceder con la revisión, seguimiento e informe correspondiente respecto al cumplimiento de los lineamientos de la política de gestión del riesgo y de la efectividad de los controles. Se proyecta para el mes de abril contar con los informes correspondientes debidamente publicados en los diferentes canales de comunicación interna de la AND.
| Construcción, consulta y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Publicar para consulta a colaboradores y grupos de interés la Matriz de Riesgos de Corrupción de la AND (identificación y valoración de los riesgos, definición de controles y planes de tratamiento) para la vigencia 2022 | Matriz de riesgos de corrupción 2022 publicada para observaciones | Dirección ( Profesional de Planeación) Todas las Subdirecciones | 2022-02-01 | Planeación: Se está realizando un anáilisis del cumplimiento de los riesgos propuestos y trabajados durante el 2021 , programando mesas de trabajo para la actualización del 2022
| Monitoreo, revisión y seguimiento | 1.3.1 | Llevar a cabo la valoración de controles y seguimiento a la implementación de los planes de tratamiento de riesgos de corrupción de a Agencia | Matriz de riesgos de corrupción con valoración de controles y seguimiento a la implementación de planes de tratamiento | Dirección (Profesional de Planeación y Profesional Control Interno) | 2022-02-01 | Control Interno: Durante el mes de marzo se realizó la distribución en el equipo de control interno de las matrices de riesgo de corrupción, gestión y seguridad de la información para proceder con la revisión, seguimiento e informe correspondiente respecto al cumplimiento de los lineamientos de la política de gestión del riesgo y de la efectividad de los controles. Se proyecta para el mes de abril contar con los informes correspondientes debidamente publicados en los diferentes canales de comunicación interna de la AND. Planeación: Se está realizando un anáilisis del cumplimiento de los riesgos propuestos y trabajados durante el 2021 , programando mesas de trabajo para la actualización del 2022
Racionalización de Trámites | Identificación, Priorización y Racionalización de trámites | N.A. Una vez la AND identificó sus servicios como Articulador y Prestador de SCD así como desde su Gestión de Proyectos de CTI aplicada elaboró un portafolio de servicios que está siendo divulgado interna y externamente. Así mismo, realizó el análisis de la necesidad de establecer Trámites u OPAS para la Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales (autenticación digital y carpeta ciudadana) encontrando que no es necesario dado que tanto las entidades como la ciudadanía pueden acceder a estos servicios directamente sin requerir trámite alguno por parte de la Agencia. De hecho, el acceder a estos SCD ya se están reduciendo costos, tiempos y reprocesos.
Rendición de cuentas | Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Publicar en la página web de la AND la información pendiente de la sección de transparencia y acceso a la información, de acuerdo con los resultados del seguimiento al Índice de Transparencia ITA de la vigencia 2021 | Sección de Transparencia y acceso a la información de la página web con toda la información requerida, publicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Profesional Planeación, Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones, Profesional de control interno, Profesional Web Master) | 2022-02-01 | Web Master: Se publicó en el menú de Participa--> rendición de cuentas Se publicó Banner con los resultados de la rendición de cuentas. La información publicada se encuentra en el siguiente repositorio: https://n9.cl/dh812. Control Interno: Desde el grupo de trabajo de control interno, se contempló a traves del plan anual de auditorías el informe correspondiente al seguimiento y evaluación a la Resolución 1519 de 2020 ( Requisitos de publicación, accesibilidad web, privacidad de la información y datos abiertos) en el mes de octubre de 2022. Grupos de Interés: A la fecha la entidad se encuentra ejecutando el proyecto de sede electronica, donde, se ha revisado la sección de transparencia y acceso a la información pública de acuerdo con los requerimientos de la resolución 1519 de 2020 y lo establecido en la matriz del índice de Transparencia Activa (ITA), teniendo los siguientes avances: 1. Revisión y aprobación de las historias de usuario y Mockups relacionados con el Header, Fooder y Home, teniendo en cuenta los requerimientos del ITA 2. Revisión y aprobación de las historias de usuario y Mockups relacionadas con las secciones de información de la entidad, normativa y contratación del menú de transparencia y acceso a la información, asi como su respectiva portadilla. Relaciones estratégicas y comunicaciones: En enero de 2022, realización de piezas gráficas, para publicación en la Página Web de la Entidad, de Nuestros Planes Institucionales, Informe de Gestión 2021 e Informe de Resultados de Rendición de Cuentas 2021. Envío a los colaboradores de la Agencia Nacional Digital, mediante el correo electrónico comunicaciones@and.gov.co, correos sobre Nuestros Planes Institucionales, Informe de Gestión 2021 e Informe de Resultados de Rendición de Cuentas 2021. En enero de 2022, publicación en redes sociales de la Agencia mensajes sobre Nuestros Planes Institucionales, Informe de Gestión 2021 e Informe de Resultados de Rendición de Cuentas 2021. Realización y publicación en redes sociales pieza gráfica recordando y dando a conocer los Canales de Atención de la Agencia Nacional Digital. Creación en OneDrive de la matriz titulada "REPORTE INTERNO DE PUBLICACIONES PÁGINA WEB E INTRANET - AND" para ser diligenciada por nuestra WebMaster, responsable de alimentar la Página Web y la Intranet, donde se relaciona las publicaciones y toda la información sobre estas, que se publican en la Página Web y la Intranet de la Agencia (https://n9.cl/dh812).
|  | 3.1.2 | Posicionar la Agencia a través de la participación en eventos, foros, actividades académicas, etc. en los cuales se divulgue información de interés público sobre la Entidad | Informe con eventos, actividades, etc. en los que la Agencia participa y divulga su gestión | Dirección (Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-03-01 | Creación de la matriz titulada "MATRIX RELACIÓN PARTICPACIÓN EVENTOS 2022" (https://365andmy.sharepoint.com/:x:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/EZUE1V7CfBVBtYdzakff2P4BQi_fhBWuGT-jI7WGIdc7yg?e=4%3A1pqvIH&at=9&CID=06999e63-bd5a-f9de-a970-a071f735c901), donde se relaciona la participación en eventos relacionados con la Entidad. Realización por parte del equipo del Convenio 603 "Ciudades y Territorios Inteligentes" dos talleres para que conozcan el proyecto 'Plataforma Integral Convergente para la Gestión de la Información de las Ciudades y Territorios Inteligentes en Colombia', dirigidos uno a sector Industria y el otro a sector Academia. Divulgación en redes sociales de la Agencia Nacional Digital participación en los diferentes eventos. Divulgación en redes sociales de la Agencia Nacional Digital invitación a los talleres para que conozcan el proyecto 'Plataforma Integral Convergente para la Gestión de la Información de las Ciudades y Territorios Inteligentes en Colombia', dirigidas a sector Industria y sector Academia. Divulgación en redes sociales mensajes sobre los talleres para que conozcan el proyecto 'Plataforma Integral Convergente para la Gestión de la Información de las Ciudades y Territorios Inteligentes en Colombia'. Diseño y divulgación en redes sociales.
|  | 3.1.3 | Diseñar piezas de comunicación y divulgar información que permita rendir cuenta de manera constante sobre la gestión de la AND en redes sociales de la Entidad como medio de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés. | Información institucional divulgada en redes sociales | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-02-01 | Relaciones estratégicas y comunicaciones:Diseño y realización de piezas gráficas como invitaciones para los talleres realizados por el equipo del Convenio 603 "Ciudades y Territorios Inteligentes" dos talleres para que conozcan el proyecto 'Plataforma Integral Convergente para la Gestión de la Información de las Ciudades y Territorios Inteligentes en Colombia', dirigidos uno a sector Industria y el otro a sector Academia. Realización y publicación en redes sociales pieza gráfica recordando y dando a conocer los Canales de Atención de la Agencia Nacional Digital. Realización de boletines de prensa publicados en la Página Web de la Entidad con temas de interés para la ciudadania. Diseño y publicación de sinergia para redes sociales con piezas y mensajes para que la ciudadania participe con sus observaciones en el borrador de la resolución de la plataforma para el análisis de datos de Ciudades y Territorios inteligentes.
| Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Llevar a cabo actividades de uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales con los grupos de valor de la entidad (Ciudadanía para autenticación y carpeta. Entidades para los 3 servicios ciudadanos digitales base) | Actividades de uso y apropiación de los SCD realizadas | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo Uso y apropiación) Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-03-01 | Grupos de Interés: Se han adelantado actividades de identificación y reconocimiento de estrategias de uso y apropiación para la construcción de contenidos que faciliten el reconocimiento de las herramientas TI generadas desde la AND a los grupos de interés. Relaciones estratégicas y comunicaciones: La subdireccion de Servicios Ciudadanos Digitales de la Agencia Nacional Digital realiza durante la jornada "Inducción y Bienvenida 2022", presentación explicando a los colaboradores de la Agencia Nacional Digital, clasificado como grupo de valor, qué son los Servicios Ciudadanos Digitales.
|  | 3.2.2 | Llevar a cabo actividades de divulgación de los avances de los proyectos de CTI aplicada que se estén ejecutando en la vigencia 2022 y resultados de proyectos de vigencias anteriores | Actividades de divulgación de avances y/o resultados de los proyectos de CTI aplicada de la Agencia | Subdirección de Desarrollo (Profesional Uso y apropiación) Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-03-01 | Grupos de Interés: Se han adelantado mesas de trabajo con Colombia Compra Eficiente para el diseño del sistema de información de Estampilla Electronica en el marco del art 13 de la Ley 2052 de 2020 -Racionalización de Tramites. Relaciones estratégicas y comunicaciones: Participación en el evento "Presente y Futuro IA", evento sobre inteligencia artificial, donde en conjunto con Fontur se lanzó la plataforma PITs Fontur, esta APP fue desarollada por la Agencia Nacional Digital. Apoyo a Fontur en temas relacionados con comunicación y diseño con Mockaps para video y bullets para lanzamiento de la plataforma PITs Fontur, desarollada por la Agencia Nacional Digital.
|  | 3.2.3 | Realizar encuestas a los grupos de valor de los Servicios Ciudadanos Digitales y a los de Proyectos de CTI aplicada con el propósito de obtener retroalimentación de actividades de uso y apropiación, prestación de los servicios de la Agencia, divulgación, comunicaciones, etc. | Resultados de las encuestas aplicadas | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo Uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional Uso y apropiación) Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-06-01
|  | 3.2.4 | Realizar la rendición de cuentas de la gestión institucional dando cumplimiento al Manual Único de Rendición de cuentas | Jornada de Rendición de Cuentas realizada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Profesional de Planeación y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-10-01
| Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.3.1 | Implementar el plan de acción asociado a la estrategia de Participación ciudadana | Plan de acción de participación ciudadana implementado | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés) | 2022-02-01 | Grupos de Interés: Para la elaboración del plan de acción de Gestión de Grupos de Interés se realizó una revisión de las recomendaciones del Indice de Desempeño Institucional IDI, con respecto a la politica de participación ciudadana, los informes de gestión y auditoria con el fin de establecer las actividades a realizar frente a la politica para la vigencia 2022
|  | 3.3.2 | Hacer seguimiento a los resultados de la medición de indicadores de gestión de todos los procesos de la AND | Seguimiento de la medición de indicadores de gestión por proceso | Dirección (Equipo de planeación) Subdirecciones Líderes de proceso | 2022-03-01 | Planeación: Se elaboró un tablero de indicadores consolidando los indicadores de gestión de los procesos y fue remitido a todos los líderes de proceso para su diligenciamiento y se articulará con la herramienta power bi en el marco del balance score card.
|  | 3.3.3 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas a todos los grupos de valor | Encuesta aplicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Equipo de Planeación y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo Uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional Uso y apropiación) | 2022-03-01 | Grupos de Interés: De acuerdo con la caracterización de grupos de valor a nivel interno la entidad se encuentra realizando una encuesta con el objetivo de conocer mejor al equipo de trabajo de la AND y sus expectativas, a la fecha se encuentra en implementación. Relaciones estratégicas y comunicaciones: Aplicación de la "Encuesta identificación de Información de Interes Colaboradores AND - Encuesta III", a los colaboradores de la Agencia Nacional Digital, para conocer mejor al equipo de trabajo y sus expectativas frente a la Agencia, en esta encuesta se pregunta entre otros temas sobre la Gestión realizada por la Entidad. (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sb_iv5ChlUC0WIE8NJZLiIiVEuw_WCJDjtiqVdxl2UpUMThKUUxUSkJRSjNLV0IwTEpQSjhYMDhCRy4u).
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 4.1.1 | Establecer un responsable del relacionamiento Estado – Ciudadano que integre las Políticas de Relacionamiento Estado-Ciudadano. | Responsable de Gestión de grupos de interés definido para la entidad | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) | 2022-01-15 | Se realizó la contratación de un profesional con el objetivo de liderar la gestión de grupos de valor e interés de la entidad, incluyendo el servicio al ciudadano, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, etc., haciendo a la Entidad más cercana a sus grupos de valor e interés y contribuyendo a la satisfacción de sus usuarios, conforme al Plan Estratégico de Gestión de Grupos de Interés.
|  | 4.1.2 | Actualizar e implementar el plan de trabajo de servicio al ciudadano en el marco del Plan Estratégico de Grupos de Interés, definiendo y priorizando acciones de acuerdo con la caracterización de grupos de valor y resultados de los planes de la vigencia 2021 | Plan de trabajo de servicio al ciudadano actualizado e implementado para la vigencia 2022 Seguimiento del plan de trabajo registrado y publicado en la intranet y página web de la entidad | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés) | 2022-02-01 | De acuerdo con las recomendaciones del Indice de Desempeño Institucional IDI para la vigencia 2020 y el Plan de Acción Institucional 2022, se establecieron acciones en el Plan de Acción de Grupos de Interés, para dar cumplimiento a la politica de servicio al ciudadano
|  | 4.1.3 | Revisar y si es necesario actualizar la caracterización de usuarios de la AND | Caracterización de usuarios actualizada (si se requiere) | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) | 2022-02-01 | Se elaboró la caracterización de grupos de valor e interés, teniendo en cuenta los informes y solicitudes de PQRSD de las vigencias 2020 y 2021, informes de gestión, rendición de cuentas, informe de perfiles en redes sociales, entre otros, con el fin de identificar los grupos de valor de la entidad, asi mismo, se identificó el total de entidades públicas a nivel nacional y territorial y se elaboró un mapa de actores identificando grupos de interés con los cuales la entidad puede realizar posibles alianzas entrategias.
| Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.2.1 | Actualizar el Manual de Funciones de la Agencia dando cumplimiento a la normatividad vigente. | Manual de Funciones actualizado | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional Talento Humano) | 2022-02-01 | Se actualizo manual de funciones actualizado en su versión 2 con el ajustes: Actualización de competencias comportamentales y funcionales según Decreto 815 del 2018, y actualización experiencia perfil subdirector administrativo y financiero y jurídico.
|  | 4.2.2 | Incorporar temas asociados al Plan Estratégico de Grupos de interés en el Plan de Capacitación de la AND para 2022 y hacer seguimiento a su implementación, tales como política de servicio al ciudadano, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas. | Plan de capacitaciones de la AND con temas asociados a las estrategias del Plan Estratégico de Grupos de interés | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2022-03-01 | Talento Humano: PIC de la vigencia 2022, incluye actividades de capacitación de grupos de interés, pic aprobado por comité de gestión y desempeño, en este se incluyen temas de capacitación de grupos de interés y rendición de cuentas, el el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades: 1. Inducción administrativa AND (PIC) 2. Conmemoración día de la mujer(Programa de bienestar) 3. Celebracion y conmemoración día del hombre ( Programa de bienestar y SST) 4. Coaching Escucha Generosa ( programa de bienestar (SST) y PIC) 5. Capacitación comunicación efectiva equipo SCD -Storytelling ( PIC- y Programa de Bienestar) 6. Actividad PyP ( Actividad de bienestar y estilos de vida saludable (SST)) 7. Desde el código de integridad se realiza y lanza campaña apropiación de principios y valores de la AND- implementación viernes INTEGRO. Grupos de Interés: De acuerdo con Plan de Capacitación de la vigencia 2022, se tiene programado realizar capacitaciones en temas como lenguaje claro y asertividad y Ley de Transparencia y Acceso a la Información (ley 1712 de 2014) que se encuentra relacionadas con la dimensión de información y comunicación, asi mismo, con el fin de fortalecer y apropiar la gestión por procesos, se programaron capacitaciones en la estrategia de Rendición de Cuentas y Atención al Ciudadano.
|  | 4.2.3 | Implementar acciones de apropiación del Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. | Acciones de apropiación del código de integridad implementadas | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2022-03-01 | 1. Se incluyen temas de capacitación del código de integridad socializado en la inducción. 2. Se realiza diseño y campaña código de integridad y se lanza campaña a apropiación principios y valores del código de integridad, se implementa campaña viernes integro, esta consiste en divulgar mediante campaña de expectativa valores y principios del código de integridad AND
| Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 4.3.1 | Elaborar y publicar instructivos, piezas gráficas, entre otros que presenten claramente los servicios de la Agencia y los pasos a seguir para acceder a ellos. | Instructivos, piezas gráficas, entre otros elaborados y publicados en los diferentes canales de comunicación digital de la AND presentando los servicios de la entidad y como acceder a ellos | Dirección (Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones, Profesional de Gestión de Grupos de interés, Profesional Web Master) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Profesional de uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional de uso y apropiación) | 2022-02-01 | Web Master: Se publica información solicitada, ver en repositorio: https://n9.cl/dh812 Relaciones estratégicas y comunicaciones: Diseño y construcción de la nueva sede electrónica de la Agencia Nacional Digital donde entre otros se promocionará los servicios de la Agencia Nacional Digital. Ejemplo: Página de niños y niñas en donde se muestran los servicios de la Agencia.
|  | 4.3.2 | Realizar encuestas de percepción de servicios asociados a los procesos misionales (Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada, Prestación y Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales) | Encuestas de percepción aplicadas y análisis de los resultados | Subdirección de Desarrollo (Profesional de uso y apropiación) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Profesional de uso y apropiación) Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) | 2022-02-01 | Grupos de Interés: Se realizó la propuesta de encuesta de percepción para Servicios Ciudadanos Digitales con el fin de mejorar los servicios que ofrece la AND, a través de la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales.
|  | 4.3.3 | A partir de los resultados de la encuesta de percepción, priorizar y caracterizar las comunicaciones de la Agencia para publicar o difundir la información más importante y útil para el ciudadano. | Información más importante y útil para el ciudadano publicada | Dirección (Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones, Profesional de Gestión de Grupos de interés, Profesional Web Master) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Profesional de uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional de uso y apropiación) | 2022-04-01
| Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.4.1 | Identificar y simplificar los procesos misionales de la entidad que están detrás de la entrega de la oferta institucional de bienes y servicios, así como los relacionados con atención a requerimientos de los ciudadanos. | Procesos misionales 100% documentados y simplificados | Subdirección de SCD Subdirección de Desarrollo Dirección (Equipo de planeación, Equipo Asesor de Dirección) | 2022-03-01 | Planeación: Se ha trabajado con la SCD y Desarrollo para hacer ajuste de los documentos asociados a los procesos misionales. Mesas de trabajo socializando los procedimientos misionales con el fin de alinearlos a las metodologias implementadas dentro de la Agencia. En el marco del plan de acción para el SIGAND se identificaron y priorizaron los puntos de la norma ISO 9001 para abordar la operación de los procesos misionales.
|  | 4.4.2 | Implementar acciones para garantizar accesibilidad web: Resolución 1519 de 2020. | Página web de la AND con criterios de accesibilidad | Dirección (Web Master, Profesional de Gestión de Grupos de interés, Equipo Planeación) | 2022-02-01 | Web Master: Se ha implementado en las historias de usuario y Mockups el tema de accesibilidad (Aumento de letra, disminución de letra y Contraste) para la implementación en el home de nuestra sede electrónica. Grupos de Interés: Se ha implementado en las historias de usuario y Mockups el tema de accesibilidad (Aumento de letra, disminución de letra y Contraste)para la implementación en el home de nuestra sede electrónica.
|  | 4.4.3 | Implementar el plan de trabajo de Gestión del Conocimiento 2022, dando continuidad al plan elaborado en la vigencia 2021 | Plan de trabajo de Gestión del conocimiento implementado | Profesional de gestión de innovación | 2022-02-01
| Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.5.1 | Hacer seguimiento y análisis de datos de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas en la AND durante la vigencia 2022 | Informe de PQRSD semestral Publicación de indicador de PQRSD en la página web e intranet | Subdirección Jurídica (Profesional Jurídica) Dirección (Profesional Web Master) | 2022-06-01
|  | 4.5.2 | Realizar una (1) encuesta sobre el conocimiento de la ciudadanía acerca de la Agencia, por medio de sus redes sociales. | Encuesta de percepción aplicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-06-01
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información | Lineamientos Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizada la sección de Transparencia y Acceso a la Información de la AND | Sección de Transparencia y acceso a la información de la página web con toda la información requerida, publicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés, Profesional Web Master, Profesional de Planeación, Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones, Profesional de control interno) | 2022-02-01 | Web Master: Se publica información solicitada por las diferentes áreas. Ver en repositorio: https://n9.cl/dh812. Control Interno: Desde el grupo de trabajo de control interno, se contempló a traves del plan anual de auditorías el informe correspondiente al seguimiento y evaluación a la Resolución 1519 de 2020 ( Requisitos de publicación, accesibilidad web, privacidad de la información y datos abiertos) en el mes de octubre de 2022. Grupos de Interés: Actualmente la entidad se encuentra diseñando la sede electronica, lo cual se tiene en cuenta los lineamientos de la Ley 1712 de 2014, resolución 1519 de 2020 y requerimientos del Indice de Transparencia Activa, a la fecha se ha revisado y aprobado los item de información de la entidad, normatividad y contratación De igual manera se llevó a cabo reunión con con gestión documental, donde se encuentran trabajando en temas como el indice de información clasificada y reservada, programa de gestión documental y tablas de retención documental para validación y publicación en la pagina web. Relaciones estratégicas y comunicaciones: Diseño y construcción de la nueva sede electrónica de la Agencia Nacional Digital donde se ha trabajado con los todos los relacionados en temas de Transparecia y Acceso a la Información de la Agencia Nacional Digital, el menú y la sección de Transparencia y Acceso a la Información de la AND.
| Lineamientos Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Verificar la implementación de la Política de Tratamiento de Datos Personales en la AND | Política de tratamiento de datos personales implementada | Subdirección Jurídica (Oficial de Protección de Datos Personales) | 2022-02-01 | Se proyecta la primera versión del plan de trabajo, la cual se encuentra pendiente de ajustes, aprobación de versión final. Se elabora el Programa integral de gestión de datos personales, el cual será aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño
| Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Verificar la implementación de la Política de Gestión Documental en la AND | Política de Gestión Documental implementada | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Documental) | 2022-02-01 | Se ha realizado seguimiento a la implementación de la política de Gestión Documental a través de la Implementación del Cronograma del Plan Institucional de Archivos de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Gestión, con las siguientes actividades: 1. Actualización del Normograma del proceso de gestión documental. 2.Elaboración programa de gestión documental vigencia 2022.
| Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 | Validar el cumplimiento de la implementación de los criterios de accesibilidad y uso de la página web de la Agencia | Página web de la AND cumpliendo los criterios de accesibilidad y usabilidad | Dirección (Profesional Web Master, Profesional líder de TI, Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de Control Interno) | 2022-03-01 | Web Master: La página web ya cuenta con accesibilidad y usabilidad, se han realizado mejoras las cuales se van a implementar en nuestra sede electrónica. Control Interno: Desde el grupo de trabajo de control interno, se contempló a traves del plan anual de auditorías el informe correspondiente al seguimiento y evaluación a la Resolución 1519 de 2020 ( Requisitos de publicación, accesibilidad web, privacidad de la información y datos abiertos) en el mes de octubre de 2022. Sin embargo, desde los planes de mejoramiento se contempla el seguimiento a las actividades de comunicaciónes y uso de la página web. Grupos de Interés: La página web ya cuenta con accesibilidad y usabilidad como (Aumento de letra, disminución de letra y Contraste) se ha realizado mejoras las cuales se van a implementar en nuestra sede electrónica.
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Implementar el Plan de Acción de Gestión de grupos de valor e interés de la AND 2022 | Plan de Acción de Gestión de Grupos de valor e interés implementado | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés) | 2022-02-01 | Se elaboró el Plan de acción de grupos de interés, teniendo en cuenta las recomendaciones del IDI 2020 de las políticas de servicio al ciudadano, participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia, así mismo se realizó la articulación de las actividades con el PAAC, PAI, PIC y el Plan de Comunicaciones de las Entidad. El pasado 28 de febrero se realizó la aprobación del plan por parte de la Dirección General.
Iniciativas Adicionales | Integridad | 6.1.1 | Implementar la estrategia para la adopción del código de integridad | Estrategia implementada | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2022-03-01 | Se implementa campaña viernes integro, esta consiste en divulgar mediante campaña de expectativa valores y principios del código de integridad AND.
|  | 6.1.2 | Implementar el Plan para la Estrategia de Gestión de Conflictos de interés en la entidad | Plan de trabajo para le estrategia de Conflicto de interés implementado | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) Subdirección Jurídica (Profesional Jurídica) | 2022-03-01 | Se realiza plan de trabajo conflicto de interés articulado a la política de integridad, para ello se definen actividades del plan de trabajo, con el equipo que lidera la estrategia (líder de comunicaciones, jurídica, control interno , planeación y talento humanos) se dejó estructurado plan de trabajo de la vigencia 2022, el cual se presentara en comité de gestión el 7 de abril.