## PAAC_2018 V1.0
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN MATRIZ PAAC 2020 Versión: 2
Vigencia: 2020 - Enero 2021
La Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital comprometida con la lucha contra la corrupción y el fomento de la integridad pública, ha diseñado el Plan de Acción para la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC para la vigencia 2020, que busca promover la transparencia y disminuir los riesgos de corrupción, siendo éste integrado por cinco (5) componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites y Servicios, Rendición de Cuentas, Atención al Ciudadano y Transparencia y Acceso a la Información, según lo establece la Función Pública.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | MONITOREO 30 junio 2020
Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de Administración del Riesgo | 1.1.1 | Elaborar el Plan de acción para la implementación de actividades asociadas a los objetivos de la Política de Gestión Integral del Riesgo | 1 documento | Plan de acción para la implementación de la Política de Gestión Integral del Riesgo definido | Dirección Profesional de planeación Profesional Control Interno | 2020-02-01 | Son dos objetivos asociados en la política de gestión del riesgo: 1. Implementar una gestión del riesgo organizada y 2. Proporcionar a la adminstración un aseguramiento razonable orientado al cumplimiento de sus objetivos. En ese contexto, desde el plan de acción del equipo de control interno se abarca la identificación de los diferentes tipos de riesgos por proceso de acuerdo con la guía de gestión de riesgos. En cuanto al aseguramiento del cumplimiento de objetivos, se cuenta con el programa anual de auditoría aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño para realizar dicha verificación.
|  | 1.1.2 | Implementar el Plan de Acción asociado a la Política de Gestión Integral del Riesgo con la participación del personal de la AND | Política de Gestión Integral del Riesgo implementada | Plan de acción cumplido de acuerdo con el cronograma planeado | Dirección Profesional de planeación Profesional Control Interno | 2020-07-01 | Se debe avanczar en la identificación de los diferentes tipos de riesgos por proceso De igual manera se debe avanzar en la evaluación del tema en el marco de las auditorías
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Elaborar la Matriz de Riesgos de Corrupción de la AND (identificación, análisis y evaluación de riesgos por proceso) para la vigencia 2020 | 1 documento | Documento de Matriz de Riesgos de Corrupción de la AND para la vigencia 2019 | Todas las Subdirecciones | 2020-02-01 | No se ha elaborado
| Consulta y Divulgación | 1.3.1 | Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción 2020 construida para la AND | 1 documento | Documento de Matriz de Riesgos de Corrupción 2019 publicada en el link de Transparencia de la página de la AND | Dirección Profesional de comunicaciones |  | No se tiene
|  | 1.3.2 | Adelantar un proceso participativo en el que se invite a los grupos de interés y responsables del proceso junto con sus equipos a realizar observaciones y/o aportes a la Matriz de Riesgos de Corrupción 2020 | 1 documento de invitación 1 documento consolidado de observaciones | Invitación a participar en la realización de observaciones y/o aportes a la matriz de riesgos de corrupción Documento consolidado de observaciones y/o aportes realizados a la Matriz de Riesgos de Corrupción 2019 | Dirección Profesional de comunicaciones |  | Dado que no se tiene la anterior, esta no se ha adelantado
| Monitoreo, revisión y seguimiento | 1.4.1 | Hacer seguimiento a la implementación de los controles del Mapa de Riesgos de Corrupción 2020. | 1 documento | Seguimiento a la implementación de las actividades asociadas al control de los riesgos de corrupción por proceso | Todas las Subdirecciones | 2020-12-01 | Igual a la anterior
Racionalización de Trámites y Servicios | Identificación de Trámites (fase 1) | 2.1.1 | Revisión y actualización de las fases para la implementación de la Política de Racionalización de Trámites en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018-2022 | 1 documento | Inventario de servicios consolidado AND publicado | Dirección (Profesional de comunicaciones, profesional planeación, profesional de control interno) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 2020-04-01 | No se ha llevado a cabo
| Priorización de servicios (fase 2) | 2.1.2 | Verificar variables externas e internas que puedan afectar la implementación y/o prestación de los servicios y establecer acciones para su intervención en el marco de la implementación del SIG (producto no conforme) | 1 documento | Variables externas e internas identificadas con acciones para su intervención | Dirección (profesional planeación) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales Subdirección de Desarrollo. | 2020-12-01 | No se ha iniciado
Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Publicar en la página web de la AND la información pendiente, relacionada en el seguimiento realizado a la implementación de MIPG 2019, en el link destinado para Tansparencia y Acceso a la Información. | 1 documento | Documentos de interés público publicados en la WEB de la AND | Dirección (Profesional planeación, Profesional de comunicaciones, equipo de seguridad de la información y gestión documental) | 2019-04-01 | Hace falta consolidar la información asociada al registro de los activos de información de la Entidad, el indice de información clasificada y reservada, programa y tablas de gestión documental, respuestas de la entidad a solicitudes de información, calendario de actividades, información para niños y niñas.
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 3.2.1. | Revisar y actualizar el Plan Estratégico de comunicaciones incorporando las acciones a seguir teniendo en cuenta el Rol de Prestacíon de SCD | 1 documento | Plan Estratégico de Comunicaciones aprobado | Dirección (Profesional de comunicaciones) | 2020-03-01 | Se revisó y actualizó el Plan Estratégico de Comunicaciones el cual fue aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño del 14 de mayo de 2020, incluyendo las acciones requeridas para la comunicación de los SCD.
|  | 3.2.2 | Participación en eventos, foros, actividades académicas, etc. de la AND en los cuales se divulgue información de interés público sobre la Entidad | 1 documento | Informes de participación de la AND en eventos, foros, actividades académicas, etc. | Dirección (Profesional de comunicaciones) | 2020-06-01 | Teniendo en cuenta el estado de emergencia en el que se encuentra el país este tema ha quedado aplazado. Hay que revisar los eventos que se están generando en este momento vía web.
|  | 3.2.3 | Divulgar información de la AND en redes sociales de la Entidad como medio de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés. | 1 documento | Informe de publicación y manejo de información de la AND en redes sociales | Dirección (Profesional de comunicaciones) | 2020-12-01 | La Agencia informa contínuamente a través de redes sociales las diferentes actividades de la Entidad y del Sector TIC. En el marco del Plan de acción para comunicaciones se está generando contenido de la AND para divulgar por estos medios.
|  | 3.2.4 | Realizar sesiones con la Junta Directiva para hacer seguimiento y generar lineamientos sobre la gestión de la AND. | 1 documento | Presentaciones realizadas en Junta Directiva | Dirección Subdirección Jurídica | 2020-12-01 | Se han llevado a cabo 2 sesiones de junta directiva durante la vigencia en las cuales se hace el seguimiento a la gestión de la Entidad y se generan lineamientos para su continuidad.
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición | 3.3.1 | Socializar las Políticas de Gestión Institucional en el marco de la Estrategia de Apropiación de MIPG y el SIG en la Entidad. | 1 documento | Política de rendición de cuentas socializada al interior de la AND | Dirección (Profesional Planeación) Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2020-06-01 | Se ha compartido la carpeta AND-MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL en la cual se encuentran las políticas de gestión institucional.
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Definir los indicadores de gestión de todos los procesos de la AND | 6 fichas | Hoja de vida de indicadores de gestión por proceso | Dirección Subdirecciones | 2020-06-01 | Se cuenta con los indicadores estratégicos a medir. Por otra parte se hace el seguimiento y medición al cumplimiento del Plan de Acción Institucional, en el aplicativo ASPA de MinTic. Es necesario consolidar los indicadores por proceso.
Atención al Ciudadano | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | 4.1.1 | Actualizar y socializar la Política de Servicio al Ciudadano de la AND teniendo en cuenta el Rol de Prestación de SCD | 1 documento | Política de Servicio al Ciudadano de la AND socializada | Dirección (Profesional Comunicaciones) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 2020-12-01 | No se ha realizado
| Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Hacer seguimiento y análisis de datos de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas en la AND durante la vigencia 2020 | 1 documento | Canal de PQRSD de la página web unificado con los demás canales de la AND | Subdirección Jurídica | 2020-06-01 | Se debe llevar a cabo el informe del primer semestre de 2020
| Talento Humano | 4.3.1 | Diseñar un programa de capacitación para fortalecer sus competencias, la promoción de espacios de sensibilización que fortalezcan la cultura organizacional y el abordaje de temáticas relacionadas con el mejoramiento en los fines de la AND para la vigencia 2020 | 1 documento | Programa de Capacitación y Bienestar de la AND 2019 aprobado | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2020-12-01 | Se cuenta con el Plan Estratégico de Talento Humano en el cual se contempla el Plan de capacitación, bienestar e insentivos. Este fue aprobado en el Comité de Gestión y Desempeño del 7 de mayo de 2020
| Relacionamiento con el Ciudadano | 4.4.1 | Revisar y consolidar la caracterización de los grupos de valor de la AND realizada en la vigencia 2019 | 1 documento | Caracterización de los grupos de valor de la AND elaborada | Todas las Subdirecciones | 2020-05-01 | Se cuenta con el documento de caracterización de grupos de valor e interés de la AND en el cual están identificados dichos grupos a los cuales se dirigen los productos y servicios de la Agencia. Se identificó que la población objetivo que atiende de manera directa la Entidad son las entidades públicas del orden nacional y territorial, quienes a través de sus trámites y servicios impactan a los ciudadanos. Es decir, que los grupos de valor de la Agencia son Entidades o Instituciones. Es neceario diligenciar los formatos de caracterización con cada una de estas (tanto desde le Proceso de Gestión de Proyectos de CTI aplicada como desde la Prestación y Articulación de SCD).
|  | 4.4.2 | Realizar encuesta de percepción de servicios asociados al proceso de Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | 1 documento | Informe de aplicación y analisis de datos de la encuesta aplicada a los usuarios del Proceso de Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Subdirección de Desarrollo | 2020-03-01 | Se llevó a cabo una encuesta realizada en el mes de enero del 2020, con las siguientes características: Encuestados:13 proyectos, 7 entidades, 23 líderes y/o coordinadores de proyecto​ Respondieron: 10 proyectos, 7 entidades, 19 líderes y/o coordinadores de proyecto, así: ​ Archivo Sindical – Ministerio del Trabajo; SUIT4 – Departamento Administrativo de la Función Pública; Interoperabilidad HC – Ministerio de Salud; Conversación Nacional – Presidencia; GOV.CO – Ministerio de las TIC, Colpensiones, DNP, SIC; ConverTic – Ministerio de las TIC; Colector AFP – Ministerio de Trabajo; Cédula Rural – Ministerio de Agricultura; Austeridad – Ministerio de las TIC​; SITAC – Ministerio de Relaciones Exteriores Resultados Generales: Satisfacción con el producto: 3,23/4. Satisfacción con el servicio: 3,44/4 Aspectos a mejorar: Análisis de requisitos y pruebas de calidad
Transparencia y Acceso a la Información | Lineamientos Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizado el link de Tansparencia y Acceso a la Información de la AND | % de actualización | Link de Transparencia y Acceso a la Información AND actualizado, teniendo en cuenta el seguimiento realizado a la implementación del PAAC 2018 | Dirección (Profesional Planeación y Apoyo Comunicaciones) | 2020-04-01 | Hace falta consolidar la información asociada al registro de los activos de información de la Entidad, el indice de información clasificada y reservada, programa y tablas de gestión documental, respuestas de la entidad a solicitudes de información, calendario de actividades, información para niños y niñas.
| Lineamientos Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Verificar la implementación de la Política de Tratamiento de Datos Personales en la -AND | 1 documento | Informe de verificación de la implementación de la Política de Tratamiento de Datos personales | Subdirección Jurídica (Oficial de Protección de Datos Personales) | 2020-12-01 | Se actualizó la política de tratamiento de datos personales, la cual fue aprobada en Comité de Gestión y Desempeño del 7 de mayo de 2020. De igual manera se presentó y aprobó por parte del Comité de Gestión y Desempeño del 25 de junio el Programa de Protección de Datos personales, el cual se encuentra en implementación y con el cual se llevan a cabo acciones para el cumplimiento de la política
| Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Verificar la implementación de la Política de Gestión Documental en la AND | 1 documento | Informe de verificación de la implementación de la Política de Gestión Documental | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Documental) | 2020-12-01 | Se actualizó y aprobó la política de Gestión Documental en el Comité de Gestión y Desempeño del 25 de junio y se cuenta con el plan de trabajo a seguir por parte del líder de gestión documental de la entidad, el cual tiene acciones encaminadas al cumplimiento de la politica.
| Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 | Verificar la implementación de los criterios de accesibilidad y uso de la página Web de la AND, según los lineamientos de Gobierno Digital | % de actualización | Avance en la actualización de la Página Web AND de acuerdo con los lineamientos de Gobierno Digital. | Dirección (Equipo de TI) | 2020-04-01 | La actual página web de la Agencia cuenta con la implementación de los criterios de accesibilidad y uso, ya que el desarrollo de dicha página se hizo teniendo en cuenta los lineamientos recomendados por las Pautas de Accesibilidad para el contenido Web (WCAG) 2.0 Recomendación del W3C del 11 de diciembre de 2008. Lo anterior teniendo en cuenta lo reportado por los desarrolladores de esta. Es importante que se lleve a cabo la verificación de este tema por parte del equipo de TI para finalizarlo.
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar el informe semestral de PQRSD de la AND | 1 documento | Informe semestral de PQRSD de la AND | Subdirección Jurídica | 2020-06-01 | Se debe llevar a cabo el informe del primer semestre de 2020