## Hoja1
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN MATRIZ PAAC 2021 Versión: 1
Versión: 2
Vigencia: 2021 - Enero 2022
La Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital comprometida con la lucha contra la corrupción y el fomento de la integridad pública, ha diseñado el Plan de Acción para la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC para la vigencia 2021, que busca promover la transparencia y disminuir los riesgos de corrupción, siendo éste integrado por cinco (5) componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites y Servicios, Rendición de Cuentas, Atención al Ciudadano y Transparencia y Acceso a la Información, según lo establece la Función Pública.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA PARA INICIAR LA ACTIVIDAD | Avance cualitativo a 30 de junio de 2021
Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de Administración del Riesgo | 1.1.1 | Elaborar los planes de tratamiento de los riegos de la Agencia (riesgos de gestión, riesgos de seguridad y privacidad de la información y riesgos operativos en el marco de los proyectos) en el marco de la implementación de la Política de Gestión Integral del Riesgo | Matriz de riesgos con planes de tratamiento definidos | Áreas de la AND (Líderes de Proceso) | 2021-02-01 | Se cuenta con el 100% de los Planes de tratamientos de riesgos de gestión.
|  | 1.1.2 | Llevar a cabo la valoración de controles y seguimiento a la implementación de los planes de tratamiento de riesgos de la Agencia (riesgos de gestión, riesgos de seguridad y privacidad de la información y riesgos operativos en el marco de los proyectos) en el marco de la implementación de la Política de Gestión Integral del Riesgo | Matriz de riesgos con valoración de controles y seguimiento a la implementación de planes de tratamiento | Dirección (Profesional de Planeación y Profesional Control Interno)} | 2020-06-01 | Se inicio la valoración de controles junto a Control Interno y Planeación
| Construcción, consulta y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Actualizar y publicar para consulta a colaboradores y grupos de interés la Matriz de Riesgos de Corrupción de la AND (identificación, análisis y evaluación de riesgos por proceso) para la vigencia 2021 | Matriz de riesgos de corrupción 2021 publicada para observaciones | Todas las Subdirecciones Dirección ( Profesional de comunicaciones) | 2021-02-01 | Una vez terminada la valoración de controles y seguimientos a los riesgos de corrupción y gestión, se publicará la matriz para análisis y evaluación de los diferentes grupos de interés.
| Monitoreo, revisión y seguimiento | 1.3.1 | Llevar a cabo la valoración de controles y seguimiento a la implementación de los planes de tratamiento de riesgos de corrupción de a Agencia | Matriz de riesgos de corrupción con valoración de controles y seguimiento a la implementación de planes de tratamiento | Dirección (Profesional de Planeación y Profesional Control Interno) | 2021-06-01 | Se inicio la valoración de controles junto a Control Interno y Planeación
Racionalización de Trámites y Servicios | Priorización de servicios (fase 2) | 2.1.1 | Divulgar el portaforio de servicios de la AND a colaboradores y grupos de valor e interés | Portafolio de servicios de la AND divulgado | Dirección (Profesional de comunicaciones) | 2021-02-01 | Se realizan cambios en las piezas y se proyecta iniciar esta implementación a mediados del mes de agosto.
| Racionalización de trámites (fase 3) | 2.2.1 | Identificar y definir la necesidad de generación de trámites u opas en el marco de la Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales (autenticación digital y carpeta ciudadana) | Lineamiento definido frente a la generación de trámites u opas en el marco de la prestación de SCD | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 2021-03-01 | A junio de 2021, ya se realizó el lanzamiento de los SCD de CCD y AD, para los cuales el ciudadano puede ingresar, a dichos servicios, directamente a través del Portal GOV.CO (sin tramites u OPAS adicionales con la AND).
Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Publicar en la página web de la AND la información pendiente de la sección de transparencia y acceso a la información, de acuerdo con los resultados del seguimiento al Índice de Transparencia ITA de la vigencia 2020 | Sección de Transparencia y acceso a la infornación de la página web con toda la inforamción requerida, publicada | Dirección (Profesional Planeación, Profesional de Comunicaciones, Profesional de control interno) Subdirección Administrativa y Financiera (Gestión Documental) | 2021-02-01 | Esta actividad no reporta avance a la fecha de revisión, se requiere un perfil profesional para el desarrollo de la Página Web
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 3.2.1. | Participar en eventos, foros, actividades académicas, etc. en los cuales se divulgue información de interés público sobre la Entidad | Informe con eventos, actividades, etc en los que la Agencia participa y divulga su gestión | Dirección (Profesional de comunicaciones) | 2021-06-01 | No se ha presentado hasta el momento.
|  | 3.2.2 | Divulgar información de la AND en redes sociales de la Entidad como medio de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés. | Información institucional divulgada en redes sociales | Dirección (Profesional de comunicaciones) | 2021-02-01 | Se publica durante el mes de julio información relacionada a los Servicios Ciudadanos Digitales.
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición | 3.3.1 | Implementar el plan de acción asociado a la estrategia de Rendición de cuentas incluyendo la generación de incentivos para motivar la cultura de rendición | Plan de acción de la estrategia de rendición de cuentas implementado | Dirección (Profesional de comunicaciones) Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2021-03-01 | Se prevvé adelantar esta actividad a finales del mes de agosto.
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Hacer seguimiento a los resultados de la medición de indicadores de gestión de todos los procesos de la AND | Seguimiento de la medición de indicadores de gestión por proceso | Dirección Subdirecciones (Líderes de proceso) | 2021-03-01 | Esta actividad no reporta avance a la fecha de revisión
Atención al Ciudadano | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | 4.1.1 | Hacer seguimiento a la implementación del Plan Estratégico de Grupos de interés aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Seguimiento a la implementación del Plan Estratégico de grupos de interés | Dirección (Profesional de Comunicaciones y Profesional de Control Interno) | 2021-03-01 | Se adelanta la implementación de la campaña de comnicación dirigida desde MinTic "Ls vueltas que da la vida".
| Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Hacer seguimiento y análisis de datos de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas en la AND durante la vigencia 2021 | Informe de PQRSD semestral | Subdirección Jurídica | 2021-06-01 | A junio 2021: Se realizó el informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), correspondiente al primer semestre de 2021, en el cual se realiza el reporte de los PQRS recibidas y atendidas por Agencia Nacional Digital durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2021, con el fin de determinar la oportunidad de las respuestas y formular las recomendaciones a los responsables de los procesos, que conlleven al mejoramiento continuo de la Entidad y con ellas, a afianzar la confianza del ciudadano en la Agencia y en los Servicios Ciudadanos Digitales.
| Talento Humano | 4.3.1 | Incorporar los temas asociados al Plan Estratégico de Grupos de interés en el Plan de Capacitación de la AND para 2021 y hacer seguimiento a su implementación | Plan de capacitaciones de la AND con temas asociados a las estrategias del Plan Estratégico de Grupos de interés | Dirección (Profesional de comunicaciones) Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2021-01-01 | Se desarrolla la capacitación "Canales de Comunicación" y de "Transformación Digital".
| Relacionamiento con el Ciudadano | 4.4.1 | Realizar encuesta de percepción de servicios asociados al proceso de Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Encuesta de percepción aplicada junto con el análisis de los resultados | Subdirección de Desarrollo Subdirección de SCD (Profesional uso y apropiación) | 2021-02-01 | A junio 2021: se adelanta la consolidación de resultados de acuerdo a la encuestas implementadas. Dicha información se tiene prevista entregar al 20 de julio del presente año.
Transparencia y Acceso a la Información | Lineamientos Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizadoa la sección de Tansparencia y Acceso a la Información de la AND | Sección de Transparencia y acceso a la infornación de la página web con toda la inforamción requerida, publicada | Dirección (Profesional Planeación, Profesional de Comunicaciones, Profesional de control interno) Subdirección Administrativa y Financiera (Gestión Documental) | 2021-02-01 | Esta actividad no reporta avance a la fecha de revisión, se requiere un perfil profesional para el desarrollo de la Página Web
| Lineamientos Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Verificar la implementación de la Política de Tratamiento de Datos Personales en la AND | Política de tratamiento de datos personales implementada | Subdirección Jurídica (Oficial de Protección de Datos Personales) | 2021-01-01 | Reporte Bimestre mayo y junio 2021: 1. Apertura del proceso de selección de mínima cuantía con la finalidad de adquirir la poliza de responsabilidad civil para amparar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que sufra la AND, como consecuencia de la Responsabilidad Civil originada por Pérdida de Datos. 2. Revisión de Política de tratamiento de datos personales dentro del proceso de Seguridad y Provacidad de la Información. 3. Notificación de alerta presentada a la publicación de la política de tratamiento de datos personaes actualizada, en la página web de la entidad. 4. Revisión del registro de las bases de datos de la Agencia Nacional Digitial, teniendo en cuenta lo establecido en la ley 1581 de 2021 y lo regulado por la SIC. 5. Elaboración de estudio previo y minuta del convenio el cual tiene por objeto el intercambio de información y apoyo mutuo en servicios, que favorezca el cumplimiento de las funciones misionales entre la Agencia Nacional Digital y Migración Colombia. 6. Levantamiento de información para la auditoría tributaria relacionada a la política de protección de datos de la Agencia Nacional Digital.
| Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Verificar la implementación de la Política de Gestión Documental en la AND | Política de Gestión Documental implementada | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Documental) | 2021-01-01 | A junio de 2021: La profesional de Gestión documental ingresó a trabajar en la Entidad desde el 24/05/2021. Se realizó la elaboración del Plan Institucional de Archivos (PINAR), el Mapa de ruta y el cronograma de actividades para los años 2021 y 2022. Este se someterá a aprobación de Comité de Gestión y Desempeño, el día 22/07/2021.
| Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 | Implementar las acciones requeridas para dar cumplimiento e los criterios de accesibilidad y uso de la página Web de la AND, de acuerdo con los resultados de la verificación realizada por Control interno y el equipo de gestión de TI | Página web de la AND cumpliendo los criterios de accesibilidad y usabilidad | Dirección (Equipo de TI) | 2021-02-01 | En reunión con el equipo TI se hizo la aclaración de que no se cuenta con el perfil profesional para el desarrollo de la página web de la AND, Administador de Aplicaciones Empresariales.
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar el informe de los resultados de la implementación de las estrategias asociadas en el Plan Estratégico de Grupos de Interérs | Informe de implementación de las estrategias del Plan Estratégico de Grupos de interés | Dirección (Profesional de Comunicaciones) | 2021-06-01 | Se proyecta generar este informe hacía mediados de noviembre del presente año.
Iniciativas Adicionales | Integridad | 6.1.1 | Implementar el Plan para la Estrategia de Gestión de Conflictos de interés en la entidad | Informe de implementación de la estrategia de Conflicto de interés | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) Subdirección Jurídica | 2021-04-01 | A junio 2021: Capacitación Tramite bines y rentas SIGEP (142 asistentes, tema que esta incluido en el plan de trabajo. - Se envía comunicación a los colaboradores AND, acerca de la obligatoriedad de diligenciamiento bienes y rentas, acción definida en el plan de trabajo conflicto de interés. - Igualmente se construye campaña para promover pautas de prevención conflicto de interés y canal de notificación de un posible conflicto de interés al interior de la AND.
[6 empty] | Avance según número de actividades que debían tener algún avance para el periodo | 66.67%