## PAAC_2018 V1.0
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN MATRIZ PAAC 2020 Versión: 2
Vigencia: 2020 - Enero 2021
La Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital comprometida con la lucha contra la corrupción y el fomento de la integridad pública, ha diseñado el Plan de Acción para la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC para la vigencia 2020, que busca promover la transparencia y disminuir los riesgos de corrupción, siendo éste integrado por cinco (5) componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites y Servicios, Rendición de Cuentas, Atención al Ciudadano y Transparencia y Acceso a la Información, según lo establece la Función Pública.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | MONITOREO PLANEACIÓN 30/06/2020 | MONITOREO PLANEACIÓN 4/12/2020 | ESTADO
Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de Administración del Riesgo | 1.1.1 | Elaborar el Plan de acción para la implementación de actividades asociadas a los objetivos de la Política de Gestión Integral del Riesgo | 1 documento | Plan de acción para la implementación de la Política de Gestión Integral del Riesgo definido | Dirección Profesional de planeación Profesional Control Interno | 2020-02-01 | Son dos objetivos asociados en la política de gestión del riesgo: 1. Implementar una gestión del riesgo organizada y 2. Proporcionar a la adminstración un aseguramiento razonable orientado al cumplimiento de sus objetivos. En ese contexto, desde el plan de acción del equipo de control interno se abarca la identificación de los diferentes tipos de riesgos por proceso de acuerdo con la guía de gestión de riesgos. En cuanto al aseguramiento del cumplimiento de objetivos, se cuenta con el programa anual de auditoría aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño para realizar dicha verificación. | En el marco de los objetivos de la política y la incorporación del tema de gestión de riesgo en el plan de auditoría para este año, se encontraron acciones asociadas en el componente de Enfoque hacia la prevención, Las acciones propuestas se dirigen al acompañamiento en la formulación de actividades de control sobre Riesgos de la Agencia. Por otra parte, en el marco del plan para la implementación del SIGAND de la Agencia se encuentra la actividad asociada al levantamiento de los mapas de riesgos de gestión por proceso así como el seguimietno requerido para su implementación. | Terminada
|  | 1.1.2 | Implementar el Plan de Acción asociado a la Política de Gestión Integral del Riesgo con la participación del personal de la AND | Política de Gestión Integral del Riesgo implementada | Plan de acción cumplido de acuerdo con el cronograma planeado | Dirección Profesional de planeación Profesional Control Interno | 2020-07-01 | Se debe avanczar en la identificación de los diferentes tipos de riesgos por proceso De igual manera se debe avanzar en la evaluación del tema en el marco de las auditorías | En el marco del acompañamiento en la formulación de actividades de control sobre riesgos de la Agencia, se elaboró e implementó la nueva metodología que acoge lo indicado en la ultima versión de la guía del DAFP, se han realizaron reuniones con varias dependencias y se trabajó en la elaboración de los formatos para matrices de riesgos de proyectos y de procesos, las cuales fueron aprobadas por la dirección junto con la Guía para la administración del riesgo. Así mismo, se capacitó y acompaño a algunos proyectos para identificar y valorar los riesgos asociados a los proyectos obteniendo las matrices de riegos para estos. Por otra parte, desde el equipo de seguridad de la información se identificaron y valoraron riesgos de seguridad de la información (avance 37%) Para culminar con esta actividad se deben generar las matrices de riesgos de gestión por proceso. Se espera culminar con esta labor a finalizar 31 de diciembre | En Proceso
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Elaborar la Matriz de Riesgos de Corrupción de la AND (identificación, análisis y evaluación de riesgos por proceso) para la vigencia 2020 | 1 documento | Documento de Matriz de Riesgos de Corrupción de la AND para la vigencia 2019 | Todas las Subdirecciones | 2020-02-01 | No se ha elaborado | Esta actividad se realizará en el marco del Plan de mejora elaborado el pasado 3 de diciembre y se tiene programada hasta el 31 de diciembre | Sin iniciar
| Consulta y Divulgación | 1.3.1 | Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción 2020 construida para la AND | 1 documento | Documento de Matriz de Riesgos de Corrupción 2019 publicada en el link de Transparencia de la página de la AND | Dirección Profesional de comunicaciones |  | No se tiene | Esta actividad se realizará en el marco del Plan de mejora elaborado el pasado 3 de diciembre y se tiene programada hasta el 31 de diciembre | Sin iniciar
|  | 1.3.2 | Adelantar un proceso participativo en el que se invite a los grupos de interés y responsables del proceso junto con sus equipos a realizar observaciones y/o aportes a la Matriz de Riesgos de Corrupción 2020 | 1 documento de invitación 1 documento consolidado de observaciones | Invitación a participar en la realización de observaciones y/o aportes a la matriz de riesgos de corrupción Documento consolidado de observaciones y/o aportes realizados a la Matriz de Riesgos de Corrupción 2019 | Dirección Profesional de comunicaciones |  | Dado que no se tiene la anterior, esta no se ha adelantado | Esta actividad se realizará en el marco del Plan de mejora elaborado el pasado 3 de diciembre y se tiene programada hasta el 31 de diciembre | Sin iniciar
| Monitoreo, revisión y seguimiento | 1.4.1 | Hacer seguimiento a la implementación de los controles del Mapa de Riesgos de Corrupción 2020. | 1 documento | Seguimiento a la implementación de las actividades asociadas al control de los riesgos de corrupción por proceso | Todas las Subdirecciones | 2020-12-01 | Igual a la anterior | Esta actividad se realizará en el marco del Plan de mejora elaborado el pasado 3 de diciembre y se tiene programada hasta el 31 de diciembre | Sin iniciar
Racionalización de Trámites y Servicios | Identificación de Trámites (fase 1) | 2.1.1 | Revisión y actualización de las fases para la implementación de la Política de Racionalización de Trámites en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018-2022 | 1 documento | Inventario de servicios consolidado AND publicado | Dirección (Profesional de comunicaciones, profesional planeación, profesional de control interno) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 2020-04-01 | No se ha llevado a cabo | En el PAAC 2018-2022 se encuentra que la Política de Racionalización de trámites en la Agencia Nacional Digital, esta orientada a facilitar al ciudadano y a los grupos de interés el acceso a los servicios que presta la AND como articulador y/operador de los Servicios Ciudadanos Digitales, implementando acciones normativas, administrativas y tecnológicas con el fin de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los servicios existentes. La mencionada racionalización se encontrará encaminada a reducir costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos, reducir los riesgos de corrupción y a generar esquemas no presenciales de acceso al servicio a través de medios electrónicos. En este marco, se consolidaron los servicios que presta la AND lo cual se encuentra en el portafolio de servicios elaborado durante la presente vigencia, finalizando la 1era etapa de las 3 propuestas para la implementación de esta política. No osbtante dado que la Agencia no presta servicios directos a la ciudadanía, no cuenta con trámite u OPAS para llevar a cabo las etapas de priorización y de racionalización de trámites. Sin embargo en el marco del Plan Estratégico de grupos de interés, arpobado el 26 de noviembre de 2020, se encuentra como estrategia de racionalización de trámites evitar la futura creación de Trámites y OPAS innecesarios para sus grupos de valor e interés, en el marco de la implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales, lo cual se deberá analizar durante la vigencia 2021 al implementar los servicios de carpeta ciudadana y autenticación digital. | Terminada
| Priorización de servicios (fase 2) | 2.1.2 | Verificar variables externas e internas que puedan afectar la implementación y/o prestación de los servicios y establecer acciones para su intervención en el marco de la implementación del SIG (producto no conforme) | 1 documento | Variables externas e internas identificadas con acciones para su intervención | Dirección (profesional planeación) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales Subdirección de Desarrollo. | 2020-12-01 | No se ha iniciado | En el marco de la estructuración e implementación del SIG, se llevó a cabo el levantamiento y formalización de los documentos que identifican las variables externas e internas que puedan afectar la implementación y/o funcionamiento de los desarrollos realizados (servicios de la AND). Es decir el control de la generación de productos no conformes se hace a través de la siguiente gestión, que genera documentos como: - Plan de Pruebas - Diseño de casos de pruebas - Informes de pruebas del proyecto - Matriz de casos de pruebas - Certificación de pruebas - Instructivo para ejecución de pruebas funcionales. | Terminada
Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Publicar en la página web de la AND la información pendiente, relacionada en el seguimiento realizado a la implementación de MIPG 2019, en el link destinado para Tansparencia y Acceso a la Información. | 1 documento | Documentos de interés público publicados en la WEB de la AND | Dirección (Profesional planeación, Profesional de comunicaciones, equipo de seguridad de la información y gestión documental) | 2020-04-01 | Hace falta consolidar la información asociada al registro de los activos de información de la Entidad, el indice de información clasificada y reservada, programa y tablas de gestión documental, respuestas de la entidad a solicitudes de información, calendario de actividades, información para niños y niñas. | Ya se encuentra publicada la información asociada a los activos de información de la entida, las respuestas de la entidad a solicitudes de información, el calendario de actividades y se encuentra en diseño la información para niños, niñas y adolescentes. Sigue pendiente la información asociada a el índice de información clasificada y reservada y las TRD. | En Proceso
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 3.2.1. | Revisar y actualizar el Plan Estratégico de comunicaciones incorporando las acciones a seguir teniendo en cuenta el Rol de Prestacíon de SCD | 1 documento | Plan Estratégico de Comunicaciones aprobado | Dirección (Profesional de comunicaciones) | 2020-03-01 | Se revisó y actualizó el Plan Estratégico de Comunicaciones el cual fue aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño del 14 de mayo de 2020, incluyendo las acciones requeridas para la comunicación de los SCD. | Además de la Actualización del Plan Estratégico de comunicaciones se elaboró y aprobó en Comité de Gestión y Desempeño del 26 de noviembre de 2020, el Plan Estratégico de Grupos de Interés en el cual se elaboró la estrategia y plan de acción para rendición de cuentas para la Entidad, en el cual se encuentran las actividades, metas e indicadores para el tema | Terminada
|  | 3.2.2 | Participación en eventos, foros, actividades académicas, etc. de la AND en los cuales se divulgue información de interés público sobre la Entidad | 1 documento | Informes de participación de la AND en eventos, foros, actividades académicas, etc. | Dirección (Profesional de comunicaciones) | 2020-06-01 | Teniendo en cuenta el estado de emergencia en el que se encuentra el país este tema ha quedado aplazado. Hay que revisar los eventos que se están generando en este momento vía web. | Durante el 2020 la Agencia participó en sesiones de dialogo o iniciativas del sector vía web, en donde dio a conocer la gestión de la entidad, continuando con la labor de visualizar el trabajo de la AND: 1. Sesión con el Grupo de Modernización del Estado del DNP: Se realizó una reunión para elaborar un documento que buscaba analizar y gestionar aprendizajes de las diferentes iniciativas lideradas por entidades públicas, que se habían puesto en marcha como respuesta a la coyuntura del COVID-19. 2. Hablemos de Gobierno Digital 2020: la AND tuvo una aparición en un Facebook Live de Gobierno, en el que se habló sobre el proyecto CoronApp, que la entidad ayudó a desarrollar y trabajó en conjunto con el Instituto Nacional de salud y MinTIC. 3. Internet para la Vida: la AND hizo parte de la iniciativa del Gobierno Colombiano, liderada por el MinTIC llamada “Internet para la vida”. Una actividad que buscaba ofrecer a los niños de Colombia tablets para el desarrollo de sus actividades diarias y así fortalecer el uso y apropiación de las tecnologías. 4. Colombia 4.0: la entidad participó en el evento Colombia 4.0, organizado por MinTIC el cual busca reunir a entidades del sector público y privado, para promover los diferentes temas que están relacionados con la revolución industrial 4.0 y con la transformación digital. | Terminada
|  | 3.2.3 | Divulgar información de la AND en redes sociales de la Entidad como medio de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés. | 1 documento | Informe de publicación y manejo de información de la AND en redes sociales | Dirección (Profesional de comunicaciones) | 2020-12-01 | La Agencia informa contínuamente a través de redes sociales las diferentes actividades de la Entidad y del Sector TIC. En el marco del Plan de acción para comunicaciones se está generando contenido de la AND para divulgar por estos medios. | El contenido generado desde el plan de acción de comunicaciones se articuló con el Plan Estratégico de Grupos de interés y el plan de acción para rendición de cuentas, en el cual se encuentran actividades asociadas al díalogo con los grupos de valor e interés a traves de los diferentes medios de comunicación virtuales, dentro de los que se encuentran las redes sociales. En este marco se publicó el informe de rendición de cuentas del 2020 en la página web de la Agencia con la información asociada a este tema. | Terminada
|  | 3.2.4 | Realizar sesiones con la Junta Directiva para hacer seguimiento y generar lineamientos sobre la gestión de la AND. | 1 documento | Presentaciones realizadas en Junta Directiva | Dirección Subdirección Jurídica | 2020-12-01 | Se han llevado a cabo 2 sesiones de junta directiva durante la vigencia en las cuales se hace el seguimiento a la gestión de la Entidad y se generan lineamientos para su continuidad. | Se llevaron a cabo 11 sesiones de junta directiva durante la vigencia en las cuales se hace el seguimiento a la gestión de la Entidad y se generan lineamientos para su continuidad. Las actas de dichas sesiones se encuentran en la Subdirección Jurídica de la Entidad | Terminada
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición | 3.3.1 | Socializar las Políticas de Gestión Institucional en el marco de la Estrategia de Apropiación de MIPG y el SIG en la Entidad. | 1 documento | Política de rendición de cuentas socializada al interior de la AND | Dirección (Profesional Planeación) Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2020-06-01 | Se ha compartido la carpeta AND-MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL en la cual se encuentran las políticas de gestión institucional. | Además de compartir la carpeta AND- MODELO DE GESTIÓN se llevaron a cabo sesiones de inducción en las cuales se divulgó la Política de Calidad de la entidad así como el Modelo de Planeación y Gestión y el SIG. De otra parte, se encuentran publicadas en la página web de la entidad y se encuentran vinculadas en los documentos del SIG socializados a través de la implementación de la Intranet durante la vigencia 2020. | Terminada
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Definir los indicadores de gestión de todos los procesos de la AND | 6 fichas | Hoja de vida de indicadores de gestión por proceso | Dirección Subdirecciones | 2020-06-01 | Se cuenta con los indicadores estratégicos a medir. Por otra parte se hace el seguimiento y medición al cumplimiento del Plan de Acción Institucional, en el aplicativo ASPA de MinTic. Es necesario consolidar los indicadores por proceso. | No se tiene mas avance. | En Proceso
Atención al Ciudadano | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | 4.1.1 | Actualizar y socializar la Política de Servicio al Ciudadano de la AND teniendo en cuenta el Rol de Prestación de SCD | 1 documento | Política de Servicio al Ciudadano de la AND socializada | Dirección (Profesional Comunicaciones) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 2020-12-01 | No se ha realizado | La Política de Servicio al Ciudadano de MIPG ha sido implementada durante la vigencia 2020 llevando a cabo actualizaciones de documentos como el Plan Estratégico de Comunicaciones y la elaboración del Plan Estratégico de Grupos de interés donde se contempla la estrategia para servicio al ciudadano así como el plan de acción para el mismo. Lo anterior teniendo en cuenta el alistamiento que debe generar la entidad en el marco de la prestación de SCD. En este orden, el plan de acción para servicio al ciudadano cuenta con actividades, metas e indicadores asociados al cumplimiento de requisitos de esta política. | Terminada
| Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Hacer seguimiento y análisis de datos de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas en la AND durante la vigencia 2020 | 1 documento | Canal de PQRSD de la página web unificado con los demás canales de la AND | Subdirección Jurídica | 2020-06-01 | Se debe llevar a cabo el informe del primer semestre de 2020 | Se realizó el informe de PQRSD de enero a octubre del 2020 llevando a cabo el análisis de las diferentes solicitudes realizadas por los grupos de valor y/o interés de la Agencia. Está pendiente el informe del último trimestre | En Proceso
| Talento Humano | 4.3.1 | Diseñar un programa de capacitación para fortalecer sus competencias, la promoción de espacios de sensibilización que fortalezcan la cultura organizacional y el abordaje de temáticas relacionadas con el mejoramiento en los fines de la AND para la vigencia 2020 | 1 documento | Programa de Capacitación y Bienestar de la AND 2019 aprobado | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2020-12-01 | Se cuenta con el Plan Estratégico de Talento Humano en el cual se contempla el Plan de capacitación, bienestar e insentivos. Este fue aprobado en el Comité de Gestión y Desempeño del 7 de mayo de 2020 | Actividad realizada | Terminada
| Relacionamiento con el Ciudadano | 4.4.1 | Revisar y consolidar la caracterización de los grupos de valor de la AND realizada en la vigencia 2019 | 1 documento | Caracterización de los grupos de valor de la AND elaborada | Todas las Subdirecciones | 2020-05-01 | Se cuenta con el documento de caracterización de grupos de valor e interés de la AND en el cual están identificados dichos grupos a los cuales se dirigen los productos y servicios de la Agencia. Se identificó que la población objetivo que atiende de manera directa la Entidad son las entidades públicas del orden nacional y territorial, quienes a través de sus trámites y servicios impactan a los ciudadanos. Es decir, que los grupos de valor de la Agencia son Entidades o Instituciones. Es neceario diligenciar los formatos de caracterización con cada una de estas (tanto desde le Proceso de Gestión de Proyectos de CTI aplicada como desde la Prestación y Articulación de SCD). | Se aprobó la caracterización de grupos de valor e interés así como el Plan Estratégico de Grupos de interés, en los cuales se encuentra la información asociada a dichos grupos y sus características de acuerdo con los formatos asociados a la caracterización. | Terminada
|  | 4.4.2 | Realizar encuesta de percepción de servicios asociados al proceso de Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | 1 documento | Informe de aplicación y analisis de datos de la encuesta aplicada a los usuarios del Proceso de Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Subdirección de Desarrollo | 2020-03-01 | Se llevó a cabo una encuesta realizada en el mes de enero del 2020, con las siguientes características: Encuestados:13 proyectos, 7 entidades, 23 líderes y/o coordinadores de proyecto​ Respondieron: 10 proyectos, 7 entidades, 19 líderes y/o coordinadores de proyecto, así: ​ Archivo Sindical – Ministerio del Trabajo; SUIT4 – Departamento Administrativo de la Función Pública; Interoperabilidad HC – Ministerio de Salud; Conversación Nacional – Presidencia; GOV.CO – Ministerio de las TIC, Colpensiones, DNP, SIC; ConverTic – Ministerio de las TIC; Colector AFP – Ministerio de Trabajo; Cédula Rural – Ministerio de Agricultura; Austeridad – Ministerio de las TIC​; SITAC – Ministerio de Relaciones Exteriores Resultados Generales: Satisfacción con el producto: 3,23/4. Satisfacción con el servicio: 3,44/4 Aspectos a mejorar: Análisis de requisitos y pruebas de calidad | Se elaboró una encuesta ampliando las variables a evaluar desde el equipo de uso y apropiación, incluyendo los aspectos medidos en la encuesta de enero y adicionando aspectos requeridos para la mejora continua en la prestación de servicios de la Agencia. Dicha encuesta se deberá aprobar y aplicar durante la vigencia 2021, evaluando los proyectos realizados durante la presente vigencia. | Terminada
Transparencia y Acceso a la Información | Lineamientos Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizado el link de Tansparencia y Acceso a la Información de la AND | % de actualización | Link de Transparencia y Acceso a la Información AND actualizado, teniendo en cuenta el seguimiento realizado a la implementación del PAAC 2018 | Dirección (Profesional Planeación y Apoyo Comunicaciones) | 2020-04-01 | Hace falta consolidar la información asociada al registro de los activos de información de la Entidad, el indice de información clasificada y reservada, programa y tablas de gestión documental, respuestas de la entidad a solicitudes de información, calendario de actividades, información para niños y niñas. | Ya se encuentra publicada la información asociada a los activos de información de la entida, las respuestas de la entidad a solicitudes de información, el calendario de actividades y se encuentra en diseño la información para niños, niñas y adolescentes. Sigue pendiente la información asociada a el índice de información clasificada y reservada y las TRD. | En Proceso
| Lineamientos Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Verificar la implementación de la Política de Tratamiento de Datos Personales en la -AND | 1 documento | Informe de verificación de la implementación de la Política de Tratamiento de Datos personales | Subdirección Jurídica (Oficial de Protección de Datos Personales) | 2020-12-01 | Se actualizó la política de tratamiento de datos personales, la cual fue aprobada en Comité de Gestión y Desempeño del 7 de mayo de 2020. De igual manera se presentó y aprobó por parte del Comité de Gestión y Desempeño del 25 de junio el Programa de Protección de Datos personales, el cual se encuentra en implementación y con el cual se llevan a cabo acciones para el cumplimiento de la política | Se actualizó la política de tratamiento de datos personales, la cual fue aprobada en Comité de Gestión y Desempeño del 7 de mayo de 2020. De igual manera se presentó y aprobó por parte del Comité de Gestión y Desempeño del 25 de junio el Programa de Protección de Datos personales, el cual se encuentra en implementación y con el cual se llevan a cabo acciones para el cumplimiento de la política | Terminada
| Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Verificar la implementación de la Política de Gestión Documental en la AND | 1 documento | Informe de verificación de la implementación de la Política de Gestión Documental | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Documental) | 2020-12-01 | Se actualizó y aprobó la política de Gestión Documental en el Comité de Gestión y Desempeño del 25 de junio y se cuenta con el plan de trabajo a seguir por parte del líder de gestión documental de la entidad, el cual tiene acciones encaminadas al cumplimiento de la politica. | Dentro del avance de la implementación de la política de gestión documental se elaboraron documentos tales como FUID, CCD y TRD, las cuales tienen un avance al 72%. Con las herramientas anteriores se cuenta con la estructura para faciltar el acceso y consulta de la información de archivo. Es indispensable continuar con la estructuración de este tema durante el 2021. | En Proceso
| Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 | Verificar la implementación de los criterios de accesibilidad y uso de la página Web de la AND, según los lineamientos de Gobierno Digital | % de actualización | Avance en la actualización de la Página Web AND de acuerdo con los lineamientos de Gobierno Digital. | Dirección (Equipo de TI) | 2020-04-01 | La actual página web de la Agencia cuenta con la implementación de los criterios de accesibilidad y uso, ya que el desarrollo de dicha página se hizo teniendo en cuenta los lineamientos recomendados por las Pautas de Accesibilidad para el contenido Web (WCAG) 2.0 Recomendación del W3C del 11 de diciembre de 2008. Lo anterior teniendo en cuenta lo reportado por los desarrolladores de esta. Es importante que se lleve a cabo la verificación de este tema por parte del equipo de TI para finalizarlo. | Se llevó a cabo una verificación del tema desde control revisando estos aspectos directamente en la página y con la herramienta https://www.tawdis.net, cuyo reporte arrojó 19 problemas, 65 advertencias y 18 elementos que deben ser verificados manualmente. Lo anterior, está siendo revisado por el equipo de TI. | En Proceso
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar el informe semestral de PQRSD de la AND | 1 documento | Informe semestral de PQRSD de la AND | Subdirección Jurídica | 2020-06-01 | Se debe llevar a cabo el informe del primer semestre de 2020 | Se realizó el informe de PQRSD de enero a octubre del 2020 llevando a cabo el análisis de las diferentes solicitudes realizadas por los grupos de valor y/o interés de la Agencia. Está pendiente el informe del último trimestre | En Proceso