## Hoja1
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN MATRIZ PAAC 2021 Versión: 1
Versión: 3
Vigencia: 2021 - Enero 2022
La Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital comprometida con la lucha contra la corrupción y el fomento de la integridad pública, ha diseñado el Plan de Acción para la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC para la vigencia 2021, que busca promover la transparencia y disminuir los riesgos de corrupción, siendo éste integrado por cinco (5) componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites y Servicios, Rendición de Cuentas, Atención al Ciudadano y Transparencia y Acceso a la Información, según lo establece la Función Pública.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA PARA INICIAR LA ACTIVIDAD | Avance cualitativo a 30 de abril de 2021 | Avance cualitativo a 30 de junio de 2021 | Avance cualitativo a 30 de septiembre de 2021
Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de Administración del Riesgo | 1.1.1 | Elaborar los planes de tratamiento de los riegos de la Agencia (riesgos de gestión, riesgos de seguridad y privacidad de la información y riesgos operativos en el marco de los proyectos) en el marco de la implementación de la Política de Gestión Integral del Riesgo | Matriz de riesgos con planes de tratamiento definidos | Áreas de la AND (Líderes de Proceso) | 2021-02-01 | Elaboración de Planes de tratamiento de riesgos de gestión. Identificación y Valoración de Riesgos de Seguridad de la información. (Validar José Ebert riesgos de proyectos) | Se cuenta con el 100% de los Planes de tratamientos de riesgos de gestión. | En el marco de la actulización del Mapa de Riesgos de acuerdo con los ajustes de la guía del DAFP, se inició el trabajo de valoración de impacto y probabilidad de los riesgos, así como el seguimiento a la implementación de los planes de tratamiento por parte de Planeación, se espera culminar esta tarea en el mes de noviembre.
|  | 1.1.2 | Llevar a cabo la valoración de controles y seguimiento a la implementación de los planes de tratamiento de riesgos de la Agencia (riesgos de gestión, riesgos de seguridad y privacidad de la información y riesgos operativos en el marco de los proyectos) en el marco de la implementación de la Política de Gestión Integral del Riesgo | Matriz de riesgos con valoración de controles y seguimiento a la implementación de planes de tratamiento | Dirección (Profesional de Planeación y Profesional Control Interno)} | 2021-06-01 | N/A | Se inicio la valoración de controles junto a Control Interno y Planeación | Se realizó actualización de la política, guía y matriz de riesgos de conformidad con los lineamientos del DAFP. Durante los meses de octubre y noviembre se realizará la valoración de los riesgos de conformidad con la actualización de la matriz.
| Construcción, consulta y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Actualizar y publicar para consulta a colaboradores y grupos de interés la Matriz de Riesgos de Corrupción de la AND (identificación, análisis y evaluación de riesgos por proceso) para la vigencia 2021 | Matriz de riesgos de corrupción 2021 publicada para observaciones | Todas las Subdirecciones Dirección ( Profesional de comunicaciones) | 2021-02-01 | Se realizó la publicación de la Matriz de Riesgos de Corrupción y se divulgó a través de las redes sociales, incentivando la participación de los públicos de interés en la revisión y aportes al documento. | Una vez terminada la valoración de controles y seguimientos a los riesgos de corrupción y gestión, se publicó la matriz en la página web. | Se inicio el seguimiento a la implmnetación de planes de tratamiento, ejercicio que se espera culminar en noviembre.
| Monitoreo, revisión y seguimiento | 1.3.1 | Llevar a cabo la valoración de controles y seguimiento a la implementación de los planes de tratamiento de riesgos de corrupción de a Agencia | Matriz de riesgos de corrupción con valoración de controles y seguimiento a la implementación de planes de tratamiento | Dirección (Profesional de Planeación y Profesional Control Interno) | 2021-06-01 | N/A | Se inicio la valoración de controles junto a Control Interno y Planeación | Se realizó la valoración correspondiente a los riesgos identificados, sin embargo, se encuentra pendiente el seguimiento a los planes de tratamiento el cual está proyectado para el mes de noviembre.
Racionalización de Trámites y Servicios | Priorización de servicios (fase 2) | 2.1.1 | Divulgar el portaforio de servicios de la AND a colaboradores y grupos de valor e interés | Portafolio de servicios de la AND divulgado | Dirección (Profesional de comunicaciones) | 2021-02-01 | Se avanzó en el diseño de las piezas de comunicación para la divulgación del portafolio de servicios. Se realizará la divulgación en el transcurso del mes de mayo. | Se realizan cambios en las piezas y se proyecta iniciar esta implementación a mediados del mes de agosto. | Se realiza publicación del portafolio de servicios y publicación de video promocional sobre la AND a través del stand virtual de Colombia 4.0.
| Racionalización de trámites (fase 3) | 2.2.1 | Identificar y definir la necesidad de generación de trámites u opas en el marco de la Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales (autenticación digital y carpeta ciudadana) | Lineamiento definido frente a la generación de trámites u opas en el marco de la prestación de SCD | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 2021-03-01 | Para hacer uso de los SCD base el ciudadado podrá ingresar directamente a través del Portal GOV.CO (sin tramites u OPAS adicionales con la AND). | A junio de 2021, ya se realizó el lanzamiento de los SCD de CCD y AD, para los cuales el ciudadano puede ingresar, a dichos servicios, directamente a través del Portal GOV.CO (sin tramites u OPAS adicionales con la AND). | A septiembre de 2021, ya se realizó el lanzamiento de los SCD de CCD y AD, para los cuales el ciudadano puede ingresar, a dichos servicios, directamente a través del Portal GOV.CO (sin tramites u OPAS adicionales con la AND).
Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Publicar en la página web de la AND la información pendiente de la sección de transparencia y acceso a la información, de acuerdo con los resultados del seguimiento al Índice de Transparencia ITA de la vigencia 2020 | Sección de Transparencia y acceso a la infornación de la página web con toda la inforamción requerida, publicada | Dirección (Profesional Planeación, Profesional de Comunicaciones, Profesional de control interno) Subdirección Administrativa y Financiera (Gestión Documental) | 2021-02-01 | Se realizó la publicación de la información en la página web de la Agencia Nacional Digital. | Esta actividad no reporta avance a la fecha de revisión, se requiere un perfil profesional para el desarrollo de la Página Web | A septiembre 2021: Vinculación del perfil de Web Master, quien adelanta la actualización sección de transparencia de la página web, contenidos de la página web e Intranet. Durante el periodo de ejecución se ha verificado información para así llevar a cabo las normas establecidas que deben cumplir las páginas del estado. Revisar y reorganizar la sección de transparencia (espacio de niños/as) y participación Ciudadana (Menú Participa, Resolución 1519 de 2020) / Sección MIPG. Durante el periodo de ejecución se han realizado ajustes y cambios en el menú de transparencia como: -Actualización de información en Glosario. -Actualización de información en Preguntas y respuestas frecuentes. - Actualización de plan de mejoramiento consolidado en el submenú de control. - Implementar acordeón en los menús que tienen varios archivos, esto con el fin que se pueda desplegar y ocultar cada uno para que no se refleje tanta información.
|  | 3.1.2 | Posicionar la Agencia a través de la participación en eventos, foros, actividades académicas, etc. en los cuales se divulgue información de interés público sobre la Entidad | Informe con eventos, actividades, etc en los que la Agencia participa y divulga su gestión | Dirección (Profesional de comunicaciones) | 2021-06-01 | N/A | No se ha presentado hasta el momento. | Se realiza la preparación para participar del evento de Colombia 4.0 a través de un stand virtual como parte de la muestra comercial de la AND. Se promueve participación del director de la AND en el evento "Identidad, firma digital y electrónica" organizado por Fedesoft Colombia.
|  | 3.1.3 | Divulgar información de la AND en redes sociales de la Entidad como medio de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés. | Información institucional divulgada en redes sociales | Dirección (Profesional de comunicaciones) | 2021-02-01 | Se realiza la divulgación de información a través de las redes sociales de la AND, donde se promueve el Informe de Gestión 2020 a partir de la intervención del director de la AND. | Se publica durante el mes de julio información relacionada a los Servicios Ciudadanos Digitales. | Se realiza divulgación en redes sociales durante el trismestre asociado a los servicios ciudadnaos, eventos del director e información del Miniosterio de Tecnologías de la Información.
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 3.2.1 | Realizar el foro de participación en redes, donde se reciba la retroalimentación de la ciudadanía sobre el funcionamiento de carpeta ciudadana y autenticación digital, en coordinación con Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC. | Retroalimentación por parte de la ciudadanía, recibida a través del foro sobre el funcionamiento de carpeta ciudadana y autenticación digital | Subdirección de SCD Dirección | 2021-09-01 | N/A | N/A | Como ejercicio de participación se lleva a cabo junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información un Facebook live orientado a socializar sobre cómo las entidades se pueden vincular a los Servicios Ciudadanos Digitales. En coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información se lleva a cabo un Facebook live, generando un espacio de participación, orientado a socializar a las entidades la caja de herramientas para la vinculación a los servicios ciudadanos digitales.
|  | 3.2.2 | Realizar el foro de participación en redes, donde se reciba la retroalimentación de la ciudadanía sobre el funcionamiento de Coronapp, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud. | Retroalimentación por parte de la ciudadanía, recibida a través del foro sobre el funcionamiento de coronapp | Subdirección de Desarrollo Dirección | 2021-09-01 |  |  | -
|  | 3.2.2 | Formular y definir el plan de trabajo con Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC para implementar los Servicios Ciudadanos Digitales, a través de mesas de trabajo (técnicas y jurídicas) para la definición del convenio en el marco del cual se llevará la implementación. | Convenio propuesto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC para la implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales, en el marco del cual se generará el plan de trabajo para la próxima vigencia | Subdirección de SCD Subdirección Jurídica Subdirección Financiera Dirección | 2021-11-01 | N/A | N/A | N/A
|  | 3.2.3 | Realizar la rendición de cuentas tanto de la gestión de los Servicios Ciudadanos Digitales como de los Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada. Facebook Live de rendición de cuentas de la Agencia Nacional Digital | Informar, explicar y dar a conocer los resultados de la gestión de los Servicios Ciudadanos Digitales y los Proyectos de CTI aplicada | Dirección Equipos de Planeación y Comunicaciones | 2021-12-01 | N/A | N/A | N/A
|  | 3.2.4 | Realizar mesas de trabajo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC para hacer seguimiento a la implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales (Evolución de los Servicios Ciudadanos Digitales - SCD y GOV.CO e integración de trámites de las entidades). | Informar, explicar y dar a conocer el avance en la gestión frente a la Implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 2021-07-01 | N/A | N/A | En mesas de trabajo con el MinTIC se socializan los avances en la implementación de los SCD. A septiembre de 2021, los proyectos de Evolutivos gov.co, se implementaron funciones que faciliten la administración de contenidos y su rápida gestión, en ese sentido y se encuentra en etapas de socialización con entidades lo referente al esquema de registrar planes de integración de las entiades y permitir tener ese monitor de seguimiento. La creación de módulos que permitan a los ciudadanos ubicar con mayor facilidad las activiades económicas para iniciar sus iniciativas de negocios con todo el conocimiento de la ley y sus requisitos
|  | 3.2.5 | Realizar encuestas deliberativas sobre los proyectos de desarrollo | Evaluar la ejecución de los proyectos de desarrollo por parte de las entidades con el fin de intergrar sus recomendacioens | Subdirección de Desarrollo | 2021-12-01 | N/A | N/A | N/A
| Responsabilidad | 3.3.1 | Implementar el plan de acción asociado a la estrategia de Rendición de cuentas incluyendo la generación de incentivos para motivar la cultura de rendición | Plan de acción de la estrategia de rendición de cuentas implementado | Dirección (Profesional de comunicaciones) Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2021-03-01 | Se incluyeron Incentivos dentro del plan de bienestar e incentivos, esta en proceso una campaña que se realizara en l mes de mayo- agosto -noviembre 2021 | Se prevvé adelantar esta actividad a finales del mes de agosto. | TH: En el mes de septiembre se reakizo promoción y apropiación de rendicion de cuentas dando un premio al colaborador que diera un concepto acerca de la rendicion de cuentas, y asu vez promoviendo la participación en la rendición de cuentas para el periodo 2021(esta actividad se realizo durante el bingo de amor y amistad, atividad del programa de binbestar e incentivos) Comunicaciones: Se adelanta la organización para la divulgación de la rendición de cuentas a través de las redes sociales y página web de la entidad.
|  | 3.3.2 | Hacer seguimiento a los resultados de la medición de indicadores de gestión de todos los procesos de la AND | Seguimiento de la medición de indicadores de gestión por proceso | Dirección Subdirecciones (Líderes de proceso) | 2021-03-01 | Esta actividad no reporta avance a la fecha de revisión | Esta actividad no reporta avance a la fecha de revisión | Se adelantó la definición de la metodología y seguimiento de indicadores claves para medir el desempeño de la entidad. Sin embargo falta el diligenciamiento de fichas de indicadores por parte de líderes de proceso en la Intranet, insumo clave para el ejercicio en cuestión.
Atención al Ciudadano | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | 4.1.1 | Hacer seguimiento a la implementación del Plan Estratégico de Grupos de interés aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Seguimiento a la implementación del Plan Estratégico de grupos de interés | Dirección (Profesional de Comunicaciones y Profesional de Control Interno) | 2021-03-01 | Como parte del seguimiento, se apoya la revisión y posterior implmentación de la campaña dirigida a entidadaes sobre los Servicios Ciudadanos Digitales. La implementación de la campaña está prevista efectuarse entre la tercera y cuarta semana de mayo. | Se adelanta la implementación de la campaña de comnicación dirigida desde MinTic "Ls vueltas que da la vida". | Se realiza divulgación de los servicios ciudadanos digitales teniendo en cuenta la estrategia definida por el Ministerio de Tecnologías "Las vueltas que da la vida".
| Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Hacer seguimiento y análisis de datos de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas en la AND durante la vigencia 2021 | Informe de PQRSD semestral | Subdirección Jurídica | 2021-06-01 | N/A | A junio 2021: Se realizó el informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), correspondiente al primer semestre de 2021, en el cual se realiza el reporte de los PQRS recibidas y atendidas por Agencia Nacional Digital durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2021, con el fin de determinar la oportunidad de las respuestas y formular las recomendaciones a los responsables de los procesos, que conlleven al mejoramiento continuo de la Entidad y con ellas, a afianzar la confianza del ciudadano en la Agencia y en los Servicios Ciudadanos Digitales. | A junio 2021: Se realizó el informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), correspondiente al primer semestre de 2021, en el cual se realiza el reporte de los PQRS recibidas y atendidas por Agencia Nacional Digital durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2021, con el fin de determinar la oportunidad de las respuestas y formular las recomendaciones a los responsables de los procesos, que conlleven al mejoramiento continuo de la Entidad y con ellas, a afianzar la confianza del ciudadano en la Agencia y en los Servicios Ciudadanos Digitales.
| Talento Humano | 4.3.1 | Incorporar los temas asociados al Plan Estratégico de Grupos de interés en el Plan de Capacitación de la AND para 2021 y hacer seguimiento a su implementación | Plan de capacitaciones de la AND con temas asociados a las estrategias del Plan Estratégico de Grupos de interés | Dirección (Profesional de comunicaciones) Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2021-01-01 | Se incluyen temas capacitación de grupos de interés en el plan de capacitación, para mes de junio y septiembre | Se desarrolla la capacitación "Canales de Comunicación" y de "Transformación Digital". | TH: Se realiza planeacion actividad de capacitacion manual unico de rendicion de cuentas con el DAFP Comunicaciones: Se lleva a cabo la capacitación sobre Los servicios Ciudadanos Digitales y lo relacionado con la carpeta ciudadana, actividad realizada desde la subdirección de SCD.
| Relacionamiento con el Ciudadano | 4.4.1 | Realizar encuesta de percepción de servicios asociados al proceso de Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Encuesta de percepción aplicada junto con el análisis de los resultados | Subdirección de Desarrollo Subdirección de SCD (Profesional uso y apropiación) | 2021-02-01 | Se adelanta la aplicación de las encuestas estructuradas. | A junio 2021: se adelanta la consolidación de resultados de acuerdo a la encuestas implementadas. Dicha información se tiene prevista entregar al 20 de julio del presente año. | Se realiza envío de nuevas encuestas para FURAG y SUIT, se trabaja en los resultados y consolidación de los mismos.
Transparencia y Acceso a la Información | Lineamientos Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizadoa la sección de Tansparencia y Acceso a la Información de la AND | Sección de Transparencia y acceso a la infornación de la página web con toda la inforamción requerida, publicada | Dirección (Profesional Planeación, Profesional de Comunicaciones, Profesional de control interno) Subdirección Administrativa y Financiera (Gestión Documental) | 2021-02-01 | Se mantiene actualizada la información en la página web de la Agencia Nacional Digital. | Esta actividad no reporta avance a la fecha de revisión, se requiere un perfil profesional para el desarrollo de la Página Web | A septiembre 2021: Vinculación del perfil de Web Master, quien adelanta la actualización sección de transparencia de la página web, contenidos de la página web e Intranet. Durante el periodo de ejecución se ha verificado información para así llevar a cabo las normas establecidas que deben cumplir las páginas del estado. Revisar y reorganizar la sección de transparencia (espacio de niños/as) y participación Ciudadana (Menú Participa, Resolución 1519 de 2020) / Sección MIPG. Durante el periodo de ejecución se han realizado ajustes y cambios en el menú de transparencia como: -Actualización de información en Glosario. -Actualización de información en Preguntas y respuestas frecuentes. - Actualización de plan de mejoramiento consolidado en el submenú de control. - Implementar acordeón en los menús que tienen varios archivos, esto con el fin que se pueda desplegar y ocultar cada uno para que no se refleje tanta información.
| Lineamientos Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Verificar la implementación de la Política de Tratamiento de Datos Personales en la AND | Política de tratamiento de datos personales implementada | Subdirección Jurídica (Oficial de Protección de Datos Personales) | 2021-01-01 | A 30 de abril: Se realiza capacitación frente al tema de protección de datos personales al interior de la entidad, en la cual se contó con asistencia de colaboradores de planta y contratistas. CAPACITACIÓN realizada en abril de 2021. Se realiza revisión y verificación de la política de tratamiento de datos personales, documento de términos y condiciones en el marco del convenio interadministrativo N° 475-2021, se realizan ajustes con el equipo técnico asignado y reuniones de seguimiento con personal de la AND y MinTIC. A 31 de mayo: Se realiza la revisión de la política de tratamiento de datos personales establecida para "CORONAPP", con la finalidad de identificar las obligaciones establecidas a la Agencia Nacional Digitial en el tratamiento de datos personales. | Reporte Bimestre mayo y junio 2021: 1. Apertura del proceso de selección de mínima cuantía con la finalidad de adquirir la poliza de responsabilidad civil para amparar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que sufra la AND, como consecuencia de la Responsabilidad Civil originada por Pérdida de Datos. 2. Revisión de Política de tratamiento de datos personales dentro del proceso de Seguridad y Provacidad de la Información. 3. Notificación de alerta presentada a la publicación de la política de tratamiento de datos personaes actualizada, en la página web de la entidad. 4. Revisión del registro de las bases de datos de la Agencia Nacional Digitial, teniendo en cuenta lo establecido en la ley 1581 de 2021 y lo regulado por la SIC. 5. Elaboración de estudio previo y minuta del convenio el cual tiene por objeto el intercambio de información y apoyo mutuo en servicios, que favorezca el cumplimiento de las funciones misionales entre la Agencia Nacional Digital y Migración Colombia. 6. Levantamiento de información para la auditoría tributaria relacionada a la política de protección de datos de la Agencia Nacional Digital. | Reporte Bimestre julio y agosto 2021: 1. Socialización y capacitación a las áreas en relación a las manejo de Bases de Datos. 2. Actualizar el inventario de las bases de datos personales que administra la entidad. 3. Actualizar la información de las bases de datos personales que administra la entidad en el Registro Nacional de Bases de Datos -RNBD- de la Superintendencia de Industria y Comercio. 4. Elaborar y socializar el plan de trabajo para la realización de la evaluación de Impacto en Protección de Datos Personales de los Servicios Ciudadanos Digitales. 5. Elaborar el aviso de privacidad de la información, según requerimiento de Servicios Ciudadanos Digitales. 6. Ajustes y socialización de estudio previo y minuta del convenio el cual tiene por objeto el intercambio de información y apoyo mutuo en servicios, que favorezca el cumplimiento de las funciones misionales entre la Agencia Nacional Digital y Migración Colombia. 7. Apertura del proceso de selección de mínima cuantía con la finalidad de adquirir la poliza de responsabilidad civil para amparar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que sufra la AND, como consecuencia de la Responsabilidad Civil originada por Pérdida de Datos.
| Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Verificar la implementación de la Política de Gestión Documental en la AND | Política de Gestión Documental implementada | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Documental) | 2021-01-01 | A fecha de reporte no se contaba con el perfil profesional para llevar a cabo la actividad en cuestión. | A junio de 2021: La profesional de Gestión documental ingresó a trabajar en la Entidad desde el 24/05/2021. Se realizó la elaboración del Plan Institucional de Archivos (PINAR), el Mapa de ruta y el cronograma de actividades para los años 2021 y 2022. Este se someterá a aprobación de Comité de Gestión y Desempeño, el día 22/07/2021. | A 30 de spetiembre de 2021: Se presentará ante el Comité de Gestión y Desempeño, en la sesión programada para el 04 de octubre de 2021, la actualización de la Política de Gestión Documental, en su versión 3.
| Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 | Implementar las acciones requeridas para dar cumplimiento e los criterios de accesibilidad y uso de la página Web de la AND, de acuerdo con los resultados de la verificación realizada por Control interno y el equipo de gestión de TI | Página web de la AND cumpliendo los criterios de accesibilidad y usabilidad | Dirección (Equipo de TI) | 2021-02-01 | En reunión con el equipo TI se hizo la aclaración de que no se cuenta con el perfil profesional para el desarrollo de la página web de la AND, Administador de Aplicaciones Empresariales. | En reunión con el equipo TI se hizo la aclaración de que no se cuenta con el perfil profesional para el desarrollo de la página web de la AND, Administador de Aplicaciones Empresariales. | La profesional Web Master, vinculada en septiembre de 2021. Se tiene porgramada adelantar esta actividad en el último trimestres del año con este perfil.
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar el informe de los resultados de la implementación de las estrategias asociadas en el Plan Estratégico de Grupos de Interérs | Informe de implementación de las estrategias del Plan Estratégico de Grupos de interés | Dirección (Profesional de Comunicaciones) | 2021-06-01 | N/A | Se proyecta generar este informe hacía mediados de noviembre del presente año. | Se proyecta generar este informe hacía mediados de noviembre del presente año.
Iniciativas Adicionales | Integridad | 6.1.1 | Implementar el Plan para la Estrategia de Gestión de Conflictos de interés en la entidad | Informe de implementación de la estrategia de Conflicto de interés | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) Subdirección Jurídica | 2021-04-01 | socialización guía de conflicto de interés el 29-04-2021 se realiza plan de trabajo de conflicto de interés 18-03-2021 se realiza autodiagnóstico de conflicto de interés 18-03-2021 se realiza campaña de usos y apropiación del codigo de integridad, articulando comportamientos en cuanto a la prevención de conflicto de interés: diseño de campaña marzo 2021 lanzamiento de campaña durante mes de abril 2021 | A junio 2021: Capacitación Tramite bines y rentas SIGEP (142 asistentes, tema que esta incluido en el plan de trabajo. - Se envía comunicación a los colaboradores AND, acerca de la obligatoriedad de diligenciamiento bienes y rentas, acción definida en el plan de trabajo conflicto de interés. - Igualmente se construye campaña para promover pautas de prevención conflicto de interés y canal de notificación de un posible conflicto de interés al interior de la AND. | A septiembre 2021: 1. Se realiza campaña conflicto de interes, en la cual se divulga que es u conflicto de interes y el canal de comunicar un presunto conflicto de interes 2. El dia de actividad binestar Bingp se realiza apropiacion de conceptos de la politica conflicto de interes, se realiza concurso con los colaboradores acerca de que es un conflicto de interes y la finalidad de su intervencion
[6 empty] | Avance según número de actividades que debían tener algún avance para el periodo | 80% | 66.67% | 95.65%