## Hoja1
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN MATRIZ PAAC 2021 Versión: 1
Vigencia: 2021 - Enero 2022
La Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital comprometida con la lucha contra la corrupción y el fomento de la integridad pública, ha diseñado el Plan de Acción para la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC para la vigencia 2021, que busca promover la transparencia y disminuir los riesgos de corrupción, siendo éste integrado por cinco (5) componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites y Servicios, Rendición de Cuentas, Atención al Ciudadano y Transparencia y Acceso a la Información, según lo establece la Función Pública.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA PARA INICIAR LA ACTIVIDAD
Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de Administración del Riesgo | 1.1.1 | Elaborar los planes de tratamiento de los riegos de la Agencia (riesgos de gestión, riesgos de seguridad y privacidad de la información y riesgos operativos en el marco de los proyectos) en el marco de la implementación de la Política de Gestión Integral del Riesgo | Matriz de riesgos con planes de tratamiento definidos | Áreas de la AND (Líderes de Proceso) | 2021-02-01
|  | 1.1.2 | Llevar a cabo la valoración de controles y seguimiento a la implementación de los planes de tratamiento de riesgos de la Agencia (riesgos de gestión, riesgos de seguridad y privacidad de la información y riesgos operativos en el marco de los proyectos) en el marco de la implementación de la Política de Gestión Integral del Riesgo | Matriz de riesgos con valoración de controles y seguimiento a la implementación de planes de tratamiento | Dirección (Profesional de Planeación y Profesional Control Interno)} | 2020-06-01
| Construcción, consulta y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Actualizar y publicar para consulta a colaboradores y grupos de interés la Matriz de Riesgos de Corrupción de la AND (identificación, análisis y evaluación de riesgos por proceso) para la vigencia 2021 | Matriz de riesgos de corrupción 2021 publicada para observaciones | Todas las Subdirecciones Dirección ( Profesional de comunicaciones) | 2021-02-01
| Monitoreo, revisión y seguimiento | 1.3.1 | Llevar a cabo la valoración de controles y seguimiento a la implementación de los planes de tratamiento de riesgos de corrupción de a Agencia | Matriz de riesgos de corrupción con valoración de controles y seguimiento a la implementación de planes de tratamiento | Dirección (Profesional de Planeación y Profesional Control Interno) | 2021-06-01
Racionalización de Trámites y Servicios | Priorización de servicios (fase 2) | 2.1.1 | Divulgar el portaforio de servicios de la AND a colaboradores y grupos de valor e interés | Portafolio de servicios de la AND divulgado | Dirección (Profesional de comunicaciones) | 2021-02-01
| Racionalización de trámites (fase 3) | 2.2.1 | Identificar y definir la necesidad de generación de trámites u opas en el marco de la Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales (autenticación digital y carpeta ciudadana) | Lineamiento definido frente a la generación de trámites u opas en el marco de la prestación de SCD | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 2021-03-01
Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Publicar en la página web de la AND la información pendiente de la sección de transparencia y acceso a la información, de acuerdo con los resultados del seguimiento al Índice de Transparencia ITA de la vigencia 2020 | Sección de Transparencia y acceso a la infornación de la página web con toda la inforamción requerida, publicada | Dirección (Profesional Planeación, Profesional de Comunicaciones, Profesional de control interno) Subdirección Administrativa y Financiera (Gestión Documental) | 2021-02-01
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 3.2.1. | Participar en eventos, foros, actividades académicas, etc. en los cuales se divulgue información de interés público sobre la Entidad | Informe con eventos, actividades, etc en los que la Agencia participa y divulga su gestión | Dirección (Profesional de comunicaciones) | 2021-06-01
|  | 3.2.2 | Divulgar información de la AND en redes sociales de la Entidad como medio de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés. | Información institucional divulgada en redes sociales | Dirección (Profesional de comunicaciones) | 2021-02-01
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición | 3.3.1 | Implementar el plan de acción asociado a la estrategia de Rendición de cuentas incluyendo la generación de incentivos para motivar la cultura de rendición | Plan de acción de la estrategia de rendición de cuentas implementado | Dirección (Profesional de comunicaciones) Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2021-03-01
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Hacer seguimiento a los resultados de la medición de indicadores de gestión de todos los procesos de la AND | Seguimiento de la medición de indicadores de gestión por proceso | Dirección Subdirecciones (Líderes de proceso) | 2021-03-01
Atención al Ciudadano | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | 4.1.1 | Hacer seguimiento a la implementación del Plan Estratégico de Grupos de interés aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Seguimiento a la implementación del Plan Estratégico de grupos de interés | Dirección (Profesional de Comunicaciones y Profesional de Control Interno) | 2021-03-01
| Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Hacer seguimiento y análisis de datos de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas en la AND durante la vigencia 2021 | Informe de PQRSD semestral | Subdirección Jurídica | 2021-06-01
| Talento Humano | 4.3.1 | Incorporar los temas asociados al Plan Estratégico de Grupos de interés en el Plan de Capacitación de la AND para 2021 y hacer seguimiento a su implementación | Plan de capacitaciones de la AND con temas asociados a las estrategias del Plan Estratégico de Grupos de interés | Dirección (Profesional de comunicaciones) Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2021-01-01
| Relacionamiento con el Ciudadano | 4.4.1 | Realizar encuesta de percepción de servicios asociados al proceso de Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Encuesta de percepción aplicada junto con el análisis de los resultados | Subdirección de Desarrollo Subdirección de SCD (Profesional uso y apropiación) | 2021-02-01
Transparencia y Acceso a la Información | Lineamientos Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizadoa la sección de Tansparencia y Acceso a la Información de la AND | Sección de Transparencia y acceso a la infornación de la página web con toda la inforamción requerida, publicada | Dirección (Profesional Planeación, Profesional de Comunicaciones, Profesional de control interno) Subdirección Administrativa y Financiera (Gestión Documental) | 2021-02-01
| Lineamientos Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Verificar la implementación de la Política de Tratamiento de Datos Personales en la AND | Política de tratamiento de datos personales implementada | Subdirección Jurídica (Oficial de Protección de Datos Personales) | 2021-01-01
| Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Verificar la implementación de la Política de Gestión Documental en la AND | Política de Gestión Documental implementada | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Documental) | 2021-01-01
| Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 | Implementar las acciones requeridas para dar cumplimiento e los criterios de accesibilidad y uso de la página Web de la AND, de acuerdo con los resultados de la verificación realizada por Control interno y el equipo de gestión de TI | Página web de la AND cumpliendo los criterios de accesibilidad y usabilidad | Dirección (Equipo de TI) | 2021-02-01
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar el informe de los resultados de la implementación de las estrategias asociadas en el Plan Estratégico de Grupos de Interérs | Informe de implementación de las estrategias del Plan Estratégico de Grupos de interés | Dirección (Profesional de Comunicaciones) | 2021-06-01