## Hoja1
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN MATRIZ PAAC 2022 Versión: 1
Versión:1
Vigencia: 2022 - Enero 2023
La Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital comprometida con la lucha contra la corrupción y el fomento de la integridad pública, ha diseñado el Plan de Acción para la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC para la vigencia 2022, que busca promover la transparencia y disminuir los riesgos de corrupción, siendo éste integrado por cinco (5) componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites y Servicios, Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, según lo establece la Función Pública.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA PARA INICIAR LA ACTIVIDAD
Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de Administración del Riesgo | 1.1.1 | Evaluar el cumplimiento de la Política de Gestión del Riesgo en la AND | Informe de evaluación del cumplimiento de la Política de Gestión del Riesgo de la AND | Dirección (Profesional de Control Interno) | 2022-02-01
| Construcción, consulta y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Publicar para consulta a colaboradores y grupos de interés la Matriz de Riesgos de Corrupción de la AND (identificación y valoración de los riesgos, definición de controles y planes de tratamiento) para la vigencia 2022 | Matriz de riesgos de corrupción 2022 publicada para observaciones | Dirección ( Profesional de Planeación) Todas las Subdirecciones | 2022-02-01
| Monitoreo, revisión y seguimiento | 1.3.1 | Llevar a cabo la valoración de controles y seguimiento a la implementación de los planes de tratamiento de riesgos de corrupción de a Agencia | Matriz de riesgos de corrupción con valoración de controles y seguimiento a la implementación de planes de tratamiento | Dirección (Profesional de Planeación y Profesional Control Interno) | 2022-02-01
Racionalización de Trámites | Identificación, Priorización y Racionalización de trámites | N.A. Una vez la AND identificó sus servicios como Articulador y Prestador de SCD así como desde su Gestión de Proyectos de CTI aplicada elaboró un portafolio de servicios que está siendo divulgado interna y externamente. Así mismo, realizó el análisis de la necesidad de establecer Trámites u OPAS para la Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales (autenticación digital y carpeta ciudadana) encontrando que no es necesario dado que tanto las entidades como la ciudadanía pueden acceder a estos servicios directamente sin requerir trámite alguno por parte de la Agencia. De hecho, el acceder a estos SCD ya se están reduciendo costos, tiempos y reprocesos.
Rendición de cuentas | Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Publicar en la página web de la AND la información pendiente de la sección de transparencia y acceso a la información, de acuerdo con los resultados del seguimiento al Índice de Transparencia ITA de la vigencia 2021 | Sección de Transparencia y acceso a la información de la página web con toda la información requerida, publicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Profesional Planeación, Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones, Profesional de control interno, Profesional Web Master) | 2022-02-01
|  | 3.1.2 | Posicionar la Agencia a través de la participación en eventos, foros, actividades académicas, etc. en los cuales se divulgue información de interés público sobre la Entidad | Informe con eventos, actividades, etc. en los que la Agencia participa y divulga su gestión | Dirección (Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-03-01
|  | 3.1.3 | Diseñar piezas de comunicación y divulgar información que permita rendir cuenta de manera constante sobre la gestión de la AND en redes sociales de la Entidad como medio de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés. | Información institucional divulgada en redes sociales | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-02-01
| Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Llevar a cabo actividades de uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales con los grupos de valor de la entidad (Ciudadanía para autenticación y carpeta. Entidades para los 3 servicios ciudadanos digitales base) | Actividades de uso y apropiación de los SCD realizadas | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo Uso y apropiación) Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-03-01
|  | 3.2.2 | Llevar a cabo actividades de divulgación de los avances de los proyectos de CTI aplicada que se estén ejecutando en la vigencia 2022 y resultados de proyectos de vigencias anteriores | Actividades de divulgación de avances y/o resultados de los proyectos de CTI aplicada de la Agencia | Subdirección de Desarrollo (Profesional Uso y apropiación) Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-03-01
|  | 3.2.3 | Realizar encuestas a los grupos de valor de los Servicios Ciudadanos Digitales y a los de Proyectos de CTI aplicada con el propósito de obtener retroalimentación de actividades de uso y apropiación, prestación de los servicios de la Agencia, divulgación, comunicaciones, etc. | Resultados de las encuestas aplicadas | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo Uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional Uso y apropiación) Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-06-01
|  | 3.2.4 | Realizar la rendición de cuentas de la gestión institucional dando cumplimiento al Manual Único de Rendición de cuentas | Jornada de Rendición de Cuentas realizada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Profesional de Planeación y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-10-01
| Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.3.1 | Implementar el plan de acción asociado a la estrategia de Participación ciudadana | Plan de acción de participación ciudadana implementado | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés) | 2022-02-01
|  | 3.3.2 | Hacer seguimiento a los resultados de la medición de indicadores de gestión de todos los procesos de la AND | Seguimiento de la medición de indicadores de gestión por proceso | Dirección (Equipo de planeación) Subdirecciones Líderes de proceso | 2022-03-01
|  | 3.3.3 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas a todos los grupos de valor | Encuesta aplicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Equipo de Planeación y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo Uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional Uso y apropiación) | 2022-03-01
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 4.1.1 | Establecer un responsable del relacionamiento Estado – Ciudadano que integre las Políticas de Relacionamiento Estado-Ciudadano. | Responsable de Gestión de grupos de interés definido para la entidad | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) | 2022-01-15
|  | 4.1.2 | Actualizar e implementar el plan de trabajo de servicio al ciudadano en el marco del Plan Estratégico de Grupos de Interés, definiendo y priorizando acciones de acuerdo con la caracterización de grupos de valor y resultados de los planes de la vigencia 2021 | Plan de trabajo de servicio al ciudadano actualizado e implementado para la vigencia 2022 Seguimiento del plan de trabajo registrado y publicado en la intranet y página web de la entidad | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés) | 2022-02-01
|  | 4.1.3 | Revisar y si es necesario actualizar la caracterización de usuarios de la AND | Caracterización de usuarios actualizada (si se requiere) | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) | 2022-02-01
| Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.2.1 | Actualizar el Manual de Funciones de la Agencia dando cumplimiento a la normatividad vigente. | Manual de Funciones actualizado | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional Talento Humano) | 2022-02-01
|  | 4.2.2 | Incorporar temas asociados al Plan Estratégico de Grupos de interés en el Plan de Capacitación de la AND para 2022 y hacer seguimiento a su implementación, tales como política de servicio al ciudadano, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas. | Plan de capacitaciones de la AND con temas asociados a las estrategias del Plan Estratégico de Grupos de interés | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2022-03-01
|  | 4.2.3 | Implementar acciones de apropiación del Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. | Acciones de apropiación del código de integridad implementadas | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2022-03-01
| Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 4.3.1 | Elaborar y publicar instructivos, piezas gráficas, entre otros que presenten claramente los servicios de la Agencia y los pasos a seguir para acceder a ellos. | Instructivos, piezas gráficas, entre otros elaborados y publicados en los diferentes canales de comunicación digital de la AND presentando los servicios de la entidad y como acceder a ellos | Dirección (Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones, Profesional de Gestión de Grupos de interés, Profesional Web Master) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Profesional de uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional de uso y apropiación) | 2022-02-01
|  | 4.3.2 | Realizar encuestas de percepción de servicios asociados a los procesos misionales (Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada, Prestación y Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales) | Encuestas de percepción aplicadas y análisis de los resultados | Subdirección de Desarrollo (Profesional de uso y apropiación) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Profesional de uso y apropiación) Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) | 2022-02-01
|  | 4.3.3 | A partir de los resultados de la encuesta de percepción, priorizar y caracterizar las comunicaciones de la Agencia para publicar o difundir la información más importante y útil para el ciudadano. | Información más importante y útil para el ciudadano publicada | Dirección (Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones, Profesional de Gestión de Grupos de interés, Profesional Web Master) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Profesional de uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional de uso y apropiación) | 2022-04-01
| Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.4.1 | Identificar y simplificar los procesos misionales de la entidad que están detrás de la entrega de la oferta institucional de bienes y servicios, así como los relacionados con atención a requerimientos de los ciudadanos. | Procesos misionales 100% documentados y simplificados | Subdirección de SCD Subdirección de Desarrollo Dirección (Equipo de planeación, Equipo Asesor de Dirección) | 2022-03-01
|  | 4.4.2 | Implementar acciones para garantizar accesibilidad web: Resolución 1519 de 2020. | Página web de la AND con criterios de accesibilidad | Dirección (Web Master, Profesional de Gestión de Grupos de interés, Equipo Planeación) | 2022-02-01
|  | 4.4.3 | Implementar el plan de trabajo de Gestión del Conocimiento 2022, dando continuidad al plan elaborado en la vigencia 2021 | Plan de trabajo de Gestión del conocimiento implementado | Profesional de gestión de innovación | 2022-02-01
| Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.5.1 | Hacer seguimiento y análisis de datos de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas en la AND durante la vigencia 2022 | Informe de PQRSD semestral Publicación de indicador de PQRSD en la página web e intranet | Subdirección Jurídica (Profesional Jurídica) Dirección (Profesional Web Master) | 2022-06-01
|  | 4.5.2 | Realizar una (1) encuesta sobre el conocimiento de la ciudadanía acerca de la Agencia, por medio de sus redes sociales. | Encuesta de percepción aplicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-06-01
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información | Lineamientos Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizada la sección de Transparencia y Acceso a la Información de la AND | Sección de Transparencia y acceso a la información de la página web con toda la información requerida, publicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés, Profesional Web Master, Profesional de Planeación, Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones, Profesional de control interno) | 2022-02-01
| Lineamientos Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Verificar la implementación de la Política de Tratamiento de Datos Personales en la AND | Política de tratamiento de datos personales implementada | Subdirección Jurídica (Oficial de Protección de Datos Personales) | 2022-02-01
| Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Verificar la implementación de la Política de Gestión Documental en la AND | Política de Gestión Documental implementada | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Documental) | 2022-02-01
| Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 | Validar el cumplimiento de la implementación de los criterios de accesibilidad y uso de la página web de la Agencia | Página web de la AND cumpliendo los criterios de accesibilidad y usabilidad | Dirección (Profesional Web Master, Profesional líder de TI, Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de Control Interno) | 2022-03-01
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Implementar el Plan de Acción de Gestión de grupos de valor e interés de la AND 2022 | Plan de Acción de Gestión de Grupos de valor e interés implementado | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés) | 2022-02-01
Iniciativas Adicionales | Integridad | 6.1.1 | Implementar la estrategia para la adopción del código de integridad | Estrategia implementada | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2022-03-01
|  | 6.1.2 | Implementar el Plan para la Estrategia de Gestión de Conflictos de interés en la entidad | Plan de trabajo para le estrategia de Conflicto de interés implementado | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) Subdirección Jurídica (Profesional Jurídica) | 2022-03-01