## Hoja1
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN MATRIZ PAAC 2022
Versión:1
Vigencia: 2022 - Enero 2023
La Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital comprometida con la lucha contra la corrupción y el fomento de la integridad pública, ha diseñado el Plan de Acción para la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC para la vigencia 2022, que busca promover la transparencia y disminuir los riesgos de corrupción, siendo éste integrado por cinco (5) componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites y Servicios, Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, según lo establece la Función Pública.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA PARA INICIAR LA ACTIVIDAD | AVANCE CUALITATIVO I TRIMESTRE | AVANCE CUALITATIVO II TRIMESTRE
Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de Administración del Riesgo | 1.1.1 | Evaluar el cumplimiento de la Política de Gestión del Riesgo en la AND | Informe de evaluación del cumplimiento de la Política de Gestión del Riesgo de la AND | Dirección (Profesional de Control Interno) | 2022-02-01 | Durante el mes de marzo se realizó la distribución en el equipo de control interno de las matrices de riesgo de corrupción, gestión y seguridad de la información para proceder con la revisión, seguimiento e informe correspondiente respecto al cumplimiento de los lineamientos de la política de gestión del riesgo y de la efectividad de los controles. Se proyecta para el mes de abril contar con los informes correspondientes debidamente publicados en los diferentes canales de comunicación interna de la AND. | Se llevó a cabo la revisión de la matriz de riesgos de gestión y seguridad digital, los resultados fueron consolidados en un informe, el cual se encuentra socializado al Comité de Control Interno y publicado en la Intranet. A partir de dicho informe se llevarán a cabo las acciones de mejora para fortalecer la aplicación de los lineamientos de la política de gestión del riesgo.
| Construcción, consulta y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Publicar para consulta a colaboradores y grupos de interés la Matriz de Riesgos de Corrupción de la AND (identificación y valoración de los riesgos, definición de controles y planes de tratamiento) para la vigencia 2022 | Matriz de riesgos de corrupción 2022 publicada para observaciones | Dirección ( Profesional de Planeación) Todas las Subdirecciones | 2022-02-01 | Se está realizando un análisis del cumplimiento de los riesgos propuestos y trabajados durante el 2021 , programando mesas de trabajo para la actualización del 2022 | Se realizó la publicación del mapa de riesgos en la Intranet y página web de la AND y se extendió la invitación a opinar sobre el tema.
| Monitoreo, revisión y seguimiento | 1.3.1 | Llevar a cabo la valoración de controles y seguimiento a la implementación de los planes de tratamiento de riesgos de corrupción de a Agencia | Matriz de riesgos de corrupción con valoración de controles y seguimiento a la implementación de planes de tratamiento | Dirección (Profesional de Planeación y Profesional Control Interno) | 2022-02-01 | Control Interno: Durante el mes de marzo se realizó la distribución en el equipo de control interno de las matrices de riesgo de corrupción, gestión y seguridad de la información para proceder con la revisión, seguimiento e informe correspondiente respecto al cumplimiento de los lineamientos de la política de gestión del riesgo y de la efectividad de los controles. Se proyecta para el mes de abril contar con los informes correspondientes debidamente publicados en los diferentes canales de comunicación interna de la AND. Planeación: Se está realizando un análisis del cumplimiento de los riesgos propuestos y trabajados durante el 2021 , programando mesas de trabajo para la actualización del 2022 | Control Interno: Durante el mes de junio se realizó acompañamiento al equipo de trabajo de planeación en cuanto a la actualización de las matrices de riesgos por procesos. Como resultado, se tienen las matrices publicadas en el SIGAND en cada uno de los procesos. Planeación: Se realizó la actualización de los riesgos y a su vez se llevó a cabo el seguimiento de la implementación de controles y planes de tratamiento, con corte a junio.
Racionalización de Trámites | Identificación, Priorización y Racionalización de trámites | N.A. Una vez la AND identificó sus servicios como Articulador y Prestador de SCD así como desde su Gestión de Proyectos de CTI aplicada elaboró un portafolio de servicios que está siendo divulgado interna y externamente. Así mismo, realizó el análisis de la necesidad de establecer Trámites u OPAS para la Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales (autenticación digital y carpeta ciudadana) encontrando que no es necesario dado que tanto las entidades como la ciudadanía pueden acceder a estos servicios directamente sin requerir trámite alguno por parte de la Agencia. De hecho, el acceder a estos SCD ya se están reduciendo costos, tiempos y reprocesos.
Rendición de cuentas | Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Publicar en la página web de la AND la información pendiente de la sección de transparencia y acceso a la información, de acuerdo con los resultados del seguimiento al Índice de Transparencia ITA de la vigencia 2021 | Sección de Transparencia y acceso a la información de la página web con toda la información requerida, publicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Profesional Planeación, Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones, Profesional de control interno, Profesional Web Master) | 2022-02-01 | Web Master: Se publicó en el menú de Participa--> rendición de cuentas Se publicó Banner con los resultados de la rendición de cuentas. La información publicada se encuentra en el siguiente repositorio: https://n9.cl/dh812. Control Interno: Desde el grupo de trabajo de control interno, se contempló a través del plan anual de auditorías el informe correspondiente al seguimiento y evaluación a la Resolución 1519 de 2020 ( Requisitos de publicación, accesibilidad web, privacidad de la información y datos abiertos) en el mes de octubre de 2022. Grupos de Interés: A la fecha la entidad se encuentra ejecutando el proyecto de sede electrónica, donde, se ha revisado la sección de transparencia y acceso a la información pública de acuerdo con los requerimientos de la resolución 1519 de 2020 y lo establecido en la matriz del índice de Transparencia Activa (ITA), teniendo los siguientes avances: 1. Revisión y aprobación de las historias de usuario y Mockups relacionados con el Header, Fooder y Home, teniendo en cuenta los requerimientos del ITA 2. Revisión y aprobación de las historias de usuario y Mockups relacionadas con las secciones de información de la entidad, normativa y contratación del menú de transparencia y acceso a la información, así como su respectiva portadilla. Relaciones estratégicas y comunicaciones: En enero de 2022, realización de piezas gráficas, para publicación en la Página Web de la Entidad, de Nuestros Planes Institucionales, Informe de Gestión 2021 e Informe de Resultados de Rendición de Cuentas 2021. Envío a los colaboradores de la Agencia Nacional Digital, mediante el correo electrónico comunicaciones@and.gov.co, correos sobre Nuestros Planes Institucionales, Informe de Gestión 2021 e Informe de Resultados de Rendición de Cuentas 2021. En enero de 2022, publicación en redes sociales de la Agencia mensajes sobre Nuestros Planes Institucionales, Informe de Gestión 2021 e Informe de Resultados de Rendición de Cuentas 2021. Realización y publicación en redes sociales pieza gráfica recordando y dando a conocer los Canales de Atención de la Agencia Nacional Digital. Creación en OneDrive de la matriz titulada "REPORTE INTERNO DE PUBLICACIONES PÁGINA WEB E INTRANET - AND" para ser diligenciada por nuestra Web Master, responsable de alimentar la Página Web y la Intranet, donde se relaciona las publicaciones y toda la información sobre estas, que se publican en la Página Web y la Intranet de la Agencia (https://n9.cl/dh812). | Control Interno: Desde Control interno se proyectó el seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 en el mes de octubre de 2022, por lo tanto, en los tres primeros trimestres no se tiene avance desde el proceso de seguimiento, medición, evaluación y control. Relaciones estratégicas y comunicaciones, Grupos de Interés y Web Master: De acuerdo con el avance en el desarrollo de la sede electrónica se ha organizado y cargado el contenido en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información en las siguientes secciones: Home, Footer, Normatividad, Contratación, Planeación, Presupuesto e Informes y Participa, de igual manera se realiza de manera permanente la actualización de la información que envían los procesos en la pagina web de la entidad para su respectivo cargue Consultar avance contenido a 30 de junio de 2022 en el siguiente link https://portalqa.and.gov.co/ es de resaltar que el cargue de contenido lo ha realizado la web master y se ha trabajado de manera conjunta en la organización de la información
|  | 3.1.2 | Posicionar la Agencia a través de la participación en eventos, foros, actividades académicas, etc. en los cuales se divulgue información de interés público sobre la Entidad | Informe con eventos, actividades, etc. en los que la Agencia participa y divulga su gestión | Dirección (Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-03-01 | Creación de la matriz titulada "MATRIX RELACIÓN PARTICPACIÓN EVENTOS 2022" (https://365andmy.sharepoint.com/:x:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/EZUE1V7CfBVBtYdzakff2P4BQi_fhBWuGT-jI7WGIdc7yg?e=4%3A1pqvIH&at=9&CID=06999e63-bd5a-f9de-a970-a071f735c901), donde se relaciona la participación en eventos relacionados con la Entidad. Realización por parte del equipo del Convenio 603 "Ciudades y Territorios Inteligentes" dos talleres para que conozcan el proyecto 'Plataforma Integral Convergente para la Gestión de la Información de las Ciudades y Territorios Inteligentes en Colombia', dirigidos uno a sector Industria y el otro a sector Academia. Divulgación en redes sociales de la Agencia Nacional Digital participación en los diferentes eventos. Divulgación en redes sociales de la Agencia Nacional Digital invitación a los talleres para que conozcan el proyecto 'Plataforma Integral Convergente para la Gestión de la Información de las Ciudades y Territorios Inteligentes en Colombia', dirigidas a sector Industria y sector Academia. Divulgación en redes sociales mensajes sobre los talleres para que conozcan el proyecto 'Plataforma Integral Convergente para la Gestión de la Información de las Ciudades y Territorios Inteligentes en Colombia'. Diseño y divulgación en redes sociales. | Se ha participado en diversos eventos, los cuales se han relacionado en la siguiente matriz: https://365and-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/comunicaciones_and_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5ED50495-7CC2-4115-B587-736A47DFD8FE%7D&file=MATRIX%20RELACI%C3%93N%20PARTICIPACI%C3%93N%20EVENTOS%202022.xlsx&action=default&mobileredirect=true Para estos eventos se ha hecho cubrimiento en las diversas redes sociales de la Agencia Nacional Digital y se ha elaborado diverso material gráfico el cual se encuentra almacenado en el Repositorio Gráfico: https://365and-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/EuyVgUZdWGxDuYtv00wOEvgBBJI5Yx9IjTlGCubZqF43pg?e=UcP0W5 Se realiza el I Café Institucional AND dirigido a los colaboradores de la Entidad: https://365and-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tatiana_guerrero_and_gov_co/ERqzEwwoWgFNtABUOw3VvP8BhTwibaqZY8YI_mKbY1l7jw
|  | 3.1.3 | Diseñar piezas de comunicación y divulgar información que permita rendir cuenta de manera constante sobre la gestión de la AND en redes sociales de la Entidad como medio de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés. | Información institucional divulgada en redes sociales | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-02-01 | Relaciones estratégicas y comunicaciones y Grupos de Interés: Diseño y realización de piezas gráficas como invitaciones para los talleres realizados por el equipo del Convenio 603 "Ciudades y Territorios Inteligentes" dos talleres para que conozcan el proyecto 'Plataforma Integral Convergente para la Gestión de la Información de las Ciudades y Territorios Inteligentes en Colombia', dirigidos uno a sector Industria y el otro a sector Academia. Realización y publicación en redes sociales pieza gráfica recordando y dando a conocer los Canales de Atención de la Agencia Nacional Digital. Realización de boletines de prensa publicados en la Página Web de la Entidad con temas de interés para la ciudadanía. Diseño y publicación de sinergia para redes sociales con piezas y mensajes para que la ciudadanía participe con sus observaciones en el borrador de la resolución de la plataforma para el análisis de datos de Ciudades y Territorios inteligentes. | Relaciones estratégicas y comunicaciones y Grupos de Interés: Se realiza Jornada de Capacitación sobre Rendición de Cuentas a los colaboradores de la Agencia Nacional Digital: https://365and-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/talentohumano_and_gov_co/EQ62tqtsYS1JgLzQbNqTBUUBCrTOBnZqnWKtB53X1jBM1w Se realiza publicaciones contrastes sobre los canales de atención de la Agencia Nacional Digital en las diversas redes sociales de la Entidad, se publican piezas, Gifs - Cápsulas de temas relacionados a la Agencia a su misionalidad y sus servicios en las diversas redes sociales de la Entidad. El diverso material gráfico se encuentra almacenado en el Repositorio Gráfico: https://365and-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/EuyVgUZdWGxDuYtv00wOEvgBBJI5Yx9IjTlGCubZqF43pg?e=UcP0W5 Se publica Informe de Gestión de la AND 2022 en la Página Web de la Entidad: https://and.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/ Se publica Informe Conflicto de Interés y Recusaciones en la Página Web y la Intranet de la Entidad: Página Web: Menú de Participa --> Participación para la identificación de problemas --> Informe conflicto de interés y reporte de recusaciones. Intranet: Mapa de procesos --> Gestión de Talento humano -->11 Informes --> Informe conflicto de interés y recusaciones. Se realiza la Estrategia de Rendición de Cuentas, la cual se encuentra publicada: https://and.gov.co/audiencia-de-rendicion-de-cuentas-2022-and/ Se realiza diverso material gráfico relacionado a la Rendición de Cuentas y para la Audiencia de Rendición de Cuentas: https://365and-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/Evf5LAu8yMNJksJjDBlKWiUBJhcKhitvh47qagGFcWnuWw?e=dLvmrI
| Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Llevar a cabo actividades de uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales con los grupos de valor de la entidad (Ciudadanía para autenticación y carpeta. Entidades para los 3 servicios ciudadanos digitales base) | Actividades de uso y apropiación de los SCD realizadas | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo Uso y apropiación) Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-03-01 | Grupos de Interés: Se han adelantado actividades de identificación y reconocimiento de estrategias de uso y apropiación para la construcción de contenidos que faciliten el reconocimiento de las herramientas TI generadas desde la AND a los grupos de interés. Relaciones estratégicas y comunicaciones: La subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales de la Agencia Nacional Digital realiza durante la jornada "Inducción y Bienvenida 2022", presentación explicando a los colaboradores de la Agencia Nacional Digital, clasificado como grupo de valor, qué son los Servicios Ciudadanos Digitales. | Relaciones estratégicas y comunicaciones y Grupos de Interés: En proceso constante y progresivo, se continúan con las estrategias de Uso y Apropiación en respuesta a las necesidades de los grupos de valor para la efectiva comunicación, uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales.
|  | 3.2.2 | Llevar a cabo actividades de divulgación de los avances de los proyectos de CTI aplicada que se estén ejecutando en la vigencia 2022 y resultados de proyectos de vigencias anteriores | Actividades de divulgación de avances y/o resultados de los proyectos de CTI aplicada de la Agencia | Subdirección de Desarrollo (Profesional Uso y apropiación) Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-03-01 | Grupos de Interés: Se han adelantado mesas de trabajo con Colombia Compra Eficiente para el diseño del sistema de información de Estampilla Electrónica en el marco del art 13 de la Ley 2052 de 2020 -Racionalización de Tramites. Relaciones estratégicas y comunicaciones: Participación en el evento "Presente y Futuro IA", evento sobre inteligencia artificial, donde en conjunto con Fontur se lanzó la plataforma PITs Fontur, esta APP fue desarrollada por la Agencia Nacional Digital. Apoyo a Fontur en temas relacionados con comunicación y diseño con Mockaps para video y bullets para lanzamiento de la plataforma PITs Fontur, desarrollada por la Agencia Nacional Digital. | Relaciones estratégicas y comunicaciones y Grupos de Interés: Los avances adelantados por parte de la Subdirección de Desarrollo se encuentran en el informe de gestión 2022, lo cual se encuentra publicado en la pagina web, así mismo, en la respectiva reunión de empalme se dio a conocer los avances de los proyectos en la vigencia 2022 El informe de gestión se puede consultar en la pagina web en la siguiente ruta: Menú transparencia y acceso a la información/7 control/ 7.1 informes de gestión, evaluación y auditoria/informe de gestión 2022
|  | 3.2.3 | Realizar encuestas a los grupos de valor de los Servicios Ciudadanos Digitales y a los de Proyectos de CTI aplicada con el propósito de obtener retroalimentación de actividades de uso y apropiación, prestación de los servicios de la Agencia, divulgación, comunicaciones, etc. | Resultados de las encuestas aplicadas | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo Uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional Uso y apropiación) Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-06-01 | N/A | Relaciones estratégicas y comunicaciones y Grupos de Interés: - Se realizó la revisión de la propuesta de encuesta de satisfacción por pare de la Subdirección de Desarrollo y se envió al Subdirector para comentarios y aprobación - Se elaboró la encuesta de satisfacción de la Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales en Forms para revisión e implementación
|  | 3.2.4 | Realizar la rendición de cuentas de la gestión institucional dando cumplimiento al Manual Único de Rendición de cuentas | Jornada de Rendición de Cuentas realizada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Profesional de Planeación y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-10-01 | N/A | N/A
| Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.3.1 | Implementar el plan de acción asociado a la estrategia de Participación ciudadana | Plan de acción de participación ciudadana implementado | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés) | 2022-02-01 | Para la elaboración del plan de acción de Gestión de Grupos de Interés se realizó una revisión de las recomendaciones del Índice de Desempeño Institucional IDI, con respecto a la política de participación ciudadana, los informes de gestión y auditoria con el fin de establecer las actividades a realizar frente a la política para la vigencia 2022 | Con respecto a Participación Ciudadana, se han adelantado temas y espacios que propician la participación como son: Encuesta en Twitter sobre tema relacionado a la Agencia Nacional Digital: https://twitter.com/ANDigital_Col/status/1539747563414458368?s=20&t=Nk8HX_I4p3k4Ehl4B2V6Og Encuesta "Encuesta temas de interés Rendición de Cuentas 2022 - La AND le Habla al País", la cual fue publicada en la página Web de la Entidad, envía por correo institucional a los colaboradores de la Agencia y se publica en redes sociales: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sb_iv5ChlUC0WIE8NJZLiEfOEJsb_OBPlzRavbLr68ZUNjZBSkZEVE9ZMkNBTVdMVkpTWVpCOU9XMi4u https://twitter.com/ANDigital_Col/status/1547704091354075139?s=20&t=HoiT9wjNmoSfppi2sY6p7w https://www.facebook.com/ANDigitalCol/photos/a.333038697217832/1399038727284485 De igual manera se elaboró la estrategia de Rendición de Cuentas como parte de la Política de Participación Ciudadana y se encuentra publicada en la pagina web en la siguiente ruta: Participa/Rendición de Cuentas/Rendición de Cuentas 2022/ Estrategia de Rendición de Cuentas y Sensibilización y Difusión
|  | 3.3.2 | Hacer seguimiento a los resultados de la medición de indicadores de gestión de todos los procesos de la AND | Seguimiento de la medición de indicadores de gestión por proceso | Dirección (Equipo de planeación) Subdirecciones Líderes de proceso | 2022-03-01 | Planeación: Se elaboró un tablero consolidando los indicadores de gestión de los procesos y fue remitido a todos los líderes para su diligenciamiento y se articulará con la herramienta power bi en el marco del balance score card. | Planeación: El equipo de Planeación construyó, un tablero de control, Cuadro de Mando Integral, para monitorear el avance en indicadores de los diferentes procesos y operaciones de la Entidad, el cual se encuentra actualizado a información del segundo trimestre. El mismo será socializado para revisión y aprobación en el siguiente Comité de Gestión y Desempeño. Una vez aprobado se podrá consultar directamente en un link de la herramienta Power BI.
|  | 3.3.3 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas a todos los grupos de valor | Encuesta aplicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Equipo de Planeación y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo Uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional Uso y apropiación) | 2022-03-01 | Grupos de Interés: De acuerdo con la caracterización de grupos de valor a nivel interno la entidad se encuentra realizando una encuesta con el objetivo de conocer mejor al equipo de trabajo de la AND y sus expectativas, a la fecha se encuentra en implementación. Relaciones estratégicas y comunicaciones: Aplicación de la "Encuesta identificación de Información de Interés Colaboradores AND - Encuesta III", a los colaboradores de la Agencia Nacional Digital, para conocer mejor al equipo de trabajo y sus expectativas frente a la Agencia, en esta encuesta se pregunta entre otros temas sobre la Gestión realizada por la Entidad. (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sb_iv5ChlUC0WIE8NJZLiIiVEuw_WCJDjtiqVdxl2UpUMThKUUxUSkJRSjNLV0IwTEpQSjhYMDhCRy4u). | Relaciones estratégicas y comunicaciones y Grupos de Interés: Se realiza Jornada de Capacitación sobre Rendición de Cuentas a los colaboradores de la Agencia Nacional Digital: https://365and-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/talentohumano_and_gov_co/EQ62tqtsYS1JgLzQbNqTBUUBCrTOBnZqnWKtB53X1jBM1w Se realiza encuesta en Twitter sobre tema relacionado a la Agencia Nacional Digital: https://twitter.com/ANDigital_Col/status/1539747563414458368?s=20&t=Nk8HX_I4p3k4Ehl4B2V6Og Se aplica encuesta "Encuesta temas de interés Rendición de Cuentas 2022 - La AND le Habla al País", la cual fue publicada en la página Web de la Entidad, envía por correo institucional a los colaboradores de la Agencia y se publica en redes sociales: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sb_iv5ChlUC0WIE8NJZLiEfOEJsb_OBPlzRavbLr68ZUNjZBSkZEVE9ZMkNBTVdMVkpTWVpCOU9XMi4u https://twitter.com/ANDigital_Col/status/1547704091354075139?s=20&t=HoiT9wjNmoSfppi2sY6p7w https://www.facebook.com/ANDigitalCol/photos/a.333038697217832/1399038727284485
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 4.1.1 | Establecer un responsable del relacionamiento Estado – Ciudadano que integre las Políticas de Relacionamiento Estado-Ciudadano. | Responsable de Gestión de grupos de interés definido para la entidad | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) | 2022-01-15 | Se realizó la contratación de un profesional con el objetivo de liderar la gestión de grupos de valor e interés de la entidad, incluyendo el servicio al ciudadano, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, etc., haciendo a la Entidad más cercana a sus grupos de valor e interés y contribuyendo a la satisfacción de sus usuarios, conforme al Plan Estratégico de Gestión de Grupos de Interés. | De acuerdo con la ejecución contractual que tiene como objeto "Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para liderar la gestión de grupos de valor e interés de la Agencia Nacional Digital, incluyendo el servicio al ciudadano, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, etc., haciendo a la Entidad más cercana a sus grupos de valor e interés y contribuyendo a la satisfacción de sus usuarios, conforme al Plan Estratégico de Gestión de Grupos de Interés" Se han adelantado actividades en el marco del Plan de Gestión de Grupos de interés en las políticas de servicio al ciudadano, Transparencia y Acceso a la información, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas Consultar Plan de Gestión de Grupos de Interés avances a Junio
|  | 4.1.2 | Actualizar e implementar el plan de trabajo de servicio al ciudadano en el marco del Plan Estratégico de Grupos de Interés, definiendo y priorizando acciones de acuerdo con la caracterización de grupos de valor y resultados de los planes de la vigencia 2021 | Plan de trabajo de servicio al ciudadano actualizado e implementado para la vigencia 2022 Seguimiento del plan de trabajo registrado y publicado en la intranet y página web de la entidad | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés) | 2022-02-01 | De acuerdo con las recomendaciones del Índice de Desempeño Institucional IDI para la vigencia 2020 y el Plan de Acción Institucional 2022, se establecieron acciones en el Plan de Acción de Grupos de Interés, para dar cumplimiento a la política de servicio al ciudadano | Se proyectó la solicitud a MinTic, con el fin de contar un espacio en físico para la atención presencial y preferente de los usuarios de la entidad Consultar Solicitud punto de atención al ciudadano
|  | 4.1.3 | Revisar y si es necesario actualizar la caracterización de usuarios de la AND | Caracterización de usuarios actualizada (si se requiere) | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) | 2022-02-01 | Se elaboró la caracterización de grupos de valor e interés, teniendo en cuenta los informes y solicitudes de PQRSD de las vigencias 2020 y 2021, informes de gestión, rendición de cuentas, informe de perfiles en redes sociales, entre otros, con el fin de identificar los grupos de valor de la entidad, así mismo, se identificó el total de entidades públicas a nivel nacional y territorial y se elaboró un mapa de actores identificando grupos de interés con los cuales la entidad puede realizar posibles alianzas estrategias. | Se elaboró el documento de caracterización de usuarios y grupos de valor, donde se explica la metodología para la elaboración de la respectiva caracterización, actualmente se encuentra en revisión por parte de Planeación Consultar Caracterización de usuarios AND v2 y anexos
| Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.2.1 | Actualizar el Manual de Funciones de la Agencia dando cumplimiento a la normatividad vigente. | Manual de Funciones actualizado | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional Talento Humano) | 2022-02-01 | Se actualizo manual de funciones actualizado en su versión 2 con los ajustes: Actualización de competencias comportamentales y funcionales según Decreto 815 del 2018, y actualización experiencia perfil subdirector administrativo y financiero y jurídico. | Se actualizo manual de funciones actualizado en su versión 2 con los ajustes: Actualización de competencias comportamentales y funcionales según Decreto 815 del 2018, y actualización experiencia perfil subdirector administrativo y financiero y jurídico
|  | 4.2.2 | Incorporar temas asociados al Plan Estratégico de Grupos de interés en el Plan de Capacitación de la AND para 2022 y hacer seguimiento a su implementación, tales como política de servicio al ciudadano, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas. | Plan de capacitaciones de la AND con temas asociados a las estrategias del Plan Estratégico de Grupos de interés | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2022-03-01 | Talento Humano: PIC de la vigencia 2022, incluye actividades de capacitación de grupos de interés, pic aprobado por comité de gestión y desempeño, en este se incluyen temas de capacitación de grupos de interés y rendición de cuentas, el el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades: 1. Inducción administrativa AND (PIC) 2. Conmemoración día de la mujer(Programa de bienestar) 3. Celebración y conmemoración día del hombre ( Programa de bienestar y SST) 4. Coaching Escucha Generosa ( programa de bienestar (SST) y PIC) 5. Capacitación comunicación efectiva equipo SCD -Storytelling ( PIC- y Programa de Bienestar) 6. Actividad PyP ( Actividad de bienestar y estilos de vida saludable (SST)) 7. Desde el código de integridad se realiza y lanza campaña apropiación de principios y valores de la AND- implementación viernes INTEGRO. Grupos de Interés: De acuerdo con Plan de Capacitación de la vigencia 2022, se tiene programado realizar capacitaciones en temas como lenguaje claro y asertividad y Ley de Transparencia y Acceso a la Información (ley 1712 de 2014) que se encuentra relacionadas con la dimensión de información y comunicación, así mismo, con el fin de fortalecer y apropiar la gestión por procesos, se programaron capacitaciones en la estrategia de Rendición de Cuentas y Atención al Ciudadano. | Talento Humano: Durante trimestre se realizaron temas de capacitación así: 1. Innovación en lo publico grupos de interés 2. Canales de comunicación e información 3.Lenguaje claro y asertividad 4. Rendición de cuentas Grupos de Interés: Se realizaron capacitaciones a los grupos de valor interno en los siguientes temas: 1. Lenguaje Claro 2. Innovación en el Sector Público 3. Estrategia de Rendición de Cuentas
|  | 4.2.3 | Implementar acciones de apropiación del Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. | Acciones de apropiación del código de integridad implementadas | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2022-03-01 | 1. Se incluyen temas de capacitación del código de integridad socializado en la inducción. 2. Se realiza diseño y campaña código de integridad y se lanza campaña a apropiación principios y valores del código de integridad, se implementa campaña viernes integro, esta consiste en divulgar mediante campaña de expectativa valores y principios del código de integridad AND | Se realiza campaña de apropiación de valores y principios código de integridad, se realiza socialización ultimo viernes de cada mes de un valor y/o un principio
| Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 4.3.1 | Elaborar y publicar instructivos, piezas gráficas, entre otros que presenten claramente los servicios de la Agencia y los pasos a seguir para acceder a ellos. | Instructivos, piezas gráficas, entre otros elaborados y publicados en los diferentes canales de comunicación digital de la AND presentando los servicios de la entidad y como acceder a ellos | Dirección (Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones, Profesional de Gestión de Grupos de interés, Profesional Web Master) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Profesional de uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional de uso y apropiación) | 2022-02-01 | Web Master: Se publica información solicitada, ver en repositorio: https://n9.cl/dh812 Relaciones estratégicas y comunicaciones: Diseño y construcción de la nueva sede electrónica de la Agencia Nacional Digital donde entre otros se promocionará los servicios de la Agencia Nacional Digital. Ejemplo: Página de niños y niñas en donde se muestran los servicios de la Agencia. | Trabajo conjunto equipos Web Master, Grupos de Interés y Relaciones estratégicas y comunicaciones. Web Master: Se trabaja de manera conjunta con el equipo de comunicaciones y grupos de interés. Se realiza el cargue de la información según solicitud de publicación. Consultar en el siguiente link: https://n9.cl/2hmqz5 Relaciones estratégicas y comunicaciones: Se realiza publicaciones contrastes sobre los canales de atención de la Agencia Nacional Digital en las diversas redes sociales de la Entidad, se publican piezas, Gifs - Cápsulas de temas relacionados a la Agencia a su misionalidad y sus servicios en las diversas redes sociales de la Entidad. El diverso material gráfico se encuentra almacenado en el Repositorio Gráfico: https://365and-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/EuyVgUZdWGxDuYtv00wOEvgBBJI5Yx9IjTlGCubZqF43pg?e=UcP0W5 Se continua trabajando en la actualización del diseño del Manual de Servicios de la Agencia Nacional Digital 2022. El material gráfico se encuentra almacenado en el Repositorio Gráfico: https://365and-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/EuyVgUZdWGxDuYtv00wOEvgBBJI5Yx9IjTlGCubZqF43pg?e=UcP0W5 Grupos de Interés: Se realizó la propuesta de tipos de rendición de cuentas y se hizo la solicitud a comunicaciones para el diseño de las piezas graficas de la rendición de cuentas del 28 de julio de 2022.
|  | 4.3.2 | Realizar encuestas de percepción de servicios asociados a los procesos misionales (Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada, Prestación y Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales) | Encuestas de percepción aplicadas y análisis de los resultados | Subdirección de Desarrollo (Profesional de uso y apropiación) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Profesional de uso y apropiación) Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) | 2022-02-01 | Grupos de Interés: Se realizó la propuesta de encuesta de percepción para Servicios Ciudadanos Digitales con el fin de mejorar los servicios que ofrece la AND, a través de la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales. | Grupos de Interés: De acuerdo con la encuesta para la Subdirección de Servicios Ciudadanos con el objetivo de conocer la percepción y satisfacción de nuestros grupos de valor, esta se elaboró en la plataforma forms y se encuentra para divulgación, así mismo, la encuesta de la Subdirección de Desarrollo se encuentra para aprobación por parte del Subdirector Consultar enlace encuesta SCD
|  | 4.3.3 | A partir de los resultados de la encuesta de percepción, priorizar y caracterizar las comunicaciones de la Agencia para publicar o difundir la información más importante y útil para el ciudadano. | Información más importante y útil para el ciudadano publicada | Dirección (Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones, Profesional de Gestión de Grupos de interés, Profesional Web Master) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Profesional de uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional de uso y apropiación) | 2022-04-01 | N/A | Web Master: https://n9.cl/2hmqz5 Relaciones estratégicas y comunicaciones y Grupos de interés: Aplicación de la encuesta “Identificación de Información de Interés colaboradores AND – Encuesta III” a los colaboradores de la Entidad, con el fin de conocer información de interés para ellos.
| Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.4.1 | Identificar y simplificar los procesos misionales de la entidad que están detrás de la entrega de la oferta institucional de bienes y servicios, así como los relacionados con atención a requerimientos de los ciudadanos. | Procesos misionales 100% documentados y simplificados | Subdirección de SCD Subdirección de Desarrollo Dirección (Equipo de planeación, Equipo Asesor de Dirección) | 2022-03-01 | Planeación: Se ha trabajado con la SCD y Desarrollo para hacer ajuste de los documentos asociados a los procesos misionales. Mesas de trabajo socializando los procedimientos misionales con el fin de alinearlos a las metodologías implementadas dentro de la Agencia. En el marco del plan de acción para el SIGAND se identificaron y priorizaron los puntos de la norma ISO 9001 para abordar la operación de los procesos misionales. | Planeación: Se inicia con mesas de trabajo con SCD para la construcción del Procedimiento de Servicio No Conforme y su tratamiento de acuerdo a los estándares de calidad.
|  | 4.4.2 | Implementar acciones para garantizar accesibilidad web: Resolución 1519 de 2020. | Página web de la AND con criterios de accesibilidad | Dirección (Web Master, Profesional de Gestión de Grupos de interés, Equipo Planeación) | 2022-02-01 | Web Master: Se ha implementado en las historias de usuario y Mockups el tema de accesibilidad (Aumento de letra, disminución de letra y Contraste) para la implementación en el home de nuestra sede electrónica. Grupos de Interés: Se ha implementado en las historias de usuario y Mockups el tema de accesibilidad (Aumento de letra, disminución de letra y Contraste)para la implementación en el home de nuestra sede electrónica. | Web Master y Grupos de Interés: De acuerdo con los criterios establecidos en el anexo 1 directrices de accesibilidad web de la resolución 1519 de 2020, se ha dado avance a la implementación de los siguientes criterios en la sede electrónica: i) contenido no textual, ii) uso de encabezados, etiquetas semánticas, iii) orden de los elementos, orden del foco, iv) contenidos en movimiento, v) componentes correctamente construidos: nombre, función y valor, entre otros Consultar Excel Accesibilidad a 30 de junio
|  | 4.4.3 | Implementar el plan de trabajo de Gestión del Conocimiento 2022, dando continuidad al plan elaborado en la vigencia 2021 | Plan de trabajo de Gestión del conocimiento implementado | Profesional de gestión de innovación | 2022-02-01 | Para el primer trimestre se adelanta el trabajo de estructuración del plan de acción de gestión de conocimiento para el despliegue a lo largo de la vigencia 2022, en el cual se adoptan las mejoras identificadas en la vigencia 2021 y las mejoras que nos brindan la oportunidad de mejorar los resultados de la medición de FURAG para las acciones ejecutadas para este año. Una porción de este plan se articula con las acciones del Plan MIPG 2022, con las cuales se gestionan capacitaciones - sensibilizaciones, actividades de innovación, documentación de buenas prácticas entre otras. | Para el primer trimestre se adelantó el trabajo de estructuración del plan de acción de gestión de conocimiento para el despliegue a lo largo de la vigencia 2022, en el cual se adoptan las mejoras identificadas en la vigencia 2021 y las mejoras que nos brindan la oportunidad de mejorar los resultados de la medición de FURAG para las acciones ejecutadas para este año. Una porción de este plan se articula con las acciones del Plan MIPG 2022, con las cuales se gestionan capacitaciones - sensibilizaciones, actividades de innovación, documentación de buenas prácticas entre otras. El despliegue se tiene planeado entre el segundo y cuarto trimestre de 2022, atendiendo las priorizaciones realizadas en el plan y de cara a las necesidades de la Entidad y de la atención de sus grupos de interés según corresponde y aplica en cada caso.
| Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.5.1 | Hacer seguimiento y análisis de datos de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas en la AND durante la vigencia 2022 | Informe de PQRSD semestral Publicación de indicador de PQRSD en la página web e intranet | Subdirección Jurídica (Profesional Jurídica) Dirección (Profesional Web Master) | 2022-06-01 | N/A | Web Master: Se da respuesta a través de la página web de las PQRSD. Jurídica: Se elaboró informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRSD), de conformidad con las solicitudes ingresadas a la AND dentro de los meses de enero a junio de 2022 (I SEMESTRE) Desde la subdirección jurídica se solicita la publicación del informe, para que sea publicado en la página web de la AND y la Intranet.
|  | 4.5.2 | Realizar una (1) encuesta sobre el conocimiento de la ciudadanía acerca de la Agencia, por medio de sus redes sociales. | Encuesta de percepción aplicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-06-01 | N/A | Relaciones estratégicas y comunicaciones y Grupos de interés: Se realiza primera encuesta en el Twitter de la Agencia Nacional Digital: https://twitter.com/ANDigital_Col/status/1539747563414458368?s=20&t=Nk8HX_I4p3k4Ehl4B2V6Og
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información | Lineamientos Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizada la sección de Transparencia y Acceso a la Información de la AND | Sección de Transparencia y acceso a la información de la página web con toda la información requerida, publicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés, Profesional Web Master, Profesional de Planeación, Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones, Profesional de control interno) | 2022-02-01 | Web Master: Se publica información solicitada por las diferentes áreas. Ver en repositorio: https://n9.cl/dh812. Control Interno: Desde el grupo de trabajo de control interno, se contempló a través del plan anual de auditorías el informe correspondiente al seguimiento y evaluación a la Resolución 1519 de 2020 ( Requisitos de publicación, accesibilidad web, privacidad de la información y datos abiertos) en el mes de octubre de 2022. Grupos de Interés: Actualmente la entidad se encuentra diseñando la sede electrónica, lo cual se tiene en cuenta los lineamientos de la Ley 1712 de 2014, resolución 1519 de 2020 y requerimientos del Índice de Transparencia Activa, a la fecha se ha revisado y aprobado los ítem de información de la entidad, normatividad y contratación De igual manera se llevó a cabo reunión con con gestión documental, donde se encuentran trabajando en temas como el índice de información clasificada y reservada, programa de gestión documental y tablas de retención documental para validación y publicación en la pagina web. Relaciones estratégicas y comunicaciones: Diseño y construcción de la nueva sede electrónica de la Agencia Nacional Digital donde se ha trabajado con los todos los relacionados en temas de Transparencia y Acceso a la Información de la Agencia Nacional Digital, el menú y la sección de Transparencia y Acceso a la Información de la AND. | Control Interno: Desde Control interno se proyectó el seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 en el mes de octubre de 2022, por lo tanto, en los tres primeros trimestres no se tiene avance desde el proceso de seguimiento, medición, evaluación y control. Relaciones estratégicas y comunicaciones, Grupos de Interés y Web Master: Actualmente el proyecto de sede electrónica se encuentra realizando los desarrollos correspondientes al menú de Transparencia y Acceso a la Información, de cuerdo con los requerimientos de la Resolución 1519 de 2020, donde, se esta realizando la organización del contenido y el respectivo cargue, sin embargo, se encuentra en la etapa de desarrollo y se esta actualizando de manera constante la pagina web. Por parte de la Web Master se realiza el cargue de la información en las secciones y temas correspondientes a cada solicitud y por parte la profesional de Grupos de Interés se verifica que la información se cargue en las secciones y temas correspondientes a la solicitud.
| Lineamientos Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Verificar la implementación de la Política de Tratamiento de Datos Personales en la AND | Política de tratamiento de datos personales implementada | Subdirección Jurídica (Oficial de Protección de Datos Personales) | 2022-02-01 | Se proyecta la primera versión del plan de trabajo, la cual se encuentra pendiente de ajustes, aprobación de versión final. Se elabora el Programa integral de gestión de datos personales, el cual será aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño | Se elaboró el plan de acción V.1 el cual contemplaba 25 actividades derivadas, el cual fue presentado el 12 de abril de 2022. Se realiza ajustes al Plan de Acción, de conformidad con la solicitud del comité de gestión y desempeño.
| Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Verificar la implementación de la Política de Gestión Documental en la AND | Política de Gestión Documental implementada | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Documental) | 2022-02-01 | Se ha realizado seguimiento a la implementación de la política de Gestión Documental a través de la Implementación del Cronograma del Plan Institucional de Archivos de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Gestión, con las siguientes actividades: 1. Actualización del Normograma del proceso de gestión documental. 2.Elaboración programa de gestión documental vigencia 2022. | Se aprueba y publica en la página web el programa de gestión documental y las Tablas de Control de Acceso. Se han realizado actividades de capacitación enfocados en la política de gestión documental, con los siguientes temas: 1. Capacitación en uso y apropiación de Tablas de Retención Documental 2. Capacitación en Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos 3. Desarrollo y acompañamiento en la conformación de los expedientes de proyectos de 2018 a 2022 consolidados en el SharePoint.
| Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 | Validar el cumplimiento de la implementación de los criterios de accesibilidad y uso de la página web de la Agencia | Página web de la AND cumpliendo los criterios de accesibilidad y usabilidad | Dirección (Profesional Web Master, Profesional líder de TI, Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de Control Interno) | 2022-03-01 | Web Master: La página web ya cuenta con accesibilidad y usabilidad, se han realizado mejoras las cuales se van a implementar en nuestra sede electrónica. Control Interno: Desde el grupo de trabajo de control interno, se contempló a través del plan anual de auditorías el informe correspondiente al seguimiento y evaluación a la Resolución 1519 de 2020 ( Requisitos de publicación, accesibilidad web, privacidad de la información y datos abiertos) en el mes de octubre de 2022. Sin embargo, desde los planes de mejoramiento se contempla el seguimiento a las actividades de comunicaciones y uso de la página web. Grupos de Interés: La página web ya cuenta con accesibilidad y usabilidad como (Aumento de letra, disminución de letra y Contraste) se ha realizado mejoras las cuales se van a implementar en nuestra sede electrónica. | Control Interno: Desde Control interno se proyectó el seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 en el mes de octubre de 2022, por lo tanto, en los tres primeros trimestres no se tiene avance desde el proceso de seguimiento, medición, evaluación y control. Web Master y Grupos de Interés: Actualmente la pagina web cuenta con criterios de accesibilidad como: Aumento y disminución de letra, volver a la letra inicial, alto y bajo contraste, así mismo, cuenta con los criterios establecidos por la pagina ConverTic del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, la cual mediante su software (lector de pantalla jaws y del magnificador zoomtext) las personas con discapacidad visual pueden usar un computador y navegar en internet, previa descarga gratuita del software.
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Implementar el Plan de Acción de Gestión de grupos de valor e interés de la AND 2022 | Plan de Acción de Gestión de Grupos de valor e interés implementado | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés) | 2022-02-01 | Se elaboró el Plan de acción de grupos de interés, teniendo en cuenta las recomendaciones del IDI 2020 de las políticas de servicio al ciudadano, participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia, así mismo se realizó la articulación de las actividades con el PAAC, PAI, PIC y el Plan de Comunicaciones de las Entidad. El pasado 28 de febrero se realizó la aprobación del plan por parte de la Dirección General. | Consultar avances Plan Gestión de Grupos de Interés, se encuentra a junio de 2022
Iniciativas Adicionales | Integridad | 6.1.1 | Implementar la estrategia para la adopción del código de integridad | Estrategia implementada | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2022-03-01 | Se implementa campaña viernes integro, esta consiste en divulgar mediante campaña de expectativa valores y principios del código de integridad AND. | Se institucionaliza estrategia viernes Integro, el ultimo viernes de cada mes se promueven mediante piezas o video interactivo valores y principios del código de integridad
|  | 6.1.2 | Implementar el Plan para la Estrategia de Gestión de Conflictos de interés en la entidad | Plan de trabajo para le estrategia de Conflicto de interés implementado | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) Subdirección Jurídica (Profesional Jurídica) | 2022-03-01 | Talento Humano: Se realiza plan de trabajo conflicto de interés articulado a la política de integridad, para ello se definen actividades del plan de trabajo, con el equipo que lidera la estrategia (líder de comunicaciones, jurídica, control interno , planeación y talento humanos) se dejó estructurado plan de trabajo de la vigencia 2022, el cual se presentará en el comité de gestión el 7 de abril. | Talento Humano: Durante trimestre se realizaron las siguientes actividades: Abril: 1. Se presento plan de trabajo de la estrategia conflicto de interés en el comité de gestión y desempeño 2. Se da inicio ala campaña apropiación del código de integridad, en marzo se envían mensajes según estrategia definida: VIERNES INTEGRO 3. Se realiza informe del indicador de cumplimiento del plan de trabajo conflicto interés Mayo Respecto al código de integridad y conflicto de interés 1. Se realiza seguimiento plan de trabajo conflicto de interés 2. Se gestiona la realización de publicación de bines y rentas en el SIGEP de todo el personal de planta 3. Se envía pieza para apropiación conocimiento que es un conflicto de interés 4. Se realiza capacitación conflicto de interés y procedimiento de recusaciones Junio Respecto al código de integridad y conflicto de interés 1. Se realiza seguimiento plan de trabajo conflicto de interés con corte a junio 15 2. Se gestiona la realización seguimiento capacitación certificado integridad y transparencia 3. Se envía video con principios y valores del código de integridad y pieza destacando el principio de cultura de calidad y el valor del respeto 4. se comparte pieza destacando el canal de comunicación cuando un colaborador evidencie un presunto conflicto de interés. Jurídica: Se presenta el Plan de trabajo para le estrategia de Conflicto de interés.