## Plan de Acción AND 2022
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN 2022 Versión: 1
Proyecto PES | Objetivos Específico del Proyecto de inversión | Actividad Marco Proyecto de inversión | Objetivo del Plan Estratégico Institucional | Politicas MIPG | Procesos | Actividad | Producto | Nombre del indicador | Periodicidad del medición | Unidad de medida | Meta 2022 | Fecha Inicio | Fecha Final | Áreas/Dependencias responsables | Avance cuantitativo a 30 de junio 2022 (III Trimestre) | Avance cualitativo a 30 de junio 2022 (III trimestre)
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Fortalecimiento del Proceso de Continuidad de negocio de la Entidad, que incluye la actualización del DRP, Plan de Contingencia y Plan de Comunicación de Gestión de Crisis, así como la formulación del Plan de Continuidad del negocio | Plan de Recuperación de desastres. Plan de Contingencia. Plan de Comunicación de Gestión de Crisis. Plan de Continuidad del Negocio | Documentos actualizados | Trimestral | Número | 4 | Marzo | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo de seguridad de la información) | 3 | SEPTIEMBRE: Realización de primera prueba de DRP para SCD en modalidad simulacion con la participación del equipo Mintic-AND. Se continua con el desarrollo del BCP Institucional.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Definir el plan de trabajo para la operación del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información | Plan de trabajo para la operación del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo de seguridad de la información) / Oficial de protección de datos | 66% | SEPTIEMBRE: Se realizan las siguientes actividades durante el periodo: - Se gestionan y ejecutan pruebas de seguridad de la información para los SCD y las que solicitan de los diferentes proyectos por demanda. - Se actualiza documentación del sistema de gestión de seguridad de la información. - Se actualiza el Alcance. - Se actualiza el inventario de activos de información. - Se actualizan los riesgos de seguridad para los SCD. - Se realizan campañas de sensibilización. - Se reciben los procesos de herramientas, pruebas de seguridad, consultorías, bolsa de horas y herramientas. - Se realiza atención y análisis del SOC.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Revisar y actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información -PETI- | PETI actualizado | Documento actualizado | Bimestral | Número | 1 | Marzo | Diciembre | Dirección / Líder Gestión de TI | 0 | SEPTIEMBRE: Se realizó la revision y actualizacion del PETI llevando a cabo los ajustes correspondientes a la situacion objetivo teniendo encuenta la dinamica de negocia actual de la Agencia Nacional Digital.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Implementar el Modelo de Operación de Servicios Ciudadanos Digitales adoptando buenas prácticas ITIL | Documento de Acuerdo de Nivel de Servicios. Procedimientos de Gestión. Herramientas de Gestión de Servicios Tecnológicos | Documentos realizados | Bimestral | Número | 3 | Marzo | Diciembre | Dirección / Líder Gestión de TI | 3 | SEPTIEMBRE: Se revisa el documento Acuerdos de Nivel de Servicio donde se describen los procedimientos y las herrameintas tecnológicas utilizadas para el soporte de Servicios Ciudadanos Digitales y el portal unico del estado GOV.CO. Por lo tanto se da cumplimiento a la actividad y/o producto relacionado con los documentos.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Adoptar e implementar el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del MINTIC | Documento de Arquitectura Empresarial | Documento realizado | Bimestral | Documento | 1 | Marzo | Diciembre | Dirección / Líder Gestión de TI | 0.5 | MAYO: De acuerdo a los compromisos adquiridos en el Comité Institucional de Gestión y Desemepeño, se realiza mesa de trabajo con Planeación y Asesor en temas de TI de la Agencia Nacional Digital, con el fin de socializar los diferentes documentos de la Arquitectura Empresarial de la entidad. Se definen roles. JUNIO: Se solicita a las diferentes dependencias y líderes de procesos diligenciar los documentos y enviarlos con la informacion respectiva, en cuanto a Sistemas de Información y Componentes de Informacion que se implementan en la entidad.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Implementar los servicios ciudadanos digitales | 1. Lograr la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Fortalecer los servicios ciudadanos digitales base (evolución de los SCD base) | Evolutivos de Interoperabilidad, Carpeta Ciudadana Digital y Autenticación Digital | Evolutivos Herramientas tecnológicas de Gobierno Digital | Trimestral | Número | 3 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 3 | SEPTIEMBRE: se implementaron evolutivos para los SCD Base de Autenticación Digital, Interoperabilidad y Carpeta Ciudadana Digital, fortaleciendo los mismos en temas de usabilidad, estabilización y refinamiento. El avance asociado al Anexo de evolutivos de Servicios Ciudadanos Digitales es de un 62%. En Autenticación Digital, para firma electrónica se desplegó en ambiente QA, se adelantan las fuentes de atributos para preguntas reto e integración con cédula digital. En carpeta Ciudadana Digital, se encuentra en despliegue QA: Frontend para el administrador de prestadores, ajustes al Onborading responsive y las mejoras al backend del servicio para buscador de entidades y buscador de trámites y servicios, adicionalmente se cuenta con la planificación de soluciones para usuarios y contexto segmentado. Finalmente, en Interoperabilidad se está trabajando en el intercambio de grandes volúmenes de datos (Despliegue en desarrollo de escenario ambiente mediador origen y destino Grandes Volúmenes usando contenedores), en soporte de nivel 3 de X-ROAD para entidades, y en estabilización y refinamiento del Tablero de indicadores de SCD (ajustes actualización base de datos de Preproducción para indicadores SIGMI ). De acuerdo a lo reportado en el fortalecimiento de evolutivos, a la fecha se da cumplimiento de la meta programada en el Plan de Accion Institucional de la presente vigencia.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Vincular a las entidades públicas y/o privadas como prestadores de los servicios ciudadanos digitales | 1. Lograr la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales | Gobierno Digital | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Vincular a las entidades públicas y/o privadas como prestadores de los servicios ciudadanos digitales. | Lineamientos técnicos para la vinculación de las entidades públicas y/o privadas como prestadores de los servicios ciudadano digitales. Listado de Entidades interesadas en ser prestadoras de SCD | Lineamientos técnicos Listado de Entidades interesadas en ser prestadoras de SCD | Semestral | Número | 3 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 2 | JULIO: La construcción del anexo técnico "Guía de integración de prestadores privados de SCD Especiales", por parte de la Agencia se consolidó como los Lineamientos técnicos para la vinculación de las entidades públicas y/o privadas como prestadores de los servicios ciudadanos digitales en el marco de la Resolución 001951 de 2022 "Por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el trámite de la habilitación de los prestadores de servicios ciudadanos digitales especiales, se dan los lineamientos y estándares para la integración de estos servicios y la coordinación de los prestadores con la Agencia Nacional Digital". Así mismo la Agencia ha realizado el acompañamiento técnico requerido por MinTIC en el marco de esta resolución y de acuerdo con esta llevará a cabo la emisión del concepto técnico para los prestadores de servicios ciudadanos digitales especiales. El primer paso para esta vinculación de las entidades como prestadoras de los SCD especiales lo hace MinTIC a través del aval administrativo, financiero y jurídico de las entidades. AGOSTO: Se participó en el BOOT CAMP de los SCD especiales del MinTIC, adelantado el 27 de julio, en la que se socializó la integración con el articulador de Prestadores Privados de los SCD especiales .SEPTIEMBRE: Se continúa acompañando a MinTIC en las actividades que requiere para la integración de entidades como prestadores de SCD especiales. Se está a la espera de manifestaciones de interés por parte de dichas entidades públicas y/o privadas.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar el monitoreo, seguimiento y control de la operación de los servicios ciudadanos digitales | 1. Lograr la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Prestar los servicios de monitoreo, administración y soporte técnico de los Servicios Ciudadanos Digitales | Reporte de monitoreo, informe de administración e informe de soporte de los Servicios Ciudadanos Digitales (convenio MinTIC) | Informes | Mensual | Número | 36 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales / Dirección (Equipo Gestión de TI) | 27 | SEPTIEMBRE: Se realizan actividades semanales de monitoreo con el WAF sobre las amenazas, Guarduty, Shield. Reporte de disponibilidad mensual al 99.9%.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar un diagnóstico y análisis de los trámites que requieren incorporarse en el modelo de SCD | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Realizar un diagnóstico y análisis de los trámites que prioriza MinTIC, para incorporación en el modelo de SCD | Repositorio de la Agencia Nacional Digital de los Trámites que requieren incorporarse en el Modelo de SCD, con los soportes correspondiente al avance de diagnóstico | Repositorio | Trimestral | Número | 1 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 1 | SEPTIEMBRE: Para poder seguir de manera actualizada el diagnóstico, análisis y porcentaje de avance de los trámites que prioriza MinTIC, para incorporación en el modelo de SCD, se cuenta con el repositorio de la Agencia Nacional Digital, con los soportes correspondiente al avance de diagnóstico, este consiste en un archivo en línea de Power BI (https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2E0OGZiYjctYjQ4OS00MjRiLWFlMTktMWMzNGY1MDdiY2MzIiwidCI6IjFhMDY3M2M2LTI0ZTEtNDc2ZC1iYjRkLWJhNmE5MWEzYzU4OCIsImMiOjR9) en el que se puede consultar el avance en dichos trámites priorizados para ser incorporados, y el detalle se puede consultar en un archivo de Sharepoint trabajado con el MinTIC. https://mintic.sharepoint.com/:x:/r/gel/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3d55e23a-daaa-4f72-816d-5ccd4096dce8%7D&action=default&cid=84ad3e62-b2dd-4858-be0b-697d3d79a8dd
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Apoyar a las entidades en el aprovisionamiento e implementación de los servicios ciudadanos digitales y trámites en línea conforme al plan de transformación digital | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Apoyar a las entidades en el aprovisionamiento y vinculación de los servicios ciudadanos digitales y trámites en línea conforme a la priorización realizada por MinTIC | Entidades asistidas técnicamente para la vinculación de la Estrategia de Gobierno Digital (integración a SCD y Gov.co) | Entidades asistidas técnicamente | Mensual | Número | 150 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 148 | SEPTIEMBRE: Se está trabajando con 148 entidades priorizadas por parte del MinTIC, asistiéndolas técnicamente para el aprovisionamiento e implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales (SCD) y trámites en línea.
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas. | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital. | Participación ciudadana en la gestión pública | Gestión de Grupos de Interés | Aplicar encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la Agencia | Encuesta de satisfacción de los servicios ofertados por la Agencia aplicada a los grupos de valor | Encuesta | Anual | Número | 1 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales/ Subdirección de Desarrollo (Profesional uso y apropiación) |  | SEPTIEMBRE: Fueron aprobadas las encuestas de satisfacción y se encuentran en fase de aplicación para posterior análisis de resultiados.
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas. | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital. | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | Soportes o incidencias atendidas en operación o en garantía | Soporte y/o garantía atendida | Mensual | Porcentaje | 95% | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo / Dirección (Equipo Gestión de TI) / Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales | 95% | SEPTIEMBRE: Se han atendido las incidencias de los siguientes proyectos: Garantía Suit, consulta previa, estampilla.
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas. | Desarrollar los proyectos de CTI aplicada | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital. | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Desarrollar los proyectos de CTI aplicada | Desarrollos Digitales | Productos Digitales en desarrollo | Bimestral | Número | 14 | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo / Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales | 14 | SEPTIEMBRE: Se inicio la ejecución de los proyectos: Convenio MinTIC SCD-GOV.CO: 1. Evolutivos SIGMI; Evolutivos GOV.CO: 2. Administración de Contenidos; 3. Mejoras UX-GOV.CO; 4. Administración Plan de Integración a GOV.CO V2.0; 5. Mejoras Caja de Herramientas; 6. Evolución Buscador; 7.CDN F. II; 8.Versión Móvil; Desarrollo: 9. Soporte Técnico FURAG.; 10. Estampilla Electrónica (CCE)Fase II, 11. Proyecto de Arquitectura Empresarial proceso de direccionamiento estratégico del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, desarrollos contrato con FUTIC para el Diseño, Desarrollo, Implementación, Administración, Operación, de una solución tecnológica para el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM): 12. Solución Tecnológica para el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), 13. Servicio de Intercambio de información REDAM, y 14. Carpeta Ciudadana para obtener certificado REDAM. De acuerdo a los desarrollos reportados y a la meta programada para esata meta de 14 desarrollos, se da cumplimeinto a la fecha de los programado para la actual vigencia.
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas. | Elaborar las propuestas de los proyectos de CTI aplicada, una vez identificadas las necesidades de desarrollo de productos digitales con entidades públicas | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital. | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Elaborar las propuestas de los proyectos de CTI aplicada una vez identificadas las necesidades de desarrollo de productos digitales con entidades públicas | Propuestas de proyectos de CTI aplicada | Propuestas realizadas | Bimestral | Número | 5 | Enero | Diciembre | Dirección (Asesor) / Subdirección de Desarrollo / Servicios Ciudadanos Digitales | 6 | AGOSTO: No se presentaron propuestas en este periodo y de acuerdo a lo programado para la vigencia la meta se cumple en un 100% presentando 6 propuestas de 5 programdas.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Consolidar el Sistema de Control Interno de la AND | Sistema de Control Interno Implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional Control Interno) | 67% | SEPTIEMBRE: A la fecha se han ejecutado las auditorías programadas para el periodo, así mismo los informes de ley y reportes de seguimiento. Adicional se proyectó la Resolución de adopción del MECI al interior de la AND, la cual se encuentra en revisión por la Sub. Jurídica.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Llevar a cabo el seguimiento a la Gestión Integral de Riesgos de la AND ( SARO, de Gestión, de Corrupción y de Seguridad Digital). | Informe de seguimiento a la Gestión Integral de Riesgos | Informes | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional Control Interno) | 1 | SEPTIEMBRE: Durante el periodo en mención se realizó seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción, los cuales se encuentran publicados en la intranet y página web.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Elaborar, aprobar y publicar Informes y/o Reportes de Ley | Cumplimiento en la elaboración y publicación de Informes y/o Reportes de Ley, en las fechas programadas | Informes y/o Reportes de Ley | Mensual | Número | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional Control Interno) | 12 | JULIO: Se realizó la publicación de los informes correspondientes a: Seguimiento PQRSD, Evaluación por dependencias, Informe pormenorizado de control interno y se encuentra en elaboración de los informes de Austeridad del gasto y de Evaluación de MECI -Contable. AGOSTO: Se llevó a cabo la elaboración y publicación de los informes de seguimiento a riesgos de corrupción y austeridad del gasto cuatrimestre II. SEPTIEMBRE: Se realiza seguimiento al PAAC 2022 y al Mapa de Riesgos de Corrupción.Se procedió con la publicación del Informe de Austeridad del Gasto y Evaluación MECI - Contable.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Formular e implementar el programa anual de auditoria. | Programa anual de auditoria aprobado, publicado e implementado | Programa implementado | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional Control Interno) | 75% | SEPTIEMBRE: El programa anual de auditorias se ha implementando conforme a lo planeado tanto en auditorías como en informes.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Actualizar, aprobar y firmar el Plan de seguridad y salud en el trabajo SST | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST actualizado, aprobado y firmado | Documento actualizado, aprobado y firmado | Mensual | Número | 1 | Enero | Enero | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 1 | ENERO: Se realiza plan del SG-SST, con el respectivo plan de trabajo, se socializo en comíte de gestión y desepeño el 27 de enero,y publicado en la intranet en el siguiente link: and.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/plananualdeseguridadysaludeneltrabajo2022.pdf
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de seguridad y salud en el trabajo SST | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 75% | SEPTIEMBRE: 1. Se realiza actualización de los comites de convivencia y copas 2. se realiza y formaliza decalogo SST 3. Se realiza talelr metodologia secreata del exito 4. Se realiza inicio programación examenes periodicos para personal de planata. 5. Se realiza actividad ludica manejo ointeligente del Estres 6. se realiza meditacion asistida Desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: 1. Se realiza rumbo terapia para la intervención de riesgo biomecánico 2. Se realiza capacitación manejo inteligente del estrés para la intervención de riesgo psicosocial 3. Se realiza conferencia tips estilos de vida saludable a través de la NEUROCIENCIA, con el fin de brindar herramientas y tips para Concentración Desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: 1. Programación Medicion de riesgo Psicosocial 2. Taller estilos de vida saludable buenos hábitos buna vida 3. Actividad de Zumba
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Actualizar y aprobar el Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental | Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental elaborado y aprobado | Documento elaborado y aprobado | Mensual | Número | 1 | Enero | Enero | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Ambiental) | 1 | ENERO: Se realiza el plan de trabajo del SGA V2, vigencia 2022.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Ejecutar el Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental | Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental ejecutado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Ambiental) | 73% | SEPTIEMBRE: -Publicación Política Ambiental, -Aprobación y publicación en intranet de los domuentos: Manual SIGAND, procedimientos de "Aspectos e impactos amientales" y "disposición de RAAES. -Actualización de la matriz de requistos legales ambientales -Avance en la implementación de acciones del plan de mejoramiento de la CGN y reporte a Control Interno. -Realización de 3 jornadas de sensibilización y capacitación de acuerdo a -Elaboración, publicación y sensibilización del Decálogo Ambiental -Reuniones con Mintic de articulación del SGA de las dos entidades. -Elaboración de reportes de control y seguimiento a los avances del plan de implementación del SGA dirigidos a los comités de gestión y desempeño y directivo. -Identificación, evaluación y valoración de los riesgos de gestión asociados al SGA. -Inclusión de información de entradas del SGA requeridas para la revisión por la dirección al SIGAND, en el formato correspondiente, así como entradas de información trasversales. Validación final del procedimiento de revisión por la dirección al SIGAND
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Actualizar y aprobar el Plan de Talento Humano y Plan de capacitación, bienestar e incentivos (incluido el código de integridad). | Plan de capacitación, bienestar e incentivos actualizado y aprobado | Documento actualizado y aprobado | Mensual | Número | 1 | Enero | Enero | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 1 | ENERO: Se realiza plan de capacitacion e incentivos en el que se incluyen actividades del codigo de integridad, el cual se encuentra en el cronograma definido del plan de capacitacion binestra e incentivos publicado en la intranet en el siguinete link_ content/uploads/2022/planinstitucionalDeCapacitacion2022.pdf
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de Talento Humano y Plan de capacitación, bienestar e incentivos (incluido el código de integridad). | Plan de capacitación, bienestar e incentivos implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 75% | SEPTIEMBRE: Desde el plan integral de capacitación se han realizado las siguientes capacitaciones: 1. Seguimiento capacitación Integridad y ley de transparencia 2. Coaching equipos de alto rendimiento 3. Lúdica seguridad y salud en el trabajo de meditación asistida 4. Capacitación agilismo en proyectos y metodologías agiles 5. Gestión inteligente del estrés 6. Capacitación SIGAND gestión con un propósito 7. Capacitación Inteligencia artificial aprendizaje maquina 8. Capacitación fundamentos desarrollo de software seguro Código de integridad 9. Se continua con la apropiación de uno de los principios y valores del código de integridad para el mes de julio se promueve: • Principio Cultura de innovación • Valor el Compromiso Desde el Programa de Bienestar 10. Desde el programa de bienestar se realiza video homenaje cumpleaños mes de julio Desde el plan integral de capacitación se han realizado las siguientes capacitaciones: 1. Planeación de actividades del plan estratégico de talento humano, incluye temas de capacitación de los programas de bienestar e incentivos, PIC y Seguridad y salud e en el trabajo. 2. Se realizan las siguientes capacitaciones Gestión inteligente del estrés 3. Lúdica apropiación decálogo. Sistema de Gestión Ambiental 4. Capacitación código de valores prevención conflicto de interés. 5. SST prevención riesgo psicosocial y estilos de vida saludables: Conferencia NEUROSENSORIAL Tips de concentración 6. Capacitación en el método SCRUM (Scrum master y Producto Owner) para desarrollo de proyectos de software 7. Ley de transparencia y acceso a la información publica 8. Seguimiento cumplimiento curso de integridad. Desde el Programa de Bienestar 9. Se realiza Rumoterapia 10. Se realiza conferencia NEUROCIENCIA, con el fin de brindar herramientas y tips para Concentración 11. Desde el programa de bienestar se realiza video homenaje cumpleaños mes de agostos Código de integridad 12. Se continua con la apropiación de uno de los principios y valores del código de integridad para el mes de julio se promueve: • Valor: Diligencia • Principio: responsabilidad social • Igualmente se realiza capacitación de código de comportamientos alineado a los principios y valores del código de integridad Desde el plan estratégico de talento humano se realizaron las siguientes actividades: Desde el plan integral de capacitación se han realizado las siguientes capacitaciones: 1. Capacitación comités de Convivencia y Copasst 2. Conversatorio Ciberseguridad 3. Lúdico compromiso ambiental vs objetivos internacionales ambientales. 4. Taller de cultura organizacional: • Constructores de sueños Grupo 1-15 septiembre • Constructores de sueños, la casa de mi globo Grupo 2 -21 de septiembre • Constructores de sueños, la casa de mi globo Grupo 3 -30 de septiembre. 5. Sensibilización de proceso de certificación seguridad de la información. 6. Gestión de conocimiento repositorios y herramientas TIC. 7. Capacitación lenguaje claro y comunicación asertiva Desde el Programa de Bienestar 8. Se realiza celebración día de la familia AND- CELEBRACION AMOR Y AMISTAD. 9. Se realiza proceso estudios previos bienestar, el cual finalmente no se llevará acabo dado el tiempo de ejecución ya sería de 3 meses. 10. Se envía homenaje de cumpleaños mes de septiembre a los colaboradores AND Código de integridad 11. Se continua con la apropiación de uno de los principios y valores del código de integridad para el mes de julio se promueve: • Valor: Honestidad • Principio: Trabajo en Equipo
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés. | Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés elaborado e implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) / Subdirección Jurídica | 75% | SEPTIEMBRE: Se realiza informe de cumplimiento plan de trabajo conflicto de interés Seguimiento cumplimiento y publicación informe ley 2013 de 2019 (planta y contratistas) Seguimiento informe declaración de bienes y rentas Seguimiento cumplimiento realización curso de integridad y transparencia y lucha contra la corrupción Presentación de indicador y avance plan de trabajo prevención conflicto de interés en comité de gestión y desempeño. Se continua realizando campaña de uso y apropiación sobre los canales para la prevención de conflicto de interés
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión Documental | Gestión Documental | Implementar, mantener y hacer seguimiento del Plan Institucional de Archivos (PINAR) para la vigencia | Plan Institucional de Archivos (PINAR) implementado | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Documental) | 75% | SEPTIEMBRE: Se solicitan los requerimientos de infraestructura para las opciones de software libre para el SGDEA, se realiza capacitación sobre los repositorios documentales el 19 de septiembre.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Elaborar y aprobar el programa integral de gestión de datos personales | Programa integral de gestión de datos personales aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño | Programa aprobado | Bimestral | Número | 1 | Febrero | Marzo | Oficial de Protección de datos | 1 | FEBRERO: Se proyecta la primera versión del plan de trabajo, la cual se encuentra pendiente de ajustes, aprobación de versión final. Marzo: Se elabora el Programa integral de gestión de datos personales, el cual será aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño. ABRIL: Se realiza la presentación del programa ante el comité de Desempeño. JUNIO: Se realiza ajustes al Plan de Acción, de conformidad con la solicitud del comité de gestión y desempeño.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Implementar el programa integral de gestión de datos personales | Programa integral de gestión de datos personales implementado | Nivel de implementación | Bimestral | Nivel de implementación | 100% | Abril | Diciembre | Oficial de Protección de datos | 66% | AGOSTO: Implementar estrategias para socializar y apropiar la Política de Tratamiento de Datos Personales Implementar canales de comunicación para la atención de consultas y reclamos por datos personales ante la Agencia Nacional Digital. Evaluación de impacto de la Pólitica de Tratamiento de Datos Personales de la Agencia Nacional Digital. Acompañamiento permantente a la Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales en el tratamiento de Datos Personales. Acompañamiento permanente en el tratamiento de datos personales en las diferentes áreas de la Agencia Nacional Digital. Realizar el reporte de reclamos por datos personales recibidos por la entidad.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Defensa Jurídica | Gestión Jurídica | Elaborar la matriz de gestión de apoyo transversal de la Subdirección Jurídica | Matriz de gestión de apoyo transversal de la Subdirección Jurídica elaborada | Matriz elaborada | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Jurídica | 1 | FEBRERO: Se realiza la matriz denominada "Matriz de gestión de Apoyo Transversal de la Subdirección Jurídica), en la cual se reporta Proceso, Tipo de Consulta, Objetivo, Descripción, Área Solicitante, Colabordor, Fecha de solicitud, Compromiso, Responsable, Acciones, Medios de Verificación, Fecha de respuesta y % de cumplimiento. ABRIL: Se realiza la presentación del programa ante el comité de Desempeño. JUNIO: Se ajusta la Matriz de acuerdo a la solictud del Comite Institucional de Gestión y desemepeño.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Defensa Jurídica | Gestión Jurídica | Asesorar a la Dirección General y Subdirecciones en los temas jurídicos propios de la Agencia | Asesorías en los temas jurídicos propios de la Agencia realizados | Asesorías en los temas jurídicos propios de la Agencia | Bimestral | Porcentaje | 100% | Marzo | Diciembre | Subdirección Jurídica | 70% | AGOSTO: Desde la Subdirección Jurídica se realizó las asesorías derrivadas de la gestión contractual, gestión jurídica y grupos de interes, asorias solicitadas desde la Dirección, Subdirecciones de la AND y equipos trasnversales, Así mismo, se ha realizado acompañamiento por medio de mesas de trabajo derivadas de los contratos y convenios susritos por la AND.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de Grupos de Interés | Elaborar y publicar informe de PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), atendidas a través de los canales de atención existentes, dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información | Informe de PQRSD atendidas elaborado y publicado | Informe | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 1 | SEPTIEMBRE: Se publica el primer informe de atención de PQRSD de la Agencia Nacional Digital el 12 de julio del 2022 en la página WEB de la entidad en el menú de Trasnparencia y Acceso a la Información/10. Instrumentos de Informacion Pública/10.9 Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes de acceso a la Información/2022/ INFORME DE PQRSD 2022.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de Grupos de Interés | Elaborar las respuestas a las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas a través de los diferentes canales institucionales, dando respuesta de fondo y en los tiempos requeridos | Respuestas a PQRSD elaboradas | PQRSD respondidas | Mensual | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 75% | JULIO: Se dio respuesta a las 17 PQRSD ingresadas en el mes de junio y las cuales vencían términos en el mes de julio, (Se da respuesta dentro de los términos establecidos por ley). Así mismo, ingresan 33 PQRSD en el mes de julio, de las cuales se dio respuesta a 25 PQRSD en el mes de julio. 8 PQRSD en trámite de proyección, firma y envío al peticionario (Los términos para dar respuesta se cumplen en el mes de agosto), por tal motivo se da cumplimiento. AGOSTO: Se dio respuesta a las 8 PQRSD ingresadas en el mes de julio y las cuales vencían términos en el mes de agosto (Se da respuesta dentro de los términos establecidos por ley). Así mismo, ingresan 50 PQRSD en el mes de agosto, de las cuales se dio respuesta a 17 PQRSD en el mes de agosto. 33 PQRSD fueron respondidas en el mes de septiembre de 2022 dado que fueron PQRSD que ingresaron dentro de los últimos cinco días del mes, por cuanto los términos para dar respuesta se cumplen en el mes de septiembre), por tal motivo se da cumplimiento. SEPTIEMBRE: Se dio respuesta a las 33 PQRSD ingresadas en el mes de Agosto y las cuales vencían términos en el mes de septiembre (Se da respuesta dentro de los términos establecidos por ley). Así mismo, ingresan 78 PQRSD en el mes de agosto, de las cuales se dio respuesta a 33 PQRSD en el mes de septiembre. 45 PQRSD en trámite de proyección, firma y envío al peticionario (Los términos para dar respuesta se cumplen en el mes de octubre), por tal motivo se da cumplimiento.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Defensa Jurídica | Gestión Contractual | Legalización de convenios y contratos para todas las áreas de la AND | Convenios y/o contratos legalizados, que cumplen con los requisitos para su suscripción | Convenio y/o contratos | Mensual | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 75% | SEPTIEMBRE: De acuerdo con las solicitudes de contratación solicitadas a la Subdirección Jurídica se realizó la suscripción de 36 contratos de Orden de Prestación de Servicios, los cuales 20 iniciaron su ejecución en el mes de septiembre los 16 contratos restantes iniciaron su ejecución en el mes de OCTUBRE, teniendo en cuenta que los mismos fueron suscritos el último día hábil de septiembre y no contaban con la expedición de la póliza, RP y afiliación a ARL para dar inicio en septiembre.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Rendición de cuentas | Gestión de Grupos de Interés | Implementar el Plan de Acción de gestión de grupos de interés (atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano) | Plan de Acción de gestión de grupos de interés implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Profesional de Comunicaciones / Profesional de Servicio al Ciudadano | 75% | SEPTIEMBRE: 1. Se elaboró el documento de caracterización de grupos de valor donde se explica la metodologia utilizada, las fuentes de información y se incorporó un apartado sobre enfoque étnico y diferencial 2. Se elaboró la encuesta de satisfacción de la subdirección de servicios ciudadanos digitales en la plataforma forms y se envio a los respectivos grupos de valor, al mes de septiembre se tienen 5 respuestas 3. Se elaboró la encuesta de satisfacción de la Subdirección de Desarrollo en la plataforma forms y se encuentra pendiente el envio a los grupos de valor 4. Se realiza la capacitación sobre Innovación en lo Público, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas y Leguaje Claro a todos colaboradores de la Entidad 5. Se socializó la propuesta de formulario de PQRSD para el respectivo desarrollo en la sede electroncia, donde se incluyeron las opciones de selección de grupos de interés, atención preferente, tipo de solicitante, condición de discapacidad, grupo étnico, lo cual permitirá identificar nuestros grupos de valor y el direccionamiento de nuestros servicios 6. De acuerdo con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, llevada a cabo el pasado 28 de julio de 2022, se elaboró el respectivo informe de rendición de cuentas, donde se describen y desarrollan las etapas de la rendición de cuentas (aprestamiento, diseño, preparación, ejecución, seguimiento y evaluación) y cada una de las actividades asociadas, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en la estrategia de rendición de cuentas, el informe se envío al planeación y comunicaciones para revisión y comentarios. También se elaboró la presentación de los principales logros, teniendo en cuenta el informe de gestión 2022 y en coordinación con Planeación y Comunicaciones, se elaboró el guión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, de igual manera se trabajó en el guión y presentación de los principales logros y metas del cuatrienio de la entidad para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de Mintic 7. Se elaboró la propuesta de encuesta de satisfacción de la respuesta de las PQRSD para aprobación de la subdirección jurídica y la dirección, lo cual fue enviada al equipo de sede electrónica para incluir en el cronograma de desarrollo de la sede electrónica 8. Se consolidaron los resultados de la encuesta a los grupos de valor e interés con respecto a los temas a profundizar en la audiencia pública de rendición de cuentas, donde del total de las personas que respondieron la encuesta se identificaron características como: *El grupo de interés al cual pertenece *Principales temas de interés relacionados con la misionalidad de la entidad * Percepción frente a la visión de la entidad 9. Teniendo en cuenta el avance en el desarrollo de la sede electronica y según las disposiciones de la Directiva 014 de 2022 de la Procuraduria General de la Nación para el reporte del índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ha realizado la revisión, organización y cargue del contenido de cada una de las secciones que hacen parte del menú de Trasnparencia y Acceso a la Información, Atención y Servicio a la Ciudadania y Participa, Lo anterior se ha realizado de manera conjunta con la web master de la entidad En el siguiente link se puede consultar la sede electronica de la entidad y el avance en el cargue de contenido https://sedeelectronica.and.gov.co/
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Servicio al ciudadano | Comunicación Estratégica | Implementar el Plan de Comunicaciones de SCD, incluyendo el funcionamiento y los riesgos de los SCD en coordinación con Gobierno Digital de MinTIC | Plan de Comunicaciones de SCD, incluyendo el funcionamiento y los riesgos de los SCD, implementado | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Profesional de Comunicaciones / Equipo de Uso y Apropiación SCD | 72% | AGOSTO: Se aprueba el Plan de Comunicaciones de SCD, se publica y se ejecutan actividades planteadas en este. EVIDENCIAS: https://365andmy. sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/EiFT1Wf5h_1MjkoiuVZV kCEBRAghrF6XOMq9pjQH1QK5gQ?e=dJf6cl
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Actualizar e implementar el Plan de acción de comunicaciones | Plan de acción de Comunicaciones implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Profesional de Comunicaciones | 75% | SEPTIEMBRE: Se actualizó el Plan de Acción de Comunicaciones de la Agencia Nacional Digital 2022 con los porcentajes y actividades avanzadas, ahí se evidencia lo que se ha venido realizando, hay actividades que ya tienen el 100 % de cumplimiento pues ya se han elaborado en su totalidad. EVIDENCIAS: https://365and-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/william_pinzon_and_gov_co/Ef2exyh3U1RFiSCIOdbztJsBuEKBxcZ4VDWIPrMud3_7vw?e=8NHzqq
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión Financiera | Consolidar y publicar la información contable a través de los Estados Financieros de la Agencia | Estados Financieros de la Agencia realizados y publicados en la página web | Estados Financieros | Mensual | Número | 10 | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Contador) | 6 | JULIO: Se preparan los Estados Contables del Mes de junio los cuales se encuentran publicados. AGOSTO: Se preparan los EEFF del mes de Julio s envían para revisión y Firma de la RF. SEPTIEMBRE: Se preparan los EEFF de Agosto, se envían a revisión de la RF, Actualmente hay auditoria a los EEFF por lo cual esta revisión por parte de la firma aditora se efectuará una vez se emita el dictamen correspondiente.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Actualizar y ejecutar el plan de trabajo para la adopción del Sistema de Gestión de Calidad | Plan de trabajo para la adopción del Sistema de Gestión de Calidad, actualizado y ejecutado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentual | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de planeación) | 70% | SEPTIEMBRE: - Se actualiza la guía de elaboración de documentos GD.GU.01. - Se elabora procedimiento de Gestión del Cambio y formato de registro. - Se elabora procedimiento de Servicio No Conforme y matriz de identificación de Servicios No Conformes. - Se establece cronograma para elaboración de documentos del proceso de Gestión TI de acuerdo con los dominios de arquitectura empresarial de SCD. - Se elabora estructura de repositorio documental o Intranet con el fin de homogenizar la estructura. - Se ajusta procedimiento de Revisión por la dirección de acuerdo con las observaciones realizadas por parte de planeación y formato de entradas de este. - Se realiza la proyección final de la documentación de proyectos del cuatrienio, cerrando en un 97% de avance total, se realiza reunión presencial con el director de la AND con el fin de hacer entrega de la documentación y repositorio de alojamiento de las memorias justificativas de los proyectos entregadas en un 100% de elaboración. - Se realiza capacitación con la Subdirección Jurídica donde mostraron temas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Sistema de Gestión de la Calidad y la Intranet. Se establece enlace o referente de la subdirección con el que se articulará los temas relacionados con el SIGAND. - Se revisa por parte de planeación el documento Manual de Sede Electrónica el cual se ajusta a los parámetros documentales de la entidad y se codifica de acuerdo lista maestro de documentos y la guían de elaboración documental. Se realiza mesa de trabajo con la Subdirección de SCD Seguridad y Privacidad de la Información, con el fin de revisar cuadro de mando integral de indicadores de gestión del SIGAND y reporte de indicadores del proceso de Gestión de TI. Se realizan mesas de trabajo con la profesional de planeación y la profesional de gestión documental con el fin de revisar los avances del Cierre documental de proyectos de las subdirecciones misionales y consolidar presentación para seguimiento semanal directivo. Se realiza mesa de trabajo con la profesional de planeación con el fin de revisar el formato de cuadro de mando integral de seguimiento de indicadores de gestión del SIGAND y se concluyó que es necesario cargar el formato en las respectivas carpetas del mapa de procesos de la entidad para seguimiento. Se realiza mesa de trabajo con la profesional de planeación con el fin de revisar el plan de mejoramiento producto de la revisión por la dirección de la vigencia anterior con el fin de enviar aprobación por parte de control interno para su implementación. Se realiza socialización con servicios ciudadanos digitales con el fin de contextualizar el comité institucional de gestión y desempeño. Se realiza reunión con el equipo de seguridad y privacidad de la información con el fin de aclarar dudas en la consolidación de la matriz de riesgos de seguridad de la información en los procesos de la agencia. Se realiza mesa de trabajo con la profesional de gestión documental y la gestora de innovación con el fin de unificar conceptos para la ejecutar actividad de implementación de lecciones aprendidas dentro de los proyectos.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Plan Anticorrupción | Direccionamiento Estratégico | Elaborar y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano actualizado e implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de planeación) | 75% | SEPTIEMBRE: Se realiza el seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción de acuerdo a las fechas programdas para su seguimiento evidenciando un avance del 75% de acuerdo con lo programado en el PAI.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Planeación Institucional | Direccionamiento Estratégico | Actualizar e implementar el plan de fortalecimiento institucional para la gestión interna de la Agencia | Plan de fortalecimiento institucional actualizado e implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección / Profesional Gestor de Innovación | 75% | JUNIO: Se adelantaron actividades de fortalecimiento enfocado en la gestión de conocimiento, con las cuales se ha trabajado en fortalecer los indicadores de esta dimensión ya que una de las actividades del plan en la mejora el acciones de los resultados del FURAG, así las cosas el trabajo se ha enfocado en fortalecer este proceso en general, que si bien mejoró con respecto a la vigencia anterior se han identificado una serie de mejoras en pro de fortaceler la gestión interna. Con el fin de fortalecer este proceso se están implementando recomiendaciones dadas por el DNP y la Función Pública, desde la gestión del indice de capacidades generado por estas entidades en el cual se trabaja en focos ajustados a las necesidades de inclusión o fortalecimiento, por esta razón se reorientan algunas actividades y otras se fortalecen con estas recomendaciones. Dentro de este proceso de fortalecimiento de esta dimensión, se trabaja en la mejora continúa de la documentación de procesos completos de la Entidad y en entre estos se tiene la documentación de lecciones aprendidas, el levantamiento de información que permita elaborar unos indicadores de evaluación de procesos internos de ideación para generar procesos de innovación, articulación de trabajo entre equipos de trabajo para levantamiento de reportes que permitan ver la gestión integra entre procesos, fortalecimiento del proceso de comunicaciones, gestiones de posicionamiento de la Entidad. Con este escenario en marcha para los dos siguientes trimestres se espera movilizar el resto de actividades a fin de generar un avance integral de las actividades previstas para esta vigencia. SEPTIEMBRE: Para el periodo en gestión se trabaja en las demás actividades establecidas dentro del plan de fortalecimiento institucional, con el cual se avanza en temas de posicionamiento de la Entidad, así como la gestión documental a nivel institucional (posible gestor documental) y procesos de mejora continua que permitirán fortalecer procesos técnicos, administrativos y operativos para avanzar de manera integral como Entidad de cara a la meora de indicadores externos de medición. Por otra parte, el proceso de gestión de conocimiento se fortalece a través de gestión continua, tal y como se presentó para el segundo trimestre al considerar la importancia de este proceso transversal a la gestión institucional, con acciones tales como: Inicio de revisión de articulación de la dimensión de gestión de conocimiento a la sede electrónica de la Entidad, articulación de actividades de la dimensión de gestión de conocimiento con el trabajo a desarrollar por la unidad de innovación, mitigación de la fuga de conocimiento entre los colaboradores de la Entidad, participación en eventos focales de la dimensión de gestión de conocimiento del DAFP, para conocer nuevas alternativas de ejecución de acciones asociadas a esta dimensión, se avanza en la estructuración del proyecto que puede ser el pilopto de innovación interna, a través de un equipo de trabajo que espera se pueda transformar en un semillero a través del cual se geste este proyecto y, avances en la consolidación del inventario de conocimiento institucional.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión del conocimiento y la innovación | Direccionamiento Estratégico | Ejecutar el Plan de trabajo para la implementación de la Unidad de Innovación de la Agencia | Plan de trabajo para la implementación de la Unidad de Innovación de la Agencia ejecutado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección / Profesional Gestor de Innovación / Subdirección de Desarrollo / Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales | 75% | JUNIO: Se ha trabajado en alianza con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación el cual entre sus funciones tiene el proceso de reconocimiento de actores a nivel nacional, de tal manera que se han realizado y programado una serie de reuniones de las cuales se espera poder levantar el autodiagnostico ajustado a las necesidades y prioridades de la Entidad y de esta manera iniciar el proceso de implementación de actividades a fin de lograr cumplir los parámetros que se determinen como necesarios para un adecuado proceso de creación, implementación y mejora que consolide el equipo pleneado en primera instancia para posteriormente poder dar paso al mejor tipo de actor que se identifique para la Agencia. SEPTIEMBRE: Se trabaja en el desarrollo del autodiágnostico borrador que fue elaborado y presentado a la Dirección, con el fin de identificar el nivel de avance que se tiene para una posterior presentación al proceso de reconocimiento de actores de MinCiencias, después de realizar el análisis de los diversos actores del SNCTeI para la selección de uno de estos y así poder iniciar su alistamiento documental. Dentro de la presentación realizada se presenta el avance de este plan de trabajo desde la vigencia 2021 y el avance en cada uno de los hitos establecidos para este fin durante la vigencia 2022, así: - Identificar la capacidad y/o facultad de la Entidad para ser un Centro de investigación, ciencia y tecnología aplicada (2021). - Identificar qué tipo de actor podría ser la Agencia, conforme el análisis de la primera actividad (2021). - Adelantar un proceso de auto evaluación que defina si la Agencia puede iniciar un proceso de reconocimiento o no, a partir del resultado del análisis (2022). - Elaborar el plan de trabajo a seguir para la creación o reconocimiento a corto o mediano plazo, una vez identificado el tipo de actor (2021). - Adelantar el proceso de creación o reconocimiento, conforme el resultado de las acciones previas (proyección de ejecución dependiente del resultado del autodiágnostico). - Generar un plan de seguimiento a modo de evaluación (proyección de ejecución dependiente del resultado del autodiágnostico).
Note on Q38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar si efectivamente esta actividad se va a reportar sin avance de la misma