## PAAC 2023
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN MATRIZ PAAC 2023 Versión: 1
Versión:1
Vigencia: 2023 - Enero 2024
La Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital comprometida con la lucha contra la corrupción y el fomento de la integridad pública, ha diseñado el Plan de Acción para la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC para la vigencia 2023, que busca promover la transparencia y disminuir los riesgos de corrupción, siendo éste integrado por cinco (5) componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites y Servicios, Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, de acuerdo con lo establecido por las entidades lideres de estas politicas
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA PARA INICIAR LA ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA PARA FINALIZAR LA ACTIVIDAD | I SEGUIMIENTO - 30 MARZO 2023
Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de Administración del Riesgo | 1.1.1 | Evaluar el cumplimiento de la Política de Gestión del Riesgo en la AND | Informe de evaluación del cumplimiento de la Política de Gestión del Riesgo de la AND | Dirección (Profesional de Control Interno) | 2023-06-01 | 2023-12-31
| Construcción, consulta y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Publicar para consulta a colaboradores y grupos de interés la Matriz de Riesgos de Corrupción de la AND (identificación y valoración de los riesgos, definición de controles y planes de tratamiento) para la vigencia 2023 | Matriz de riesgos de corrupción 2023 publicada para observaciones | Dirección ( Profesional de Planeación) Todas las Subdirecciones | 2023-02-01 | 2023-03-31
| Monitoreo, revisión y seguimiento | 1.3.1 | Llevar a cabo la valoración de controles y seguimiento a la implementación de los planes de tratamiento de riesgos de corrupción de la Agencia | Matriz de riesgos de corrupción con valoración de controles y seguimiento a la implementación de planes de tratamiento | Dirección (Profesional de Planeación y Profesional Control Interno) | 2023-04-01 | 2023-12-31
Racionalización de Trámites | Identificación, Priorización y Racionalización de trámites | N.A. Una vez la AND identificó sus servicios como Articulador y Prestador de SCD así como desde su Gestión de Proyectos de CTI aplicada elaboró un portafolio de servicios que está siendo divulgado interna y externamente. Así mismo, realizó el análisis de la necesidad de establecer Trámites u OPAS para la Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales (autenticación digital y carpeta ciudadana) encontrando que no es necesario dado que tanto las entidades como la ciudadanía pueden acceder a estos servicios directamente sin requerir trámite alguno por parte de la Agencia. De hecho, el acceder a estos SCD ya se están reduciendo costos, tiempos y reprocesos.
Rendición de cuentas | Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Mantener actualizada la sede electronica de la entidad con respecto a la información de las secciones de transparencia y acceso a la información pública, atención y servicio a la ciudadania y Participa, teniendo en cuenta los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 y los resultados del seguimiento al Índice de Transparencia ITA de la vigencia 2022. | Secciones de Transparencia y acceso a la información pública, Atención y Servicio a la Ciudadania, de la sede electronica con toda la información requerida y publicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Profesional Planeación, Profesional de Comunicaciones, Profesional de control interno, Profesional Web Master) | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  | 3.1.2 | Informar sobre los avances en la implementación de los objetivos estratégicos de la Agencia a los grupos de valor e interés a través de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Foro de Participación con las entidades públicas que acceden a los servicios de la Agencia, Un Podcast anual, e información mensual en las redes sociales, entre otros. | Jornada de Rendición de Cuentas, Foro de Participación, Podcast, redes sociales, entre otros implementados | Dirección (Profesional de Comunicaciones, Profesional Grupos de Interés, Profesional de Planeación) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales Subdirección de Desarrollo | 2023-04-01 | 2023-12-31
|  | 3.1.3 | Elaborar e implementar el Plan de Acción de Comunicaciones que permita fortalecer la rendición de cuentas permanente con nuestros grupos de valor e interés | Plan Estratégico de Comunicaciones implementado | Dirección (Profesional de Comunicaciones, Profesional Grupos de Interés) | 2023-02-01 | 2023-12-31
| Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Implementar espacios de dialogo participativo con los grupos de valor e interés a nivel interno y externo de la Agencia para dar a conocer la gestión adelantada y conocer sus necesidades y expectativas. | Espacios de dialogo implementados | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Profesional Comunicaciones, Profesional de Planeación) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales Subdirección de Desarrollo Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Juridica | 2023-04-01 | 2023-12-31
|  | 3.2.2 | Implementar las actividades establecidas en el nodo TIC para la rendición de cuentas sectorial, teniendo en cuenta las disposiciones del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (SNRdC) Decreto 230 de 2021 | Nodo sectorial de rendición de cuentas implementado | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Profesional de Planeación y Profesional de Comunicaciones) | 2023-03-01 | 2023-12-31
| Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.3.1 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre la gestión institucional a los grupos de valor que acceden a los servicios de la Agencia y los espacios de dialogo participativos implementados | Resultados encuesta aplicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Equipo de Planeación y Profesional de comunicaciones) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo Uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional Uso y apropiación) | 2023-04-01 | 2023-12-31
|  | 3.3.2 | Implementar acciones de dialogo con los grupos de interés que participaron en encuestas de percepción, rendición de cuentas, audiencia pública, etc, en la vigencia 2022, informando las mejoras implementadas asociadas a sus inquietudes, observaciones y/o comentarios | Acciones de dialogo implementadas | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Equipo de Planeación y Profesional de comunicaciones) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo Uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional Uso y apropiación) | 2023-05-01 | 2023-12-31
Servicio al Ciudadano | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 4.1.1 | Actualizar la caracterización de grupos de valor e interés y el respectivo mapa de actores para identificar posibles alianzas estrategicas que permitan la generación de productos y servicios de la Agencia Nacional Digital | Caracterización de grupos de valor e interés actualizada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo Uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional Uso y apropiación) | 2023-03-01 | 2023-03-31
|  | 4.1.2 | Implementar la Politica de Servicio al Ciudadano teniendo en cuenta los lineamientos del MIPG y las recomendaciones del Indice de Desempeño Institucional | Politica de Servicio al Ciudadano implementada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Equipo de Planeación y Profesional de comunicaciones) | 2023-02-01 | 2023-12-31
| Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.2.1 | Incorporar temas asociados a la gestión de Grupos de interés en el Plan de Capacitación de la AND para 2023 y hacer seguimiento a su implementación, tales como política de servicio al ciudadano, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas. | Plan de capacitaciones de la AND con temas asociados a las estrategias del Plan Estratégico de Grupos de interés | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  | 4.2.2 | Fortalecer las competencias de los colaboradores de la Agencia en atención y servicio a nuestros grupos de valor e interés, teniendo en cuenta los resultados de las encuestas de percepción de la vigencia 2022 | Competencias de atención y servicio de los colaboradores fortalecidas | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2023-05-01 | 2023-12-31
|  | 4.2.3 | Implementar acciones de apropiación del Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. | Acciones de apropiación del código de integridad implementadas | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2023-03-01 | 2023-12-31
| Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 4.3.1 | Elaborar y publicar un protocolo de atención de la Agencia que permita dar a conocer el ciclo de servicio y principales recomendaciones de atención por los diferentes canales de comunicación (presencial, telefonico, virtual, correspondencia, sede electronica y redes sociales) teniendo en cuenta la atención con enfoque diferencial | Protocolo de atención elaborado y publicado | Dirección (Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones, Profesional de Gestión de Grupos de interés, Profesional Web Master) | 2023-04-01 | 2023-12-31
| Conocimiento al servicio del ciudadano | 4.4.1 | Definir los criterios de accesibilidad web en la documentación elaborada por las diferentes subdirecciones para garantizar su adecuada publicación en la sede electronica, teniendo en cuenta los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. | Sede electronica de la AND con criterios de accesibilidad | Dirección (Profesional Web Master, Profesional de Gestión de Grupos de interés,profesional gestión documental, equipo Planeación) | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  | 4.4.2 | Elaborar y socializar tutoriales o instructivos a los grupos de valor internos y externos de la Agencia para incentivar el uso y consulta del formulario de las PQRSD en la sede electronica de la entidad | Tutoriales o instructivos elaborados y socializados | Dirección (Web Master, Profesional de Gestión de Grupos de interés,profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) Subdirección Juridica | 2023-04-01 | 2023-12-31
| Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.5.1 | Implementar la encuesta de percepción de las PQRSD para conocer su opinión en terminos de lenguaje claro, oportunidad en tiempos y coherencia en la respuesta | Encuesta de percepción de las PQRSD aplicada | Dirección (Asistente de dirección, Web Master, Profesional de Gestión de Grupos de interés) Subdirección Juridica | 2023-04-01 | 2023-12-31
|  | 4.5.2 | Realizar encuestas a las entidades públicas que acceden a los Servicios Ciudadanos Digitales y a los de Proyectos de CTI aplicada de la Agencia con el propósito de obtener retroalimentación de las diferentes etapas de ejecución de los proyectos | Resultados de las encuestas aplicadas | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales Subdirección de Desarrollo | 2023-08-01 | 2023-12-31
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información | Lineamientos Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizada la sección de Transparencia y Acceso a la Información de la AND | Sección de Transparencia y acceso a la información de la página web con toda la información requerida, publicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés, Profesional Web Master, Profesional de Planeación, Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones, Profesional de control interno) | 2023-02-01 | 2023-12-31
| Lineamientos Transparencia Pasiva | 5.1.2 | Hacer seguimiento y análisis de datos de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas en la AND durante la vigencia 2023 | Informe de PQRSD semestral Publicación de indicador de PQRSD en la página web e intranet | Subdirección Jurídica (Profesional Jurídica) Dirección (Asistente de dirección, Profesional Web Master) | 2023-06-01 | 2023-12-31
| Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 5.1.3 | Mantener actualizada la sección de datos abiertos y gestionar la publicación de los instrumentos de gestión en el portal datosabiertos.gov.co | Sección datos abiertos actualizada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Web master, Profesional gestión documental, Profesional lider de TI) | 2023-05-01 | 2023-12-31
| Criterio diferencial de accesibilidad | 5.1.4 | Validar el cumplimiento de la implementación de los criterios de accesibilidad en la sede electronica de la Agencia | Sede electronica de la AND cumpliendo los criterios de accesibilidad y usabilidad | Dirección (Profesional Web Master, Profesional líder de TI, Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de Control Interno) | 2023-03-01 | 2023-12-31
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1.5 | Implementar la encuesta de usabilidad para conocer la experiencia de usuario de los grupos de valor e interés frente a la sede electronica de la Agencia | Encuesta de usabilidad implementada | Dirección (Web Master, Profesional de Gestión de Grupos de Interés) | 2023-02-01 | 2023-12-31
Iniciativas Adicionales | Integridad | 6.1.1 | Implementar la estrategia para la adopción del código de integridad | Estrategia implementada | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2023-03-01 | 2023-12-31
| Conflictos de interés | 6.1.2 | Implementar el Plan para la Estrategia de Gestión de Conflictos de interés en la entidad | Plan de trabajo para le estrategia de Conflicto de interés implementado | Dirección Profesional Comunicaciones, Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) Subdirección Jurídica (Profesional Jurídica) | 2023-03-01 | 2023-12-31
}

## Consolidado I seguimiento
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN MATRIZ PAAC 2023 Versión: 1
Versión:1
Vigencia: 2023 - Enero 2024
La Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital comprometida con la lucha contra la corrupción y el fomento de la integridad pública, ha diseñado el Plan de Acción para la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC para la vigencia 2023, que busca promover la transparencia y disminuir los riesgos de corrupción, siendo éste integrado por cinco (5) componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites y Servicios, Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, de acuerdo con lo establecido por las entidades lideres de estas politicas
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA PARA INICIAR LA ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA PARA FINALIZAR LA ACTIVIDAD | I SEGUIMIENTO I TRIMESTRE | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de Administración del Riesgo | 1.1.1 | Evaluar el cumplimiento de la Política de Gestión del Riesgo en la AND | Informe de evaluación del cumplimiento de la Política de Gestión del Riesgo de la AND | Dirección (Profesional de Control Interno) | 2023-06-01 | 2023-12-31 |  | Actividad proyectada para iniciar en el segundo semestre de 2023
| Construcción, consulta y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Publicar para consulta a colaboradores y grupos de interés la Matriz de Riesgos de Corrupción de la AND (identificación y valoración de los riesgos, definición de controles y planes de tratamiento) para la vigencia 2023 | Matriz de riesgos de corrupción 2023 publicada para observaciones | Dirección ( Profesional de Planeación) Todas las Subdirecciones | 2023-02-01 | 2023-03-31 |  | No se evidencia avance correspondiente a esta actividad, la última actualiación de los mapas de riesgos de corrupción
| Monitoreo, revisión y seguimiento | 1.3.1 | Llevar a cabo la valoración de controles y seguimiento a la implementación de los planes de tratamiento de riesgos de corrupción de la Agencia | Matriz de riesgos de corrupción con valoración de controles y seguimiento a la implementación de planes de tratamiento | Dirección (Profesional de Planeación y Profesional Control Interno) | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | No se evidencia avance correspondiente a esta actividad, la última actualiación de los mapas de riesgos de corrupción
Racionalización de Trámites | Identificación, Priorización y Racionalización de trámites | N.A. Una vez la AND identificó sus servicios como Articulador y Prestador de SCD así como desde su Gestión de Proyectos de CTI aplicada elaboró un portafolio de servicios que está siendo divulgado interna y externamente. Así mismo, realizó el análisis de la necesidad de establecer Trámites u OPAS para la Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales (autenticación digital y carpeta ciudadana) encontrando que no es necesario dado que tanto las entidades como la ciudadanía pueden acceder a estos servicios directamente sin requerir trámite alguno por parte de la Agencia. De hecho, el acceder a estos SCD ya se están reduciendo costos, tiempos y reprocesos. | [6 empty] | N/A
Rendición de cuentas | Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Mantener actualizada la sede electronica de la entidad con respecto a la información de las secciones de transparencia y acceso a la información pública, atención y servicio a la ciudadania y Participa, teniendo en cuenta los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 y los resultados del seguimiento al Índice de Transparencia ITA de la vigencia 2022. | Secciones de Transparencia y acceso a la información pública, Atención y Servicio a la Ciudadania, de la sede electronica con toda la información requerida y publicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Profesional Planeación, Profesional de Comunicaciones, Profesional de control interno, Profesional Web Master) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Durante este trimestre el Proceso de Seguimiento, medición, evaluación y control realizó la actualización de la información a su cargo en los diferentes medios digitales de la Entidad. Desde el proceso de Gestión de Grupos de Interés y la Web Master, se realizó la actualización de la sección mapas y cartas descriptivas de los procesos en el menú de Transparencia y acceso a la Información Pública, donde se revisaron y consolidaron los puntajes obetenidos por la entidad en la medición del Indice de Desempeño Institucional a través de FURAG de los años 2019, 2020 y 2021 y se revisaron los puntajes por politica para ajustar en la sede electronica. asi mismo, se identificaron mejoras frente a esta sección y se realizó la respectiva documentación Consultar: https://and.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/mapas-cartas-descriptivas-de-procesos/politicas-indice-de-desempeno | Se verifica el cumplimiento de la actividad durante el primer trimestre de la vigencia 2023. La información se encuentra publicada en la sede electrónica de la Agencia
|  | 3.1.2 | Informar sobre los avances en la implementación de los objetivos estratégicos de la Agencia a los grupos de valor e interés a través de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Foro de Participación con las entidades públicas que acceden a los servicios de la Agencia, Un Podcast anual, e información mensual en las redes sociales, entre otros. | Jornada de Rendición de Cuentas, Foro de Participación, Podcast, redes sociales, entre otros implementados | Dirección (Profesional de Comunicaciones, Profesional Grupos de Interés, Profesional de Planeación) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales Subdirección de Desarrollo | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | Actividad proyectada para iniciar en abril de 2023, a corte 30 del mes no se tiene registro del avance de la actividad
|  | 3.1.3 | Elaborar e implementar el Plan de Acción de Comunicaciones que permita fortalecer la rendición de cuentas permanente con nuestros grupos de valor e interés | Plan Estratégico de Comunicaciones implementado | Dirección (Profesional de Comunicaciones, Profesional Grupos de Interés) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Diseño y creación del Plan Estratégico de Comunicaciones de la AND 2023 - 2026, el cual fue aprobado, e inicio de implementación de este. Diseño y creación del Plan de Acción de Comunicaciones de la AND 2023, el cual fue aprobado, e inicio de implementación de este. | Se verifica el cumplimiento de la actividad así como las respectivas evidencias en los medios de comunicación de la entidad
| Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Implementar espacios de dialogo participativo con los grupos de valor e interés a nivel interno y externo de la Agencia para dar a conocer la gestión adelantada y conocer sus necesidades y expectativas. | Espacios de dialogo implementados | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Profesional Comunicaciones, Profesional de Planeación) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales Subdirección de Desarrollo Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Juridica | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | Actividad proyectada para iniciar en abril de 2023, a corte 30 del mes no se tiene registro del avance de la actividad
|  | 3.2.2 | Implementar las actividades establecidas en el nodo TIC para la rendición de cuentas sectorial, teniendo en cuenta las disposiciones del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (SNRdC) Decreto 230 de 2021 | Nodo sectorial de rendición de cuentas implementado | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Profesional de Planeación y Profesional de Comunicaciones) | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Desde el proceso de Gestión de Grupos de Interés, se realizó la confirmación de participación por parte de la Agencia a las reuniones que organice el MinTic, el proximo 20 de abril se tiene agendada la promera reunión de formulación de objetivos y planeación del Nodo para la vigencia 2023 | Se verifica el cumplimiento de la actividad, la cual esta directamente asociada a las reuniones que adelante MinTIC con los diferentes Nodos.
| Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.3.1 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre la gestión institucional a los grupos de valor que acceden a los servicios de la Agencia y los espacios de dialogo participativos implementados | Resultados encuesta aplicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Equipo de Planeación y Profesional de comunicaciones) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo Uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional Uso y apropiación) | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | Actividad proyectada para iniciar en abril de 2023, a corte 30 del mes no se tiene registro del avance de la actividad
|  | 3.3.2 | Implementar acciones de dialogo con los grupos de interés que participaron en encuestas de percepción, rendición de cuentas, audiencia pública, etc, en la vigencia 2022, informando las mejoras implementadas asociadas a sus inquietudes, observaciones y/o comentarios | Acciones de dialogo implementadas | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Equipo de Planeación y Profesional de comunicaciones) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo Uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional Uso y apropiación) | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  | Actividad proyectada para iniciar en mayo de 2023
Servicio al Ciudadano | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 4.1.1 | Actualizar la caracterización de grupos de valor e interés y el respectivo mapa de actores para identificar posibles alianzas estrategicas que permitan la generación de productos y servicios de la Agencia Nacional Digital | Caracterización de grupos de valor e interés actualizada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo Uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional Uso y apropiación) | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Desde el proceso de Gestión de Grupos de Interes, con respecto a la actividad de la conformación de Alianzas estratégicas se realizaron las siguientes actividades: *Se completó la revisión de los Planes Anuales de Adquisiciones y Plan de Acción Institucional de la vigencia 2023 de los 18 ministerios que hacen parte de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se identificaron 40 posibles proyectos en el marco de la política de Transformación Digital *Se revisaron 42 leyes expedidas en la vigencia 2022 y se identificaron 11 posibles proyectos *Se revisaron 18 documentos CONPES de las vigencias 2020, 2021 y 2022 y se identificaron 6 posibles proyectos *Se revisaron 32 Planes Anuales de Adquisiciones de la vigencia 2023 de las Gobernaciones a nivel territorial, donde se identificaron 15 posibles proyectos *Teniendo en cuenta la información identificada se elaboró el documento preliminar de alianzas estratégicas donde se describen los posibles proyectos identificados, con las entidades ejecutoras y la asignación presupuestal asignada. * Se consolidó el documento de Plan de Negocios con el de Alianzas Estratégicas y se incluyó la identificación de posibles aliados a nivel privado y posibles cooperantes internacionales | Se verifica el cumplimiento de la actividad y sus respectivas evidencias
|  | 4.1.2 | Implementar la Politica de Servicio al Ciudadano teniendo en cuenta los lineamientos del MIPG y las recomendaciones del Indice de Desempeño Institucional | Politica de Servicio al Ciudadano implementada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Equipo de Planeación y Profesional de comunicaciones) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1. De acuerdo con el reporte y seguimiento a las PQRSD que llega por la sede electronica de la entidad, se puede evidenciar que con corte a 31 de marzo de 2023, han llegado 79 solicitudes, donde tres (3) de las solicitudes fueron realizadas por personas que pertenencen al grupo étnico afrocolombiano, una (1) mulato y una (1) de pueblos indigenas 2. Según el tipo de solicitante, se identifica que se realizaron 2 solicitudes por parte de niños, niñas y adolescentes, sin embargo, revisando las solicitudes las realizaron adultos haciendo referencia a denuncias frente al programa de alimentación escolar 3. Frente a atención preferente, se dientifica que se realizó una (1) solicitud por parte de veterano de la fuerza pública desde el equipo de comunicaciones se han adelantado las siguientes actividades: 1. Elaboración de diverso material gráfico con temas relacionados a la plataforma estratégica y misionalidad de la Agencia Nacional Digital, este ha sido publicado en los diversos canales digitales de la Entidad. 2. Diseño, elaboración y aplicación de la Encuesta Identificación de Información de Interés AND 2023 a los colaboradores de la Entidad. 3. Diseño de herramienta para generar los certiﬁcados laborales y contractuales de forma automatizada de la AND. (Está en proceso de desarrollo) 4. Apoyo en el desarrollo de ChatGPT para la Agencia Nacional Digital. (Está en proceso de desarrollo) | Se verifica el cumplimiento de la actividad junto con sus respectivas evidencias
| Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.2.1 | Incorporar temas asociados a la gestión de Grupos de interés en el Plan de Capacitación de la AND para 2023 y hacer seguimiento a su implementación, tales como política de servicio al ciudadano, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas. | Plan de capacitaciones de la AND con temas asociados a las estrategias del Plan Estratégico de Grupos de interés | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | De acuerdo con el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2023 se llevarán a cabo capacitaciones relacionadas con temas como Innovación en lo Público, Ley 1712 de 2014 y Lenguaje Claro Consultar:https://and.gov.co/sites/default/files/2023-01/6.1_Anexo_CronogramaPlanEstrategico_TH_PIC_SST-_BienestarEIncentivos_2023.pdf | Se verifica que la actividad se encuentra dentro del programa anual de capacitaciones y será adelantada en el mes de mayo.
|  | 4.2.2 | Fortalecer las competencias de los colaboradores de la Agencia en atención y servicio a nuestros grupos de valor e interés, teniendo en cuenta los resultados de las encuestas de percepción de la vigencia 2022 | Competencias de atención y servicio de los colaboradores fortalecidas | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  | Actividad proyectada para iniciar en mayo de 2023
|  | 4.2.3 | Implementar acciones de apropiación del Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. | Acciones de apropiación del código de integridad implementadas | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Se ha venido realizando la socialización del código de integridad con los colaboradores, donde se evidencian los valores y principios que se promueven en la entidad Consultar: https://youtu.be/ImZ1M5nBlzw | Se verifica el cumplimiento de la actividad así como las respectivas evidencias.
| Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 4.3.1 | Elaborar y publicar un protocolo de atención de la Agencia que permita dar a conocer el ciclo de servicio y principales recomendaciones de atención por los diferentes canales de comunicación (presencial, telefonico, virtual, correspondencia, sede electronica y redes sociales) teniendo en cuenta la atención con enfoque diferencial | Protocolo de atención elaborado y publicado | Dirección (Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones, Profesional de Gestión de Grupos de interés, Profesional Web Master) | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | Si bien la actividad tiene fecha de inicio en abril, se puede evidenciar que se inició con la proyección del documento referente en la actividad.
| Conocimiento al servicio del ciudadano | 4.4.1 | Definir los criterios de accesibilidad web en la documentación elaborada por las diferentes subdirecciones para garantizar su adecuada publicación en la sede electronica, teniendo en cuenta los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. | Sede electronica de la AND con criterios de accesibilidad | Dirección (Profesional Web Master, Profesional de Gestión de Grupos de interés,profesional gestión documental, equipo Planeación) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Se tiene programado realizar una reunión con la profesional de gestión documental para definir recomendaciones frente los criterios de accesibilidad que deben llevar los documentos a publicar en la sede electronica, con el fin de socializarlos con las diferentes areas para su implementación. | Se verifica el cumplimiento de la actividad con las mesas de trabajo establecidas en el primer trimestre de la entidad.
|  | 4.4.2 | Elaborar y socializar tutoriales o instructivos a los grupos de valor internos y externos de la Agencia para incentivar el uso y consulta del formulario de las PQRSD en la sede electronica de la entidad | Tutoriales o instructivos elaborados y socializados | Dirección (Web Master, Profesional de Gestión de Grupos de interés,profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) Subdirección Juridica | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | Actividad proyectada para iniciar en abril de 2023, a corte 30 del mes no se tiene registro del avance de la actividad
| Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.5.1 | Implementar la encuesta de percepción de las PQRSD para conocer su opinión en terminos de lenguaje claro, oportunidad en tiempos y coherencia en la respuesta | Encuesta de percepción de las PQRSD aplicada | Dirección (Asistente de dirección, Web Master, Profesional de Gestión de Grupos de interés) Subdirección Juridica | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | Actividad proyectada para iniciar en abril de 2023, a corte 30 del mes no se tiene registro del avance de la actividad
|  | 4.5.2 | Realizar encuestas a las entidades públicas que acceden a los Servicios Ciudadanos Digitales y a los de Proyectos de CTI aplicada de la Agencia con el propósito de obtener retroalimentación de las diferentes etapas de ejecución de los proyectos | Resultados de las encuestas aplicadas | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales Subdirección de Desarrollo | 2023-08-01 | 2023-12-31 |  | Actividad proyectada para iniciar en agosto de 2023
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información | Lineamientos Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizada la sección de Transparencia y Acceso a la Información de la AND | Sección de Transparencia y acceso a la información de la página web con toda la información requerida, publicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés, Profesional Web Master, Profesional de Planeación, Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones, Profesional de control interno) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1. Se realizó la publicación de los Planes de Acción Institucional en el marco del Decreto 612 de 2018 en el menú Participa para consulta de nuestros grupos de valor e interés, Consultar:https://and.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/participa/planeacion-yo-presupuesto-participativo 2. a la fecha se ha actualizado la sede electronica por parte de la Web Master de la entidad, teniendo en cuenta las solicitudes realiadas por los diferentes procesos y previa autorización por parte de la lider de comunicaciones algunas publicaciones son: (Noticias, fechas especiales, informes, entre otros) Consultar: Reporte interno de publicaciones pagina web e intranet | Se verifica el cumplimiento de la actividad así como las respectivas evidencias en los medios de comunicación de la entidad
| Lineamientos Transparencia Pasiva | 5.1.2 | Hacer seguimiento y análisis de datos de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas en la AND durante la vigencia 2023 | Informe de PQRSD semestral Publicación de indicador de PQRSD en la página web e intranet | Subdirección Jurídica (Profesional Jurídica) Dirección (Asistente de dirección, Profesional Web Master) | 2023-06-01 | 2023-12-31 |  | Actividad proyectada para iniciar en junio de 2023
| Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 5.1.3 | Mantener actualizada la sección de datos abiertos y gestionar la publicación de los instrumentos de gestión en el portal datosabiertos.gov.co | Sección datos abiertos actualizada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Web master, Profesional gestión documental, Profesional lider de TI) | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  | Actividad proyectada para iniciar en mayo de 2023
| Criterio diferencial de accesibilidad | 5.1.4 | Validar el cumplimiento de la implementación de los criterios de accesibilidad en la sede electronica de la Agencia | Sede electronica de la AND cumpliendo los criterios de accesibilidad y usabilidad | Dirección (Profesional Web Master, Profesional líder de TI, Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de Control Interno) | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Se realiza la descripción de las imágenes en el administrador de contenido por parte de la Web Master para las publicaciones en la sede electronica, de acuerdo con los criterios de accesibilidad establecidos por la Resolución 1519 de 2020 https://and.gov.co/ | Se verifica el cumplimiento de la actividad así como las respectivas evidencias en los medios de comunicación de la entidad
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1.5 | Implementar la encuesta de usabilidad para conocer la experiencia de usuario de los grupos de valor e interés frente a la sede electronica de la Agencia | Encuesta de usabilidad implementada | Dirección (Web Master, Profesional de Gestión de Grupos de Interés) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | De acuerdo con las respuestas enviadas por nuestros grupos de valor e interés en la encuesta de usabilidad que permite conocer la percepción frente al uso de la sede electronica, se realizan las siguientes actividades: 1. Se realiza seguimiento por parte de la web master a las respuestas que ingresan en la sede electronica y se diligencia la respectiva matriz (Seguimiento encuesta usabilidad_2023) 2. a la fecha 6 personas han contestado la encuesta 3. Se identifica que se encuentran totalmente de acuerdo con la integración de las distintas funciones de la SE, asi como, estan de acuerdo con que la SE es facil de usar y perciben que la mayoria de las personas aprenden a utilizar la SE rapidamente 4. Se identifican mejoras frente a la complejidad al momento de navegar en la SE | Se verifica el cumplimiento de la actividad junto con sus respectivas evidencias
Iniciativas Adicionales | Integridad | 6.1.1 | Implementar la estrategia para la adopción del código de integridad | Estrategia implementada | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Se ha llevado a cabo una campaña de socialización del código de integridad "Viernes integro" donde a través de correo electronico institucional se envian videos y piezas graficas comunicando a los colaboradores los valores y principios que promueve la entidad Consultar: https://youtu.be/ImZ1M5nBlzw | Se verifica el cumplimiento de la actividad así como las respectivas evidencias.
| Conflictos de interés | 6.1.2 | Implementar el Plan para la Estrategia de Gestión de Conflictos de interés en la entidad | Plan de trabajo para le estrategia de Conflicto de interés implementado | Dirección Profesional Comunicaciones, Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) Subdirección Jurídica (Profesional Jurídica) | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Se realizó plan para la prevención de conflicto de interes, este plan es responsabilidad de comunicaciones, control interno, juridica y talento humano, por lo cual las entregables pactadaos en dicho plan fueron conciliados con cada uno de los reponsables. En el 2 trimestre se inicia la ejecución de las actividades Desde el equipo de comunicaciones se han realizado las siguientes actividades: - Bocetación de piezas gráficas relacionadas a Conflicto de Interés. - Monitoreo constante al correo conflictodeinteres@and.gov.co donde se reportan los casos relacionados al tema. | Se verifica el cumplimiento de la actividad así como las respectivas evidencias.
}