## Formato Plan de Acción (2)
Proceso: Direccionamiento Estratégico FORMATO PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA Versión: 1
DE.FT.03
Avances
Proceso | Objetivo | Actividad | Producto | Indicador | Meta | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable | Articulación con planes institucionales | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Porcentaje de avance
Servicio al Ciudadano | [9 empty] | Avances Feb: Servicio al Ciudadano
GESTIÓN GRUPO DE INTERES | Implementar acciones que faciliten el acceso a los productos y servicios de la Entidad, teniendo en cuenta las necesidades y caracteristicas de los diferentes grupos de interes identificados, en el marco de la implementación de la política de servicio al ciudadano | Revisar y si es necesario actualizar la caracterización de usuarios de la AND (incluir mapa de actores) | Caracterización de usuarios actualizada (si se requiere) | Una caracterización actualizada | Contar con la caracterización actualizada y que responda a los grupos de interes de acuerdo a los proyectos y servicios de la entidad | 2022-02-01 | 2022-03-01 | Profesional Lider Grupo de Interes | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 Plan MIPG 2022 | Avances Feb: Se realizó la revisión de las PQRS de las vigencias 2020 y 2021, el informe de gestión 2021 e informe de rendición de cuentas para identificar los grupos de valor que han accedido a los servicios de la entidad, asi mismo, se estructuró la matriz de caracterización donde se categorizaron y definieron necesidades y expectativas de los grupos de valor, se espera contar con información de usuarios por redes sociales De igual manera y teniendo en cuenta la Directiva Presidencial 02-2019, se identificaron las entidades públicas del orden nacional y territorial del pais como potenciales usuarios de los servicios de la entidad Se realizó acompañamiento para la identificación de los grupos de valor e interés del convenio 603 ciudades y territorios inteligentes; Avances Mar: Mar; Avances Abr: En coordinación con el grupo de comunicaciones se elaboró la presentación de Caracterización de los grupos de valor e interés de la AND para la vigencia 2022, lo cual fue enviada a la Dirección General para conocimiento y revisión; Avances Jul: Se elaboró el documento de caracterización de grupos de valor donde se explica la metodologia utilizada, las fuentes de información y se incorporó un apartado sobre enfoque étnico y diferencial; Avances Oct: Se aprobó el documento de caracterización de grupos de valor por parte del director y se contó con el VoBo de Planeación para su publicación en la intranet y la sede electronica de la entidad; Avances Nov: El documento de metodologia y la presentación de grupos de valor e interés, se encuentra publicada en la sede electronica, en la siguiente ruta: https://and.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/participa/participacion-para-diagnostico-e-identificacion | 100%
|  | Aplicar encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la agencia a los grupos de interes identificados | Identificación de percepcion de grupos de interes | Satisfacción de los grupos de interes con la atención prestada | Realizar e identificar percepción de satisfacción teniendo en cuenta los proyectos y servicios de la Agencia | 2022-03-01 | 2022-12-01 | Profesional Lider Grupo de Interes en coordinación con Subdirecciones | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, Plan de Acción Institucional, Plan MIPG | Avances Mar: Se realizó la propuesta y validación de las encuestas de percepción para la subdirección de desarrollo y servicios ciudadanos digitales con el objetivo de conocer la percepción de los grupos de valor que han accedido a la oferta institucional; Avances Ago: Se elaboró la encuesta de satisfacción de la subdirección de servicios ciudadanos digitales en la plataforma forms y se envio a los respectivos grupos de valor, al mes de agosto se tienen 3 respuestas Se elaboró la encuesta de satisfacción de la Subdirección de Desarrollo en la plataforma forms y se encuentra pendiente el envio a los grupos de valor; Avances Sep: Se envio la encuesta de satisfacción de la subdirección de desarrollo a los grupos de valor identificados, de acuerdo con los poryectos adelantados por esta subdirección; Avances Nov: • Se elaboró la presentación de la encuesta de percepción de la Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales, donde se puede identificar un nivel satisfactorio en la percepción de los encuestados frente a temas como asistencia técnica, comunicación y retroalimentación. • De igual manera, se reenvío la encuesta de percepción de la Subdirección de Desarrollo para contar con mayor participación de los grupos de interés. * Se realizó la consolidación de los resultados de la pregunta realcionada con la visión de la entidad de las 3 encuentas realizadas Servicios Ciudadanos Digitales, Subdirección de Desarrollo y tmas de interés para la Rendición de Cuentas • Es de resaltar, que actualmente en el desarrollo del formulario de PQRSD para la sede electrónica se está desarrollando una encuesta de percepción que permite conocer la opinión de los usuarios frente a la coherencia en la respuesta con respecto a la solicitud realizada, lenguaje claro, tiempos de respuesta y facilidad en el acceso al formulario de PQRSD | 100%
|  | Incorporar temas asociados al Plan Estratégico de Grupos de interés en el Plan de Capacitación de la AND para 2022 y hacer seguimiento a su implementación, tales como política de servicio al ciudadano, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas. | Plan de capacitaciones de la AND con temas asociados a las estrategias del Plan Estratégico de Grupos de interés | Contenido de capacitación actualizado | Un plan de capacitación actualizado con temas del plan estrategico de Grupo de Interes | 2022-04-01 | 2022-06-01 | Profesional Lider Grupo de Interes en coordinación Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional Talento Humano) | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 | Avances Abr: De acuerdo con el Plan de Capacitación de la vigencia 2022, se tiene programado realizar capacitaciones en temas como lenguaje claro y asertividad y Ley de Transparencia y Acceso a la Información (ley 1712 de 2014) que se encuentra relacionadas con la dimensión de información y comunicación, asi mismo, con el fin de fortalecer y apropiar la gestión por procesos, se programaron capacitaciones en la estrategia de Rendición de Cuentas y Atención al Ciudadano.; Avances Jun: Se realizó la capacitación en “Innovación en el sector Público” dirigida a todos los colaboradores de la entidad Se realizó la capacitación en “Lenguaje claro y asertividad” dirigida a todos los colaboradores de la entidad Se realizó capacitación en la estrategia de rendición de cuentas a todos los colaboradores de la entidad, donde se presentó al equipo lider por parte del director de la Agencia; Avances Ago: Se realiza la capacitación sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información a los colaboradores de la Entidad; Avances Sep: Se llevó a cabo capacitación a nuestros grupos de valor interno con respecto a Comunicación asertiva | 100%
|  | Definir protocolos de atención por tipo de canal, de acuerdo con las necesidades y expectativas de los grupos de interesr identificados | Protocolo de atención | Un Protocolo de atención elaborado acuerdo con las caracteristicas de los proyectos y servicios de la Agencia | Un Protocolo de atención definido e implementado | 2022-04-01 | 2022-12-01 | Profesional Lider Grupo de Interes en coordinación con Subdirecciones | Plan MIPG 2022 | Avances Jun: Con respecto a la política de servicio al ciudadano se elaboró el oficio dirigido al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones solicitando estudiar la posibilidad de incluir en el contrato de comodato un espacio para la AND donde se pueda realizar la atención presencial y que cuente con criterios de accesibilidad; Avances Ago: Se realizó comentarios al portafolio de servicios de la entidad, teniendo en cuenta lineamientos de lenguaje claro Se socializó la propuesta de formulario de PQRSD para el respectivo desarrollo en la sede electroncia, donde se incluyeron las opciones de selección de grupos de interés, atención preferente, tipo de solicitante, condición de discapacidad, grupo étnico, lo cual permitirá identificar nuestros grupos de valor y el direccionamiento de nuestros servicios: Mockup PQRSD: https://xd.adobe.com/view/76f8a113-73ca-48a8-a704-c1aad8eeb426-23ab/screen/e8b6f00e-128f-4a8e-ab09-ef1385ebc407 Se encuentran en implementación las encuestas de satisfacción de servicios ciudadanos digitales y la subdirección de desarrollo Se llevaron a cabo capacitaciones a nuestros grupos devalor interno con respecto a rendición de cuentas, lenguaje claro, transparencia y acceso a la información pública; Avances Sep: Se realizó la socialización de la propuesta de PQRSD de la sede electrónica para aprobación por parte de la subdirectora jurídica de la entidad; Avances Nov: Se elaboró la propuesta de Protocolo de Publicación de contenido en la sede electrónica, donde se puede visualizar el paso a paso para que los procesos realicen la solicitud de cargue de contenido de acuerdo con sus responsabilidades, así mismo, se ajustó el documento Esquema de Publicación con la ruta de los contenidos en la sede electrónica para consulta de los procesos y se realizó una propuesta de ajuste al formato de solicitud de comunicación interna y externa. Se solicitó reunión con el director para mirar la viabilidad de tener una CapsulAND en lenguaje de señas que permita avanzar en la promoción de los servicios de la entidad para personas en condición de discapacidad auditiva; Avances Dic: Se elaboró propuesta de protocolo de atención por cada uno de los canales de comunicación de la AND (Presencial, telefonico, virtual) con el fin de identificar el ciclo de servicio, asi como tips de atención, expresión y lenguaje, es de resaltar que la propuesta se encuentra para socialización a los profesionales de comunicaciones y planeación para sus observaciones y posterior aprobación ante la Dirección General | 100%
Rendición de cuentas (información, dialogo y responsabilidad) | [9 empty] | Avances Feb: Rendición de Cuentas
GESTIÓN GRUPO DE INTERES | Promover una gestión transparente, de confianza entre la Agencia Nacional Digital y los grupos de interés de la Entidad, garantizando ejercicios de intercambio de información y de control social sobre la administración que realiza la AND. | Publicar en la página web de la AND la información pendiente de la sección de transparencia y acceso a la información, de acuerdo con los resultados del seguimiento al Índice de Transparencia ITA de la vigencia 2021 | Sección de Transparencia y acceso a la información de la página web con toda la información requerida, publicada | Pagina web actualizada, Sección de Transparencia y acceso a la información | pagina web actualizada | 2022-02-01 | 2022-12-01 | Profesional Lider Grupo de Interes en coordinación con Profesional de relaciones estratégicas y Comunicaciones | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 Plan MIPG 2022 | Avances Mar: Se han adelantado reuniones para la implementación de los requerimientos de Transparencia y Acceso a la Información (Matriz ITA) con respecto a la página web e identificar los contenidos para la sede electrónica como son: Contratación, información de la entidad y normatividad; Avances Abr: Con respecto a las políticas de MIPG asociadas a la gestión de grupos de valor e interés, a la fecha se esta trabajando de manera articulada con el proyecto de sede electrónica para garantizar que los requerimientos de la Ley de Transparencia y acceso a la información se incluyan, por lo tanto, en el mes de abril se adelantaron las siguientes actividades: 1. Elaboración de propuesta de términos y condiciones , se encuentra aprobada por parte de Planeación y se envió al área Jurídica para revisión y aprobación. 2. Se realizó comentarios a la pagina de niños, niñas y adolescentes que fueron presentadas al equipo de comunicaciones y al diseñador de la pagina para realizar los ajustes correspondientes, de igual manera, se esta trabajando en una propuesta de pagina inicial. 3. Se adelantó reunión con el equipo de comunicaciones donde se hablo de una propuesta para estructurar la pagina de mujeres de la AND, de acuerdo con los requerimientos de la matriz del Índice de Transparencia Activa de la PGN. 4. Revisión de los Mockups del menú Participa y Atención y Servicio a la Ciudadanía, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP 5. Se participó en las reuniones adelantadas por el proyecto de sede electrónica para revisar los requerimientos del menú planeación, presupuesto e informes, grupos de interés y datos abiertos 6. Se realizó la revisión de la información publicada en la pagina web, teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz ITA, donde se identificó que hay 160 requerimientos de los cuales 11 no le aplican a la AND, damos cumplimiento a 100 y falta por completar 49 y se está trabajando en la solicitud de información; Avances May: Con respecto a las políticas de MIPG asociadas a la gestión de grupos de valor e interés, a la fecha se esta trabajando de manera articulada con el proyecto de sede electrónica para garantizar que los requerimientos de la Ley de Transparencia y acceso a la información se incluyan, donde se realizó el cargue de contenido de la sección de información de la entidad y se aprobó el mockup de atención y servicio a la ciudadanía. Así mismo, en el mes de mayo se realizó la revisión y actualización del menú de transparencia y acceso a la información de la página web de la entidad, donde se revisaron las 13 secciones que actualmente conforman el menú identificando información faltante y que se requiere actualizar, por lo anterior, se realizó la solicitud a las áreas responsables de la siguiente información: Subdirección Jurídica: Revisión y aprobación de propuesta de términos y condiciones, política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos, listado de contratistas Subdirección Administrativa y Financiera: Índice de información Clasificada y Reservada, Costos de reproducción de la información pública, Programa de Gestión Documental, Tablas de Retención Documental, Registro de Activos de Información, directorio de servidores públicos y contratistas con información en SIGEP Dirección General /Planeación: informe de empalme, informe al congreso 2021 De igual manera, se actualizó la matriz ITA correspondiente a la resolución 1519 de 2020 y la matriz del decreto 103 de 2015, con la cual se encuentra estructurada la página web, lo anterior, permitió identificar los requerimientos que tenemos, los faltantes y aquellos que nos aplican debido a la naturaleza jurídica de la entidad.; Avances Jun: Con respecto a las políticas de MIPG asociadas a la gestión de grupos de valor e interés, a la fecha se está trabajando de manera articulada con el proyecto de sede electrónica para garantizar que los requerimientos de la Ley de Transparencia y acceso a la información se incluyan, donde se realizaron las siguientes actividades: 1. Revisión de la estructura de la sección normatividad, organización de la información y socialización de requerimientos al proyecto de sede electrónica 2. Revisión de la estructura de la sección Planeación, Presupuesto e Informes, organización de la información y socialización de requerimientos al proyecto de sede electrónica 3. Revisión de la estructura de la sección Contratación, organización de la información 4. Revisión de la estructura de la sección Información Grupos de Interés y elaboración de propuesta para niños, niñas y adolescentes e información para mujeres y envío al área de comunicaciones para realizar el respectivo diseño 5. Se presentó el avance en el cargue de contenido ante el director de la Agencia; Avances Jul: Con respecto a las políticas de MIPG asociadas a la gestión de grupos de valor e interés, a la fecha se está trabajando de manera articulada con el proyecto de sede electrónica para garantizar que los requerimientos de la Ley de Transparencia y acceso a la información se incluyan, donde se realizaron las siguientes actividades: 1. Se enviaron las observaciones para trabajar en II fase del proyecto frente al Home y Footer de la sede electrónica 2. Se trabajó en coordinación con el grupo de comunicaciones el contenido de la sección de niños, niñas y adolescentes 3. Se presentó el avance al cargue del contenido a la dirección general con respecto a las secciones entregadas por parte de la sede electrónica con fecha de corte 30 de junio; Avances Ago: Con respecto a las políticas de MIPG asociadas a la gestión de grupos de valor e interés, a la fecha se está trabajando de manera articulada con el proyecto de sede electrónica para garantizar que los requerimientos de la Ley de Transparencia y acceso a la información se incluyan, donde se realizaron las siguientes actividades: • Elaboración y envío de las observaciones frente a la sección de información de la entidad • Elaboración y envío de las observaciones frente a la sección de planeación, presupuesto e informes • Elaboración y envío de las observaciones frente al formulario de PQRSD; Avances Sep: Teniendo en cuenta el avance en el desarrollo de la sede electrónica y según las disposiciones de la Directiva 014 de 2022 de la Procuraduría General de la Nación para el reporte del índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ha realizado la revisión, organización y cargue del contenido de cada una de las secciones que hacen parte del menú de Transparencia y Acceso a la Información, Atención y Servicio a la Ciudadanía, noticias y Participa, Lo anterior se ha realizado de manera conjunta con la web master de la entidad En el siguiente link se puede consultar la sede electrónica de la entidad y el avance en el cargue de contenido https://sedeelectronica.and.gov.co/ Se realizó la revisión de las 239 preguntas del índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública con respecto al contenido cargado en la sede electrónica para verificar el nivel de cumplimiento de la entidad frente al índice, así mismo se elaboró la presentación y socialización al comité directivo, con las siguientes conclusiones:  De acuerdo con la estructura establecida para la medición del índice de Transparencia y Acceso a la Información se tiene un total de 239 preguntas  Para la Agencia Nacional Digital N/A la sección de Tramites e Información tributaria en entidades territoriales locales, las cuales actualmente cuentan con una nota aclaratoria, sin embargo, en las preguntas que N/A es necesario colocar la justificación para no afectar el puntaje  De esta sección se debe hacer el enlace a la página actual para el mapa de procesos -SIGAND y Formulario de PQRSD Se elaboró la matriz del esquema de publicación de la sede electrónica, donde se puede consultar los responsables de la producción y aprobación del contenido de cada una de las secciones, así como la frecuencia de actualización y la ubicación de los archivos en los diferentes formatos en la sede electrónica; Avances Oct: • Con respecto al índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA, se realizó el diligenciamiento del formulario habilitado por la Procuraduría General de la Nación, teniendo en cuenta el avance en el cargue de contenido en la sede electrónica de la Entidad. De acuerdo con lo anterior se obtuvo un puntaje de 92 puntos de 100, resaltando el avance en cada una de las secciones como es información de la entidad, normatividad, contratación, participa, noticias, entre otras. • Se participó en el cargue de contenido de los proyectos de transformación digital de acuerdo con la información enviada por Planeación • De igual manera se realizó la revisión de cada una de las secciones de la sede electrónica y se elaboró el documento de observaciones y sugerencias enviado al proyecto de sede electrónica para realizar mejoras en cada una de las secciones tanto en producción como en la administración de contenido • Con respecto al índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA, se realizó el diligenciamiento del formulario habilitado por la Procuraduría General de la Nación, teniendo en cuenta el avance en el cargue de contenido en la sede electrónica de la Entidad. De acuerdo con lo anterior se obtuvo un puntaje de 92 puntos de 100, resaltando el avance en cada una de las secciones como es información de la entidad, normatividad, contratación, participa, noticias, entre otras. • Se participó en el cargue de contenido de los proyectos de transformación digital de acuerdo con la información enviada por Planeación • De igual manera se realizó la revisión de cada una de las secciones de la sede electrónica y se elaboró el documento de observaciones y sugerencias enviado al proyecto de sede electrónica para realizar mejoras en cada una de las secciones tanto en producción como en la administración de contenido, también se realizó la revisión del mockup de trabaja con nosotros, donde se enviaron las observaciones para realizar los respectivos ajustes. • Se participó en la revisión de la sección de fechas especiales y eventos donde se realizaron las respectivas observaciones • Se llevo a cabo reunión con la profesional de gestión del conocimiento y la innovación, donde se identificaron temas para el cargue de información en la sección de colaboración e innovación de la sede electrónica, así mismo se realizó la gestión para el cargue de las capacitaciones a los colaboradores en esta sección Lo anterior se trabajó de manera conjunta con la web máster de la entidad.; Avances Nov: Se elaboró la propuesta de Protocolo de Publicación de contenido en la sede electrónica, donde se puede visualizar el paso a paso para que los procesos realicen la solicitud de cargue de contenido de acuerdo con sus responsabilidades, así mismo, se ajustó el documento Esquema de Publicación con la ruta de los contenidos en la sede electrónica para consulta de los procesos y se realizó una propuesta de ajuste al formato de solicitud de comunicación interna y externa. Se solicitó reunión con el director para mirar la viabilidad de tener una CapsulAND en lenguaje de señas que permita avanzar en la promoción de los servicios de la entidad para personas en condición de discapacidad. | 100%
|  | Elaborar e implementar la estrategia de Rendición de cuentas de manera permanente de acuerdo con los lineamientos del MURC (información, dialogo y responsabilidad) | Estrategia de Rendición de Cuentas elaborada e implementada | Estrategia de Rendición de Cuentas elaborada e implementada |  | 2022-03-01 | 2022-12-01 | Profesional Lider Grupo de Interes en coordinación con Subdirecciones y Profesional de relaciones estratégicas y Comunicaciones | Plan MIPG 2022 | Avances Feb: Se realizó la revisión del Plan de Acción Institucional, PAAC, recomendaciones del IDI para establecer las actividades que permitan avanzar en la implementación de las estrategias asociadas a servicio al ciudadano, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información; Avances Mar: Se realizó la revisión y diligenciamiento de las preguntas del FURAG para la vigencia 2021 de las políticas de servicio al ciudadano, transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas; Avances Abr: Se elaboró un formato para la recolección de información que permita conocer las principales actividades, productos o eventos que han realizado las áreas misionales en las diferentes fases del ciclo de gestión, los grupos de interés a quien van dirigida y si se han adelantado estrategias de comunicaciones, lo anterior, para generar espacios de rendición de cuentas y participación ciudadana de manera virtual; Avances May: Se elaboró la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2022, donde se realizaron las siguientes actividades: 1. Actualización del documento de estrategia de rendición de cuentas 2022, donde se encuentran desarrolladas cada una de las etapas y acciones que conforman la estrategia siguiendo los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública 2. Elaboración del autodiagnóstico de rendición de cuentas como herramienta que permite establecer el nivel de implementación de la política en la entidad, dando como resultado un nivel de consolidación que se espera fortalecer a partir de la implementación de la estrategia propuesta 3. Elaboración del cronograma de actividades para llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad con el objetivo de a conocer la gestión, avances y resultados en el periodo 2018-2022 4. Presentación a la dirección general para aprobación; Avances Jun: *Se elaboró la propuesta de tips de rendición de cuentas para la campaña de expectativa de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia Se realizó capacitación en la estrategia de rendición de cuentas a todos los colaboradores de la entidad, donde se presentó al equipo lider por parte del director de la Agencia; Avances Jul: De acuerdo con la estrategia de rendición de cuentas se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Publicación de la estrategia y cronograma de actividades para la rendición de cuentas de la vigencia 2022, donde, se solicitó la elaboración y socialización de un banner en la página web que permitiera divulgar la estrategia y recibir posibles comentarios por parte de los grupos de valor 2. Se elaboró y publicó una encuesta dirigida a los grupos de valor con el objetivo de conocer los temas que se quieren profundizar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, entre los temas con mayor participación se encuentras los Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, Servicios Ciudadanos Digitales y Posicionamiento de la Agencia Nacional Digital 3. Se consolidó la base de datos para el envío de las invitaciones a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 4. Se elaboró los comunicados externos de invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para los altos directivos (Ministra, Viceministros, Alta Consejera Presidencial y Director de Función Pública) 5. Se elaboró en coordinación con la líder de Planeación la presentación de los principales logros de la vigencia 2022 para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 6. Se elaboró en coordinación con la líder de comunicaciones el guión para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 7. Se realizó la socialización los temas a presentar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas al Director y a los subdirectores para contar con validación y aprobación 8. Se elaboró la encuesta de evaluación de la jornada de Rendición de Cuentas 9. De acuerdo con la rendición de cuentas del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, se elaboró en coordinación con Planeación y Comunicaciones el guión y la presentación para la intervención del director en dicho evento; Avances Ago: De acuerdo con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, llevada a cabo el pasado 28 de julio de 2022, se elaboró el respectivo informe de rendición de cuentas, donde se describen y desarrollan las etapas de la rendición de cuentas (aprestamiento, diseño, preparación, ejecución, seguimiento y evaluación) y cada una de las actividades asociadas, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en la estrategia de rendición de cuentas. El informe se envío al planeación y comunicaciones para revisión y comentarios.; Avances Sep: • Se realizó el ajuste al Informe de rendición de cuentas 2022 de acuerdo con las observaciones de la profesional líder de planeación y se envió para visto bueno del asesor de la dirección general; Avances Nov: Se encuentra en aprobación el informe de rendición de cuentas por parte de la Dirección General, donde se describen cada una de las etapas de la estrategia y su respectivo avance de acuerdo con los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022; Avances Dic: Se elaboró la propuesta para el cierre de Rendición de Cuentas, donde se propuso la elaboración de un Podcast a partir de los resultados del informe de gestión 2022 y una encuesta a los ciudadanos con el objetivo de conocer su opinión a partir de las siguientes preguntas ¿Conoce a la Agencia Nacional Digital? ¿Sabe que son los Servicios Ciudadanos Digitales? ¿sabe ingresar y consultar tramites a través de Gov.co? ¿Qué es un Proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación? | 100%
|  | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre estrategia de rendición de cuentas a los grupos de interes | Acciones de mejora frente a la gestión de la Entidad | Total de encuestas diseñadas y aplicadas |  | 2022-08-01 | 2022-12-01 | Profesional Lider Grupo de Interes en coordinación con Subdirecciones y Profesional de relaciones estratégicas y Comunicaciones | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 Plan MIPG 2022 | Avances Jul: De acuerdo con la encuesta de satisfacción de la Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales, se elaboró en Forms y se envio a los grupos de valor para su respectivo diligenciamiento; Avances Ago: De acuerdo con la encuesta de satisfacción de la Subdirección de Desarrollo, se elaboró en Forms para el envío a los grupos de interés para conocer su percepción sobre los proyectos adelantados por la entidad Se realizó en el envío de la encuesta de satisfacción para la subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales, a la fecha 3 personas han contestado la encuesta Se elaboró la propuesta de encuesta de satisfacción de la respuesta de las PQRSD para aprobación de la subdirección jurídica y la dirección, lo cual fue enviada al equipo de sede electrónica para incluir en el cronograma de desarrollo de la sede electrónica Se consolidaron los resultados de la encuesta a los grupos de valor e interés con respecto a los temas a profundizar en la audiencia pública de rendición de cuentas, donde del total de las personas que respondieron la encuesta se identificaron características como: *El grupo de interés al cual pertenece *Principales temas de interés relacionados con la misionalidad de la entidad * Percepción frente a la visión de la entidad; Avances Nov: Se encuentra en aprobación el informe de rendición de cuentas por parte de la Dirección General, donde se realiza el análisis de los resultados de la encuesta de percepción de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022 en la etapa de seguimiento y evaluación; Avances Dic: De acuerdo con la percepción de nuestros grupos de valor frente a la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, se puede concluir lo siguiente: Se identifica que los ciudadanos son el grupo que mayor participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, seguido de entidades públicas y servidores públicos del Sector TIC Las redes sociales y la pagina web, son los canales de comunicación donde la ciudadanía y grupos de valor se informan sobre eventos de la AND como la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Para el 100% (14) de los participantes la explicación sobre el procedimientos y las intervenciones en la jornada fue clara, así mismo el 93% manifiesta que la información presentada responde a sus intereses Para la ciudadanía y grupos de valor que respondieron la encuesta el 50% manifestó que la jornada de rendición de cuentas permite informase sobre la gestión anual así como evaluarla Se identifica el interés de la ciudadanía y grupos de valor en la participación de otras jornadas de rendición de cuentas y proponen temas a profundizar como son: Modelos de transformación digital para los ciudadanos Interoperabilidad de servicios con el sector privado Gestión del conocimiento Principales retos de la AND y como abordarlos | 100%
|  | Definir la estrategia y desarrollar las actividades relacionadas con el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, através de la conformación del Nodo TIC | Rendición de Cuentas del Nodo TIC | Total actividades desarrolladas Nodo TIC |  | 2022-02-01 | 2022-11-01 | Profesional Lider Grupo de Interes en coordinación con Subdirecciones y Profesional de relaciones estratégicas y Comunicaciones | Plan MIPG 2022 | Avances Mar: Se adelantó reunión con entidades como Mintic, RTVC, 4-72 y la AND, con el acompañamiento de Función Pública para la conformación del Nodo TIC; Avances Abr: Se realizó el diligenciamiento de la ficha del nodo y se llevó a cabo reunión con Función Pública para conocer los linemainetoas acerce del plan de trabajo y las actividades que se debene presentar para la conformación del nodo; Avances Jun: *Se participó en la reunión del Nodo TIC, donde se estableció como propuesta que la rendición de cuentas del nodo se hiciera a través de una feria ciudadana "Mas colombianos con acceso y cobertura a las TIC" lo cual el ministerio presentará la propuesta ante el comité sectorial de Gestión y Desempeño para aprobación; Avances Jul: De acuerdo con lo anterior, el pasado 21 de julio el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTic, adelantó la jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018- 2022 “Un Cuatrienio que Conecta” en el marco del evento Colombia 4.0, con la participación de entidades como RTVC – Sistema de Medios Públicos, Servicios Postales Nacionales 4-72, Agencia Nacional del Espectro – ANE, Computadores para Educar y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, donde se dieron a conocer los principales logros y metas que se han cumplido en el sector de las tecnologías de información y comunicación. La Agencia Nacional Digital, contó con la participación del Director General el Dr. Juan Pablo Ceballos, donde informó a la ciudadanía y grupos de valor e interés sobre los principales logros y metas de la entidad en los últimos cuatro años; Avances Nov: • Se participó en la reunión del nodo sectorial de rendición de cuentas, donde se socializaron los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública frente a la elaboración de la Planeación del nodo para la vigencia 2023, donde se determinó que es necesario tener insumos como el Plan Nacional de Desarrollo, Plan sectorial y la Planeación Institucional para contar con iniciativas y actividades articuladas.; Avances Dic: Se recibió aprobación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, donde informa que esta de acuerdo con las actividades planteadas en el Plan de Acción del Nodo teniendo en cuenta que es necesario completar una vez se tengan los lineamientos de la planeación 2023-2026 | 100%
Participación Ciudadana | [9 empty] | Avances Feb: Participación Ciudadana
GESTIÓN GRUPO DE INTERES | Implementar acciones que promuevan la participación en la gestión pública de la AND y así garantizar el derecho de la participación ciudadana a los grupos de interés. | Realizar un diagóstico de la participación de los grupos de interes en el ciclo de gestión, teniendo en cuenta los productos y servicios de la entidad | Diagnóstico del estado actual de la participación de los grupos de interes en el ciclo de gestión | Un diagnóstico elaborado |  | 2022-03-01 | 2022-05-01 | Profesional Lider Grupo de Interes |  | Avances Mar: Se realizó la revisión del Plan de Acción Institucional, PAAC, recomendaciones del IDI para establecer las actividades que permitan avanzar en la implementación de las estrategias asociadas a servicio al ciudadano, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información; Avances May: Participación de grupos de valor e interés a través de la subdirección de desarrollo, por medio de actividades como la divulgación del proyecto e identificación de la gestión de estampilla en entidades territoriales como Medellín, Mitú, Cali y Sincelejo en coordinación con la Agencia Nacional de Contratación Pública, lo anterior permite dar avance a la política de participación ciudadana de la entidad en la fase de ejecución del ciclo de gestión. | 100%
|  | Elaborar e implementar la estrategia de participación ciudadana articulada con la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | Estrategia de Participación Ciudadana elaborada e implementada | Estrategia de Participación Ciudadana elaborada e implementada |  | 2022-05-01 | 2022-12-01 | Profesional Lider Grupo de Interes en coordinación con Subdirecciones y Profesional de relaciones estratégicas y Comunicaciones |  | Avances Jul: De acuerdo con la estrategia de rendición de cuentas se tienen los siguientes resultados: Se logró aumentar la participación de las entidades públicas a nivel nacional y territorial y demás grupos de valor e interés identificados en los diferentes espacios habilitados por la Agencia, como lo muestra la encuesta de temas de interés, donde personas que pertenecen al sector TIC, ciudadanos, entidades públicas, empresas privadas y servidores públicos, nos dejaron conocer los temas que más le interesan con respecto a la gestión que adelanta la Agencia. Así mismo, durante la trasmisión de la Audiencia Pública, se registraron más de 415 reproducciones, con un total de 145 interacciones por parte de nuestro público y 108 reacciones a favor de la trasmisión. Se habilitaron espacios de participación en la pagina web y las redes sociales, a través de la publicación de la estrategia de rendición de cuentas, el informe de gestión de la vigencia 2022, la encuesta de temas de interés y la audiencia pública de rendición de cuentas, con el objetivo de conocer comentarios u observaciones de la ciudadanía y grupos de valor e interés, lo anterior, permitió avanzar en ir generando reconocimiento y posicionamiento de la Agencia en los diferentes sectores del país. Se trabajó de manera conjunta entre el equipo de comunicaciones y gestión de grupos de interés para dar cumplimiento al objetivo propuesto frente a la estrategia de comunicaciones, que se centraba, primero, en informar a los diferentes grupos de valor e interés sobre el proceso permanente de rendición de cuentas de la entidad, a través de actividades como: i) socialización de tips de rendición de cuentas para nuestros colaboradores, ii) capacitación “Estrategia Rendición de Cuentas” llevada a cabo el pasado 29 de junio de 2022 con la participación de más de 230 colaboradores y su respectiva publicación en el menú Participa de la pagina web para consulta de la ciudadanía, iii) diseño y envió de las invitaciones a diferentes grupos de valor como agremiaciones, asociaciones, industria TI, entidades públicas, empresas privadas y ciudadanos que nos han realizado solicitudes a través de las PQRSD y iv) diseño y publicación en la página web y redes sociales de banners para consulta; Avances Ago: Se publicaron las Capsulas (CapsulAND) en la pagina web, en el menú Participa para conocimiento de los diferentes grupos de valor https://and.gov.co/audiencia-de-rendicion-de-cuentas-2022-and/ Las Capsulas se presentaron en la jornada de rendición de cuentas y permitieron informar de manera visual y precisa los diferentes proyectos adelantados por los procesos misionales de la entidad; Avances Nov: Se realizó la revisión de los contenidos para el menú Participa de la sede electronica con el fin de dar a conocer los principales espacios, mecanismos y acciones que la AND pone a disposición de la ciudadania en las siguientes secciones: 1. Participación para el diagnóstico e identificación de problemas: Se pueden consultar planes como el Plan Estratégico de Grupos de Interés y la respectiva caracterización, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, herramientas de lenguaje claro, carta de trato digno y capacitaciones enfocadas a la relación Estado - Ciudadano en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Estrategia de Rendición de Cuentas, Innovación en lo Público, Comunicación Asertiva y Lenguaje Claro 2. Planeación y /o presupuesto participativo: En esta sección se puede consultar el presupuesto general de gastos e ingresos de la entidad, los informes de gestión, auditorias internas y externas, informes de las PQRSD por semestre, lo cual son insumos fundamentales para la toma de decisiones a nivel estratégico y operativo en la entidad 3. Participación y Consulta Ciudadana: Se puso a disposición de la ciudadania y los grupos de valor e interés las encuestas de percepción de la Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales y la Subdirección de desarrollo, con el objetivo de conocer la opinión ferente a los servicios prestados. 4. Colaboración e Innovación: En esta sección se puede consultar acciones adelantadas en el marco del Plan de Gestión del Conocimiento y el Plan de Capacitación de la entidad, como son diferentes capacitaciones que permiten el fortalecimiento de las capacidades y el desempeño de los colaboradoes. Es de resaltar que en reuniones con la lider de gestión del conocimiento se esta adelantando la elaboración de un formato que permite tener la autorización de los capacitadores para la publicación de las presentaciones en esta sección, asi mismo, se participó en la reunión de aprobación del micositio del proyecto Redam, donde se recomendó la visualización de este sitio en la sección de colaboración e innovación debido a sus componentes de gestión del conocimiento y participación ciudadana. 5. Informes rendición de cuentas: En esta sección se pueden consultar los informes, estrategia y diferentes herramientas de socialización y difusión de rendición de cuentas que ha adelantado la entidad para conocimiento de la ciudadania y grupos de valor e interés 6. Control Social: Se puso a disposición de la ciudadania documentos de consulta que permiten el ejercicio del control social, como son: el plan estrategico institucional 2019-2022, guia de interventoria de contratos y convenios, contratos de prestación de servicios, asi mismo se invita a la ciudadania a dejar sus comentario por los diferentes canales de comunicación que tiene la Agencia sobre los proyectos de transformación digital que se encuentran publicados https://and.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/participa | 100%
|  | Analizar y publicar los resultados y acuerdos realizados en el proceso de participación en el ciclo de gestión pública | Analizar y socializar los resultados y acuerdos realizados | Resultados analizados y publicados |  | 2022-09-01 | 2022-12-01 | Profesional Lider Grupo de Interes en coordinación con Subdirecciones y Profesional de relaciones estratégicas y Comunicaciones |  | Avances Dic: De acuerdo con el objetivo principal y específicos planteados en la estrategia de rendición de cuentas, se puede concluir que: *Se logró aumentar la participación de las entidades públicas a nivel nacional y territorial y demás grupos de valor e interés identificados en los diferentes espacios habilitados por la Agencia, como lo muestra la encuesta de temas de interés, donde personas que pertenecen al sector TIC, ciudadanos, entidades públicas, empresas privadas y servidores públicos, nos dejaron conocer los temas que más le interesan con respecto a la gestión que adelanta la Agencia. Así mismo, es de resaltar el registro de más de 415 reproducciones, con un total de 145 interacciones por parte de nuestro público, 108 reacciones a favor de la trasmisión y 30 comentarios con mensajes de felicitaciones y resaltando el lema de la entidad “Me siento Feliz, me siento AND” *Se habilitaron espacios de participación en la página web y las redes sociales, a través de la publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas, el Informe de Gestión de la vigencia 2022, la Encuesta de Temas de Interés y la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, con el objetivo de conocer comentarios u observaciones de la ciudadanía y grupos de valor e interés, lo anterior, permitió avanzar en ir generando reconocimiento y posicionamiento de la Agencia en los diferentes sectores del país. * Se resalta el trabajo adelantado en socializar a los colaboradores de la entidad en la importancia de generar contenidos con lenguaje claro, comprensible y coherente, a través de la capacitación “lenguaje claro y asertividad” llevada a cabo el pasado 23 de junio de 2022 con la participación de más de 200 colaboradores de la entidad. Así mismo, se trabajó de manera articulada con el equipo de planeación y comunicaciones para la elaboración de la presentación y el guión de la audiencia pública, con el fin de contar con contenidos claros, comprensibles y coherentes con las metas y objetivos institucionales. *Se resalta el trabajo articulado entre el equipo líder de la estrategia de rendición de cuentas (Director, Profesional de Planeación, Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de Comunicaciones) con las subdirecciones de la entidad, para la consolidación y aprobación de la información frente a la gestión y principales logros de la vigencia 2022, así mismo, se resalta la colaboración y aporte del equipo de comunicaciones de la Dirección y de la Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales con la elaboración de las Capsulas (CapsulAND) que permitieron informar de manera visual y precisa los diferentes proyectos adelantados por los procesos misionales de la entidad, así como, la organización y logística del evento. Se trabajó de manera conjunta entre el equipo de comunicaciones y gestión de grupos de interés para dar cumplimiento al objetivo propuesto frente a la estrategia de comunicaciones, que se centraba, primero, en informar a los diferentes grupos de valor e interés sobre el proceso permanente de rendición de cuentas de la entidad, a través de actividades como: i) Socialización de tips de rendición de cuentas para nuestros colaboradores, ii) Capacitación “Estrategia Rendición de Cuentas” llevada a cabo el pasado 29 de junio de 2022 con la participación de más de 230 colaboradores y su respectiva publicación en el menú Participa de la Pagina Web para consulta de la ciudadanía, iii) Diseño y envió de las invitaciones a diferentes grupos de valor como agremiaciones, asociaciones, industria TI, entidades públicas, empresas privadas y ciudadanos que nos han realizado solicitudes a través de las PQRSD y iv) Diseño y publicación en la Página Web y redes sociales de banners para consulta. *Segundo, se realizó la respectiva trasmisión de la audiencia pública de rendición de cuentas, el 28 de julio de 2022, por las redes sociales de la entidad: Facebook: @ANDigitalCol Twitter: @ANDigital_Col Página Web: and.gov.co | 100%