## PAAC 2023
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN MATRIZ PAAC 2023 Versión: 1
Versión:1
Vigencia: 2023 - Enero 2024
La Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital comprometida con la lucha contra la corrupción y el fomento de la integridad pública, ha diseñado el Plan de Acción para la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC para la vigencia 2023, que busca promover la transparencia y disminuir los riesgos de corrupción, siendo éste integrado por cinco (5) componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites y Servicios, Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, de acuerdo con lo establecido por las entidades lideres de estas politicas
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA PARA INICIAR LA ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA PARA FINALIZAR LA ACTIVIDAD | I SEGUIMIENTO - 30 MARZO 2023
Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de Administración del Riesgo | 1.1.1 | Evaluar el cumplimiento de la Política de Gestión del Riesgo en la AND | Informe de evaluación del cumplimiento de la Política de Gestión del Riesgo de la AND | Dirección (Profesional de Control Interno) | 2023-06-01 | 2023-12-31
| Construcción, consulta y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Publicar para consulta a colaboradores y grupos de interés la Matriz de Riesgos de Corrupción de la AND (identificación y valoración de los riesgos, definición de controles y planes de tratamiento) para la vigencia 2023 | Matriz de riesgos de corrupción 2023 publicada para observaciones | Dirección ( Profesional de Planeación) Todas las Subdirecciones | 2023-02-01 | 2023-03-31
| Monitoreo, revisión y seguimiento | 1.3.1 | Llevar a cabo la valoración de controles y seguimiento a la implementación de los planes de tratamiento de riesgos de corrupción de la Agencia | Matriz de riesgos de corrupción con valoración de controles y seguimiento a la implementación de planes de tratamiento | Dirección (Profesional de Planeación y Profesional Control Interno) | 2023-04-01 | 2023-12-31
Racionalización de Trámites | Identificación, Priorización y Racionalización de trámites | N.A. Una vez la AND identificó sus servicios como Articulador y Prestador de SCD así como desde su Gestión de Proyectos de CTI aplicada elaboró un portafolio de servicios que está siendo divulgado interna y externamente. Así mismo, realizó el análisis de la necesidad de establecer Trámites u OPAS para la Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales (autenticación digital y carpeta ciudadana) encontrando que no es necesario dado que tanto las entidades como la ciudadanía pueden acceder a estos servicios directamente sin requerir trámite alguno por parte de la Agencia. De hecho, el acceder a estos SCD ya se están reduciendo costos, tiempos y reprocesos.
Rendición de cuentas | Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Mantener actualizada la sede electronica de la entidad con respecto a la información de las secciones de transparencia y acceso a la información pública, atención y servicio a la ciudadania y Participa, teniendo en cuenta los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 y los resultados del seguimiento al Índice de Transparencia ITA de la vigencia 2022. | Secciones de Transparencia y acceso a la información pública, Atención y Servicio a la Ciudadania, de la sede electronica con toda la información requerida y publicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Profesional Planeación, Profesional de Comunicaciones, Profesional de control interno, Profesional Web Master) | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  | 3.1.2 | Informar sobre los avances en la implementación de los objetivos estratégicos de la Agencia a los grupos de valor e interés a través de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Foro de Participación con las entidades públicas que acceden a los servicios de la Agencia, Un Podcast anual, e información mensual en las redes sociales, entre otros. | Jornada de Rendición de Cuentas, Foro de Participación, Podcast, redes sociales, entre otros implementados | Dirección (Profesional de Comunicaciones, Profesional Grupos de Interés, Profesional de Planeación) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales Subdirección de Desarrollo | 2023-04-01 | 2023-12-31
|  | 3.1.3 | Elaborar e implementar el Plan de Acción de Comunicaciones que permita fortalecer la rendición de cuentas permanente con nuestros grupos de valor e interés | Plan Estratégico de Comunicaciones implementado | Dirección (Profesional de Comunicaciones, Profesional Grupos de Interés) | 2023-02-01 | 2023-12-31
| Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Implementar espacios de dialogo participativo con los grupos de valor e interés a nivel interno y externo de la Agencia para dar a conocer la gestión adelantada y conocer sus necesidades y expectativas. | Espacios de dialogo implementados | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Profesional Comunicaciones, Profesional de Planeación) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales Subdirección de Desarrollo Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Juridica | 2023-04-01 | 2023-12-31
|  | 3.2.2 | Implementar las actividades establecidas en el nodo TIC para la rendición de cuentas sectorial, teniendo en cuenta las disposiciones del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (SNRdC) Decreto 230 de 2021 | Nodo sectorial de rendición de cuentas implementado | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Profesional de Planeación y Profesional de Comunicaciones) | 2023-03-01 | 2023-12-31
| Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.3.1 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre la gestión institucional a los grupos de valor que acceden a los servicios de la Agencia y los espacios de dialogo participativos implementados | Resultados encuesta aplicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Equipo de Planeación y Profesional de comunicaciones) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo Uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional Uso y apropiación) | 2023-04-01 | 2023-12-31
|  | 3.3.2 | Implementar acciones de dialogo con los grupos de interés que participaron en encuestas de percepción, rendición de cuentas, audiencia pública, etc, en la vigencia 2022, informando las mejoras implementadas asociadas a sus inquietudes, observaciones y/o comentarios | Acciones de dialogo implementadas | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Equipo de Planeación y Profesional de comunicaciones) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo Uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional Uso y apropiación) | 2023-05-01 | 2023-12-31
Servicio al Ciudadano | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 4.1.1 | Actualizar la caracterización de grupos de valor e interés y el respectivo mapa de actores para identificar posibles alianzas estrategicas que permitan la generación de productos y servicios de la Agencia Nacional Digital | Caracterización de grupos de valor e interés actualizada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo Uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional Uso y apropiación) | 2023-03-01 | 2023-03-31
|  | 4.1.2 | Implementar la Politica de Servicio al Ciudadano teniendo en cuenta los lineamientos del MIPG y las recomendaciones del Indice de Desempeño Institucional | Politica de Servicio al Ciudadano implementada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Equipo de Planeación y Profesional de comunicaciones) | 2023-02-01 | 2023-12-31
| Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.2.1 | Incorporar temas asociados a la gestión de Grupos de interés en el Plan de Capacitación de la AND para 2023 y hacer seguimiento a su implementación, tales como política de servicio al ciudadano, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas. | Plan de capacitaciones de la AND con temas asociados a las estrategias del Plan Estratégico de Grupos de interés | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  | 4.2.2 | Fortalecer las competencias de los colaboradores de la Agencia en atención y servicio a nuestros grupos de valor e interés, teniendo en cuenta los resultados de las encuestas de percepción de la vigencia 2022 | Competencias de atención y servicio de los colaboradores fortalecidas | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2023-05-01 | 2023-12-31
|  | 4.2.3 | Implementar acciones de apropiación del Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. | Acciones de apropiación del código de integridad implementadas | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2023-03-01 | 2023-12-31
| Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 4.3.1 | Elaborar y publicar un protocolo de atención de la Agencia que permita dar a conocer el ciclo de servicio y principales recomendaciones de atención por los diferentes canales de comunicación (presencial, telefonico, virtual, correspondencia, sede electronica y redes sociales) teniendo en cuenta la atención con enfoque diferencial | Protocolo de atención elaborado y publicado | Dirección (Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones, Profesional de Gestión de Grupos de interés, Profesional Web Master) | 2023-04-01 | 2023-12-31
| Conocimiento al servicio del ciudadano | 4.4.1 | Definir los criterios de accesibilidad web en la documentación elaborada por las diferentes subdirecciones para garantizar su adecuada publicación en la sede electronica, teniendo en cuenta los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. | Sede electronica de la AND con criterios de accesibilidad | Dirección (Profesional Web Master, Profesional de Gestión de Grupos de interés,profesional gestión documental, equipo Planeación) | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  | 4.4.2 | Elaborar y socializar tutoriales o instructivos a los grupos de valor internos y externos de la Agencia para incentivar el uso y consulta del formulario de las PQRSD en la sede electronica de la entidad | Tutoriales o instructivos elaborados y socializados | Dirección (Web Master, Profesional de Gestión de Grupos de interés,profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) Subdirección Juridica | 2023-04-01 | 2023-12-31
| Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.5.1 | Implementar la encuesta de percepción de las PQRSD para conocer su opinión en terminos de lenguaje claro, oportunidad en tiempos y coherencia en la respuesta | Encuesta de percepción de las PQRSD aplicada | Dirección (Asistente de dirección, Web Master, Profesional de Gestión de Grupos de interés) Subdirección Juridica | 2023-04-01 | 2023-12-31
|  | 4.5.2 | Realizar encuestas a las entidades públicas que acceden a los Servicios Ciudadanos Digitales y a los de Proyectos de CTI aplicada de la Agencia con el propósito de obtener retroalimentación de las diferentes etapas de ejecución de los proyectos | Resultados de las encuestas aplicadas | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales Subdirección de Desarrollo | 2023-08-01 | 2023-12-31
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información | Lineamientos Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizada la sección de Transparencia y Acceso a la Información de la AND | Sección de Transparencia y acceso a la información de la página web con toda la información requerida, publicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés, Profesional Web Master, Profesional de Planeación, Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones, Profesional de control interno) | 2023-02-01 | 2023-12-31
| Lineamientos Transparencia Pasiva | 5.1.2 | Hacer seguimiento y análisis de datos de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas en la AND durante la vigencia 2023 | Informe de PQRSD semestral Publicación de indicador de PQRSD en la página web e intranet | Subdirección Jurídica (Profesional Jurídica) Dirección (Asistente de dirección, Profesional Web Master) | 2023-06-01 | 2023-12-31
| Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 5.1.3 | Mantener actualizada la sección de datos abiertos y gestionar la publicación de los instrumentos de gestión en el portal datosabiertos.gov.co | Sección datos abiertos actualizada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Web master, Profesional gestión documental, Profesional lider de TI) | 2023-05-01 | 2023-12-31
| Criterio diferencial de accesibilidad | 5.1.4 | Validar el cumplimiento de la implementación de los criterios de accesibilidad en la sede electronica de la Agencia | Sede electronica de la AND cumpliendo los criterios de accesibilidad y usabilidad | Dirección (Profesional Web Master, Profesional líder de TI, Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de Control Interno) | 2023-03-01 | 2023-12-31
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1.5 | Implementar la encuesta de usabilidad para conocer la experiencia de usuario de los grupos de valor e interés frente a la sede electronica de la Agencia | Encuesta de usabilidad implementada | Dirección (Web Master, Profesional de Gestión de Grupos de Interés) | 2023-02-01 | 2023-12-31
Iniciativas Adicionales | Integridad | 6.1.1 | Implementar la estrategia para la adopción del código de integridad | Estrategia implementada | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2023-03-01 | 2023-12-31
| Conflictos de interés | 6.1.2 | Implementar el Plan para la Estrategia de Gestión de Conflictos de interés en la entidad | Plan de trabajo para le estrategia de Conflicto de interés implementado | Dirección Profesional Comunicaciones, Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) Subdirección Jurídica (Profesional Jurídica) | 2023-03-01 | 2023-12-31
}

## Consolidado I seguimiento
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN MATRIZ PAAC 2023 Versión: 1
Versión:1
Vigencia: 2023 - Enero 2024
La Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital comprometida con la lucha contra la corrupción y el fomento de la integridad pública, ha diseñado el Plan de Acción para la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC para la vigencia 2023, que busca promover la transparencia y disminuir los riesgos de corrupción, siendo éste integrado por cinco (5) componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites y Servicios, Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, de acuerdo con lo establecido por las entidades lideres de estas politicas
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA PARA INICIAR LA ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA PARA FINALIZAR LA ACTIVIDAD | I SEGUIMIENTO I TRIMESTRE | II SEGUIMIENTO II TRIMESTRE
Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de Administración del Riesgo | 1.1.1 | Evaluar el cumplimiento de la Política de Gestión del Riesgo en la AND | Informe de evaluación del cumplimiento de la Política de Gestión del Riesgo de la AND | Dirección (Profesional de Control Interno) | 2023-06-01 | 2023-12-31 |  | Durante el seguntro trimestre de la vigencia, se llevó a cabo el seguimiento de los riesgos de gestión y corrupción, de esta manera se evalua el cumplimiento de los lineamientos de la polítíca de gestión del riesgo Consultar: Seguimiento Riesgos de Corrupción I Cuatrimestre, Seguimiento Riesgos de Gestión
| Construcción, consulta y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Publicar para consulta a colaboradores y grupos de interés la Matriz de Riesgos de Corrupción de la AND (identificación y valoración de los riesgos, definición de controles y planes de tratamiento) para la vigencia 2023 | Matriz de riesgos de corrupción 2023 publicada para observaciones | Dirección ( Profesional de Planeación) Todas las Subdirecciones | 2023-02-01 | 2023-03-31 |  | Desde el proceso de Direccionamiento Estratégico, se actualizó matriz de riesgos de corrupción , con fechas acordes a la ejecución de los controles y verificación de las actividades correspondientes a desarrollarse en la Vigencia 2023, actualmente se encuentra en versión preliminar para última revisión por parte del líder de planeación y posterior publicación en intranet y sección de transparencia de la sede electrónica si se requiere. Consultar: Matriz versión Preliminar Desde el proceso de Seguimiento, Medicion, Evaluación y Control, se llevó a cabo el seguimiento a los riesgos de corrupción. se cuenta con el informe correspondiente Consultar: Seguimiento Riesgos de Corrupción I Cuatrimestre
| Monitoreo, revisión y seguimiento | 1.3.1 | Llevar a cabo la valoración de controles y seguimiento a la implementación de los planes de tratamiento de riesgos de corrupción de la Agencia | Matriz de riesgos de corrupción con valoración de controles y seguimiento a la implementación de planes de tratamiento | Dirección (Profesional de Planeación y Profesional Control Interno) | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | Desde el proceso de Direccionamiento Estratégico, se viene actualizando los mecanismos de control y tratamiento para cada uno de los riesgos de corrupción identificados por la entidad en la presente vigencia, en caso de identificar nuevos riesgos, se planearán las actividades y productos que se desprenderán para el adecuado seguimiento de los mismos. Consultar: Matriz versión Preliminar
Racionalización de Trámites | Identificación, Priorización y Racionalización de trámites | N.A. Una vez la AND identificó sus servicios como Articulador y Prestador de SCD así como desde su Gestión de Proyectos de CTI aplicada elaboró un portafolio de servicios que está siendo divulgado interna y externamente. Así mismo, realizó el análisis de la necesidad de establecer Trámites u OPAS para la Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales (autenticación digital y carpeta ciudadana) encontrando que no es necesario dado que tanto las entidades como la ciudadanía pueden acceder a estos servicios directamente sin requerir trámite alguno por parte de la Agencia. De hecho, el acceder a estos SCD ya se están reduciendo costos, tiempos y reprocesos.
Rendición de cuentas | Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Mantener actualizada la sede electronica de la entidad con respecto a la información de las secciones de transparencia y acceso a la información pública, atención y servicio a la ciudadania y Participa, teniendo en cuenta los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 y los resultados del seguimiento al Índice de Transparencia ITA de la vigencia 2022. | Secciones de Transparencia y acceso a la información pública, Atención y Servicio a la Ciudadania, de la sede electronica con toda la información requerida y publicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Profesional Planeación, Profesional de Comunicaciones, Profesional de control interno, Profesional Web Master) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Durante este trimestre el Proceso de Seguimiento, medición, evaluación y control realizó la actualización de la información a su cargo en los diferentes medios digitales de la Entidad. Desde el proceso de Gestión de Grupos de Interés y la Web Master, se realizó la actualización de la sección mapas y cartas descriptivas de los procesos en el menú de Transparencia y acceso a la Información Pública, donde se revisaron y consolidaron los puntajes obetenidos por la entidad en la medición del Indice de Desempeño Institucional a través de FURAG de los años 2019, 2020 y 2021 y se revisaron los puntajes por politica para ajustar en la sede electronica. asi mismo, se identificaron mejoras frente a esta sección y se realizó la respectiva documentación Consultar: https://and.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/mapas-cartas-descriptivas-de-procesos/politicas-indice-de-desempeno | *A agosto de 2023 desde el proceso de Gestión de Grupos de Interés y la Web Master, se realizó la revisión del menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Atención y Servicio a la Ciudadania, Participa y Proyectos de Transformación Digital, actualizando la siguiente información: 1. Sección Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas 2. Datos abiertos 3. Colaboración e Innovación 4. Informes Rendición de Cuentas 5. Actualización de los proyectos que se encuentran publicados en el menú de Proyectos de Transformación Digital Consultar: https://and.gov.co/ *De igual manera, se trabajó con el desarrollador con el objetivo de ajustar la sección de Mecanismos de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos, de acuerdo con las mejoras identificadas en el reporte del ITA 2022. Consultar: https://tasks.office.com/and.gov.co/es-ES/Home/Planner/#/plantaskboard groupId=d0049136-a67c-4a50-a837-f40dfe5cf9d &planId=QLssVwERMkenI2FFykaCg2QAH2J8 *Se realizó el diligenciamiento del reporte de cumplimiento del índice de Transparencia y Acceso a la Infromación Pública 2023 (Reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2023), donde se obtuvo un nivel de cumplimiento de 99 puntos sobre 100 Consultar: Reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2023 *Desde el proceso de seguimiento, medición, evaluación y control se ha mantenido actualizada la información en los diferentes canales de comunicación de la Agencia, en temas relacionados con informes y seguimientos Consultar: Formatos de Solicitud de Comunicación Interna y Externa (informes, seguimientos y evaluaciones)
|  | 3.1.2 | Informar sobre los avances en la implementación de los objetivos estratégicos de la Agencia a los grupos de valor e interés a través de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Foro de Participación con las entidades públicas que acceden a los servicios de la Agencia, Un Podcast anual, e información mensual en las redes sociales, entre otros. | Jornada de Rendición de Cuentas, Foro de Participación, Podcast, redes sociales, entre otros implementados | Dirección (Profesional de Comunicaciones, Profesional Grupos de Interés, Profesional de Planeación) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales Subdirección de Desarrollo | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | *Desde el proceso de Gestión de Grupos de Interés, se trabajó de manera articulada con el equipo de Comunicaciones en la actividad I café Institucional, donde se realizó la presentación del equipo lider de Rendición de Cuentas, asi mismo de dio a conocer el objetivo de cada una de las subdirecciones a través de la presentación del equipo directivo y se recibieron recomendaciones por parte de los colaboradores como: 1. Generar ideas de innovación para la AND y para las entidades externas 2. Capacitación en metodologia SCRUM 3. Posibilidades de Capacitaciones Técnicas para profesionales de AND y colaboradores 4. Herramientas de gestión de proyectos de Sotfware Jira, Azure, Devops. Consultar: Temas de interés café Institucional 2023 *Se realizó la consolidación del informe de gestión 2023, de acuerdo con la información reportada por los diferentes procesos, lo anterior con el objetivo de elaborar el guión del Podcast que permité dar a conocer a nuestros grupos de valor e interés los resultados de la gestion de la AND Consultar: Informe de gestión a junio 2023
|  | 3.1.3 | Elaborar e implementar el Plan de Acción de Comunicaciones que permita fortalecer la rendición de cuentas permanente con nuestros grupos de valor e interés | Plan Estratégico de Comunicaciones implementado | Dirección (Profesional de Comunicaciones, Profesional Grupos de Interés) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Diseño y creación del Plan Estratégico de Comunicaciones de la AND 2023 - 2026, el cual fue aprobado, e inicio de implementación de este. Diseño y creación del Plan de Acción de Comunicaciones de la AND 2023, el cual fue aprobado, e inicio de implementación de este. | Desde el proceso de Comunicación Estratégica, se han adelantado las siguinetes actividades, dando cumplimiento al Plan Estratégico y Plan de Acción de Comunicaciones 2023: Diseño y creación del Plan Estratégico de Comunicaciones de la AND 2023 - 2026 y del Plan de Acción de Comunicaciones de la AND 2023, los cuales fueron aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. Se ha elaborado la implementación de estos a lo largo del 2023, diseñando y elaborando campañas, acciones, lineamientos, entre otros, todos dirigidos a la comunicación estratégica interna y externa de la AND, teniendo en cuenta nuestros Grupos de Valor e Interés. Consultar: https://365and my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/EhgSU5dAdGJHiwRB5J0YkWgBBXYTN9Ix2YiBOD2ZD9Sa1g?e=LTkJjc Avances Plan de Comunicaciones 2023
| Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Implementar espacios de dialogo participativo con los grupos de valor e interés a nivel interno y externo de la Agencia para dar a conocer la gestión adelantada y conocer sus necesidades y expectativas. | Espacios de dialogo implementados | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Profesional Comunicaciones, Profesional de Planeación) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales Subdirección de Desarrollo Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Juridica | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | *Desde el proceso de Gestión de Grupos de Interés, se ha venido trabajando de manera articulada con el equipo de comunicaciones y Servicios Ciudadanos Digitales en la actividad "Encuentro virtual SCD" como parte de la estrategia #SOYDIGITAL, con el objetivo de establecer un espacio de dialogo que incluya los criterios minimos para una rendición de cuentas como son: 1. informe de gestión realizada y resultados 2. Caracterización de grupos de valor e interés 3. Disposición de información 4. Dialogo de dobel via 5. Evaluación de resultados Consultar: Piezas graficas evento virtual *Asi mismo, se elaboró el documento de Estrategia de Rendición de Cuentas de 2023, donde se desarrollaron las etapas del Manual Único de Rendición de Cuentas. Consultar: https://and.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/participa/informes-rendicion-de-cuentas También se han elaborado otros espacios como el I Café Institucional AND: Consultar: https://365and-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/EixjnioqdV5Js0PPemfL4KYBcqgTCu680qkfV3_fXC-aXQ?e=x022D0 Y las Jornadas Informativas sobre ¿Qué es el REDAM? Y ¿Cómo descargar el certificado? Consultar:https://www.facebook.com/corporacionand/live_videos
|  | 3.2.2 | Implementar las actividades establecidas en el nodo TIC para la rendición de cuentas sectorial, teniendo en cuenta las disposiciones del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (SNRdC) Decreto 230 de 2021 | Nodo sectorial de rendición de cuentas implementado | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Profesional de Planeación y Profesional de Comunicaciones) | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Desde el proceso de Gestión de Grupos de Interés, se realizó la confirmación de participación por parte de la Agencia a las reuniones que organice el MinTic, el proximo 20 de abril se tiene agendada la promera reunión de formulación de objetivos y planeación del Nodo para la vigencia 2023 | *Desde el proceso de Gestión de Grupos de Interés se participó en la reunión Más colombianos con acceso y cobertura de las TIC, con el fin de continuar con la elaboración de la propuesta de Estrategia de Rendición de Cuentas del Nodo, donde se definió la articulación de la Agencia con el Ministerio para realizar actividades de Rendición de Cuentas con respecto a los Servicios Ciudadanos Digitales. De acuerdo con lo anterior, se definió la propuesta de Encuentro virtual SCD en el marco de la iniciativa #SOYDIGITAL Consultar: Presentación participación nodo Mas colombianos con acceso y cobertura de las TIC
| Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.3.1 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre la gestión institucional a los grupos de valor que acceden a los servicios de la Agencia y los espacios de dialogo participativos implementados | Resultados encuesta aplicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Equipo de Planeación y Profesional de comunicaciones) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo Uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional Uso y apropiación) | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | * Desde el proceso de Gestión de Grupos de Interés se ha venido trabajando de manera articulada con el equipo de comunicaciones en la elaboración de una encuesta dirigida a nuestros principales grupos de valor e interés (Ciudadanos, entidades públicas y empresas privadas) con el objetivo de i) realizar una caracterización demografica y ii) conocer su percepción frente a los servicios que presta la AND, iii) identificar posibles socluiones tecnologicas que quisieran implementar o acceder y iv) identificar posibles sinergias con empresas privadas. Consultar: Encuesta dirigida a Grupos de Valor e Interés: Ciudadanos, entidades públicas, empresas privadas
|  | 3.3.2 | Implementar acciones de dialogo con los grupos de interés que participaron en encuestas de percepción, rendición de cuentas, audiencia pública, etc, en la vigencia 2022, informando las mejoras implementadas asociadas a sus inquietudes, observaciones y/o comentarios | Acciones de dialogo implementadas | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Equipo de Planeación y Profesional de comunicaciones) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo Uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional Uso y apropiación) | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  | *Se han identificado inquietudes de nuestros grupos de valor e interés en diferentes encuestas aplicadas, asi como en el I café institucional 2023, con el objetivo de dar respuesta a partir de diferentes espacios de dialogo Consultar: Temas de interés grupos de valor
Servicio al Ciudadano | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 4.1.1 | Actualizar la caracterización de grupos de valor e interés y el respectivo mapa de actores para identificar posibles alianzas estrategicas que permitan la generación de productos y servicios de la Agencia Nacional Digital | Caracterización de grupos de valor e interés actualizada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo Uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional Uso y apropiación) | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Desde el proceso de Gestión de Grupos de Interes, con respecto a la actividad de la conformación de Alianzas estratégicas se realizaron las siguientes actividades: *Se completó la revisión de los Planes Anuales de Adquisiciones y Plan de Acción Institucional de la vigencia 2023 de los 18 ministerios que hacen parte de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se identificaron 40 posibles proyectos en el marco de la política de Transformación Digital *Se revisaron 42 leyes expedidas en la vigencia 2022 y se identificaron 11 posibles proyectos *Se revisaron 18 documentos CONPES de las vigencias 2020, 2021 y 2022 y se identificaron 6 posibles proyectos *Se revisaron 32 Planes Anuales de Adquisiciones de la vigencia 2023 de las Gobernaciones a nivel territorial, donde se identificaron 15 posibles proyectos *Teniendo en cuenta la información identificada se elaboró el documento preliminar de alianzas estratégicas donde se describen los posibles proyectos identificados, con las entidades ejecutoras y la asignación presupuestal asignada. * Se consolidó el documento de Plan de Negocios con el de Alianzas Estratégicas y se incluyó la identificación de posibles aliados a nivel privado y posibles cooperantes internacionales | Desde el formulario de las PQRSD que se encuentra en la sede electrónica se habilitaron los siguientes campos que permiten caracterizar a los grupos de valor e interés que se acercan a la agencia a través de la solicitud de peticiones con el objetivo de establecer estrategias de atención o de planeación. * Grupo de interés al cual pertenece *Tipo de solicitante (Apoderado, niño, niña, adolescente) *Atención preferente: (niño, niña, adolescente, mujer gestante, veterano de la fuerza pública) *Grupo étnico al cual pertenece: (negro, mulato, afrocolombiano, pueblos indígenas, palenqueros, raizales, Rrom) *Si tiene alguna condición de discapacidad: (física, visual, auditiva, cognitiva, mental) Consultar: https://and.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/pqrsd
|  | 4.1.2 | Implementar la Politica de Servicio al Ciudadano teniendo en cuenta los lineamientos del MIPG y las recomendaciones del Indice de Desempeño Institucional | Politica de Servicio al Ciudadano implementada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Equipo de Planeación y Profesional de comunicaciones) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1. De acuerdo con el reporte y seguimiento a las PQRSD que llega por la sede electronica de la entidad, se puede evidenciar que con corte a 31 de marzo de 2023, han llegado 79 solicitudes, donde tres (3) de las solicitudes fueron realizadas por personas que pertenencen al grupo étnico afrocolombiano, una (1) mulato y una (1) de pueblos indigenas 2. Según el tipo de solicitante, se identifica que se realizaron 2 solicitudes por parte de niños, niñas y adolescentes, sin embargo, revisando las solicitudes las realizaron adultos haciendo referencia a denuncias frente al programa de alimentación escolar 3. Frente a atención preferente, se dientifica que se realizó una (1) solicitud por parte de veterano de la fuerza pública desde el equipo de comunicaciones se han adelantado las siguientes actividades: 1. Elaboración de diverso material gráfico con temas relacionados a la plataforma estratégica y misionalidad de la Agencia Nacional Digital, este ha sido publicado en los diversos canales digitales de la Entidad. 2. Diseño, elaboración y aplicación de la Encuesta Identificación de Información de Interés AND 2023 a los colaboradores de la Entidad. 3. Diseño de herramienta para generar los certiﬁcados laborales y contractuales de forma automatizada de la AND. (Está en proceso de desarrollo) 4. Apoyo en el desarrollo de ChatGPT para la Agencia Nacional Digital. (Está en proceso de desarrollo) | 1. En el segundo trimestre de 2023, de acuerdo con el reporte y seguimiento a las PQRSD que llegan por la sede electronica de la entidad, se puede evidenciar que con corte a 30 de junio de 2023, han llegado 81 solicitudes, donde dos (2) de las solicitudes fueron realizadas por personas que pertenencen al grupo étnico pueblos indigenas, una (1) mulato. 2. Según el tipo de solicitante, se identifica que se realizaron 3 solicitudes por parte de niños, niñas y adolescentes. 3. Frente a atención preferente, se dientifica que de las 81 solicitudes, tres (3) corresponde a adolescentes, dos (2) a niño o niñas y una (1) a mujer gestante Consultar: SeguimientoPQRSD_trimestre 2-2023 (1)
| Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.2.1 | Incorporar temas asociados a la gestión de Grupos de interés en el Plan de Capacitación de la AND para 2023 y hacer seguimiento a su implementación, tales como política de servicio al ciudadano, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas. | Plan de capacitaciones de la AND con temas asociados a las estrategias del Plan Estratégico de Grupos de interés | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | De acuerdo con el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2023 se llevarán a cabo capacitaciones relacionadas con temas como Innovación en lo Público, Ley 1712 de 2014 y Lenguaje Claro Consultar:https://and.gov.co/sites/default/files/2023-01/6.1_Anexo_CronogramaPlanEstrategico_TH_PIC_SST-_BienestarEIncentivos_2023.pdf | *De acuerdo con el Plan Institucional de Capacitación, se tiene programada la capacitación en Rendición de Cuentas para el proximo 26 de septiembre de 2023, donde se socializará a los colaboradores de la entidad los lineamientos generales de la rendición de cuentas, importancia, beneficios y como se adelanta el proceso en la AND, de igual manera se adelanta una campaña de expectativa de manera conjunta con el equipo de comunicaciones para el envio de piezas graficas (Tips de Rendición de Cuentas) Consultar: https://and.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/plan-de-accion/plan-institucional-de-capacitacion y Tips Rendición de Cuentas
|  | 4.2.2 | Fortalecer las competencias de los colaboradores de la Agencia en atención y servicio a nuestros grupos de valor e interés, teniendo en cuenta los resultados de las encuestas de percepción de la vigencia 2022 | Competencias de atención y servicio de los colaboradores fortalecidas | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  | *Desde el proceso de Gestión de Grupos de interés se incluyó en la encuesta Identificación de Información de Interés (III) la pregunta ¿Cuáles de las siguientes habilidades o competencias considera que se debe fortalecer en la AND para cumplir con el reto identificado para el 2023? *Orientación al servicio *Desarrollo de la empatía *Aprendizaje Continuo *Habilidades de comunicación *Gestión de Conflictos Lo anterior con el objetivo de conocer la percepción de nuestros colaboradores y asi fortalecer dichas competencias. Consultar: Observaciones Encuesta III
|  | 4.2.3 | Implementar acciones de apropiación del Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. | Acciones de apropiación del código de integridad implementadas | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Se ha venido realizando la socialización del código de integridad con los colaboradores, donde se evidencian los valores y principios que se promueven en la entidad Consultar: https://youtu.be/ImZ1M5nBlzw | Para este corte (30/08/23) esta actividad no se ha realizado, sin embargo se llevo a cabo la solicitud correspondiente a la oficina de comunicaciones para la elaboraciòn de unas piezas con el fin de continuar con el proceso de socializaciòn de nuestro codigo de integridad.
| Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 4.3.1 | Elaborar y publicar un protocolo de atención de la Agencia que permita dar a conocer el ciclo de servicio y principales recomendaciones de atención por los diferentes canales de comunicación (presencial, telefonico, virtual, correspondencia, sede electronica y redes sociales) teniendo en cuenta la atención con enfoque diferencial | Protocolo de atención elaborado y publicado | Dirección (Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones, Profesional de Gestión de Grupos de interés, Profesional Web Master) | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | Se elaboró y socializó el protocolo de atención por los diferentes canales de la AND, teniendo en cuenta las competencias establecidas en la Resolución 0667 de 2018, donde se identificaron las competencias de Orientación al Usuario y al Ciudadano, Desarrollo de la empatia y Aprendizaje Continuo, como las competencias asociadas a la atención y servicio al ciudadano que permiten ir avanzando en la construcción de una atención efectiva y asertiva con nuestros grupos de valor e interés por los diferentes canales de atención y corresponden a la primera linea de atención. Consultar: Protocolo de atención y servicio al ciudadano
| Conocimiento al servicio del ciudadano | 4.4.1 | Definir los criterios de accesibilidad web en la documentación elaborada por las diferentes subdirecciones para garantizar su adecuada publicación en la sede electronica, teniendo en cuenta los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. | Sede electronica de la AND con criterios de accesibilidad | Dirección (Profesional Web Master, Profesional de Gestión de Grupos de interés,profesional gestión documental, equipo Planeación) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Se tiene programado realizar una reunión con la profesional de gestión documental para definir recomendaciones frente los criterios de accesibilidad que deben llevar los documentos a publicar en la sede electronica, con el fin de socializarlos con las diferentes areas para su implementación. | *Desde el proceso de Gestión Documental, se realiza la propuesta de actualización de la Guía de Elaboración de Documentos, incluyendo los requisitos de accesibilidad. Consultar: Presentación documentos electronicos.
|  | 4.4.2 | Elaborar y socializar tutoriales o instructivos a los grupos de valor internos y externos de la Agencia para incentivar el uso y consulta del formulario de las PQRSD en la sede electronica de la entidad | Tutoriales o instructivos elaborados y socializados | Dirección (Web Master, Profesional de Gestión de Grupos de interés,profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) Subdirección Juridica | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | *Se trabajó de manera conjunta desde el proceso de gestión de Grupos de Interés, la Web Master y el equipo de comunicaciones en la propuesta de video tutorial de las PQRSD para facilitar el acceso a los grupos de valor e interés en la sede electronica. De igual manera se solicitó incluir el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción que se encuentra disponible en el menú de Atención y Servicio a la Ciudadania. Consultar: Documento Tutorial radicación PQRSD, propuesta video tutorial PQRSD
| Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.5.1 | Implementar la encuesta de percepción de las PQRSD para conocer su opinión en terminos de lenguaje claro, oportunidad en tiempos y coherencia en la respuesta | Encuesta de percepción de las PQRSD aplicada | Dirección (Asistente de dirección, Web Master, Profesional de Gestión de Grupos de interés) Subdirección Juridica | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | *De acuerdo con la aprobación por parte de la Subdirección Juridica de la encuesta de percepción de las PQRSD, se realizó el respectivo desarrollo lo cual se puede consultar en la sede electronica de la entidad para su diligenciamiento. Consultar:https://and.gov.co/encuesta-satisfaccion
|  | 4.5.2 | Realizar encuestas a las entidades públicas que acceden a los Servicios Ciudadanos Digitales y a los de Proyectos de CTI aplicada de la Agencia con el propósito de obtener retroalimentación de las diferentes etapas de ejecución de los proyectos | Resultados de las encuestas aplicadas | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales Subdirección de Desarrollo | 2023-08-01 | 2023-12-31 |  | *Desde el proceso de Gestión de Grupos de Interés se ha venido trabajando de manera articulada con la Subdirección de Desarrollo y SCD frente a las mejoras de la encuesta de Percepción con el fin de aplicarla en cada una de las etapas del proyecto. Consultar Ajuste encuesta de percepción Subdirección de Desarrollo
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información | Lineamientos Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizada la sección de Transparencia y Acceso a la Información de la AND | Sección de Transparencia y acceso a la información de la página web con toda la información requerida, publicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés, Profesional Web Master, Profesional de Planeación, Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones, Profesional de control interno) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1. Se realizó la publicación de los Planes de Acción Institucional en el marco del Decreto 612 de 2018 en el menú Participa para consulta de nuestros grupos de valor e interés, Consultar:https://and.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/participa/planeacion-yo-presupuesto-participativo 2. a la fecha se ha actualizado la sede electronica por parte de la Web Master de la entidad, teniendo en cuenta las solicitudes realiadas por los diferentes procesos y previa autorización por parte de la lider de comunicaciones algunas publicaciones son: (Noticias, fechas especiales, informes, entre otros) Consultar: Reporte interno de publicaciones pagina web e intranet | A agosto de 2023 desde el proceso de Gestión de Grupos de Interés y la Web Master, se realizó la revisión del menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública, actualizando la siguiente información: 1. Sección Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas: actualizando la información de los colaboradores de planta de acuerdo con los requerimientos del ITA 2. Datos abiertos 3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos: ajustando las tablas de información del puntaje del IDI Consultar: https://and.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion *Por parte de la Web Master se han atendido las solicitudes de publicación en la sede electronica que realizan las diferentes areas de la entidad, teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad establecidos y se han consolidado y enviado a la dirección las PQRSD que ingresan a la sede eelctronica para el respectivo reparto. Consultar: Reporte interno de publicaciones y PQRSD Sede Electronica *Desde el proceso de seguimiento, medición, evaluación y control se ha mantenido actualizada la información en los diferentes canales de comunicación de la Agencia, en temas relacionados con informes y seguimientos Consultar: Formatos de Solicitud de Comunicación Interna y Externa (informes, seguimientos y evaluaciones)
| Lineamientos Transparencia Pasiva | 5.1.2 | Hacer seguimiento y análisis de datos de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas en la AND durante la vigencia 2023 | Informe de PQRSD semestral Publicación de indicador de PQRSD en la página web e intranet | Subdirección Jurídica (Profesional Jurídica) Dirección (Asistente de dirección, Profesional Web Master) | 2023-06-01 | 2023-12-31 |  | *Por parte de la Web Master se realiza seguimiento a cada una de las PQRSD registradas en la sede electronica, con el objetivo de llevar un registro y control tanto de la solicitud como de los documentos que adjunta el peticionario. Consultar: https://365and-my.sharepoint.com/personal/mireya_suarez_and_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmireya%5Fsuarez%5Fand%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPQRSD%2DSEDE%20ELECTR%C3%93NICA%2020223&view=0
| Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 5.1.3 | Mantener actualizada la sección de datos abiertos y gestionar la publicación de los instrumentos de gestión en el portal datosabiertos.gov.co | Sección datos abiertos actualizada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Web master, Profesional gestión documental, Profesional lider de TI) | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  | *Desde el proceso de gestión de grupos de interés se realizó la publicación de los instrumentos de gestión de la información(Registro de activos de información, esquema de publicación e índice de información calsificada y reservada) en el porta de datos abiertos para consulta publica. Consulta: https://and.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/datos-abiertos/seccion-de-datos-abiertos *Desde el proceso de Gestión Documental, se realiza la actualización de los instrumentos aprobados y convalidados de gestión en la página Web. Consultar: Evidencia documentos actualizados en la sede electronica
| Criterio diferencial de accesibilidad | 5.1.4 | Validar el cumplimiento de la implementación de los criterios de accesibilidad en la sede electronica de la Agencia | Sede electronica de la AND cumpliendo los criterios de accesibilidad y usabilidad | Dirección (Profesional Web Master, Profesional líder de TI, Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de Control Interno) | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Se realiza la descripción de las imágenes en el administrador de contenido por parte de la Web Master para las publicaciones en la sede electronica, de acuerdo con los criterios de accesibilidad establecidos por la Resolución 1519 de 2020 https://and.gov.co/ | *Desde el proceso de gestión de grupo de interés en articulación con la web master, se realizó el diligenciamiento del índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se reportó el cumplimiento de los criterios de accesibilidad de acuerdo con la declaración de conformidad de accesibilidad que se encuentra publicado en la sede electronica. Consultar: https://and.gov.co/politicas/accesibilidad *Se realizó el ajuste al formulario de las PQRSD con respecto al requerimiento del ITA frente a establcecer el diligenciamiento del formulario en mayuscula sostenida para garantizar criterios de accesibilidad. Consultar: https://and.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/informacion-de-entidad/mecanismos-de-presentacion-directa/radicar-pqrsd *Desde el proceso de seguimiento, medición, evaluación y control no se realizaron acciones correspondientes a esta actividad
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1.5 | Implementar la encuesta de usabilidad para conocer la experiencia de usuario de los grupos de valor e interés frente a la sede electronica de la Agencia | Encuesta de usabilidad implementada | Dirección (Web Master, Profesional de Gestión de Grupos de Interés) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | De acuerdo con las respuestas enviadas por nuestros grupos de valor e interés en la encuesta de usabilidad que permite conocer la percepción frente al uso de la sede electronica, se realizan las siguientes actividades: 1. Se realiza seguimiento por parte de la web master a las respuestas que ingresan en la sede electronica y se diligencia la respectiva matriz (Seguimiento encuesta usabilidad_2023) 2. a la fecha 6 personas han contestado la encuesta 3. Se identifica que se encuentran totalmente de acuerdo con la integración de las distintas funciones de la SE, asi como, estan de acuerdo con que la SE es facil de usar y perciben que la mayoria de las personas aprenden a utilizar la SE rapidamente 4. Se identifican mejoras frente a la complejidad al momento de navegar en la SE | * De acuerdo con las respuestas enviadas por nuestros grupos de valor e interés en la encuesta de usabilidad que permite conocer la percepción frente al uso de la sede electronica, se realizan las siguientes actividades: 1. Se realiza seguimiento por parte de la web master a las respuestas que ingresan en la sede electronica y se diligencia la respectiva matriz (Seguimiento encuesta usabilidad_2023) 2. a ljunio7 personas han contestado la encuesta 3. Se identifica que las personas que participaron en la encuesta se encuentran en desacuerdo frente al uso de manera frecuente de la sede electronica 4. Se identifican mejoras frente a la complejidad al momento de navegar en la SE y consideran que requieren de un poyo técnico para poder utilizarla 5. Reconocen que las distintas funciones de la SE se encuentran bien integradas Consultar: Seguimiento encuesta usabilidad_2023
Iniciativas Adicionales | Integridad | 6.1.1 | Implementar la estrategia para la adopción del código de integridad | Estrategia implementada | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Se ha llevado a cabo una campaña de socialización del código de integridad "Viernes integro" donde a través de correo electronico institucional se envian videos y piezas graficas comunicando a los colaboradores los valores y principios que promueve la entidad Consultar: https://youtu.be/ImZ1M5nBlzw | Para este corte (30/08/23) esta activIdad "viernes integro", no se ha realizado, sin embargo se llevo a cabo la solicitud correspondiente a la oficina de comunicaciones para la elaboraciòn de unas piezas con el fin de continuar con el proceso de socializaciòn de nuestro codigo de integridad.
| Conflictos de interés | 6.1.2 | Implementar el Plan para la Estrategia de Gestión de Conflictos de interés en la entidad | Plan de trabajo para le estrategia de Conflicto de interés implementado | Dirección Profesional Comunicaciones, Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) Subdirección Jurídica (Profesional Jurídica) | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Se realizó plan para la prevención de conflicto de interes, este plan es responsabilidad de comunicaciones, control interno, juridica y talento humano, por lo cual las entregables pactadaos en dicho plan fueron conciliados con cada uno de los reponsables. En el 2 trimestre se inicia la ejecución de las actividades Desde el equipo de comunicaciones se han realizado las siguientes actividades: - Bocetación de piezas gráficas relacionadas a Conflicto de Interés. - Monitoreo constante al correo conflictodeinteres@and.gov.co donde se reportan los casos relacionados al tema. | En el 2 trimestre se inicia la ejecución de las actividades Desde el equipo de comunicaciones se han realizado las siguientes actividades: - Bocetación de piezas gráficas relacionadas a Conflicto de Interés. - Monitoreo constante al correo conflictodeinteres@and.gov.co donde se reportan los casos relacionados al tema. Desde la Subdirección Jurídica se ha dado cumplimiento a las siguientes actividades, las cuales fueron asignadas en Plan para la Estrategia de Gestión de Conflictos de interés en la entidad: 1. Elaboración de informe mediante el cual se realiza la identificación de las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias. 2. Se gestionó la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por el DAFP de todo el personal de planta y contratistas obligados por la Ley 2013 de 2019, como requisito obligatorio para adelantar el proceso de contratación de contratistas, proceso a cargo de la Subdirección Jurídica. 3. Elaboración de informe I semestre 2023, mediante el cual se da realiza el reporte de los contratistas que realizaron la declaración de bienes y renta d en los términos de la Ley 2013 de 2019, mediante el aplicativo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Consultar: Informe de declaración de bienes y rentas, registro de conflicto de interés y declaración del impuesto sobre la renta y complementarios - persona natural, de conformidad con la ley 2013 de 2019 e Informe de áreas identificadas con riesgos de posibles conflicto de interés.
}