## PAI 2025
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN 2025 Versión: 1
| Objetivo Plan Estratégico Sectorial | Objetivo Específico del Proyecto de inversión | Objetivo del Plan Estratégico Institucional | Politica MIPG | Proceso Interno | Actividad | Producto | Nombre del indicador | Periodicidad de medición | Periodicidad de Reporte | Unidad de medida | Meta 2025 | Fecha Inicio | Fecha Final | Áreas/Dependencias responsables | Avance Cualitativo I Trimestre | Avance Cuantitativo I Trimestre
PAI-1 | 1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Ampliar la cobertura en los procesos de articulación y prestación de los SCD en las entidades públicas y privadas. | Gobierno Digital | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Actualizar e Implementar el modelo operativo-financiero que permita la autosostenibilidad de los SCD base | Modelo Operativo Financiero implementado | Nivel de Implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febreto | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | MARZO: Actualmente la entidad se encuentra realizando las mesas de trabajo con la Direccion de Gobierno Digital del MinTIC, con el fin de construir el convenio interadministrativo para la operación y soporte de los Servicios Ciudadanos Digitales, una vez se celebre este convenio se iniciarán las actividades programadas. | NA
PAI-2 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Elaborar el Plan de Acción de Comunicaciones | Plan de Acción de Comunicaciones elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Comunicaciones | ENERO: Se elabora el Plan de Acción de Comunicaciones de la AND 2025, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 28 de enero del presente año. | 1
PAI-3 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Implementar el Plan de Acción de Comunicaciones | Plan de Acción de Comunicaciones implementado | Nivel de implementación | Mensual | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Comunicaciones | ENERO: Se elabora el Plan de Acción de Comunicaciones 2025, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 28 de enero del presente año. FEBRERO: Se inicia con la implementación de las diversas acciones del Plan de Acción de Comunicaciones 2025, para esto se realizó: - Se publicó campaña de los Valores y Principios del Código de Integridad de la AND. - Se publicó de manera digital y orgánica, la “Campaña Promoción AND - Transformación Digital”. - Se elaboró matriz de relación de los eventos en los que se participe durante 2025. - Se crea un repositorio digital para almacenar los contenidos realizados. - Se realiza monitoreo constante en las Redes Sociales oficiales de la Agencia Nacional Digital. MARZO: Se continúa con la implementación de las diversas acciones del Plan de Acción de Comunicaciones 2025, para esto se realizó: - Se realizaron piezas de invitación a las diversas capacitaciones que se han realizado en la Agencia. - Se alimentó la matriz de relación de los eventos en los que se esta participando durante ese 2025. - Se alimentó el repositorio digital con los contenidos realizados. - Se presentó propuesta con actividades para realizar en el marco de la participación que desde la AND hacemos en el Nodo Sectorial TI, liderado por MinTic. - Se realizan mejoras y actualizaciones constantes en la Sede Electrónica e Intranet de la Agencia Nacional Digital. - Se han realizado piezas gráficas con contenido relacionados a Seguridad Digital. - Se continúa con el monitoreo constante en las Redes Sociales oficiales de la Agencia Nacional Digital. - Se realizó el reporte Trimestral, en el "CUADRO DE MANDO INTEGRAL" de la AND, las mediciones que este solicita relacionadas a comunicaciones y Redes Sociales oficiales de la Agencia Nacional Digital, superando las metas propuestas. | 18%
PAI-4 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión del conocimiento y la innovación | Direccionamiento Estratégico | Implementar el Plan de trabajo de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación de MIPG | Plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Direccion/Planeaciòn | No Programado para este Periodo | NA
PAI-5 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Planeación Estratégica | Direccionamiento Estratégico | Desarollar los instrumentos de planificación estratégica y presupuestal | PAI,PAA, Anteproyecto, POAI, MGMP,PAI | Instrumentos Elaborados | Trimestral | Trimestral |  | 6 | Febrero | Diciembre | Dirección/Planeaciòn | MARZO: Por parte del equipo de Planeación de la Agencia Nacional Digital se elaboraron y aprobaron los siguientes instrumentos, Actualización Plan Estrategico Institucional, Plan de Accion Institucional, Plan Anual de Adquisiciones y Anteproyecto de Inversión. | 4
PAI-6 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Planeación Estratégica | Direccionamiento Estratégico | Diseñar e implementar los tableros de control CMI. | Plan de trabajo para la implementaciòn deTablero de Control de la AND | Avance del Plan de Trabajo | Trimestral | Trimestral |  | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección/Planeaciòn/TI | No Programado para este Periodo | NA
PAI-7 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Implementacion del Plan de Accion MIPG | Presentar a Comité Directivo o Institucional Informe seguimiento Plan MIPG | Informes presentados | Trimestral | Trimestral |  | 4 | Febrero | Diciembre | Dirección/Planeaciòn | MARZO: 1_Se presenta en el mes de enero 2025, informe consolidado del avance de la gestion realizada durante la vig 2024 frente al MIPG en el maco del Comite de Gestion y Desempeño. 2_Se formula plan de acción para el mantenimiento y mejora del MIPG para la vig 2025 3_Se elabora informe trimestral del avance del plan de accion MIPG 2025 | 1
PAI-8 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gobierno Digital | Estructuración de Proyectos | Elaborar e Implementar el Modelo para la conformación de la red alianzas estratégicas (evaluación de aliados) | Implementacion de Alianzas Estrategicas | Nivel de Implementaciòn | Trimestral | Trimestral |  | 100% | Febrero | Diciembre | Subdireccion de Soluciones y Servicios | MARZO: Desde la red de alianzas estratégicas vigente de la AND, se están desarrollando los siguientes proyectos: ANI Collocation: Aliado HOSTDIME. ANI Hiperconvergencia, Almacenamiento y Backup: Aliado GTS. ANI Adecuadiones: Aliado BIRDUN. ANI Redes: Aliado IKUSI. ANI Seguridad: Aliado CONVIEST. ICETEX Mesa de servicios: Aliado T&S . ICETEX Fábrica de Software: Aliado OPITECH. FNA Fábrica de Software: Aliado OPITECH. DAFP Servicios de Nube Privada: Aliado ADA. | 18%
PAI-9 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Implementar el Plan del Sistema de Gestión Ambiental | Plan del Sistema de Gestión Ambiental implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Ambienal | No Programda para este Periodo | NA
PAI-10 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Defensa Juridica | Gestion Contractual | Actualizar el manual de contratación y manual de supervisión | Manuales Contractuales Actualizados | Actualizacion de Manuales | Semestral | Semestral |  | 2 | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | No Programado para este Periodo | NA
PAI-11 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Rendición de cuentas | Gestión de Grupos de Interés | Implementar el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Agencia (atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano) | Programa de Transparencia y Ética Pública elaborado de la agencia implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Comunicaciones | No Programado para este Periodo
PAI-12 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestion de Negocios | Implementar Plan de Acción del modelo de negocio que permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la AND como referente en la transformación digital el país | Plan de Acciòn Modelo de negocio Implementado AND | Nivel de Implementación del modelo | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdireccion de Soluciones y Servicios | MARZO: Se realiza el análisis del Esquema que contiene el Segmento de Clientes priorizados, para actualizarlo si es necesario. - Se revisa base de datos de clientes potenciales de la AND, para realizar su actualización. Desde el proceso de Comunicación Estratégica se desarrolla el Plan de Acción de Comunicaciones 2025, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la AND. En este se formulan diversas actividades relacionadas a Estrategias de Comunicación. - Se envía a las diversas Alcaldías de Colombia el Portafolio de Servicios de la AND como estrategia para reconocimiento de la Entidad. - Se desarrolla y envía a diferentes Entidades la Encuesta de Satisfacción de la AND 2024, donde se pregunta sobre el desarrollo de los proyectos desarrollados por nuestra parte. - Se realiza propuestas para diversas Entidades desde la AND para desarrollar proyectos de Transformación Digital. - Desde la Subdirección de Soluciones y Servicios se ha desarrollado diversas reuniones con potenciales clientes y Alcaldías de Colombia para dar a conocer la AND y el Portafolio de Servicios y así lograr consolidar negocios relacionados a la misionalidad de la Entidad. - Se continua con la realización de propuestas para diversas Entidades desde la AND para desarrollar proyectos de Transformación Digital. - Se continua con la realización de reuniones con diversas Alcaldías de Colombia y clientes potenciales para presentar la AND y los servicios que se presta y así lograr consolidar negocios relacionados a la misionalidad de la Entidad. | 18%
PAI-13 | 2.Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | 1. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2. Integrar soluciones y servicios enfocados en Ciencia, Tecnología e Innovación que aporten a la transformación digital del estado colombiano. | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Desarrollar las soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan a las entidades públicas en sus procesos de transformación digital a nivel nacional y territorial. | Soluciones Desarrolladas | Soluciones Desarrolladas | Trimestral | Trimestral | Número | 12 | Febrero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y SCD | MARZO: La Agencia Nacional Digital en el desarrollo de su misionalidad se encuentra trabajando en proyecto con: La Agencian Nacional de Infraestructura, ICETEX, Fondo Nacional del Ahorro | 3
PAI-14 | 2.Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | 1. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2. Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Elaborar e mplementar el Modelo de Gestiòn de Proyectos con enfoque PMO | Modelo Operativo Financiero implementado | Nivel de Implementaciòn | Trimestral | Trimestal |  | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | MARZO: El Modelo Opertativo de Gestion de Proyectos se encuentra en etapa de actualización. | NA
PAI-15 | 2.Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | 1. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2. Integrar soluciones y servicios enfocados en Ciencia, Tecnología e Innovación que aporten a la transformación digital del estado colombiano | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Implementar la conformación de una red de alianzas que permita fortalecer la generación de productos y servicios de la AND | Informe red de conformación de una red de alianzas implementado | Nivel de Implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Abril | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y SCD | MARZO: Para el desarrollo de los proyectos la Agencia Nacional Digital, a realizado en el promer trimestre las sigueintes alianzas estrategicas para fortalcer las capacidades tecnologicas de la entidad: Aliado Opitech ALIADO HOSTDIME (COLLOCATION) ALIADO GTS (HIPERCONVERGENCIA, ALMACENAMIENTO Y BACKUP) ALIADO BIRDUN (ADECUACIONES) ALIADO IKUSI (REDES) ALIADO CONVIEST (SEGURIDAD) | 25%
PAI-16 | 2.Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | 1. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2. Integrar soluciones y servicios enfocados en Ciencia, Tecnología e Innovación que aporten a la transformación digital del estado colombiano | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Elaborar y socializar el informe mensual de seguimiento a proyectos CTEI aplicada | Informe Elaborado y Socializado | Informes presentados | Mensual | Trimestral |  | 12 | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y SCD | ENERO:Se remitieron a planeación los informes de seguimiento a proyectos CTEI FEBRERO: Se remitieron a planeación los informes de seguimiento a proyectos CTEI MARZO: Se remitieron a planeación los informes de seguimiento a proyectos CTEI | 3
PAI-17 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información -PETI | PETI implementado | Nivel de Implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Líder Gestión de TI | MARZO: Se adelantan las actividades del proyecto: "Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en la AND" Generación de los documentos: Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Documento guía metodología de pruebas de efectividad AND Infraestructura tecnológica, Acta de revisión de la política de seguridad y privacidad de la información y/o Resolución de actualización. | 1
PAI-18 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Implementar el plan de trabajo para la adopción del Marco de Referenca de Arquitectura Empresarial del MinTIC de acuerdo a los dominios definidos en el documento de alcance y metodologia. | Plan de implementación de Arquitectura Empresarial implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Lider de Gestión de TI | No Programada para este Perido | NA
PAI-19 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Actualizar Plan Estratégico de Talento Humano (capacitación; sostenibilidad y retención del talento humano; competencias para manejar economías de escala y gestión del conocimiento) que permita consolidar el capital intelectual en la entidad | Modelo de Gestión de Talento Humano implementado | Nivel de Implementación del modelo | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera | ENERO: En el mes de Enero el Subdirector Administrativo y Financiero presentó y gestionó la aprobación en Comité Institucional de Gestion de Desempeño el plan estratégico de talento humano junto a los planes de capacitación, vacantes, previsión del talento humano, bienestar e incentivos, y seguridad y salud en el trabajo, los cuales se encuentran publicados en portal web de la entidad. | 100%
PAI-20 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Actualizar e Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | No Programada para este Perido | NA
PAI-21 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) | Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | No Programada para este Perido | NA
PAI-22 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Actualizar e Implementar el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés | Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano Subdirección Jurídica | No Programada para este Perido | NA
PAI-23 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión Documental | Gestión Documental | Actualizar Implementar el Plan Institucional de Archivos (PINAR) | Plan Institucional de Archivos (PINAR) implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Documental | No Programada para este Perido | NA
PAI-24 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión Financiera | Publicar la información contable a través de los Estados Financieros de la Agencia | Estados Financieros de la Agencia publicados en la página web | Estados Financieros | Trimestral | Trimestral | Número | 4 | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Contador | Fueron publicados los Estados Financieros de la vigencia 2024 (Anual) | 1
PAI-25 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestion Juridica | Elaborar y publicar informe de PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) atendidas a través de los diferentes canales dentro de la Agencia | Informe de PQRSD atendidas elaborado y publicado | Informe | Trimestral | Trimestral | Número | 3 | Marzo | Diciembre | Subdirección Jurídica | No Programada para este Perido | NA
PAI-26 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestion Juridica | Elaborar e implementar el plan de trabajo Registro Único de TIC 2025 | Plan de Trabajo Registro Unico de TIC | Nivel de Implementaciòn | Trimestral | Trimestral |  | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Jurídica | MARZO: i) Reuniones MinTIC en coordinación con SAF - esclarecer las actividades reportadas, como y cuando se hizo el reporte y las obligaciones de la Agencia (Oficina Tecnologías de la información, registro TIC y tesoreria); ii) Confirmación de las plataformas para hacer los reportes (Hecca - técnico, SER - financiero); iii) Reunión entre las subdirecciones para esclarecer responsabilidades frente al reporte; iv) Recuperación de las claves y contraseña Hecca; v) Reunión Tesoreria MinTic (conseguir estado de cuenta). | 90%
PAI-27 | 1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Ampliar la cobertura en los procesos de articulación y prestación de los SCD en las entidades públicas y privadas. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Poner en operación los evolutivos de Servicios Ciudadanos Digitales base | Informe de evolutivos de Interoperabilidad, Carpeta Ciudadana Digital, Autenticación Digital en operación | Número de informes de evolutivos de SCD base en operación | Semestral | Semestral | Número | 2 | Febrero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | No Programada para este Perido | NA
PAI-28 | 1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Ampliar la cobertura en los procesos de articulación y prestación de los SCD en las entidades públicas y privadas. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Poner en operación los evolutivos de GOV.CO | Informe de evolutivos de GOV.CO en operación | Número de evolutivos de GOV.CO en operación | Semestral | Semestral | Número | 2 | Febrero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | No Programada para este Perido | NA
PAI-29 | 1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Ampliar la cobertura en los procesos de articulación y prestación de los SCD en las entidades públicas y privadas. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Asistir técnicamente a las entidades para su integración a SCD y GOV.CO conforme a la priorización realizada por MinTIC | Informe entidades asistidas técnicamente para su integración a SCD y GOV.CO | Número de entidades asistidas técnicamente | Semestral | Semestral | Número | 124 | Febrero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | No Programada para este Perido | NA
PAI-30 | 1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Ampliar la cobertura en los procesos de articulación y prestación de los SCD en las entidades públicas y privadas. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Elaborar y socializar el informe mensual de operación de los Servicios Ciudadanos Digitales y de GOV.CO | Informes de la operación de los Servicios Ciudadanos Digitales y GOV.CO | Número de informes de la operación de los Servicios Ciudadanos Digitales y GOV.CO elaborados | Mensual | Trimestral | Número | 12 | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | ENERO, FEBRERO, MARZO: Actualmente la entidad se encuentra realizando las mesas de trabajo con la Direccion de Gobierno Digital del MinTIC, con el fin de construir el convenio interadministrativo para la operación y soporte de los Servicios Ciudadanos Digitales, una vez se celebre este convenio se iniciarán las actividades programadas. Sin embargo la entidad viene prestando la operacion y soporte de los SCD Base de manera básica. | 0
PAI-31 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Dar continuidad a la implementación de la gestión del riesgo institucional (riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital) | Política de gestión del riesgo, guía de gestión del riesgo, controles y planes de tratamiento de riesgos implementados | Informe de seguimiento a la implementacón de la gestión integral de riesgos | Semestral | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Dirección / Equipos de planeación, seguridad de la información y control interno | No Programado para el Primer Trimestre, sin embargo se adelantaron las siguientes actividades: 1. Desde el proceso de Direccionamiento Estratégico, se formulo plan de trabajo interno para el fortalecimiento de la gestion de riesgos en la AND, que contiene actividades de fortalecimiento de capacidades, diseño de lineamientos y herramientas, construccion del mapa de riesgos y la fase de monitoreo y reporte para el 2025 2. Desde el proceso de seguimiento, medición, evaluación y control, se tiene proyectado seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción para el mes de mayo y de riesgos de gestión y seguridad digital para el mes de julio, como se detalla en el programa anual de auditorías. Por lo anterior, desde este proceso no se cuenta con avance para el primer trimestre. | NA
PAI-32 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Elaborar el plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno | Plan de trabajo para la implementacón del sistema de control interno elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Control Interno | ENERO: 1. Se elabora el programa anual de auditorías para la vigencia 2025, en cual se proyecta el plan de trabajo para ser implementado por el proceso de seguimiento, medición, evaluación y control y aprobado por el comite de control interno en sesión del 03 de febrero de 2025 (acta en firmas) | 1
PAI-33 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Implementar el Sistema de Control Interno de acuerdo con la normatividad aplicable | Sistema de Control Interno Implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Control Interno | MARZO: 1. Durante el primer trimestre de 2025 se llevó a cabo la aprobación del programa anual de auditorías y aprobación por comite de control interno. Así mismo, se elevo solicitud de concepto ante el DAFP para establecer la obligotoriedad de crear el proceso de control interno con su responsable debidamente nombrado (en espera de respuesta) | 25%
PAI-34 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Elaborar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de trabajo de seguridad de la información elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de seguridad de la información/ Líder Gestión de TI | ENERO: Se realiza el plan de Seguridad de La información en excel para su ejecucción asi como el tablero de control para seguimiento | 1
PAI-35 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de trabajo de seguridad de la información implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de seguridad de la información/ Líder Gestión de TI | MARZO: Se realiza la evaluación para el primer timestre con un porcentaje del 30% de cumplimiento en promedio de la actividades avanzadas al corte de 2025. | 30%
PAI-36 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Elaborar el Plan de Gestión de datos personales | Plan de Gestión de datos personales elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Jurídica / Profesional Jurídica (Oficial de protección de datos) | MARZO: Se elaboró el plan de Gestión de datos personales, se esta a la espera de aprobación por parte del comité directivo (Dirección determina la agenda) | 0.9
PAI-37 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Implementar el Plan de Gestión de datos personales | Plan de Gestión de datos personales implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Jurídica / Profesional Jurídica (Oficial de protección de datos) | MARZO: i) Se realizó la actualización del plan de datos 2025; ii) Se reportó el avance de la implementación del plan; iii) Se actualizó y verificaron los canales de atención a las solicitudes; iv) Participación en las reuniones con activos digitales en la parte de datos; v) Se revisó la la guía de identificación y clasificación de activos de seguridad digital y de la información; vi) Se revisó el formato autorización para el tratamiento de datos personales para el proceso de contratación y socialización con los encargados de contratación; vii) Se actualizó el inventario de las bases de datos personales que administra la entidad y se reportó a la SIC. | 33%

## Hoja2 (hidden)
| OBJETIVOS PEI | OBJETIVOS PI
1 | Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado
2 | Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano
3 | Generar un modelo de negocio para la AND que permita su autosostenibilidad y posicionamiento como referente en la transformación digital del país
4 | Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales