## ProAudAND2026
Proceso: Seguimiento, medición, evaluación y control PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS Versión: 1
OBJETIVO |  | Planificar las auditorias internas, externas y de tercera parte, seguimientos, acompañamiento e informes a ejecutar en la vigencia 2026, que permitan evaluar periodicamente la gestión integral, así como el estado de la implementación y mejora del sistema de medición, evaluación y control interno de la Agencia.
ALCANCE |  | Ejecución de auditorias internas, apoyo operativo en la ejecución de auditorías externas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos y actividades de control durante la vigencia 2026.
|  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | Fecha de inicio auditoria |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | [23 empty] | RESPONSABLE
|  | Talento Humano |  | Tecnologia | Financiero | Otros recursos |  | Meta | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | Auditor Lider | Equipo Auditor
Item | Actividad (auditoría, seguimiento) | X cuando aplica |  | X cuando aplica | X cuando aplica | X cuando aplica |  |  | & | , | & | , | & | , | & | , | & | , | & | , | & | , | & | , | & | , | & | , | & | , | & | ,
[9 empty] | vv. | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | LIDERAZGO ESTRATEGICO
1.2 | Asistencia a los Comités Gestión y Desempeño y demás Comités al que sea invitado el grupo de Seguimiento, medición, evaluación y control Comités de coordinación de Control Interno. | x |  | x |  |  | 2026-01-02 | 4 |  | 31 |  |  |  | 31 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | N/A
2 | ENFOQUE HACIA LA PREVENCION
2.1 | Asesoria y Acompañamiento
2.1.1 | Acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento y actividades de control sobre Riesgos de la agencia, teniendo en cuenta el rol de la tercera línea de defensa. | x |  | x |  |  | Cuando se Requiera |  |  | 21 | [22 empty] | Control Interno
2.2 | Fomento de la Cultura del Control
2.2.1 | Actividades fomento a la cultura del Control, como capacitaciones y sensibilizaciones | x |  | x |  |  | 2026-06-20 | 2 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 20 |  | 16 |  | 30 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | Control Interno
3 | RELACION CON ENTES EXTERNOS
3.1 | Atención de auditorías internas por revisoría fiscal y entes de vigilancia y control. Incluye acompañamiento en la proyección de los planes de mejoramiento | x |  | x |  |  | 2026-01-21 | 4 |  | 21 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Control Interno
4 | EVALUACION Y SEGUIMIENTO / EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO
4.1 | Administración y evaluación de los Riesgos de la AND, en todos los procesos y proyectos,
4.1.1 | Seguimiento de los riesgos identificados en los procesos - Riesgos de Gestión y de Corrupción Evaluación de la eficacia de las actividades de control establecidas, como también de acciones orientadas hacia el fortalecimiento de los controles. | x |  | x |  |  | 2026-05-25 | 3 |  | 31 | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | Control Interno
4.2 | Auditorías Internas de Gestión Basada en Riesgos, incluyendo auditorias y seguimientos a los proyectos de la Agencia.
4.2.1 | Proceso Gestión documental | x |  | x |  |  | 2026-04-14 | 1 | [6 empty] | 14 | 30 | [16 empty] | Control Interno
4.2.2 | Proceso Seguridad y privacidad de la Información | x |  | x |  |  | 2026-08-15 | 1 | [15 empty] | 15 |  | 30 |  | 1 |  |  |  |  | Control Interno
4.3 | Auditorias Extraordinarias
4.3.1 | Por programar, de acuerdo a las solicitudes de la Dirección general. |  |  |  |  | x | [26 empty] | Tercera Parte
4.4 | Auditorias Entes externos
4.4.1 | Auditoría Financiera Y Control Interno CGR |  |  | x |  | x | 2026-01-21 | 1 |  | 21 | [13 empty] | 31 | 1 |  |  |  | 7 |  |  |  | CGR
4.4.2 | Auditoría Financiera y de Presupuesto | [5 empty] | 2026-04-20 | 3 | [6 empty] | 20 | 29 |  |  |  |  | 27 | 6 |  |  |  |  | 26 |  | 6 |  |  |  | Revisoría Fiscal
4.4.3 | Auditoría de Control Interno Administrativo | [5 empty] | 2026-06-18 | 2 | [10 empty] | 18 | 19 | [10 empty] | 10 | 11 | Revisoría Fiscal
4.4.4 | Auditoría Laboral | [5 empty] | 2026-06-16 | 2 | [10 empty] | 17 | 17 | [10 empty] | 17 | 18 | Revisoría Fiscal
4.4.5 | Auditoría Legal | [5 empty] | 2026-06-01 | 2 | [10 empty] | 1 | 3 | [10 empty] | 1 | 3 | Revisoría Fiscal
4.4.6 | Auditoría de Sistemas | [5 empty] | 2026-04-06 | 2 | [6 empty] | 6 | [11 empty] | 6 | [5 empty] | Revisoría Fiscal
4.4.7 | Implementación del Régimen de medidas mínimas | [5 empty] | La ejecución de la medida se coordinará en marzo 2026 | 1 | [24 empty] | Revisoría Fiscal
4.4 | Informes y/o Reportes de Ley
4.4.1 | Informe austeridad del gasto | x |  |  | x |  | En las auditorias de financiera realizadas por la revisoría fiscal se ha incluido el gasto, en las demás auditorias se incluye este tema por proceso. Según el decreto 984 de 2012 | 3 |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | 30 | [6 empty] | 20 | 30 |  |  |  |  | 20 | 30 | Control Interno
4.4.2 | Informe de evaluación del sistema de control interno contable-MECI Reporte CHIP |  |  |  | x |  | 2026-02-28 | 1 |  |  |  | 28 | [20 empty] | Control Interno
4.4.3 | Informe Cuenta Anual Consolidada - SIRECI |  | x |  | x |  | 2026-02-28 | 1 |  |  |  | 28 |  |  | 1 | 20 | [16 empty] | Control Interno
4.4.4 | Informe de evaluación al cumplimiento y atención prestada a las peticiones quejas y reclamos radicados a la Agencia. | x |  | x |  |  | Revisión del segundo semestre de la vigencia anterior | 2 |  |  | 15 | [10 empty] | 30 | [10 empty] | Control Interno
4.4.5 | Informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias | x |  | x |  |  | 2026-07-01 | 1 |  | 30 |  | 25 | [9 empty] | 31 | [10 empty] | Control Interno
4.4.6 | Informe Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno | x |  | x |  |  | 2026-01-30 | 2 |  | 30 |  | 20 | [9 empty] | 30 | [10 empty] | Control Interno
4.4.7 | Reporte de derechos de autor software (formulario) | x |  | x |  |  | 2026-03-14 | 1 |  |  |  | 28 | 14 | [18 empty] | 30 | Control Interno
4.4.8 | Informe de seguimiento a mapas de riesgos de corrupcion. | x |  | x |  |  | 2026-05-01 | 3 | [7 empty] | 30 | 15 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 30 | Control Interno
4.4.9 | Verificar la elaboración y publicación del programa de transparencia y etica publica | x |  | x |  |  | artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 | 1 | [5 empty] | 30 | [18 empty] | Control Interno
4.5 | Informe y/o reportes de Seguimiento
4.5.1 | Informe seguimiento al cumplimiento de las obligaciones normativas de la operación del sistema de información y gestión del empleo público (SIGEP), en los términos y las condiciones establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el departamento administrativo de la función pública. | [5 empty] | 2026-06-01 | 1 | [10 empty] | 1 | 30 | [12 empty] | Control Interno
4.5.2 | Informe de seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades consignadas en el programa de transparencia y ética pública | x |  | x |  |  | 2026-05-15 | 3 | [8 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 30 | Control Interno
4.5.3 | Informe de Seguimiento al MIPG | X |  | X |  |  | 2026-05-15 | 3 | [8 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 30 | Control Interno
4.5.4 | Informe de Seguimiento a Indicadores por Proceso | X |  | X |  |  | 2026-05-15 | 3 | [8 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 30 | Control Interno
4.5.5 | Informe de Evaluacion a la Rendicion de Cuentas - Estrategia de Rendición de Cuentas y/o Audiencias de rendición de cuentas. | x |  | x |  |  | 2026-11-01 | 1 | [20 empty] | 1 | 30 |  |  | Control Interno