## Plan de mejoramiento
Proceso: Seguimiento, Medición, Evaluación y Control FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO Versión: 1 SM.FT.07
PLAN DE MEJORAMIENTO
1. ESTABLECIMIENTO DE HALLAZGO, OBSERVACIÓN U OPORTUNIDAD DE MEJORA. | [7 empty] | 2. ANÁLISIS DE CAUSAS | 3. PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | 4. AVANCES DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 5. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
ÁREA O DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROCESO. | PROCESO | TIPO DE ACCIÓN | FUENTE | FECHA | CÓDIGO HALLAZGO/OBSERVACIÓN/ ACCIÓN DE MEJORA | CÓDIGO DE ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O LA SITUACIÓN | CAUSA QUE GENERO LA SITUACIÓN IDENTIFICADA. | ACCIÓN A DESARROLLAR | RESPONSABLE EJECUCIÓN /LÍDER DEL PROCESO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE UNIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FECHA DE REPORTE | AVANCE DE LA EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PORCENTAJE VALIDADO | OBSERVACIONES CI | FECHA DE CIERRE | ESTADO DEL HALLAZGO, OBSERVACIÓN O ACCIÓN DE MEJORA
Dirección general | Direccionamiento estratégico | Oportunidad de Mejora | Resultados de la Revisión por Dirección | 2022-01-17 |  |  | Dos de los ocho objetivos de calidad no tuvieron el avance del 100% de acuerdo con la meta planeada | 1. No se generaron las alertas correspondientes frente al cumplimiento de las metas rezagdas con relación a los objetivos de la calidad. 2. No se hace seguimiento específico a los objetivos de la calidad. 3. No se tenían priorizados las objetivos de la calidad en el seguimiento del plan del SIGAND. 4. No se tenía un profesional que apoyara los temas del SIGAND. | 1. Vincular un profesional que mida y apoye las actividades de implementación del Sistema de Gestion de la Calidad y el seguimiento al cumplimiento de los objetivos y politica de la Calidad. | Johanna Laverde Moncada | Número | 1 | 2022-01-15 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Se incorporó al profesional William Pinzón como apoyo al equipo de Planeación asociado actividades de implementación del Sistema de Gestión de Calidad y MIPG | 100% | Se incorporó al profesional William Pinzón como apoyo al equipo de Planeación asociado actividades de implementación del Sistema de Gestión de Calidad y MIPG | 100% | Se valida la vinculación del profesional para la vigencia 2022 | 2022-03-31 | Cerrada Efectiva
Dirección general | Direccionamiento estratégico | Oportunidad de Mejora | Resultados de la Revisión por Dirección | 2022-01-17 |  |  | No se identifica y documenta desde los procesos misionales el producto no conforme y las acciones correctivas a implementar | 1. Falta de la caracterización o identificación y tratamiento del Producto No Conforme 2. No se hace seguimiento específico a los temas de calidad al interior de las subidrecciones misionales. 3. No se tienen referentes del SIGAND en cada una de las dependencias de la entidad. 4. Falta socialización y trabajo específico del SIGAND con las subdirecciones misionales. | 1. Documentar el Producto no Conforme y su tratamiento desde los procesos misionales. 2. Socializar el SIGAND y los temas referentes a este al interior de cada subdirección. | William Pinzón | Porcentaje | 100% | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | Se están caracterizando los productos no conforme de los procesos misionales y las acciones correctivas a implementar en caso de generarse, desde el equipo de planeación | 75% | Se trabajo internamiente en el equipo de planeación para la identificación de los productos no conforme y se están generando mesas de trabajo con las Subdirecciones Misionales con el fín de trabajar en la validación y ajustes en la identificación de dicho producto y su tratamiento. Por otra parte, se está gestionando con TH las socializaciones del SIGAND al interior de cada subdirección 12/09/2022 Se realizaron mesas de trabajo con SCD, se identifico producto no conforme y esta pendiente su aprobación por parte del subdirector <En desarrollo el producto no conforme esta vinculado a la afectación de la garantía, pendiente el diligenciamiento de la matriz del producto no conforme para aprobación por la subdirección - Las socializaciones se han realizado a SCD, Adminsitrativa y Financiera el 21/07/2022 30/09/2022 Se están generando mesas de trabajo con las Subdirecciones Misionales con el fín de documentar el procedimiento de atención de incidentes y generar las acciones correctivas que sean necesarias.
Dirección general | Direccionamiento estratégico | Oportunidad de Mejora | Resultados de la Revisión por Dirección | 2022-01-17 |  |  | No se ha realizado la identificación del desempeño de los proveedores de la entidad quienes suministran productos o servicios para su operación | 1. No se ha realizado el ejercicio de revisión del desempeño de proveedores como parte de la implementación del SIGAND. 2. Falta de conocimiento de este requisito por parte de las subdirecciones o dependencias que intervienen en la supervisión de proveedores. 3. No existe el documento o lineamiento para la implementación de la evaluacion de proveedores por parte de la entidad. 4. No se contaba con el responsable que integrara esta labor desde el SIGAND ocn las subdirecciones de la entidad. | 1. Elaborar el formato para la evaluacion de Provedores. 2. Diseñar procedimiento de Evaluacion de proveedores. 3. Socializar Procedimiento de Evaluacion de Proveedores. 4. Realizar la evaluación de los proveedores | William Pinzón | Porcentaje | 100% | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 30/06/2022 Se contaba con la identificación de proveedores realizada por el equipo de planeación desde la revisión por la dirección de la vigencia 2021 y se complementó con la identificación realizada por el equipo de seguridad de la información. De igual manera se complementó el formato elaborado por el equipo de seguridad de la información, dejando un solo formato para evaluarción de proveedores para todo el SIGAND. Así mismo se elaboró el procedimiento el cual está en revisión 30/09/2022 Caracterizar y capacitar a las dependecias necesarias en la evaluación de proveedores para su implementación en el marco del Sistema Integrado de Gestión de la Agencia Nacional Digital. | 70% | 30/06/2022 Se realizó la identificacion de proveedores tanto de seguridad de la información como de los otros procesos de la Agencia. Se espera aprobar el procedimiento y socializarlo con los supervisores de las diferentes áreas de la Agencia, para finalmente realizar la evaluación correspondiente que de cuenta a los requerimientos de los diferentes subsistemas del SIGAND en este tema. 30/09/2022 Se realizó la identificacion de proveedores de Software y seguridad de la información de la agencia y se diseña modelo de lista de chequeo para su implementación de prueba piloto con CLOUXTER SAS.
Dirección general | Direccionamiento estratégico | Oportunidad de Mejora | Resultados de la Revisión por Dirección | 2022-01-17 |  |  | No se identifican las acciones generadas con los grupos de valor a partir de los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas desde las Subdirecciones misionales (SCD y Desarrollo) | 1. No se realiza una definición de actividades como resultado de lo encontrado en las respuestas de las encuestas aplicadas a los grupos de valor. 2. No hay un lineamiento que defina que se deben realizar acciones de mejora a partir de estos resultados. 3. Se desconoce la necesidad de generar acciones de mejora a partir de estos resultados. 4. No se habia contemplado como requisito desde el SIGAND. | 1. Revisar los resultados de las encuestas aplicadas desde las subdirecciones misionales en la vigencia 2021. 2. Verificar la implementación de acciones de mejora basadas en los análisis de resultados de encuestas de satisfacción. 3. Elaborar nuevas encuestas para la vigencia 2022, teniendo en cuenta lo trabajado y resultados encontrados en el 2021. | William Pinzón, Jeimy Paola Ortiz, Gina Camargo, Angela Riveros | Porcentaje | 100% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 30/06/2022 Se ha realizado la revisión de los resultados de las encuestas aplicadas a los grupos de valor con la profesional de Gestión de grupos de interés. Se espera verificar la implementación de acciones a partir de dichos resultados próximamente. Se realizó el obrrador de encuestas para el 2022 30/09/2022 Se ha realizado la revisión de los resultados de las encuestas aplicadas a los grupos de valor con la profesional de Gestión de grupos de interés. Se espera verificar la implementación de acciones a partir de dichos resultados próximamente. Se realizó el obrrador de encuestas para el 2022 | 70% | 30/06/2022 Se realiza primer borrador de la encuesta aplicar a partir de la revisión de los resultados de las encuestas realizadas en el 2021. 30/09/2022 Se elaboraron y enviaron a los grupos de valor identificados por cada subdirección las encuestas de satisfacción de la Subdirección de Servicios Ciudadanos y la Subdirección de Desarrollo desde el correo de la Agencia a la fecha se tiene un total de 7 respuestas en la encuesta de SCD y se tiene programado realizar un reenvio la tercera semana de octubre de 2022, debido a los cambios de personal por el cambio de Gobierno En el siguiente link se puede consultar las encuestas de satisfacción de cada subdirección: https://forms.office.com/r/id5FJqHU1L https://forms.office.com/r/id5FJqHU1L
Dirección general | Direccionamiento estratégico | Oportunidad de Mejora | Resultados de la Revisión por Dirección | 2022-06-28 |  |  | Necesidad de revisión y fortalecimiento de la Gestión del riesgo asociado al proceso Gestión de Proyectos de CTI aplicada dado que el único riesgo identificado en zona extrema es el de este proceso. | 1. El riesgo identificado se elaboró solo con el personal de la subidrección de desarrollo quien manifiesta no tener completamente claro el tema. 2. La identificación y valoración de los riesgos así como la generación de ocntroles y planes de tratamiento se hizo en el marco de la actualización de la metodología del DAFP para la gestión del riesgo, liderado solo por planeación y control interno. 3. No se consideró necesario generar mesas de trabajo con los demás subdirectores y asesores para la gestión del riesgo del proceso de gestión de proyectos de cti aplicada. 4. No se consideró que el riesgo de este proceso impacta de manera transversal a todas las subidrecciones y dirección. | 1. Mesas de Trabajo para revisión y fortalecimiento del riesgo ubicado en zona extrema, asociado al proceso de Gestión de Proyectos de CTI aplicada. | Johanna Laverde Moncada | Número | 1 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | Se han realizado 3 mesas de trabajo con todos los subidrectores, control interno y el asesor de la dirección experto en riesgos, desglosando el riesgo identificado inicialmente y ubicado en zona extrema, en varios riesgos formulados a partir de las diferentes etapas del proceso de Gestión de Proyectos de CTI aplicada. Lo anterior genero la identificación, valoración y elaboración de controles y planes de tratamiento para 5 riesgos más, contando actualmente con 6 riesgos asociados a este proceso para controlar de mejor manera y fortalecer la gestión del riesgo de dicho proceso. Con este trabajo todos los riesgos quedaron ubicados en zonas de riesgo alta y moderada, haciendo seguimiento a la implementación de controles y planes de tratamiento. | 100% | Ya se hizo la actualización y fortalecimiento de los riesgos del proceso de Gestión de Proyectos de CTI aplicada, siendo el último paso para dar cierre a esta actividad, la revisión de este trabajo con un asesor del DAFP experto en riesgos, para validar y finalizar dicho fortalecimiento. Se realizó la revisión con el DAFP y se estan aplicando los lineamientos dados | 100% | Se verifica la matriz de riesgos del proceso de CTI aplicada y se evidencia la redacción de riesgos y la intervención de los diferentes responsables en las mesas de trabajo | 2022-09-30 | Cerrada Efectiva
Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Preventiva | Auditoria Interna | 2022-06-10 | 1 |  | Atraso en los tiempos establecidos para las actividades en la "Fase de Ingeniería de Detalle" descrita en el plan proyecto, esto teniendo en cuenta que a corte febrero se debía contar con la "Definición de criterios de selección de plataformas no comerciales", "Estudio de mercado plataformas no comerciales –código abierto (Benchmarking)" y parte de "Pruebas de las funcionalidades de plataformas no comerciales". A corte de solicitud de información (mes de marzo), esta información se encontraba en construcción. | 1. Atrasos en los tiempos de entrega de actividades del convenio 603 del 2022 | De acuerdo con el proceso ejecutado, se recomienda contar de manera actualizada con los documentos como actas, aprobaciones o aquellos que permitan tener mayor claridad sobre cambios o decisiones en el marco de la ejecución de los proyectos | 1. Subdirección de SCD | 1. Documentos 2. Aprobaciones | 1. Cuatro 2. Uno | 1. 6/10/2022 2. 6/10/2022 | 1. 12/31/2022 2. 12/31/2022 | 1. 6/10/2022 2. 6/10/2022 | 1. Se comparten las versiones finales y aprobadas de los documentos, los cuales fueron aprobados el 16 de mayo de 2022 2. Aprobación de documentos el 16 de mayo de 2022 por la doctora Luisa Fernanda Medina Martinez, se comparte la aprobación de los entregables | 1. 100% 2. 100% | 1. Se comparten las versiones finales y aprobadas de los documentos, los cuales fueron aprobados el 16 de mayo de 2022 2. Aprobación de documentos el 16 de mayo de 2022 por la doctora Luisa Fernanda Medina Martinez, se comparte la aprobación de los entregables | 100% | Se recibe y validan las versiones finales de los documentos por parte del MinTIC, en los cuales se aprueban los entregables correspondientes. | 2022-06-24 | Cerrada Efectiva
Subdirección Juridica | Gestión Jurídica | Correctiva | Auditoria Externa | 2022-06-10 | 1 |  | Durante la ejecución de la auditoria se evidenció en acta de Asamblea general de Asociados que se llevó a cabo el 27 de abril de la presente anualidad, la aprobación de los estados financieros del año 2020, sin embargo este reporte corresponde a los estados financieros del año 2021. | Registro errado de información en acta | Realizar acta aclaratoria indicando que en el acta de Asamblea general de Asociados que se llevó a cabo el 27 de abril de la presente anualidadse presentaron y aprobaron los estados financieros correspondientes al año 2021.
Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión de talento humano | Oportunidad de Mejora | Auditoria Externa | 2022-06-10 | 2 |  | Se evidenció el pago de las cesantías correspondientes al periodo 2021 el 15 de febrero de 2022 y la fecha máxima para cumplir con esta obligación es hasta el 14 de febrero |  | Realizar como máximo los pagos a las prestaciones sociales y seguridad social, 5 días hábiles antes de la fecha máxima para su pago o vencimiento. | DIANA MOYA | Orden de Pago Orden de Pago Extensiva | 2 | 2023-02-08 | 2023-02-28 | 2022-09-30
Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión de talento humano | Oportunidad de Mejora | Auditoria Externa | 2022-06-10 | 3 |  | Especificar en el Reglamento Interno que la licencia de paternidad correspondea dos semanas de acuerdo a la Ley 2114 de 2021. | Regalamento interno en proceso de actualización | 1. Actualizacion reglamento interno 2. Publicacion nueva version de regalamento interno | Lider Talento Humano(ELIANA TRUJILLO SANCHEZ) Subdireccion Juridica | 1. Reglamento interno ajustado por talento humano 2. reglamneto interno revisado por subdireccion juridica y publicado | 1. un documento actualizado 2. un documneto firmado por las partes (publicado) | 15/07/2022 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | En proceso de actulizacion esta siendo complementado | 70% | El reglamento esta en proceso de actulizacion, dado que se solicito el documento editable, al area que custodia dicha informacion, el area no tenia soporte de este documento editable por lo cual se solicito al area de TI, la copia de seguridad del correo del año 2019, del profesional que realizo dicho ajuste, el area de TI Compartio copia ed seguridad de correo el pasado 29 de septiembre
Subdirección Juridica | Gestión Jurídica | Oportunidad de Mejora | Auditoria Externa | 2022-06-10 | 4 |  | Incluir en la matriz legal la Ley 2191 de 2022 que define la Política de Desconexión laboral. | La legslacion es muy reciente aunque ya se cuenta con el cumplimiento de dicha politica | 1. Actualizar normograma incluir ley 2191 de 2022 | Lider Talento Humano(ELIANA TRUJILLO SANCHEZ) | 1. matriz legal actualizada | 1. un normograma (talento humano) | 15/07/2022 | 2022-09-30 | 2022-08-30 | Se valida normograma actualizado. Publicado en SIGAND. | 100% | Se valida normograma actualizado. Publicado en SIGAND. | 100% | Normograma actualizado y publicado | 2022-09-30 | Cerrada Efectiva
Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión de talento humano | Oportunidad de Mejora | Auditoria Externa | 2022-06-10 | 5 |  | Incluir en la Política de Desconexión laboral un procedimiento que determine los mecanismos y medios para que los trabajadores o servidores públicos puedan presentar quejas y que garantice el debido proceso e incluya mecanismos de solución del conflicto y verificación del cumplimiento de los acuerdos alcanzados y de la cesación de la conducta frente a la vulneración del derecho, a nombre propio o de manera anónima. |  |  | Lider Talento Humano(ELIANA TRUJILLO SANCHEZ) | 1. Politica dseconexion laboral incluyendo canal de comunicación quejas por incumplimiento a la politica por parte de los colaboradores | 1. una Politica actualizada | 15/07/2022 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Politica enviada a planecion desde el 17 de agosto, reunion agendada para revision final el 13 de septiembre del 2022 | 90% | Politica en ajustes finales para envio de la versiona al área de planeción
Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión de talento humano | Oportunidad de Mejora | Auditoria Externa | 2022-06-10 | 6 |  | Se evidencia el l vencimiento de la vigencia de los comités de Convivencia Laboral y Copasst el próximo 07 de julio de la presente anualidad. | Ya se tiene en el plan de trabajo la eleccion de lso representantes para ambos comites vigencia 8 julio 2022 al 7 julio 2024 | 1. Continuar con pla de trabajo previamente establecido desede enero del 2022 | Lider Talento Humano(ELIANA TRUJILLO SANCHEZ) | 1.Elecciones comité convivencia y Copasst (representantes de los trabajadores) 2.nombramiento representante de la entidad ante ambos comites | 1. un acta conformacion comité convivencia 2.un acta conformacion comité Copassst | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 2022-08-30 | Elegidos el 7 de julio del 2022, publicados los resultados en la intranet | 100% | Elegidos el 7 de julio del 2022, publicados los resultados en la intranet | 100% | Se valida la publicación de resultados en la intranet | 2022-08-30 | Cerrada Efectiva
Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión de talento humano | Oportunidad de Mejora | Auditoria Externa | 2022-06-10 | 7 |  | Actualizar la dirección del domicilio en el reglamento de higiene |  |  | Lider Talento Humano(ELIANA TRUJILLO SANCHEZ) | 1. Un regalmento higiene y seguridad industrial con dieccion actulizada. | 1. un reglamento actualizado y publicado | 15/07/2022 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Actulizado version 2 el 12 de septiembre en proecso de firma | 95% | Pendiente revisión por parte del área de planeación.
Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión financiera | Oportunidad de Mejora | Auditoria Externa | 2022-06-10 | 8 |  | Unificar la información de los teléfonos de contacto de la corporación en los documentos legales (Certificado de existencia y representación legal, RUT, RIT) teniendo en cuenta que en cada uno de los documentos está registrado un numero diferente. | La cámara de comercio registra con un numero de contacto diferente al del RUT y el RIT | Se realizó solicitud al área de Comunicaciones de la AND para que informe el número de contacto oficial de la entidad y proceder con la actualización del documento en mención | Jorge Aldana | Correo | 1 | 2022-06-11 | 2022-08-31 | 2022-08-30 | Se envío solicitud al equipo de comunicaciones de la AND solicitando aclaración sobre el telefono de contacto oficial de la Agencia. El equipo de comunicaciones informó que no existe teléfono de contacto oficial d ela Agencia, por lo tanto los documentos se mantienen de la misma manera, esto teniendo en cuenta que los correos y dirección de contracto se encuentran actualizados en los tres documentos mencionados | 100% | Se envío solicitud al equipo de comunicaciones de la AND solicitando aclaración sobre el telefono de contacto oficial de la Agencia. El equipo de comunicaciones informó que no existe teléfono de contacto oficial d ela Agencia, por lo tanto los documentos se mantienen de la misma manera, esto teniendo en cuenta que los correos y dirección de contracto se encuentran actualizados en los tres documentos mencionados |  | Se debe solicitar a contabilidad la actualización de teléfono con base en el número de contacto existente en la página web de la Agencia
Note on J5: Alejandro Ruiz: Se recomienda utilizar la metodología de los Cinco (5) ¿por qué?

## Hoja1
Cierre 100% | 6
En ejecución | 12

## Listas D (hidden)
Datos
Tipo de acción | Fuente | Estrado de cierre | ÁREA O DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROCESO. | Procesos
Correctiva | Autoevaluación | Abierta | Dirección general | Articulación de servicios Ciudadanos Digitales
Preventiva | Auditoria Externa | Vencida | Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales | Comunicación estratégica
Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna | Cerrada Efectiva | Subdirección de Desarrollo | Direccionamiento estratégico
| Auditoria de Tercera parte | Cerrada no Efectiva | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa
| Resultados de la Revisión por Dirección |  | Subdirección Juridica | Gestión Contractual
| Evaluación de Riesgos |  |  | Gestión de Grupos de Interés
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnologías e Innovación Aplicada
Gestión de talento humano
Gestión Documental
Gestión financiera
Gestión Jurídica
Gestión TI
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales
Seguimiento, medición, evaluación y Control
Seguridad y Privacidad de la Información.