## Plan de Acción AND 2023
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN 2023 Versión: 1
0
Proyecto Plan Estratégico Sectorial | Objetivo Específico del Proyecto de inversión | Objetivo del Plan Estratégico Institucional | Politica MIPG | Proceso Interno | Actividad | Producto | Nombre del indicador | Periodicidad de medición | Periodicidad de Reporte | Unidad de medida | Meta 2023 | Fecha Inicio | Fecha Final | Áreas/Dependencias responsables | Avance cuantitativo a 31 de Junio 2023 (II Trimestre) | Avance cualitativo a 31 de Junio 2023 (II Trimestre)
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Prestar los servicios de operación (monitoreo, administración y soporte técnico) de los Servicios Ciudadanos Digitales base | Informe de la operación de los Servicios Ciudadanos Digitales | Informe de la operación de SCD elaborado | Mensual | Trimestral | Número | 12 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 6 | ABRIL: Se realiza el monitoreo de la infraestructura tecnológica junto con la administración de la misma, con la cual se tiene una disponibilidad del 99.9 en los servicios ciudadanos base (Interoperabilidad, Autenticación Digital y Capeta Ciudadana). MAYO: Se realiza el monitoreo de la infraestructura tecnológica junto con la administración de la misma, con la cual se tiene una disponibilidad del 99.9 en los servicios ciudadanos base (Interoperabilidad, Autenticación Digital y Capeta Ciudadana). JUNIO: Se realiza el monitoreo de la infraestructura tecnológica junto con la administración de la misma, con la cual se tiene una disponibilidad del 99.9 en los servicios ciudadanos base (Interoperabilidad, Autenticación Digital y Capeta Ciudadana)
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Poner en operación los evolutivos de Servicios Ciudadanos Digitales base | Evolutivos de Interoperabilidad, Carpeta Ciudadana Digital, Autenticación Digital en operación | Evolutivos de SCD base en operación | Trimestral | Trimestral | Número | 3 | Abril | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 33% | JUNIO: Para la ejecución de los Evolutovos SCD, se realizaron las siguientes actividades dentro de cada uno de los servicios ciudadanos digitales: Se realizan despliegues de nuevas versiones de aplicación compartidas por Evolutivos para los SCD de Autenticación Digital y Carpeta Ciudadana. En autenticación ciudadana digital, se realizan despliegues de firma digital para el servicio de autenticación digital en el ambiente de QA. Asimismo, se trabajó en la integración de nuevas fuentes de datos y un 4% en la actualización de la carpeta ciudadana digital. Se realiza el monitoreo de la infraestructura tecnológica junto con la administración de la misma, con la cual se tiene una disponibilidad del 99.9 en el portal único del estado colombiano Gov.co.
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Prestar los servicios de operación (monitoreo, administración y soporte técnico) de GOV.CO | Informe de la operación de GOV.CO | Informe de la operación de GOV.CO elaborado | Mensual | Trimestral | Número | 12 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 6 | ENERO: Se realiza el monitoreo de la infraestructura tecnológica junto con la administración de la misma, con la cual se tiene una disponibilidad del 99.9 en los servicios del Portal unico del Estado Colombiano. FEBRERO: Se realiza el monitoreo de la infraestructura tecnológica junto con la administración de la misma, con la cual se tiene una disponibilidad del 99.9 en los servicios del Portal unico del Estado Colombiano. MARZO: Se realiza el monitoreo de la infraestructura tecnológica junto con la administración de la misma, con la cual se tiene una disponibilidad del 99.9 en los servicios del Portal unico del Estado Colombiano. ABRIL: Se realiza el monitoreo de la infraestructura tecnológica junto con la administración de la misma, con la cual se tiene una disponibilidad del 99.9 en los servicios del Portal unico del Estado Colombiano. MAYO: Se realiza el monitoreo de la infraestructura tecnológica junto con la administración de la misma, con la cual se tiene una disponibilidad del 99.9 en los servicios del Portal unico del Estado Colombiano. JUNIO: Se realiza el monitoreo de la infraestructura tecnológica junto con la administración de la misma, con la cual se tiene una disponibilidad del 99.9 en los servicios del Portal unico del Estado Colombiano.
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Poner en operación los evolutivos de GOV.CO | Evolutivos de GOV.CO en operación | Evolutivos de GOV.CO en operación | Trimestral | Trimestral | Número | 3 | Abril | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 28% | JUNIO: En la ejecución de actividades de los (4) proyectos que conforman el anexo 2.1 se puede precisar que todos poseen la definición de prioridades y se encuentran en elaboración de historias de usuario. Haciendo referencia al Proyecto Versión Móvil y Reestructuración Módulo biblioteca, ya se cuenta con la finalización del primer sprint de desarrollo y se iniciaron esquemas de pruebas en el ambiente QA. Por otra parte, todos los proyectos poseen diseño de arquitectura y la programación de planning apuntando a iniciar desarrollos en los proyectos faltantes, Mejoras de Usabilidad y Nueva Línea Gráfica. A nivel transversal, el ambiente de desarrollo-Dev y el ambiente de pruebas-QA, se encuentran estabilizados y con integración continua.
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Asistir técnicamente a las entidades para su integración a SCD y GOV.CO conforme a la priorización realizada por MinTIC | Entidades asistidas técnicamente para su integración a SCD y GOV.CO | Entidades asistidas técnicamente | Trimestral | Trimestal | Número | 124 | Abril | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 45 | JUNIO: Para las vinculaciones de servicios Ciudadanos Digitales se presenta un avance sobre el plan de trabajo propuesto en marco del convenio 665 de 2023, avance que incluye el acompañamiento técnico a 45 entidades.
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Elaborar un modelo operativo-financiero que permita la autosostenibilidad de los SCD base | Modelo Operativo Financiero elaborado | Documento elaborado | Trimestral | Trimestral | Numero | 1 | Abril | Junio | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 0 | JUNIO: No reporta avance
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Implementar el modelo operativo-financiero que permita la autosostenibilidad de los SCD base | Modelo Operativo Financiero implementado | Nivel de Implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Julio | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 0 | JUNIO: No aplica para el periodo
2.Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | 1. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2. Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Desarrollar las soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan a las entidades públicas en sus procesos de transformación digital | Soluciones Desarrolladas | Soluciones Desarrolladas | Trimestral | Trimestral | Número | 12 | Febrero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo | 3 | JUNIO: REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM): Se desarrolló e implemento la solución para el registro de deudores alimenticios morosos, donde se incluyó la capacitación para juzgados y comisarías de familia de la ciudad de Bogotá REDAM Fase I. FURAG: Se prestó el servicio de soporte técnico nivel 2 y 3 para la resolución de las solicitudes que surgen en el funcionamiento normal del sistema de información FURAG III del Departamento Administrativo de la Función Pública.
2.Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | 1. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2. Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Elaborar el plan de trabajo para la conformación de una red de alianzas que permita fortalecer la generación de productos y servicios de la AND | Plan de trabajo para la conformación de una red de alianzas elaborado | Documento realizado | Bimestral | Bimestral | Numero | 1 | Febrero | Marzo | Dirección y todas las Subdirecciones | 0 | MAYO: Sin reporte
2.Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | 1. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2. Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Implementar el plan de trabajo para la conformación de una red de alianzas que permita fortalecer la generación de productos y servicios de la AND | Plan de trabajo para la conformación de una red de alianzas implementado | Nivel de Implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Abril | Diciembre | Dirección y todas las Subdirecciones | 0 | JUNIO: Sin reporte
N.A. | N.A. | 3. Generar un modelo de negocio para la AND que permita su autosostenibilidad y posicionamiento como referente en la transformación digital del país | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Elaborar un modelo de negocio que permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la AND como referente en la transformación digital el país | Modelo de Negocio elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Numero | 1 | Febrero | Marzo | Dirección y todas las Subdirecciones | 0 | MAYO: Se realizó reunión con los subdirectores de Desarrollo y Administrativo y Financiero, donde se establecieron las siguientes conclusiones o pasos a seguir para la estructuración del Plan de Negocio 1. Es necesario conocer cómo se vienen estructurando los proyectos en la Agencia con el objetivo de revisar lo siguiente: • Metodología de costeo en términos de personal, infraestructura requerida, tiempos, entre otros. • Revisar como se acuerdan los pagos y se establece la utilidad para la Agencia por cada proyecto que ejecuta • Conocer los términos y negociación de garantías y lo que implica en términos de recursos para la Agencia. 2. De acuerdo con la información de la estructuración de los proyectos, es necesario realizar un mapeo de lo que ofrece el sector privado vs lo que puede ofrecer la Agencia (matriz DOFA) con el objetivo de conocer las amenazas y oportunidades a nivel externo y las debilidades y fortalezas a nivel interno. 3. Lo anterior, permite estructurar propuestas y buscar la alternativa de realizar alianzas con privados que le permita a la Agencia fortalecer su operación (alianza público-privado) 4. Se revisó la posibilidad de presentar un artículo a nivel legislativo, donde las entidades públicas a nivel nacional y territorial presenten sus proyectos de CTI ante la AND y está revise la viabilidad de su ejecución y le permita ir creciendo en experiencia y en recursos. Ver ejemplo INNPULSA. Ley 2234 de 2022 art 9
N.A. | N.A. | 3. Generar un modelo de negocio para la AND que permita su autosostenibilidad y posicionamiento como referente en la transformación digital del país | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Implementar el modelo de negocio que permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la AND como referente en la transformación digital el país | Modelo de negocio Implementado | Nivel de Implementación del modelo | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Abril | Diciembre | Dirección y todas las Subdirecciones | 0 | JUNIO: Sin reporte
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Elaborar un modelo de gestión de talento humano (capacitación; sostenibilidad y retención del talento humano; competencias para manejar economías de escala y gestión del conocimiento) que permita consolidar el capital intelectual en la entidad | Modelo de Gestión de Talento Humano elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Numero | 1 | Febrero | Marzo | Subdirección Administrativa y Financiera | 1 | JUNIO: Se cumplió en el I Trimestre
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Implementar el modelo de gestión de talento humano (capacitación; sostenibilidad y retención del talento humano; competencias para manejar economías de escala y gestión del conocimiento) que permita consolidar el capital intelectual en la entidad | Modelo de Gestión de Talento Humano implementado | Nivel de Implementación del modelo | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Abril | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera | 12% | JUNIO: 1. Capacitacion Trabajo en equipo, liderazgo y solucion de conflictos 2. Capacitacion en Resiliencia e inteligencia emocional 3. Capacitación Couching organizacional 4. Capacitació Técnicas y Estrategias de Trabajo Colaborativo 5. Liderazgo Directivo e Innovación 6. Celebración día del padre
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Dar continuidad a la implementación de la gestión del riesgo institucional (riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital) | Política de gestión del riesgo, guía de gestión del riesgo, controles y planes de tratamiento de riesgos implementados | Informe de seguimiento a la implementacón de la gestión integral de riesgos | Semestral | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Dirección / Equipos de planeación, seguridad de la información y control interno | 1 | JUNIO: Control Interno: Desde el proceso de seguimiento, medición, evaluación y control, se llevó a cabo el informe de seguimiento de las matrices de riesgos a corte 30 de diciembre de 2023(última actualización por planeación) el informe se encuentra debidamente publicado en la intranet y sede electrónica.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Elaborar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de trabajo de seguridad de la información elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de seguridad de la información/ Líder Gestión de TI | 1 | JUNIO: Se cumplió en el I Tirmestre.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de trabajo de seguridad de la información implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de seguridad de la información/ Líder Gestión de TI | 0% | JUNIO: Sin reporte
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión de TI | Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información -PETI | PETI elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Líder Gestión de TI | 0 | JUNIO: Sin reporte
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión de TI | Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información -PETI | PETI implementado | Nivel de Implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Líder Gestión de TI | 0% | JUNIO: Sin reporte
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión de TI | Definir el alcance y metodologia para la implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del MINTIC | Documento con alcance y metodologia para el Arquitectura Empresarial | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Marzo | Dirección / Equipo de Planeación | 0 | JUNIO: Sin reporte
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión de TI | Implementar el plan de trabajo para la adopción del Marco de Referenca de Arquitectura Empresarial del MinTIC de acuerdo a los dominios definidos en el documento de alcance y metodologia. | Plan de implementación de Arquitectura Empresarial implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Abril | Diciembre | Dirección / Equipo de Planeación | 0% | JUNIO: Sin reporte
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Elaborar el plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno | Plan de trabajo para la implementacón del sistema de control interno elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Control Interno | 1 | JUNIO: Se cumplió en el I Tirmestre.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Implementar el Sistema de Control Interno de acuerdo con la normatividad aplicable | Sistema de Control Interno Implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Control Interno | 42% | JUNIO: Se han llevado a cabo las auditorías a los procesos de Gestión contractual, gestión de gruós de interes y Comunicación Estratégica e informes de seguimiento PAAC, riesgos de corrupción y riesgos de gestión correspondientes al primer semestre de 2023.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Elaborar el Programa Anual de Auditoría | Programa Anual de auditoría elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Control Interno | 1 | JUNIO: Se cumplió en el I Tirmestre.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Implementar el Programa Anual de Auditoria | Programa anual de auditoria implementado | Nivel de implementacion | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Control Interno | 42% | JUNIO: Se ha dado cumpliento al programa Anual de Auditorías en relación a las auditorías de los procesos de Gestión de Grupos de Interes, Gestión Contractual, Comunicación Estratégica, Direccionamiento estratégico y Gestión Documental acompañamientos e informes programados a corte 30 de junio en relación con seguimientos al PAAC, riesgos de corrupción y riesgos de Gestión
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | 1 | JUNIO: Se cumplió en el I Trimestre
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | 24.33% | JUNIO: 2. Reunión mensual del COPASST 3. Reunión con ARL para actualización del Plan de Emergencias 4. Seguimiento y medición de indicadores de acuerdo a la ficha técnica de indicadores del SG-SST 5. Realizar encuesta sociodemográfica de los colaboradores de la AND
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Elaborar el Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental | Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Ambienal | 1 | JUNIO: Se cumplió en el I Trimestre
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Implementar el Plan del Sistema de Gestión Ambiental | Plan del Sistema de Gestión Ambiental implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Ambienal | 18% | JUNIO: 1. Conmemoración del día mundial del medio ambiente 2. Creación de matriz legal ambiental AND en espera de aprobación 3. Actualización del Plan de Gestión Ambiental para la vigencia 2023 en espera de aprobación 4. Pieza gráfica Programa de disposición para residuos sólidos 5. Conmemoración del día mundial del arbol
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Integridad | Gestión del Talento Humano | Elaborar el Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) | Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | 1 | JUNIO: Se cumplió en el II Trimestre
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Integridad | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) | Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | 0% | JUNIO: Teniendo en cuenta que el equipo de Talento Humano se ha venido conformando a partir del mes de mayo iniciando con el proceso de revisión de los planes, verificación de los indicadores y búsqueda de las actividades realizadas, esta se llevará a cabo en el mes de agosto.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Integridad | Gestión del Talento Humano | Elaborar el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés | Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano Subdirección Jurídica | 1 | JUNIO: Se cumplió en el I Trimestre
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Integridad | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés | Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano Subdirección Jurídica | 0% | JUNIO: Teniendo en cuenta que el equipo de Talento Humano se ha venido conformando a partir del mes de mayo iniciando con el proceso de revisión de los planes, verificación de los indicadores y búsqueda de las actividades realizadas, esta se llevará a cabo en el mes de agosto.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión Documental | Gestión Documental | Elaborar el Plan Institucional de Archivos (PINAR) | Plan Institucional de Archivos (PINAR) elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Documental | 1 | JUNIO: Se cumplió en el I Trimestre
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión Documental | Gestión Documental | Implementar el Plan Institucional de Archivos (PINAR) | Plan Institucional de Archivos (PINAR) implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Documental | 42% | JUNIO: Se realizan las actividades programadas en el PINAR para el segundo trimestre de 2023: Proyecto 1. Aplicación de Tablas de Retención Documental en Archivos de Gestión y Central Electrónicos: Avance: Registro de las TRD de la Agencia en el RUSD, Socialización con la comunidad AND sobre las TRD, capacitación. Proyecto 2. Fortalecimiento del proceso de gestión de documentos electrónicos a través de herramientas tecnológicas que permitan la implementación de los requisitos definidos en la normatividad nacional. Avance: Adquisición del SGDEA. Proyecto 3. Actualización e Implementación del Sistema Integrado de Conservación. Aprobación por Comité Institucional de Gestión y Desempeño del SIC. Proyecto 4. Fortalecimiento del modelo de capacitación en gestión documental en la Agencia. Avance: Integración de las actividades de capacitación de gestión documental en el PIC. Socialización sobre las Tablas de Retención Documental.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Elaborar el Plan de Gestión de datos personales | Plan de Gestión de datos personales elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Jurídica / Profesional Jurídica (Oficial de protección de datos) | 1 | JUNIO: Se cumplió en el I Tirmestre.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Implementar el Plan de Gestión de datos personales | Plan de Gestión de datos personales implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Jurídica / Profesional Jurídica (Oficial de protección de datos) | 50% | ABRIL: PIEZA GRÁFICA DISTRIBUIDA A COLABORADORES AND REGLAS DE ORO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES MAYO: Informe datos personales JUNIO:PIEZA GRÁFICA DISTRIBUIDA A COLABORADORES AND ¿Cómo ejercer el derecho de Habeas Data ante la AND?. Reporte de reclamos recibidos por la AND en el Registro Nacional de Bases de Datos -RNBD- de la Superintendencia de Industria y Comercio.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Defensa Jurídica | Gestión Jurídica | Asesorar a la Dirección y Subdirecciones en los temas jurídicos propios de la Agencia | Asesorías en los temas jurídicos propios de la Agencia realizados | Asesorías en los temas jurídicos propios de la Agencia realizados | Mensual | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 100% | JUNIO:Creación de AND como entidad ejecutora ante el Sistema General de Regalías. Solicitud de Aclaración de la Resolución 17145 de 2023 “por medio de la cual se modifica la Resolución número 20223040045295 de 2022 y se dictan disposiciones para la correcta y amplia implementación de la política de Simplificación y racionalización de trámites”. Análisis jurídico sobre informe técnico de Cumplimiento de Contrato No. AND-559-2022. Análisis jurídico sobre contabilización de experiencia a profesionales regidos por COPNIA. Análisis de régimen de responsabilidades director AND. Análisis de régimen de responsabilidades director AND. Mesa de trabajo evaluacion proceso SGDEA.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de Grupos de Interés | Elaborar y publicar informe de PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) atendidas a través de los diferentes canales dentro de la Agencia | Informe de PQRSD atendidas elaborado y publicado | Informe | Semestral | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 1 | JUNIO: Entrega de Informe semestral PQRSD del I Semestre de 2023 entre Enero de 2023 a Junio de 2023
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de Grupos de Interés | Coordinar la elaboración de las respuestas a las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas a través de los diferentes canales institucionales, dando respuesta de fondo y en los tiempos requeridos | Respuestas a PQRSD elaboradas | PQRSD respondidas | Mensual | Mensual | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 50% | ABRIL: Ingresa 49 PQRSD (Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y renuncias),dando respuesta a 29 PQRSD del mes de marzo y 38 del mes de abril. MAYO: Ingresa 56 PQRSD (Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y renuncias),dando respuesta a 11 PQRSD del mes de abril y 43 del mes de mayo. JUNIO: Ingresa 100 PQRSD (Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y renuncias),dando respuesta a 13 PQRSD del mes de mayo y 92 del mes de junio.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Rendición de cuentas | Gestión de Grupos de Interés | Elaborar el Plan de trabajo para la gestión de grupos de interés de la Agencia (atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano) | Plan de trabajo para la gestión de grupos de interés de la Agencia elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Planeación | 1 | JUNIO: Se cumplió en el I Tirmestre.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Rendición de cuentas | Gestión de Grupos de Interés | Implementar el Plan de trabajo para la gestión de grupos de interés de la Agencia (atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano) | Plan de trabajo para la gestión de grupos de interés de la Agencia implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Planeación | 42% | JUNIO: Elaboración y socialización al equipo de comunicaciones de la propuesta de Protocolo de Atención por los diferentes canales de comunicación de la AND (Presencial, telefónico, virtual y redes sociales) con el objetivo de orientar a los colaboradores de la Agencia Nacional Digital sobre los canales de comunicación que actualmente se encuentran disponibles para la atención a la ciudadanía y diferentes grupos de valor e interés, así como el fortalecimiento de competencias que faciliten el buen trato, respeto y una comunicación asertiva en el marco de la Política de Servicio al Ciudadano. Es necesario resaltar que dicho protocolo se encuentra orientado a la primera linea de atención. Socialización y aprobación del cronograma de rendición de cuentas, con el objetivo de establecer las acciones (Aprestamiento, diseño, preparación, ejecución, seguimiento y evaluación) de acuerdo con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas. De igual manera se socializó el cronograma para la elaboración y difusión de un Podcast que permita dar a conocer la gestión de la AND en el primer semestre de 2023.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Elaborar el Plan Estratégico de Comunicaciones | Plan Estratégico de Comunicaciones elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Comunicaciones | 1 | JUNIO: Se cumplió en el I Trimestre
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones | Plan Estratégico de Comunicaciones implementado | Nivel de implementación | Mensual | Mensual | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Comunicaciones | 40% | ABRIL: Se continua con la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones de la AND 2023 - 2026 y el Plan de Acción de Comunicaciones de la Agencia Nacional Digital 2023 realizando diversas actividades, mesas de trabajo y diseño y demás para este fin. MAYO: Se continua con la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones de la AND 2023 - 2026 y el Plan de Acción de Comunicaciones de la Agencia Nacional Digital 2023, adicional se actualiza el Manual de Imagen de la AND, al igual que las herramientas de este, con la nueva imagen de Gobierno Nacional. JUNIO: Se continua con la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones de la AND 2023 - 2026 y el Plan de Acción de Comunicaciones de la Agencia Nacional Digital 2023 realizando las diferentes acciones de diseño y comunicación interna y externa que se encuentran descritas en el Plan de Acción de Comunicaciones de la Entidad. Se elabora el “Cronograma de actividades estrategia Rendición de Cuentas 2023” de la AND y se realizan otras actividades todas relacionadas con Comunicación Estratégica de la Agencia.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión Financiera | Publicar la información contable a través de los Estados Financieros de la Agencia | Estados Financieros de la Agencia publicados en la página web | Estados Financieros | Mensual | Mensual | Número | 10 | Febrero | Noviembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Contador | 2 | JUNIO: Al cierre del mes de junio los estados financieros están en proceso de preparación para su presentación, reporte y publicación a más tardar el 31/07/2023, según los plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Elaborar el Plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad | Plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Planeación | 1 | JUNIO: Se cumplió en el I Tirmestre.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Implementar el Plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión de la entidad | Plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Planeación | 50% | JUNIO: Se realizó el seguimiento a las actividades planteadas por subsistema que componen el plan de trabajo para la implementación del SIGAND, se anexan en la carpeta de evidencias los respectivos avances de cada una de las actividades con corte al 30 de Junio de 2023. SGC: Se avanzó con la actualización de las Cartas Descriptivas de los procesos Misionales y de Apoyo. Se realizó el seguimiento con corte 30 de Junio a los riesgos de gestión por proceso de la AND. SGD: Se avanzó con la socialización de las TRD, los estudios de mercado y posterior contratación del SGDEA, se actualizó el sistema integrado de conservación, y se realizó la capacitación sobre el uso y apropiación de las TRD. SGA: Se realizó publicación en la Intranet sobre el compromiso de la AND con la política de cero papel y uso eficiente de la energía eléctrica. SGSPI: Se realizó la aprobación y publicación en la intranet el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, así mismo , también se publicó el cronograma de implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. SGSST: Se aprobaron y publicaron en SIGAND los formatos de Lista de Chequeo, Cronograma de Actividades y Tamizaje cardiovascular, así mismo, los programas de Seguridad, Orden y Aseo; Prevención de Riesgo Biomecánico y Prevención de Riesgo Psicosocial.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión del conocimiento y la innovación | Direccionamiento Estratégico | Elaborar el Plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación de MIPG | Plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Planeación | 0 | JUNIO: De acuerdo con las actividades establecidas en el Plan de Comunicaciones y grupos de interés, se tiene como objetivo llevar a cabo actividades o capacitaciones para los grupos de valor e interés en el marco de la transformación digital
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión del conocimiento y la innovación | Direccionamiento Estratégico | Implementar el Plan de trabajo de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación de MIPG | Plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Planeación | 0% | JUNIO: se definieron las opciones de capacitación de manera conjunta con la subdirección de Desarollo, equipo de comunicaciones y grupos de interés, donde se realizará una encuesta en las redes sociales para conocer los temas de interéss de nuestros grupos de valor. Algunos temas son: 1. Introducción a la analitica 2. Manejo de datos con Python Nativo (básico) 3. Aplicaciones dee Inteligencia Artificial 4. Business Intelligence con Power BI 5. Reinforcement Learning 6. Business Intelligence con Looker Studio 7.Como identificar y priorizar las aplicaciones de Inteligencia Artificial